## BD Finance
N°Sirepa | Date CA | Axe | Action | Porteur de projet | Libelé projet | Pilote d'axe | Version du plan | Statut | Date de signature avenant n°1 | Objet de l'avenant n° 1 | Date de signature avenant n°2 | Objet de l'avenant n° 2 | Durée de la convention (mois) | Montant du projet | Montant participation voté au CA | Montant des crédits non engagés | Montant participation à la signature | Durée du projet | Durée supp pour remise des pièces | Date signature | Début éligibilité des dépenses | Fin de l'éligibilité des dépenses | Échéance pour demande d'avenant | Échéance de la convention | Échéance pour remise du rapport intermédiaire | Échéance pour remise du rapport final | AVANCE PREVUE | Date de l'avance prévue | ACOMPTE 1 PREVU | Date de l'acompte 1 prévue | ACOMPTE 2 PREVU | Date de l'acompte 2 prévue | SOLDE PREVU | Date du solde prévue | AVANCE VERSEE | Date du mandatement | ACOMPTE 1 VERSE | Date de réception du rapport 1 | Date de transmission de l'ASF acompte 1 | ACOMPTE 2 VERSE | Date de réception du rapport 2 | Date de transmission de l'ASF acompte 2 | SOLDE VERSE | Date de réception du rapport final | Date de transmission de l'ASF solde | Commentaires | Total CP payés | Restes à payer | Titre de recette | Réfaction | Dégagement | Observations | Emplacement réseau | Enveloppe | Date de relance Acompte 1 | Date de relance Acompte 2 | Date de relance Solde
2713 | 2015-11-19 | 1 | 1.2 | TRUC | CEPP-commité d'évaluation | PIL1 | V2 | En cours |  |  |  |  | 30 |  | 150000 | 0 | 150000 | 24 | 6 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2018-02-28 | 2017-12-28 | 2018-09-30 | 2017-03-31 | 2018-07-31 | 45000 | 2016-04-03 | 60000 | 2017-03-31 |  |  | 45000 | 2018-03-31 | [12 empty] | 0 | 150000 |  | 0 | 0
2750 | 19/11/2015 | 1 | 1.2 | MUCH | Classification multicritères des performances des pulvés | PIL1 | V2 | En cours |  |  |  |  | 30 | 416311 | 280321 | 0 | 280321 | 24 | 6 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2018-03-31 | 2018-01-31 | 2018-10-31 | 2017-04-30 | 2018-08-31 | 84096.3 | 2016-05-26 | 112128.4 | 2017-04-30 |  |  | 84096.3 | 2018-04-30 | [12 empty] | 0 | 280321 |  | 0 | 0
2718 | 2015-11-19 | 1 | 1.2 | BIDUL | Outil d'aide à la mise en œuvre de la lutte intégrée (phase 3) | PIL1 | V2 | En cours |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 41070 | 24 | 6 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2018-02-28 | 2017-12-28 | 2018-09-30 | 2017-03-31 | 2018-07-31 | 12321 | 2016-04-03 | 16428 | 2017-03-31 |  |  | 12321 | 2018-03-31 | [12 empty] | 0 | 41070 |  | 0 | 0
2822 | 2015-11-19 | 1 | 1.2 | CHOUETTE | Classification multicritères des performances des pulvés | PIL1 | V2 | En cours |  |  |  |  | 30 | 416311 |  | 0 | 280321 | 24 | 6 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 2016-03-31 | 2016-01-31 | 2016-10-31 | 2015-04-30 | 2016-08-31 | 84096.3 | 2014-05-26 | 112128.4 | 2015-04-30 |  |  | 84096.3 | 2016-04-30 | [12 empty] | 0 | 280321 |  | 0 | 0
Formulas:
Début éligibilité des dépenses = IF(Tableau2[[#This Row],[Porteur de projet]]="","-",IF(COUNTIF(Tableau2[[#This Row],[Porteur de projet]],"CRA*")=1,DATE(YEAR(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]]),1,1),Tableau2[[#This Row],[Date signature ]]))
Fin de l'éligibilité des dépenses = IF(Tableau2[[#This Row],[Début éligibilité des dépenses]]="-","-",EOMONTH((EDATE(Tableau2[[#This Row],[Début éligibilité des dépenses]],Tableau2[[#This Row],[Durée du projet]])),-1))
Échéance pour demande d'avenant = IF(Tableau2[[#This Row],[Fin de l''éligibilité des dépenses]]="-","-",EDATE(Tableau2[[#This Row],[Fin de l''éligibilité des dépenses]],-2))
Échéance de la convention = IF(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]]="","",EOMONTH(EDATE(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]],Tableau2[[#This Row],[Durée de la convention (mois)]]),0))
Échéance pour remise du rapport final = IF(Tableau2[[#This Row],[Début éligibilité des dépenses]]="-","-",EOMONTH(EDATE(Tableau2[[#This Row],[Début éligibilité des dépenses]],Tableau2[[#This Row],[Durée de la convention (mois)]]-2),0))
Date de l'avance prévue = IF(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]]="","-",EDATE(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]],1))
Date de l'acompte 1 prévue = IF(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]]="","-",IF(Tableau2[[#This Row],[ACOMPTE 1 PREVU]]=0,"",EOMONTH(EDATE(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]],Tableau2[[#This Row],[Durée du projet]]/2),0)))
Date du solde prévue = IF(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]]="","-",EOMONTH(EDATE(Tableau2[[#This Row],[Date signature ]],Tableau2[[#This Row],[Durée du projet]]),0))
Afficher
tout
Conventions
Paiements
Echéances
Convention
Avenant

## LIST
Statut | Avenant | Version | AXE | Pilote | Relance Acompte 1 convention Ecophyto |  | Relance Acompte 2 convention Ecophyto | Relance Solde convention Ecophyto
En cours | OUI | V1 | 1 | PIL1 | Bonjour Madame, Monsieur,
Soldé | NON | V2 | 2 | PIL2 | Le Conseil d’Administration de l’Onema du | "date CA"
|  |  | 3 | PIL3 | a voté l’attribution de l’aide d’un montant de | "montant participation voté au CA"
|  |  | 4 | PIL4 | pour le projet | "libellé projet"
|  |  | 5 | PIL5 | La convention que vous avez signée avec l’Onema le | "date de signature de la convention"
|  |  | 6 | PIL6 | prévoit le versement d’un acompte d’un montant de | "acompte 1 prévu"
|  |  | 7 | PIL7 | à la date du | "date de l'acompte 1 prévue"
|  |  | 8 | PIL8 | Afin de pouvoir procéder à ce versement, veuillez nous faire parvenir le plus rapidement possible votre rapport technique intermédiaire revêtu du visa de votre pilote d’action.
|  |  | 9 | PIL9 | Vous voudrez bien transmettre ce document sous forme numérique et papier à SD, chargée de la gestion comptable
Bien cordialement,

## Répertoire
Porteur de projet | Nature juridique | Secteur | Nom du contact | Mail | Téléphone
TRUC | EPA | PUBLIC | Monsieur TRUC | monsieurtruc@truc.com
MUCH | EPA | PUBLIC | Madame MUCH | madamemuch@much.com
BIDUL | EPA | PUBLIC | Monsieur BIDUL | monsieurbidul@bidul.com
CHOUETTE | EPA | PUBLIC | Madame CHOUETTE | madamechouette@chouette.com