## Quotidien
2021-10-01
Chantier1 | Chantier2 | Chantier3
Chantier | Tâche | Séquence | Date début | Durée | Date fin
Chantier2 | Tâche 4 | 120 | 2021-09-29 | 8 | 2021-10-11
Chantier3 | Demande de P0 | 102 | 2021-09-30 | 1 | 2021-10-01
Chantier3 | Pose des P0 | 103 | 2021-10-01 | 1 | 2021-10-04

## Chantier1
2021 | Affichage Calendrier
MOIS DE L'ANNÉE |  |  |  |  | JANVIER | [30 empty] | FÉVRIER | [28 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOÛT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DÉCEMBRE
SEMAINES DE L'ANNÉE |  |  |  |  | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
[5 empty] | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
 | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Tâche | Séquence | Date début | Durée | Date fin | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Tâche 1 | 110 | 2021-09-10 | 4 | 2021-09-16 | 2021-09-10: Tâche 1
Tâche 3 | 130 | 2021-09-20 | 6 | 2021-09-28 | 2021-09-20: Tâche 3
Formulas:
S53 = IF(ISOWEEKNUM([S53, row below])<>ISOWEEKNUM(E5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S53, row below]),"00"),"")
S28 = IF(ISOWEEKNUM([S28, row below])<>ISOWEEKNUM(GO5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S28, row below]),"00"),"")

## Chantier2
2021 | Affichage Calendrier
MOIS DE L'ANNÉE |  |  |  |  | JANVIER | [30 empty] | FÉVRIER | [28 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOÛT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DÉCEMBRE
SEMAINES DE L'ANNÉE |  |  |  |  | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
[5 empty] | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
 | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Tâche | Séquence | Date début | Durée | Date fin | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Tâche 3 | 100 | 2021-09-20 | 5 | 2021-09-27 | 2021-09-20: Tâche 3
Tâche 4 | 120 | 2021-09-29 | 8 | 2021-10-11 | 2021-09-29: Tâche 4
Formulas:
S53 = IF(ISOWEEKNUM([S53, row below])<>ISOWEEKNUM(E5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S53, row below]),"00"),"")
S28 = IF(ISOWEEKNUM([S28, row below])<>ISOWEEKNUM(GO5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S28, row below]),"00"),"")

## Chantier3
2021 | Affichage Calendrier
MOIS DE L'ANNÉE |  |  |  |  | JANVIER | [30 empty] | FÉVRIER | [28 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOÛT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DÉCEMBRE
SEMAINES DE L'ANNÉE |  |  |  |  | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
[5 empty] | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
 | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Tâche | Séquence | Date début | Durée | Date fin | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Demande eau et élec | 100 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-23: Demande eau et élec
Demande BSDA | 101 | 2021-09-29 | 1 | 2021-09-30 | 2021-09-29: Demande BSDA
Demande de P0 | 102 | 2021-09-30 | 1 | 2021-10-01 | 2021-09-30: Demande de P0
Pose des P0 | 103 | 2021-10-01 | 1 | 2021-10-04 | 2021-10-01: Pose des P0
Formulas:
S53 = IF(ISOWEEKNUM([S53, row below])<>ISOWEEKNUM(E5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S53, row below]),"00"),"")
S28 = IF(ISOWEEKNUM([S28, row below])<>ISOWEEKNUM(GO5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S28, row below]),"00"),"")
Note on JK7: description 2
Note on JQ8: description 3
Note on JR9: description 6
Note on JS10: description 7

## Chantier
2021 | Affichage Calendrier
MOIS DE L'ANNÉE |  |  |  |  | JANVIER | [30 empty] | FÉVRIER | [28 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOÛT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DÉCEMBRE
SEMAINES DE L'ANNÉE |  |  |  |  | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
[5 empty] | S53 |  |  | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
 | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Tâche | Séquence | Date début | Durée | Date fin | time axis 2021-01-01 to 2022-01-01
Formulas:
S53 = IF(ISOWEEKNUM([S53, row below])<>ISOWEEKNUM(E5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S53, row below]),"00"),"")
S28 = IF(ISOWEEKNUM([S28, row below])<>ISOWEEKNUM(GO5),"S" & TEXT(ISOWEEKNUM([S28, row below]),"00"),"")

## Tâches
Tâche | Description
Demande eau et élec | description 1
Demande BSDA | description 2
PR | description 3
Besoin de chantier | description 4
Demande de P0 | description 5
Pose des P0 | description 6
Préparation matériel | description 7
Vérification sur le terrain des besoins en eau et élec | description 8
Visite de chantier | description 9
Prépa tps de tâche, planning et besoin | description 10
Tâche 11 | description 11
Tâche 12 | description 12
Tâche 13 | description 13
Tâche 14 | description 14
Tâche 15 | description 15
Tâche 16 | description 16
Tâche 17 | description 17
Tâche 18 | description 18
Tâche 19 | description 19
Tâche 20 | description 20
Tâche 21 | description 21
Tâche 22 | description 22
Tâche 23 | description 23
Tâche 24 | description 24

## Jours
Jours de repos |  | Fonction : jour_non_travaillé (fonctions_date)
Jour | Descripition
6 | samedi
7 | dimanche
F | férié