## Suivi
| Titre de l'Exposition | Soupirs
| Lieu de l'exposition | Paris, musée du Louvre
| Date de l'exposition | du 10 décembre 2016 au 26 janvier 2017
| Date départ de l'œuvre (jj/mm/aaaa) | 2016-09-09
| Date de retour de l'œuvre (jj/mm/aaaa) | 2016-09-10
| numéro d'inventaire des œuvres prêtées | MT 33007, MT 1204
| Convoiement | Durand
| Date de départ du convoyeur (jj/mm/aaaa) | 2016-09-09
| Contact | M. Dupont regisseur 0102032000 dupont@louvre.fr
1- | Réception de la demande (jj/mm/aaaa) | 2016-06-08
| Libellé de la tâche | Délai de relance | A relancer Le | Suivi | Date de réalisation | Rappel Outlook créé
2- | Rechercher la localisation | J+7 (réception demande) | 2016-06-15
3- | Demander si photo est ok | J+7 (réception demande) | 2016-06-15 | À FAIRE
4- | Envisager une restauration | J+7 (réception demande) | 2016-06-15
5- | Demander le devis de restauration | J+15 (réception demande) | 2016-06-23 | À FAIRE
6- | Demander l'accord de prêt | J+15 (réception demande) | 2016-06-23 |  | 2016-06-23
7- | Effectuer le contrat de prêt | J+15 (réception demande) | 2016-06-23 | À FAIRE
| Envoyer Accord de prêt + contrat de Prêt | J+1 (Accord de prêt) | 2016-06-24 | À FAIRE | 2016-06-24
8- | Vérifier la réception de la fiche de prêt | J+7 (date d'envoi de l'accord de prêt) | 2016-07-01 | À FAIRE
9- | Créer l'expo et les mvts dans Flora | date de l'envoi de l'accord de prêt | 2016-06-24 | À FAIRE
10- | Descendre les œuvres au Labo photo | J-60 (avant départ de l'œuvre) | 2016-07-11 | À FAIRE
11- | Prévoir l'analyse technique | J-60 (avant départ de l'œuvre) | 2016-07-11 | À FAIRE
12- | Transporteur | J-30 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-10
13- | Prévoir l'Aller voir | J-30 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-10
14- | Prendre les dimensions | J-30 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-10
15- | Obtenir l'Autorisation sortie temporaire du territoire | J-30 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-10 | À FAIRE
16- | Ajouter l'exposition dans calendrier (MD, PLC, AM, CM, MHG) | J-30 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-10 | À FAIRE
17- | Deamnder l'Assurance | J-15 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-25 | EN ATTENTE
18- | Réserver le stationnement | J-15 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-25 | À FAIRE
19- | Faire le constat d'Etat | J-15 (date de départ de l'œuvre) | 2016-08-25 | À FAIRE
20- | Réaliser le départ des œuvres dans Flora | date de départ de l'œuvre | 2016-09-09 | À FAIRE
21- | Faire l'ordre de mission | J-7 (date de départ du convoyeur) | 2016-09-02 | À FAIRE
22- | Scanner les documents officiels | J-7 (date de départ de l'oeuvre) | 2016-09-02
23- | Réaliser le retour des œuvres dans Flora | date de retour de l'œuvre | 2016-09-10 | À FAIRE
24- | Départ ok | date de départ de l'œuvre | 2016-09-09
25- | Retour ok | date de retour de l'œuvre | 2016-09-10
26- | Cloturer le dossier (Flora) | date de retour de l'œuvre | 2016-09-10
Accord de prêt
Fiche de prêt
Contrat de prêt
Constat d'état
Assurance
AST
CRÉER LES RAPPELS
DANS OUTLOOK

## liste déroulante
OUI | FAIT | REÇU
NON | À FAIRE | EN ATTENTE