## Calcul théorique deadline
OUTIL CAPA / CHARGE
CALCUL THEORIQUE POUR MISSION AVEC DATE DE FIN SOUHAITEE
N° de mission | Client | Référence de la pièce | Quantité de pièces à contrôler | Cadence / heure / personne estimée | Nombre d'heures de tri estimées pour 1 personne | Date de fin souhaitée | Date de démarrage estimée | Nombre de jours de tri | Nombre d'heures de tri maximum | Nombre de personnes par équipe nécessaires
1 |  | AHV Multiref |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Plaques |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | WT BDA 1074 | 28500 | 950 | 30 | 2018-03-03 21:00 | 2018-02-26 17:15 | 5 | 70 | 1
4 |  | BRU 0459 | 69930 | 630 | 111 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | ARB 1330 | 90000 | 384 | 234.375 |  | 2018-02-19 14:00 | -30821 | -431494 | -1
6 |  | BDA 1129 | 63000 | 500 | 126 |  | 2018-02-22 18:00 | -30824 | -431536 | -1
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Formulas:
Nombre de jours de tri = NETWORKDAYS([Date de démarrage estimée],[Date de fin souhaitée])

## Etat réel
OUTIL CAPA / CHARGE
ETAT REEL DE LA MISSION
N° de mission | Client | Référence de la pièce | Quantité de pièces à contrôler | Date de démarrage | Quantité réel restante à contrôler | Date et heure de cette quantité restante | Cadence de la mission | Nombre d'heures de travail restant | Nombre d'heures calendaires | Date de fin prévue | Poste(s) de travail utilisé(s)
1 | 0 | AHV Multiref | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Poste 4
2 | 0 | Plaques | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Poste 8
3 | 0 | WT BDA 1074 | 28500 | 2018-02-26 17:15 | 24700 | 2018-04-03 21:00 | 950 | 26 | 44.5 | 2018-04-05 17:30 | Poste 1
4 | 0 | BRU 0459 | BRU 0459 |  |  |  | 630 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Poste 2
5 | 0 | ARB 1330 | 90000 | 2018-02-19 14:00 | 41128 | 2018-02-26 21:00 | 384 | -107.1042 | -8 | 2018-02-18 21:00 | Poste 6
6 | 0 | BDA 1129 | 63000 | 2018-02-22 18:00 | 53100 | 2018-02-26 21:00 | 500 | -106.2 | -8 | 2018-02-18 21:00 | Poste 3
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 | Poste 4 | Poste 5 | Poste 6 |  |  |  |  | Poste 7 | Poste 8
|  |  |  | N° de Poste | Nbre de personnes max sur le poste
|  |  |  | Poste 1 | 2
|  |  |  | Poste 2 | 1
|  |  |  | Poste 3 | 2
|  |  |  | Poste 4 | 1
|  |  |  | Poste 5 | 1
|  |  |  | Poste 6 | 2
|  |  |  | Poste 7 | 1
|  |  |  | Poste 8 | 2
Formulas:
Date de fin prévue = date_fin_ouvrée_h([Date et heure de cette quantité restante],[Nombre d'heures calendaires])
Date de fin prévue = [Date et heure de cette quantité restante]+[Nombre d'heures calendaires]