## Calendrier
2019
JANVIER |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
Brand name | Report Type | Key dates | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
Brand 1 | Type 1 | Start to query list of studies | 2019-12-01: 2019-12-01
Brand 1 | Type 1 | KOM date (Real) | 2019-12-01: 2019-12-01
Brand 1 | Type 1 | Start database request | 2020-01-01: 2020-01-02
Brand 1 | Type 1 | Final list of studies confirmed | 2019-12-01: 2019-12-04
Brand 1 | Type 1 | Report End Date (DLP) | 2020-01-01: 2020-01-01
Brand 1 | Type 1 | Final report delivery date | 2020-01-01: 2020-01-08
Brand 2 | Type 2 | Start to query list of studies | 2019-12-01: 2019-12-19
Brand 2 | Type 2 | KOM date (Real) | 2019-12-01: 2019-12-19
Brand 2 | Type 2 | Start database request | 2020-01-01: 2020-01-20
Brand 2 | Type 2 | Final list of studies confirmed | 2019-12-01: 2019-12-22
Brand 2 | Type 2 | Report End Date (DLP) | 2020-01-01: 2020-01-19
Brand 2 | Type 2 | Final report delivery date | 2020-01-01: 2020-01-26
Brand 3 | Type 3 | Start to query list of studies | 2019-12-01: 2019-12-21
Brand 3 | Type 3 | KOM date (Real) | 2019-12-01: 2019-12-21
Brand 3 | Type 3 | Start database request | 2020-01-01: 2020-01-22
Brand 3 | Type 3 | Final list of studies confirmed | 2019-12-01: 2019-12-24
Brand 3 | Type 3 | Report End Date (DLP) | 2020-01-01: 2020-01-21
Brand 3 | Type 3 | Final report delivery date | 2020-01-01: 2020-01-28
0
0
0
0
0

## Feuille 2 - Détail
Product |  |  | Report
INN Product Name | Main Company Brand Name(s) | Therapeutic Area | Report Type | KOM date (prevision) | KOM date (Real) | Start to query list of studies | Start database request | Final list of studies confirmed | Final report delivery date | Report Start Date | Report End Date (DLP) | Cover Period | Comments
XXX | Brand 1 | YYY | Type 1 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-02 | 2019-12-04 | 2020-01-08 | 2019-03-03 | 2020-01-01
XXX | Brand 2 | YYY | Type 2 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2019-12-22 | 2020-01-26 | 2019-01-20 | 2020-01-19
XXX | Brand 3 | YYY | Type 3 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-22 | 2019-12-24 | 2020-01-28 | 2019-01-22 | 2020-01-21
[10 empty] | 2017-01-23 | 2020-01-24
[10 empty] | 2017-02-19 | 2020-02-18
[10 empty] | 2019-08-28 | 2020-02-27
[10 empty] | 2017-03-01 | 2020-02-29
[10 empty] | 2019-04-01 | 2020-03-31
[10 empty] | 2017-04-01 | 2020-03-31
[10 empty] | 2017-04-01 | 2020-03-31
[10 empty] | 2019-04-16 | 2020-04-15
[10 empty] | 2019-10-23 | 2020-04-22
[10 empty] | 2019-04-24 | 2020-04-23
[10 empty] | 2017-05-01 | 2020-04-30
[10 empty] | 2017-05-17 | 2020-05-16
[10 empty] | 2019-05-28 | 2020-05-27
[10 empty] | 2019-11-29 | 2020-05-28
[10 empty] | 2019-06-01 | 2020-05-31
[10 empty] | 2019-06-01 | 2020-05-31
[10 empty] | 2019-06-01 | 2020-05-31
[10 empty] | 2019-06-01 | 2020-05-31
[10 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-28
[10 empty] | 2019-07-13 | 2020-07-12
[10 empty] | 2020-02-28 | 2020-08-27
[10 empty] | 2019-09-01 | 2020-08-31
[10 empty] | 2019-09-06 | 2020-09-05
[10 empty] | 2020-04-23 | 2020-10-22
[10 empty] | 2019-10-23 | 2020-10-22
[10 empty] | 2017-11-13 | 2020-11-12
[10 empty] | 2017-11-15 | 2020-11-14
[10 empty] | 2019-11-29 | 2020-11-28
[10 empty] | 2019-12-03 | 2020-12-02
[10 empty] | 2019-12-27 | 2020-12-26
[10 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31
[10 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31
[10 empty] | 2020-06-01 | 2020-12-31
Formulas:
KOM date (prevision) = EDATE([Report End Date (DLP)],-1.5)
KOM date (Real) = [KOM date (prevision)]
Start to query list of studies = EDATE([Report End Date (DLP)],-1.5)
Start database request = [Report End Date (DLP)]+1
Final list of studies confirmed = [KOM date (Real)]+3
Final report delivery date = [Report End Date (DLP)]+7
Note on E2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Prévue au miimum 1,5 mois avant la DLP
Note on G2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 1,5 mois avant la DLP
Note on H2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : des que les études sont dispos ds XBIOM ou après le DLP
Note on I2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 2-3 jours apres KOM
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : date définie lors du KOM

## Feuille 1 - Calendrier
Le besoin est de pouvoir construire automatiquement un calendrier annuel de dates clés par produit, à partir de données disponibles dans la feuille 2. L'exemple de résultat final est représenté dans cette feuille ci-dessous. S'il n'est pas possible de créer automatiquement les bornes du cale,drier (Année et mois), on peut faire l'hypothèse que les lignes 4 et 5 sont préalablement remplies Si une date n'est pas disponible dans la feuille 2, il faudra mettre 'NA' dans le calendrier Colorer les cellules est facultatif Un plus serait de pouvoir mettre en évidence le mois en cours en fonction de la date du jour d'ouverture du fichier Chaque produit a 6 dates clés disponibles dans la feuille 2 (colonnes E à J) Chaque date de la colonne C de la Feuille 1 correspond à une colonne de la feuille 2 et le besoin est de pouvoir placer chaque date dans le bon mois du calendrier. Le MUST serait de pouvoir construire automatiquement le calendrier. Les données de ces tableaux étant confidentielles j'ai rempli les cellules avec des fausses données et j'ai modifié certains titres de colonnes. Mais cela ne nuit pas à la compréhension du besoin.
|  |  | 2020 | [11 empty] | 2021
Brand name | Report Type | Key dates | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August
Brand 1 | Type Brand 1 | Start to query list of studies | 2020 September: 2020-09-10
Brand 1 | Type Brand 1 | KOM date (Real) | 2020 September: 2020-09-10
Brand 1 | Type Brand 1 | Start database request | 2020 September: 2020-09-25
Brand 1 | Type Brand 1 | Final list of studies confirmed | 2020 December: 2020-12-31
Brand 1 | Type Brand 1 | DLP Date | 2021 January: 2020-01-12
Brand 1 | Type Brand 1 | Final report delivery date | bar: 2020 December
Brand 2 | Type Brand 2 | Start to query list of studies
Brand 2 | Type Brand 2 | KOM date (Real)
Brand 2 | Type Brand 2 | Start database request
Brand 2 | Type Brand 2 | Final list of studies confirmed
Brand 2 | Type Brand 2 | DLP Date
Brand 2 | Type Brand 2 | Final report delivery date
Brand 3 | Type Brand 3 | Start to query list of studies
Brand 3 | Type Brand 3 | KOM date (Real)
Brand 3 | Type Brand 3 | Start database request
Brand 3 | Type Brand 3 | Final list of studies confirmed
Brand 3 | Type Brand 3 | DLP Date
Brand 3 | Type Brand 3 | Final report delivery date
Note on A5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne B de Feuille 2
Note on B5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne D de Feuille 2
Note on C6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne G dans Feuille 2
Note on C7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne F dans Feuille 2
Note on C8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne H dans Feuille 2
Note on C9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne I dans Feuille 2
Note on C10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne L dans Feuille 2
Note on C11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne J dans Feuille 2
Note on C12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne G dans Feuille 2
Note on C13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne F dans Feuille 2
Note on C14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne H dans Feuille 2
Note on C15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne I dans Feuille 2
Note on C16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne L dans Feuille 2
Note on C17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne J dans Feuille 2
Note on C18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne G dans Feuille 2
Note on C19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne F dans Feuille 2
Note on C20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne H dans Feuille 2
Note on C21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne I dans Feuille 2
Note on C22: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne L dans Feuille 2
Note on C23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : = colonne J dans Feuille 2