## Feuil1
Inventaire des jalons :
| Jalon 1 | Livraison d'un recueil formalisé des besoins
| Jalon 2 | Mise à disposition d'un prototype V0
| Jalon 3 | Mise à disposition d'une première version opérationnelle
| Jalon 4 | Mise à disposition version définitive
| Jalon 5 | Cloture du projet
Données à représenter (exemple 1)
| Date de photo | Jalon 1 | Jalon 2 | Jalon 3 | Jalon 4 | Jalon 5
| 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
| 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
| 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
| 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
Sur ces bases, la représentation attentue est :
Un axe des X gradué en dates du 01/01/2021 au 01/01/2022
Une série jalon 3 matérialisée par un courbe verticale, située à l'abscisse 01/07/2021 et avec 4 points correspondant aux dates de photo Idem pour les jalons 4 et 5
Idem pour les jalons 4 et 5
Une série jalon 1 matérialisée par une courbe "penchée vers la droite" : elle débute verticalement au point d'abscisse 1/3/2021 et d'ordonnée 1/1/2021, se pousuit à cette même abscisse vers le point d'ordonnée 1/2/2021, puis bascule pour rejoindre le poiçnt d'abscisse 1/4/2021 à l'ordonée 1/3/3021
Une série jalon 2 matérialisée par un zigzag : prmière inclinaison vers la droite, puis retour vers la gauche
Note on B11: Planification initiale
Note on B12: Point projet au 1/2 : tout va bien, les jalons cibles ont maintenus
Note on B13: Difficultés opérationnelles : le jalon 1 n'a pu être tenu et repositionné, le 2 dérappe aussi, les autres restent maintenus - le CP affiche son plan d'action pour y parvenir
Note on B14: Les mesures prises par le CP ont permis de tenir de jalon 1 et de résorber une partie du retard prévu sur le jalon 2