## Tableau de Bord
PLANNING DES CHANTIERS |  |  |  |  | du 03-mai au 25-mai
Nom Client | N° Devis | Opérateur 1 | Opérateur 2 | Opérateur 3 | Tâches à effectuer | Date Début Chantier | Temps estimé/Jours | Date Fin Chantier | Jours Achevés | Progression | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28
lemay | 202102001 | gérard | (vide) | (vide) | pose terrasse | 2021-05-07 | 5 | 2021-05-14 | 2 | 40%
pellerot | 202102002 | Pascal | (vide) | (vide) | pose cloture | 2021-05-03 | 12 | 2021-05-19 | 6 | 50%
esnault | 202102003 | cédric | isabelle | (vide) | entretien | 2021-05-03 | 1 | 2021-05-03 | 1 | 100%
AA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 2021-05-05 | 4 | 2021-05-10 | 4 | 100%
abcd | 1 | Thierry | (vide) | (vide) | pose | 2021-05-12 | 4 | 2021-05-18 | 0 | 0%
zzzz | (vide) | Pascal | (vide) | (vide) | aaa | 2021-05-20 | 3 | 2021-05-25 | 0 | 0%
Total général
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Chantiers
Nom Client | N° Devis | Opérateur 1 | Opérateur 2 | Opérateur 3 | Tâches à effectuer | Temps estimé en Jours | Ordre de Priorité | Date Début Chantier | Date Fin Chantier | Jours Achevés | Progression | Année: | 2021 | Mois: | mai
lemay | 202102001 | gérard |  |  | pose terrasse | 5 |  | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2 | 40%
pellerot | 202102002 | Pascal |  |  | pose cloture | 12 |  | 2021-05-03 | 2021-05-19 | 6 | 50% | N° Sem | Date | Thierry | Cédric | Pascal | Gérard | Isabelle | Thierry | Cédric | Pascal | Gérard | Isabelle
esnault | 202102003 | cédric | isabelle |  | entretien | 1 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | 100% | 17 | 2021-05-01
AA | [5 empty] | 4 |  | 2021-05-05 | 2021-05-10 | 4 | 100% | 17 | 2021-05-02
abcd | 1 | Thierry |  |  | pose | 4 |  | 2021-05-12 | 2021-05-18 | 0 | 0% | 18 | 2021-05-03
zzzz |  | pascal |  |  | aaa | 3 |  | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 0 | 0% | 18 | 2021-05-04
[12 empty] | 18 | 2021-05-05
[12 empty] | 18 | 2021-05-06
[12 empty] | 18 | 2021-05-07
[12 empty] | 18 | 2021-05-08
[12 empty] | 18 | 2021-05-09
[12 empty] | 19 | 2021-05-10
[12 empty] | 19 | 2021-05-11
[7 empty] | chantier non commencé |  |  |  |  | 19 | 2021-05-12
[7 empty] | chantier en cours |  |  |  |  | 19 | 2021-05-13
[7 empty] | jours finis chantier en cours |  |  |  |  | 19 | 2021-05-14
[7 empty] | chantier fini |  |  |  |  | 19 | 2021-05-15
[12 empty] | 19 | 2021-05-16
[12 empty] | 20 | 2021-05-17
[12 empty] | 20 | 2021-05-18
[12 empty] | 20 | 2021-05-19
[12 empty] | 20 | 2021-05-20
[12 empty] | 20 | 2021-05-21
[12 empty] | 20 | 2021-05-22
[12 empty] | 20 | 2021-05-23
[12 empty] | 21 | 2021-05-24
[12 empty] | 21 | 2021-05-25
[12 empty] | 21 | 2021-05-26
[12 empty] | 21 | 2021-05-27
[12 empty] | 21 | 2021-05-28
[12 empty] | 21 | 2021-05-29
[12 empty] | 21 | 2021-05-30
[12 empty] | 22 | 2021-05-31
Formulas:
Date Fin Chantier = IF(AND(TChantier[[#This Row],[Temps estimé en Jours]]>0,TChantier[[#This Row],[Date Début Chantier]]>0),WORKDAY.INTL(TChantier[[#This Row],[Date Début Chantier]]-1,TChantier[[#This Row],[Temps estimé en Jours]],1,Feries),"")

## Données Autres
Non Commencé | 2 | Année | Mois | N° |  | Jours Fériés en FRANCE
En Progression | 2 | 2018 | janvier | 1 | 2021-01-01 | 2021-01-01
Terminé | 2 | 2019 | février | 2 | 2021-12-31 | 2021-04-04
Restants | 4 | 2020 | mars | 3 |  | 2021-04-05
Totaux | 6 | 2021 | avril | 4 |  | 2021-05-01
|  | 2022 | mai | 5 |  | 2021-05-08
Valeurs |  | 2023 | juin | 6 |  | 2021-05-13
Jours Achevés | 13 | 2024 | juillet | 7 |  | 2021-05-23
Temps estimé en Jours | 29 | 2025 | août | 8 |  | 2021-05-24
|  | 2026 | septembre | 9 |  | 2021-11-01
jours terminés | 44.83% | 2027 | octobre | 10 |  | 2021-11-11
jours restants | 55.17% | 2028 | novembre | 11 |  | 2021-12-25
|  | 2029 | décembre | 12 | 2022-01-01 | 2022-01-01
|  | 2030 |  |  | 2022-12-31 | 2022-04-17
Barre de défilement |  | 2031 |  |  |  | 2022-04-18
0 |  | 2032 |  |  |  | 2022-05-01
|  | 2033 |  |  |  | 2022-05-08
|  | 2034 |  |  |  | 2022-05-26
|  | 2035 |  |  |  | 2022-06-05
|  | 2036 |  |  |  | 2022-06-06
|  | 2037 |  |  |  | 2022-11-01
|  | 2038 |  |  |  | 2022-11-11
|  | 2039 |  |  |  | 2022-12-25
|  | 2040 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-01
|  | 2041 |  |  | 2023-12-31 | 2023-04-09
|  | 2042 |  |  |  | 2023-04-10
|  | 2043 |  |  |  | 2023-05-01
|  | 2044 |  |  |  | 2023-05-08
|  | 2045 |  |  |  | 2023-05-18
2023-05-28
2023-05-29
2023-11-01
2023-11-11
2023-12-25
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01
[5 empty] | 2024-12-31 | 2024-03-31
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-08
2024-05-09
2024-05-19
2024-05-20
2024-11-01
2024-11-11
2024-12-25
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-01
[5 empty] | 2025-12-31 | 2025-04-20
2025-04-21
2025-05-01
2025-05-08
2025-05-29
2025-06-08
2025-06-09
2025-11-01
2025-11-11
2025-12-25
[5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-01
[5 empty] | 2026-12-31 | 2026-04-05
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-08
2026-05-14
2026-05-24
2026-05-25
2026-11-01
2026-11-11
2026-12-25
[5 empty] | 2027-01-01 | 2027-01-01
[5 empty] | 2027-12-31 | 2027-03-28
2027-03-29
2027-05-01
2027-05-08
2027-05-06
2027-05-16
2027-05-17
2027-11-01
2027-11-11
2027-12-25
[5 empty] | 2028-01-01 | 2028-01-01
[5 empty] | 2028-12-31 | 2028-04-16
2028-04-17
2028-05-01
2028-05-08
2028-05-25
2028-06-04
2028-06-05
2028-11-01
2028-11-11
2028-12-25
[5 empty] | 2029-01-01 | 2029-01-01
[5 empty] | 2029-12-31 | 2029-04-01
2029-04-02
2029-05-01
2029-05-08
2029-05-10
2029-05-20
2029-05-21
2029-11-01
2029-11-11
2029-12-25
[5 empty] | 2030-01-01 | 2030-01-01
[5 empty] | 2030-12-31 | 2030-04-21
2030-04-22
2030-05-01
2030-05-08
2030-05-30
2030-06-09
2030-06-10
2030-11-01
2030-11-11
2030-12-25
[5 empty] | 2031-01-01 | 2031-01-01
[5 empty] | 2031-12-31 | 2031-04-13
2031-04-14
2031-05-01
2031-05-08
2031-05-22
2031-06-01
2031-06-02
2031-11-01
2031-11-11
2031-12-25
[5 empty] | 2032-01-01 | 2032-01-01
[5 empty] | 2032-12-31 | 2032-03-28
2032-03-29
2032-05-01
2032-05-08
2032-05-06
2032-05-16
2032-05-17
2032-11-01
2032-11-11
2032-12-25
[5 empty] | 2033-01-01 | 2033-01-01
[5 empty] | 2033-12-31 | 2033-04-17
2033-04-18
2033-05-01
2033-05-08
2033-05-26
2033-06-05
2033-06-06
2033-11-01
2033-11-11
2033-12-25
[5 empty] | 2034-01-01 | 2034-01-01
[5 empty] | 2034-12-31 | 2034-04-09
2034-04-10
2034-05-01
2034-05-08
2034-05-18
2034-05-28
2034-05-29
2034-11-01
2034-11-11
2034-12-25
[5 empty] | 2035-01-01 | 2035-01-01
[5 empty] | 2035-12-31 | 2035-03-25
2035-03-26
2035-05-01
2035-05-08
2035-05-03
2035-05-13
2035-05-14
2035-11-01
2035-11-11
2035-12-25
[5 empty] | 2036-01-01 | 2036-01-01
[5 empty] | 2036-12-31 | 2036-04-13
2036-04-14
2036-05-01
2036-05-08
2036-05-22
2036-06-01
2036-06-02
2036-11-01
2036-11-11
2036-12-25
[5 empty] | 2037-01-01 | 2037-01-01
[5 empty] | 2037-12-31 | 2037-04-05
2037-04-06
2037-05-01
2037-05-08
2037-05-14
2037-05-24
2037-05-25
2037-11-01
2037-11-11
2037-12-25
[5 empty] | 2038-01-01 | 2038-01-01
[5 empty] | 2038-12-31 | 2038-04-25
2038-04-26
2038-05-01
2038-05-08
2038-06-03
2038-06-13
2038-06-14
2038-11-01
2038-11-11
2038-12-25
[5 empty] | 2039-01-01 | 2039-01-01
[5 empty] | 2039-12-31 | 2039-04-10
2039-04-11
2039-05-01
2039-05-08
2039-05-19
2039-05-29
2039-05-30
2039-11-01
2039-11-11
2039-12-25
[5 empty] | 2040-01-01 | 2040-01-01
[5 empty] | 2040-12-31 | 2040-04-01
2040-04-02
2040-05-01
2040-05-08
2040-05-10
2040-05-20
2040-05-21
2040-11-01
2040-11-11
2040-12-25
[5 empty] | 2041-01-01 | 2041-01-01
[5 empty] | 2041-12-31 | 2041-04-21
2041-04-22
2041-05-01
2041-05-08
2041-05-30
2041-06-09
2041-06-10
2041-11-01
2041-11-11
2041-12-25