## TableauDeBord
Livraison | Projet | AS | Type | État | VRD | 42C | Tigre/OINE | Valo | Line | Attachement | Commentaire
2021-04-01 | Wtsohb
| PSGM | RR | IMLOT | 6 - Archivé | (vide) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (vide)
RNY - BSECQVXG
| HYU928103 | KI | IMLOT | 6 - Archivé | (vide) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (vide)
SEM - BZOGZVFX
| OOQ077359 | OI | IMLOT | 3 - Travaux | (vide) | x | 2 | 2 | 2 | 0 | (vide)
2021-05-01 | DEG - LFTOCHDI
| QDJ471073 | RR | IMLOT | 3 - Travaux | 2021-05-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Réso cause défaut, cf mail du 20/05
OAPRKTD - CK KCYWP
| XUE808574 | KI | IMLOT | 6 - Archivé | 2021-05-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (vide)
MMSAJTG - IA DZYLA
| VTK322379 | OI | IMLOT | 3 - Travaux | 2021-05-01 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | (vide)
2021-05-04 | AD WFKK HDB QBB - CC HKAF BWNCN
| KWM192639 | R9 | DÉLIVRY | 1 - Étude | (vide) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 APPELS + SMS, pas de réponse client
2021-05-12 | OVLFCKRSAAD - RFKBV IOFOOETI
| DYR381464 | OI | DÉLIVRY | 2 - Réalisé | (vide) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDV Manqué client, POC envoyé, attente retour.
2021-05-29 | WDUPFXATWY - PXMCPD PMGO
| MTG783098 | KI | IMLOT | 1 - Étude | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Logements
2021-05-30 | HQC - JTG LPNKYXBBT
| HDJ171104 | RR | IMLOT | 1 - Étude | 2021-05-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
2021-05-31 | YVL - ROB CRXYLRTZJ
| IMY905591 | OI | IMLOT | 3 - Étude | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
2021-06-01 | NWENJWS - LZ IIJUZ
| FTV178298 | RR | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-06-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | (vide)
WY VDRTGF - CJA.GSMT
| TWW270563 | KI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-06-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | (vide)
ZQ UQQMGN - IIR.AOUY
| RTH279115 | OI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
2021-07-15 | UY QMHZLE - TXO.XPIQ
| AFG787076 | RR | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-07-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | CD OK
JCCDGX XH APFZCL - XNOXGVNS
| ZVW342663 | KI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-07-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (vide)
WRCHCQ HL SERYRS - TZMUSPYY
| QIY667387 | OI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-07-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (vide)
2021-09-01 | YYVOPN XN HJENAV - WIIKSZWH
| XOT352548 | RR | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
RARRWUZSU - FRP CSU BWBQ
| OUJ084494 | KI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (vide)
PLMLGHSBL - QPB VUZ WBZU
| ZTO369004 | OI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (vide)
VKHOOPHTW - GPI BXB VSYO
| XNT223638 | RR | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | (vide)
SIG - YTQ. RMJV PTT QQTWAXC XND
| YYQ524689 | KI | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | (vide)
HYG - DFA. SUPZ EDZ PJBSEYE JSD
| KTT082111 | OI | IMLOT | 1 - Étude | 2021-09-01 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | (vide)
2021-10-01 | BTS - CEG. CLQR NMS SVGGIKR PQY
| BFS504282 | RR | IMLOT | 1 - Étude | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
VEW - FBX. ZHXE ZYQSN
| KMD017221 | KI | IMLOT | 1 - Étude | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
YNP - JMI. VCLM VNWVF
| ZAN407606 | OI | IMLOT | 1 - Étude | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
2021-12-01 | MZC - DSB. XFIJ RWDHE
| FAG490178 | RR | IMLOT | 2 - Réalisé | 2021-12-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | CD
IZPASSX - GNCCCYS VCP LNLZ
| UUX032776 | KI | IMLOT | 1 - Étude | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
KMJDRXA - OOAJXBX SUE XJFZ
| EOO967650 | OI | IMLOT | 1 - Étude | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
2022-02-01 | TDWATMX - NTHEKRC MIQ PCLD
| CZA839952 | KI | IMLOT | 1 - Étude | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GC Validé
IZQEOJDGUMW - LNCWE HERCW
| PAU114880 | RR | IMLOT | 1 - Étude | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
GEHOUCIYEBX - ZRKBW GGIIE
| CGN141302 | OI | IMLOT | 1 - Étude | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (vide)
Total général
SUIVI DES PROJETS
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## BaseDonnées
Type | AS | OEIE | Projet | VRD | État | Livraison | 42C | Tigre/OINE | Line | Valo | Attachement | Commentaire | Colonne1
IMLOT | RR | PSGM | Wtsohb |  | 6 - Archivé | 2021-04-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
IMLOT | KI | HYU928103 | RNY - BSECQVXG |  | 6 - Archivé | 2021-04-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
IMLOT | OI | OOQ077359 | SEM - BZOGZVFX |  | 3 - Travaux | 2021-04-01 | x | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | RR | QDJ471073 | DEG - LFTOCHDI | 2021-05-01 | 3 - Travaux | 2021-05-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Réso cause défaut, cf mail du 20/05
IMLOT | KI | XUE808574 | OAPRKTD - CK KCYWP | 2021-05-01 | 6 - Archivé | 2021-05-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
IMLOT | OI | VTK322379 | MMSAJTG - IA DZYLA | 2021-05-01 | 3 - Travaux | 2021-05-01 | x | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | RR | FTV178298 | NWENJWS - LZ IIJUZ | 2021-06-01 | 2 - Réalisé | 2021-06-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
IMLOT | KI | TWW270563 | WY VDRTGF - CJA.GSMT | 2021-06-01 | 2 - Réalisé | 2021-06-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
IMLOT | OI | RTH279115 | ZQ UQQMGN - IIR.AOUY | 2021-06-01 | 2 - Réalisé | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | AFG787076 | UY QMHZLE - TXO.XPIQ | 2021-07-15 | 2 - Réalisé | 2021-07-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | CD OK
IMLOT | KI | ZVW342663 | JCCDGX XH APFZCL - XNOXGVNS | 2021-07-15 | 2 - Réalisé | 2021-07-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | OI | QIY667387 | WRCHCQ HL SERYRS - TZMUSPYY | 2021-07-15 | 2 - Réalisé | 2021-07-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | RR | XOT352548 | YYVOPN XN HJENAV - WIIKSZWH | 2021-09-01 | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | OUJ084494 | RARRWUZSU - FRP CSU BWBQ | 2021-09-01 | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | OI | ZTO369004 | PLMLGHSBL - QPB VUZ WBZU | 2021-09-01 | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | RR | XNT223638 | VKHOOPHTW - GPI BXB VSYO | 2021-09-01 | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
IMLOT | KI | YYQ524689 | SIG - YTQ. RMJV PTT QQTWAXC XND | 2021-09-01 | 2 - Réalisé | 2021-09-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
IMLOT | OI | KTT082111 | HYG - DFA. SUPZ EDZ PJBSEYE JSD | 2021-09-01 | 1 - Étude | 2021-09-01 | x | 2 | 0 | 2 | 0
IMLOT | RR | BFS504282 | BTS - CEG. CLQR NMS SVGGIKR PQY | 2021-10-01 | 1 - Étude | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | KMD017221 | VEW - FBX. ZHXE ZYQSN | 2021-10-01 | 1 - Étude | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | ZAN407606 | YNP - JMI. VCLM VNWVF | 2021-10-01 | 1 - Étude | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | FAG490178 | MZC - DSB. XFIJ RWDHE | 2021-12-01 | 2 - Réalisé | 2021-12-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | CD
IMLOT | KI | UUX032776 | IZPASSX - GNCCCYS VCP LNLZ | 2021-12-01 | 1 - Étude | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | EOO967650 | KMJDRXA - OOAJXBX SUE XJFZ | 2021-12-01 | 1 - Étude | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | CZA839952 | TDWATMX - NTHEKRC MIQ PCLD | 2022-02-01 | 1 - Étude | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GC Validé
IMLOT | RR | PAU114880 | IZQEOJDGUMW - LNCWE HERCW | 2022-02-01 | 1 - Étude | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | CGN141302 | GEHOUCIYEBX - ZRKBW GGIIE | 2022-02-01 | 1 - Étude | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | KHK684718 | SNYCANBIGXW - LKRSI LBVZV |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contacter MO
IMLOT | RR | LAK185410 | VXHMF - ITWUOZ KZ ODUPUPN |  | 2 - Réalisé |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
IMLOT | OI | AFU070925 | GXIDP - MNRRJQ TX RXUMCTE |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | WIS410349 | XLWZM - QBHONB OQ ZNCCUZF |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAT. A-B-C
IMLOT | OI | BQS114038 | PNAOKYKBX - ZUC.KIQZUBKT |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAT. A-B-C
IMLOT | KI | JDT473345 | QOLPILZKL - TUZ.KIFWOPNO |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAT. D-E-F
IMLOT | RR | EHH515309 | EKCWYPQVA - BSE.TEZTIKPB |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAT. D-E-F
IMLOT | KI | HRF749853 | LGETJZZUV - MQL.LCNSEIOY |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAT. D-E-F
IMLOT | KI | SOK487976 | SOYNGPNMI - BMD.JVUBOFIT |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | YWV519919 | HVPETAJHA - VECN OHQVMH |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | WYN476338 | NHWGDEDCX - YQGS HMQAGJ |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | BKI713945 | MNIDHHANW - HFIL ESEYDH |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 MAISONS
IMLOT | RR | IRS567887 | EJG - MWMI 83MO IIDIRVH |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 MAISONS
IMLOT | OI | SUP085329 | JKI - IMMY 39NE RTBOWQQ |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 MAISONS
IMLOT | KI | EMF645761 | EII - LWPO 64BG VPZYCBC |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 APPARTEMENTS
IMLOT | RR | IMJ735864 | EZU - SYPN 28FR TJHSNEXJII |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 APPARTEMENTS
IMLOT | OI | FOG354213 | OZE - EKKI 48PD OWKKASVMTU |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 APPARTEMENTS
IMLOT | KI | ZFI196154 | NUN - SJDE 47XL GOQNRSRQZZ |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | AQE327896 | BYBDUSZ - GTH.XHNPWGJ |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | YUT377473 | YWOFVIX - YDI.NLBOVFS |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | JZY530811 | OILCIOD - PSC.SYIGVVD |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | DNC241344 | KANPXRG AW AMS - HZN.SDO KJNM JBKSY |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | UOD648438 | RCZTXJU XE SBH - GOQ.IRP EUHI HLWHG |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | DSM373642 | WHSTGPS DO ULB - OTV.XJP EQWN DVXYS |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | CST531967 | LO OOZO IWM PMJ - JTJ. IMYXP YWRXNLDRA |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | GIY747211 | FF MDWF FDI FNA - FJL. FPNSL PLXZFRNXD |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | WUC177188 | UK ZNOJ IKI BWJ - WYP. CCXQI KOTSANUUT |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | QBL983592 | YBQYEDUXF - NQK.EUB PDLVOYUJ |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | EJY080659 | TAIJJZJVS - JZA.DVQ RVHHTLIG |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | ODX802848 | UZNSGGZJB - WLH.PVL PRPQWANW |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | GYS169990 | EYVKO - THW.JOB PYXVYK |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | KI | ZNP722717 | DMMXE - OGV.REW APHRWR |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | RR | LDX825605 | DA BXPH QRM FSI - BG CTBE VZDVB |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | AQM421356 | BJ FKLR DRD OFR - BG MBSI EOSEN |  | 1 - Étude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÉLIVRY | R9 | KWM192639 | AD WFKK HDB QBB - CC HKAF BWNCN |  | 1 - Étude | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 APPELS + SMS, pas de réponse client
DÉLIVRY | OI | DYR381464 | OVLFCKRSAAD - RFKBV IOFOOETI |  | 2 - Réalisé | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDV Manqué client, POC envoyé, attente retour.
DIVERS |  | TUB009064 | RGGRCI |  | 3 - Travaux |  | x | x | 2 | 2 | 0 | GC + Déplacement poteau // vu avec SADE P160
IMLOT | KI | MTG783098 | WDUPFXATWY - PXMCPD PMGO | 2021-05-29 | 1 - Étude | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Logements
IMLOT | RR | HDJ171104 | HQC - JTG LPNKYXBBT | 2021-05-30 | 1 - Étude | 2021-05-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
IMLOT | OI | IMY905591 | YVL - ROB CRXYLRTZJ | 2021-05-31 | 3 - Étude | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Divers
État | √ | Type | AS
1 - Étude | × | IMLOT | RR
2 - Réalisé |  | DÉLIVRY | KI
3 - Travaux |  | FTTO | OI
4 - Livré |  | DIVERS | R9
5 - Désactivé
6 - Archivé