## COPIE 59 av 21-06
Réception des documents Lot 1.2 (GO) AOC - Phase travaux
Reçu le |  |  |  | N° plan | Ind | Titre du document | Echelle | Date indice | Validation | date validation
A | [5 empty] | VOILES PAR PASSES ET GENERALITES
2015-12-18 |  | 0 | 100 |  | - | Bâtiments 1-2-3-4 Voiles par passes coffrage | 1/100 | 2015-11-05
2015-11-10 |  | 0 | 101 |  | - | Bâtiments 1-2-3-4 Voiles par passes Armatures | 1/100 | 2015-11-02
2015-11-13 |  | 0 | 200 |  | - | Bat 1 à 22: Eléments standards verticaux | - | 2015-11-09
2015-11-19 |  | 0 | 300 |  | - | Bat 1 à 22: Plancher haut du RDC Eléments standards verticaux | - | 2015-11-13
2016-05-25 |  | 0 | 302 |  | - | Bat 1 à 22: Plancher haut du RDC - Note de calcul POUTRES | - | 2016-05-20
2016-05-25 |  | 0 | 303 |  | - | Bat 1 à 22: Plancher haut du R+1 - Note de calcul POUTRES | - | 2016-05-20
2016-05-17 |  | 0 | 400 |  | A | Bat 1 à 22: Plancher haut du R+1 - Eléments standards verticaux | - | 2016-05-13
2015-12-03 |  | 0 | 600 |  | - | Détails voiles contre terre- Armatures - Tous bâtiments | - | 2015-11-27
2015-11-13 |  | 0 | 01-1 |  | A | Bat 1 à 22 Fondations Armatures (Ajoutés Bat 5 et 9) | - | 2015-11-10
2015-11-13 |  | 0 | 02-1 |  | A | Bat 1à 22 Plancher haut sous-sol, Armature, voiles périmétriques (Ajoutés Bat 5 et 9) | - | 2015-11-10
A | [5 empty] | BATIMENT 1 à 22
2016-04-26 |  | 0 | 001 | ESCALIER -001 TYPE INF-D | 1 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du sous-sol au RDC - type 1-INF-D | 1/20 | 2016-01-01
2016-04-26 |  | 0 | 002 | ESCALIER -002 TYPE INF-G | 1 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du sous-sol au RDC - type 1-INF-G | 1/20 | 2016-01-01
2016-04-26 |  | 0 | 003 | ESCALIER -003 TYPE SUP-D | 2 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du RDC au R+1 - type 1-SUP-D | 1/20 | 2016-01-01
2016-04-26 |  | 0 | 004 | ESCALIER -004 TYPE SUP-G | 2 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du RDC au R+1 - type 1-SUP-G | 1/20 | 2016-01-01
2015-11-12 |  | 0 | 02 | ESCALIER -02 | 0 | Escalier comptoirs n°1 - Implantation | - | 2015-11-06
2016-04-26 |  | 0 |  | ESCALIER -NDC | 1 | Note de calcul - Escaliers métalliques intérieurs | - | 2015-12-16
2015-11-12 |  | 0 | 01 | ESCALIERALIER -01 | 0 | Escalier comptoirs n°1 - Détails | - | 2015-11-06
2016-06-14 |  | 0 |  | ESCALIERS Exterieurs |  | Bat 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 : Escaliers Exterieurs sous sol Détails Coffrage | 1/50 | 2016-05-07
2016-03-16 |  | 0 |  | RAMPE B1-B2- R-02 | 0 | Bâtiment 1-2: Rampes d'accès (Plancher Haut Sous Sol Coffrage) | 1/150 | 2016-03-14
2016-03-16 |  | 0 |  | RAMPE B1-B2-B3-B4- R-01 | C | Bâtiment 1-2-3-4: Rampes d'accès (Plan, Fondations, Coffrages), | 1/150 | 2016-03-14
2016-03-16 |  | 0 |  | RAMPE B3-B4- R-03 | 0 | Bâtiment 3-4: Rampes d'accès (Plancher Haut Sous Sol Coffrage) | 1/150 | 2016-03-14
2016-03-09 |  | 0 |  | RAMPE B4-B3 -R-01-1 | 0 | Bâtiment 3-4: Rampes d'accès (Plan, Coupes, détails, Armatures), | - | 2016-03-04
2016-03-24 |  | 0 |  | RESEAU.Ass B1 à 22 |  | Bat 1 à 22: Réseaux sous Dallage et Drain | 1/100 | 2015-10-07
2016-04-29 |  | 0 |  | TUNNEL B10-11-A2C-DET-026 | 0 | Bat 10 & 11: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Prédalles | - | 2016-04-25
2016-04-29 |  | 0 |  | TUNNEL B10-11-A2C-PPRD-026 | A | Bat 10 & 11: Plancher haut sous-sol Pose Prédalles et Armature | 1/100 | 2016-04-25
2016-06-09 | B | 1 | _01 |  | A | Bat 1: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-05-25
2016-05-31 | B | 1 | _01 | 1 | 0 | Bat 1: Fondations Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-25
2016-06-08 | B | 1 | _02 |  | 0 | Bat 1: Plancher haut sous sol- Coffrage | 1/100 | 2016-05-30
2016-06-08 | B | 1 | _02 | 1 | 0 | Bat 1: Plancher haut sous sol- Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-31
2016-06-08 | B | 1 | _02 | 2 | 0 | Bat 1: Plancher haut sous sol- Armatures Verticaux | 1/100 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 1 | _02 | 3 | 0 | Bat 1: Plancher haut sous sol- Armatures Poteaux | - | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 1 | _03 |  | 0 | Bat 1: RDC Coffrage | 1/100 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 1 | _03 | 1 | 0 | Bat 1: RDC Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-06-02
2016-06-14 | B | 1 | _03 | 2 | 0 | Bat 1: Plancher haut RDC- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-16 | B | 1 | _03 | 3 | 0 | Bat 1: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-13
2016-06-16 | B | 1 | _03 | 5 | 0 | Bat 1: Plancher haut RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-14 | B | 1 | _04 | 2 | 0 | Bat 1: Plancher haut R+1- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-16 | B | 1 | _04 | 5 | 0 | Bat 1: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-09 | B | 2 | _01 |  | A | Bat 2: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-05-31
2016-05-31 | B | 2 | _01 | 1 | 0 | Bat 2: Fondations Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-24
2016-06-08 | B | 2 | _02 |  | 0 | Bat 2: Plancher haut sous sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-29
2016-06-08 | B | 2 | _02 | 1 | 0 | Bat 2: Plancher haut sous sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-30
2016-06-08 | B | 2 | _02 | 2 | 0 | Bat 2: Plancher haut sous sol- Armatures Verticaux | 1/100 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 2 | _02 | 3 | 0 | Bat 2: Plancher haut sous sol- Armatures Poteaux | - | 2016-06-01
2016-06-16 | B | 2 | _02 | KP1-FP | 0 | Bat 2: Plancher haut sous-sol Plan Fabrication Poutres | - | 2016-06-07
2016-06-16 | B | 2 | _02 | KP1-NDCP | 0 | Bat 2: Plancher haut sous-sol Note de Calcul Poutres | - | 2016-06-07
2016-06-16 | B | 2 | _02 | KP1-PP | 0 | Bat 2: Plancher haut sous-sol Plan Pose Poutres | - | 2016-06-07
2016-06-17 | B | 2 | _03 |  | A | Bat 2: RDC Coffrage | 1/100 | 2016-06-13
2016-06-08 | B | 2 | _03 | 1 | 0 | Bat 2: RDC Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-06-02
2016-06-14 | B | 2 | _03 | 2 | 0 | Bat 2: Plancher haut RDC- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-16 | B | 2 | _03 | 3 | 0 | Bat 2: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-13
2016-06-17 | B | 2 | _04 |  | A | Bat 2: Plancher haut R+1- Coffrage | 1/100 | 2016-06-13
2016-06-14 | B | 2 | _04 | 2 | 0 | Bat 2: Plancher haut R+1- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-16 | B | 2 | _04 | 5 | 0 | Bat 2: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-09 | B | 3 | _01 |  | B | Bat 3: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-05-31
2016-04-25 | B | 3 | _01 | 1 | 0 | Bat 3: Fondations Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-04-20
2016-06-08 | B | 3 | _02 |  | C | Bat 3: Plancher haut sous sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-31
2016-05-26 | B | 3 | _02 | 1 | B | Bat 3: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-20
2016-05-02 | B | 3 | _02 | 2 | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-04-24
2016-05-02 | B | 3 | _02 | 3 | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol - Armatures Poteaux | - | 2016-04-24
2016-05-26 | B | 3 | _02 | KP1-FP | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol Plan Fabrication Poutres | - | 2016-05-19
2016-05-26 | B | 3 | _02 | KP1-NDCP | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol Note de Calcul Poutres | - | 2016-05-19
2016-05-26 | B | 3 | _02 | KP1-PP | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol Plan Pose Poutres | - | 2016-05-19
2016-06-08 | B | 3 | _03 |  | 0 | Bat 3: RDC Coffrage | 1/100 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 3 | _03 | 1 | 0 | Bat 3: RDC Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-06-02
2016-06-14 | B | 3 | _03 | 2 | 0 | Bat 3: Plancher haut RDC- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-16 | B | 3 | _03 | 4 | 0 | Bat 3: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-13
2016-06-17 | B | 3 | _03 | KP1-FP | 0 | Bat 3: Plancher haut RDC - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-06-13
2016-06-17 | B | 3 | _03 | KP1-NDCP | 0 | Bat 3: Plancher haut RDC - Note de Calcul Poutres | - | 2016-06-13
2016-06-17 | B | 3 | _03 | KP1-PP | 0 | Bat 3: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutres | - | 2016-06-13
2016-06-14 | B | 3 | _04 | 2 | 0 | Bat 3: Plancher haut R+1- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-06-06
2016-06-16 | B | 3 | _04 | 5 | 0 | Bat 3: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-06-06
2016-05-30 | B | 4 | _01 |  | B | Bat 4: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-05-20
2016-04-05 | B | 4 | _01 | 1 | 0 | Bat 4: Fondations Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-03-30
2016-06-08 | B | 4 | _02 |  | D | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-31
2016-05-23 | B | 4 | _02 | 1 | B | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-18
2016-04-18 | B | 4 | _02 | 2 | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Armatures Verticaux | 1/100 | 2016-04-13
2016-04-25 | B | 4 | _02 | 3 | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Armatures Poteaux | - | 2016-04-13
2016-06-16 | B | 4 | _02 | 4 | 0 | Bat 4: Plancher haut sous sol - Armatures Complémentaires Dalles | - | 2016-06-06
2016-05-20 | B | 4 | _02 | KP1-FP | A | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Fabrication Poutres | - | 2016-05-09
2016-05-20 | B | 4 | _02 | KP1-NDCP | A | Bat 4: Plancher haut sous-sol Note de Calcul Poutres | - | 2016-05-09
2016-06-08 | B | 4 | _02 | KP1-NDCPRD | C | Bat 4: Plancher haut sous-sol Note de Calcul Prédalles | - | 2016-06-02
2016-05-20 | B | 4 | _02 | KP1-PP | A | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Pose Poutres | - | 2016-05-09
2016-06-08 | B | 4 | _02 | KP1-PPRD | C | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | - | 2016-06-02
2016-05-26 | B | 4 | _03 |  | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2016-05-20
2016-06-08 | B | 4 | _03 | 1 | A | Bat 4: RDC Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 4 | _03 | 2 | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-30
2016-06-08 | B | 4 | _03 | 3 | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC- Armatures Poteaux | - | 2016-05-30
2016-06-16 | B | 4 | _03 | 4 | 0 | Bat 4: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-13
2016-06-16 | B | 4 | _03 | KP1-FP | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-06-09
2016-06-01 | B | 4 | _03 | KP1-NDCP | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Note de Calcul Poutres | - | 2016-05-24
2016-06-06 | B | 4 | _03 | KP1-NDC-PRD | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Notes de Calcul Prédalles | - | 2016-05-30
2016-06-16 | B | 4 | _03 | KP1-PP | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutres | - | 2016-06-09
2016-06-06 | B | 4 | _03 | KP1-PPRD | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | - | 2016-05-30
2016-05-26 | B | 4 | _04 |  | 0 | Bat 4: Plancher haut R+1- Coffrage | 1/100 | 2016-05-20
2016-05-26 | B | 4 | _04 | 1 | 0 | Bat 4: Plancher haut R+1- Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-23
2016-06-08 | B | 4 | _04 | 2 | 0 | Bat 4: Plancher haut R+1- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-31
2016-06-08 | B | 4 | _04 | 3 | 0 | Bat 4: Plancher haut R+1- Armatures Poteaux | - | 2016-05-31
2016-03-16 | B | 5 | _01 |  | 0 | Bat 5: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-03-07
2016-03-16 | B | 5 | _01 | 1 | 0 | Bat 5: Fondations Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-03-08
2016-02-02 | B | 5 | _01 | 2 | A | Bat 5: Fondation (Armatures Dalles Basses)-(Bat 5,6,7,9,10,11) | - | 2016-01-22
2016-03-16 | B | 5 | _02 |  | A | Bat 5: Plancher haut sous-sol Coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2016-03-30 | B | 5 | _02 | KP1-PPRD | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | 1/225 | 2016-03-21
2016-03-16 | B | 5 | _02 | 1 | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-03-08
2015-11-19 | B | 5 | _02 | 2 | A | Bat 5: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-27 | B | 5 | _02 | 3 | A | Bat 5: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-25
2016-05-30 | B | 5 | _02 | 4 | A | Bat 5: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-03-24 | B | 5 | _02 | KP1-FP | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol Plan Fabrication Poutres | - | 2016-03-16
2016-03-24 | B | 5 | _02 | KP1-NCP | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol Notes de Calcul Poutres | - | 2016-03-16
2016-03-30 | B | 5 | _02 | KP1-NCPRD | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol Notes de Calcul Prédalles | - | 2016-03-21
2016-03-24 | B | 5 | _02 | KP1-PP | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol Plan Pose Poutres | - | 2016-03-16
2016-03-16 | B | 5 | _03 |  | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-03-30 | B | 5 | _03 | KP1-FP | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC Plan Fabrication Poutres | - | 2016-03-23
2016-03-30 | B | 5 | _03 | KP1-NCP | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC Note de Calcul Poutres | - | 2016-03-23
2016-04-26 | B | 5 | _03 | KP1-NDCPRD | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC Note de calcul Prédalles | 1/175 | 2016-04-19
2016-03-30 | B | 5 | _03 | KP1-PP | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC Plan Pose Poutres | 1/175 | 2016-03-23
2016-04-26 | B | 5 | _03 | KP1-PPRD | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC Plan Pose Prédalles | 1/175 | 2016-04-19
2016-03-16 | B | 5 | _03 | 1 | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC- Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-02-01
2015-11-30 | B | 5 | _03 | 2 | - | Bat 5: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-26
2015-11-30 | B | 5 | _03 | 3 | - | Bat 5: Plancher haut RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-26
2016-05-09 | B | 5 | _03 | 4 | A | Bat 5: Plancher haut RDC - Armatures Poutres Béton Armé | - | 2016-05-03
2016-05-30 | B | 5 | _03 | 5 | 0 | Bat 5: Plancher haut RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-03-16 | B | 5 | _04 |  | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-03-10
2016-04-22 | B | 5 | _04 | KP1-FP | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 Plan Fabrication Poutres | - | 2016-04-15
2016-04-22 | B | 5 | _04 | KP1-NCP | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 Note de Calcul Poutres | - | 2016-04-15
2016-04-27 | B | 5 | _04 | KP1-NCPRD | A | Bat 5: Plancher haut R+1 Note de Calcul Prédalles | - | 2016-04-26
2016-04-22 | B | 5 | _04 | KP1-PP | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 Plan Pose Poutres | - | 2016-04-15
2016-05-20 | B | 5 | _04 | KP1-PPRD | B | Bat 5: Plancher haut R+1 Plan Pose Prédalles | - | 2016-05-10
2016-04-27 | B | 5 | _04 | KP1-PPRD | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 Plan Pose Prédalles | - | 2016-04-19
2016-03-16 | B | 5 | _04 | 1 | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-03-10
2016-05-25 | B | 5 | _04 | 2 | A | Bat 5: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/101 | 2015-11-27
2016-03-29 | B | 5 | _04 | 3 | A | Bat 5: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-06-01 | B | 5 | _04 | 5 | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-02-05 | B | 6 | _01 |  | A | Bat 6: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-12-02
2016-02-05 | B | 6 | _01 | 1 | 0 | Bat 6: Fondations Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-29
2016-02-05 | B | 6 | _02 |  | A | Bat 6: Plancher haut sous-sol Coffrage | 1/100 | 2016-02-01
2016-02-12 | B | 6 | _02 | KP1-FP | 0 | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-08
2016-02-12 | B | 6 | _02 | KP1-NCP | 0 | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Notes de Calculs Poutres | - | 2016-02-08
2016-03-21 | B | 6 | _02 | KP1-NDCPRD | B | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Notes de Calculs Prédalles | - | 2016-03-15
2016-02-12 | B | 6 | _02 | KP1-PP | 0 | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Poutres | 1/200 | 2016-02-08
2016-03-21 | B | 6 | _02 | KP1-PPRD | B | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/225 | 2016-03-15
2016-02-05 | B | 6 | _02 | 1 | 0 | Bat 6: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-29
2015-11-19 | B | 6 | _02 | 2 | A | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-23 | B | 6 | _02 | 3 | - | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-05-30 | B | 6 | _02 | 4 | A | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-02-17 | B | 6 | _03 |  | B | Bat 6: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-03-25 | B | 6 | _03 | KP1-FP | A | Bat 6: Plancher haut RDC- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-03-18
2016-02-29 | B | 6 | _03 | KP1-NDCP | 0 | Bat 6: Plancher haut RDC- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-24
2016-03-03 | B | 6 | _03 | KP1-NDCPPRD | 0 | Bat 6: Plancher haut RDC- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-02-24
2016-03-25 | B | 6 | _03 | KP1-PP | A | Bat 6: Plancher haut RDC- Plan Pose Poutres | - | 2016-03-18
2016-04-14 | B | 6 | _03 | KP1-PPPRD | B | Bat 6: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/175 | 2016-04-08
2016-02-05 | B | 6 | _03 | 1 | 0 | Bat 6: Plancher haut RDC- Coupes Coffrage | 1/100 | 2016-02-01
2015-11-30 | B | 6 | _03 | 2 | - | Bat 6: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-25
2015-11-27 | B | 6 | _03 | 3 | - | Bat 6: Plancher haut RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-25
2016-02-15 | B | 6 | _03 | 4 | - | Bat 6: Plancher haut RDC - Armatures Poutres | - | 2016-02-10
2016-05-17 | B | 6 | _04 |  | D | Bat 6: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-05-11
2016-04-19 | B | 6 | _04 | KP1-FP | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1- Fabrication Poutres | - | 2016-04-12
2016-04-19 | B | 6 | _04 | KP1-NDCP | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-04-12
2016-05-02 | B | 6 | _04 | KP1-NDCPPRD | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-04-20
2016-04-19 | B | 6 | _04 | KP1-PP | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1- Pose Poutres | - | 2016-04-12
2016-05-23 | B | 6 | _04 | KP1-PPPRD | B | Bat 6: Plancher haut R+1- Pose Prédalles | 1/175 | 2016-05-09
2016-02-05 | B | 6 | _04 | 1 | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1 - Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-02-02
2016-05-25 | B | 6 | _04 | 2 | A | Bat 6: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2016-03-29 | B | 6 | _04 | 3 | A | Bat 6: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-06-01 | B | 6 | _04 | 5 | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-02-02 | B | 7 | _01 |  | B | Bat 7: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-01-25
2016-02-02 | B | 7 | _01 | 1 | A | Bat 7: Fondations, Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-01-22
2016-02-02 | B | 7 | _02 |  | B | Bat 7: Plancher haut sous-sol coffrage | 1/100 | 2016-01-25
2016-02-03 | B | 7 | _02 | KP1-FP | 0 | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-01-27
2016-02-03 | B | 7 | _02 | KP1-NDCP | 0 | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Note de Calcul Poutres | - | 2016-01-27
2016-03-21 | B | 7 | _02 | KP1-NDCPRD | C | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Note de Calcul Prédalles | - | 2016-03-09
2016-02-10 | B | 7 | _02 | KP1-PP | A | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Poutres | - | 2016-02-05
2016-03-14 | B | 7 | _02 | KP1-PPRD | C | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-03-09
2016-02-02 | B | 7 | _02 | 1 | 0 | Bat 7: Plancher haut sous-sol R-1 Coupes Coffrage | 1/50 | 2015-12-18
2016-06-08 | B | 7 | _02 | 2 | B | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-27
2015-11-23 | B | 7 | _02 | 3 | - | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-05-30 | B | 7 | _02 | 4 | A | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-02-17 | B | 7 | _03 |  | B | Bat 7: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-03-21 | B | 7 | _03 | KP1-FP | B | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-03-16
2016-02-25 | B | 7 | _03 | KP1-NDCP | A | Bat 7: Plancher haut RDC- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-18
2016-04-14 | B | 7 | _03 | KP1-NDCPRD | B | Bat 7: Plancher haut RDC- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-04-01
2016-03-21 | B | 7 | _03 | KP1-PP | B | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Pose Poutres | - | 2016-03-16
2016-04-14 | B | 7 | _03 | KP1-PPRD | B | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-04-01
2016-02-02 | B | 7 | _03 | 1 | 0 | Bat 7: Plancher haut RDC- Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-22
2015-11-19 | B | 7 | _03 | 2 | - | Bat 7: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-13
2015-11-24 | B | 7 | _03 | 3 | - | Bat 7: Plancher haut RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-13
2016-02-15 | B | 7 | _03 | 4 | - | Bat 7: Plancher haut RDC - Armatures Poutres |  | 2016-02-10
2016-02-17 | B | 7 | _04 |  | B | Bat 7: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-04-19 | B | 7 | _04 | KP1-FP | B | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-04-13
2016-04-19 | B | 7 | _04 | KP1-NDCP | B | Bat 7: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-04-13
2016-04-29 | B | 7 | _04 | KP1-NDCPRD | C | Bat 7: Plancher haut R+1- Notes de Calcul Prédalles | - | 2016-04-25
2016-04-19 | B | 7 | _04 | KP1-PP | B | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Pose Poutres | - | 2016-04-13
2016-04-29 | B | 7 | _04 | KP1-PPRD | C | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Pose Prédalles | - | 2016-04-25
2016-02-02 | B | 7 | _04 | 1 | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-22
2016-05-25 | B | 7 | _04 | 2 | A | Bat 7: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2016-03-29 | B | 7 | _04 | 3 | A | Bat 7: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-05-25 | B | 7 | _04 | 5 | A | Bat 7: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-19
2016-01-11 | B | 8 | _01 |  | B | Bat 8: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-01-04
2016-01-11 | B | 8 | _01 | 1 | A | Bat 8: Fondations Coupe - Coffrage | 1/50 | 2016-01-04
2016-02-02 | B | 8 | _01 | 2 | A | Bat 8: Fondation (Armatures Dalles Basses) | - | 2016-01-22
2016-01-22 | B | 8 | _02 |  | C | Bat 8: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2016-01-08
2016-02-04 | B | 8 | _02 | KP1-FP | C | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-01
2016-02-03 | B | 8 | _02 | KP1-NDCP | B | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Note de Calcul Poutres | - | 2016-01-18
2016-03-21 | B | 8 | _02 | KP1-NDCPRD | E | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Note de Calcul Prédalles | - | 2016-02-22
2016-02-04 | B | 8 | _02 | KP1-PP | C | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Poutres | - | 2016-02-01
2016-02-29 | B | 8 | _02 | KP1-PPRD | E | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | - | 2016-02-22
2016-01-22 | B | 8 | _02 | 1 | C | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Coupe - Coffrage Haut sous-sol | 1/100 | 2016-01-14
2016-05-02 | B | 8 | _02 | 10 | 0 | Bat 8: Plancher haut sous-sol- Poutres Trad Armatures | 1/50 | 2016-04-22
2016-06-08 | B | 8 | _02 | 2 | B | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-27
2015-11-23 | B | 8 | _02 | 3 | 0 | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-05-30 | B | 8 | _02 | 4 | B | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Armatures complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-02-17 | B | 8 | _03 |  | C | Bat 8: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-02-25 | B | 8 | _03 | KP1-FP | B | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-18
2016-02-25 | B | 8 | _03 | KP1-NCP | B | Bat 8: Plancher haut RDC - Notes de Calculs Poutres | - | 2016-02-18
2016-04-18 | B | 8 | _03 | KP1-NDCPRD | B | Bat 8: Plancher haut RDC- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-04-01
2016-02-25 | B | 8 | _03 | KP1-PP | B | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutre | - | 2016-02-18
2016-04-18 | B | 8 | _03 | KP1-PPRD | B | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-04-01
2016-01-21 | B | 8 | _03 | 1 | A | Bat 8: Coupe - Coffrage plancher Haut Rez de chaussée | 1/50 | 2016-01-14
2015-11-19 | B | 8 | _03 | 2 | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-13
2015-11-24 | B | 8 | _03 | 3 | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-13
2016-05-09 | B | 8 | _03 | 4 | A | Bat 8: Plancher haut RDC - Armatures Poutres Béton Armé | - | 2016-04-04
2016-02-17 | B | 8 | _04 |  | C | Bat 8: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-03-22 | B | 8 | _04 | KP1-FP | C | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-03-16
2016-03-22 | B | 8 | _04 | KP1-NDCP | C | Bat 8: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-03-16
2016-04-14 | B | 8 | _04 | KP1-NDCPRD | A | Bat 8: Plancher haut R+1- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-04-01
2016-03-22 | B | 8 | _04 | KP1-PP | C | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Pose Poutres | - | 2016-03-16
2016-04-14 | B | 8 | _04 | KP1-PPRD | A | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-04-01
2016-01-22 | B | 8 | _04 | 1 | A | Bat 8: Plancher haut R+1 Coupe - Coffrage Haut R+1 | 1/50 | 2016-01-18
2016-05-17 | B | 8 | _04 | 2 | A | Bat 8: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-13
2016-03-29 | B | 8 | _04 | 3 | A | Bat 8: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-05-17 | B | 8 | _04 | 4 | A | Bat 8: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-13
2016-03-16 | B | 9 | _01 |  | A | Bat 9: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-02-04
2016-03-19 | B | 9 | _01 | 1 | 0 | Bat 9: Fondations Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-02-04
2016-03-16 | B | 9 | _02 |  | A | Bat 9: Plancher haut sous-sol Coffrage | 1/100 | 2016-02-04
2016-03-16 | B | 9 | _02 | 1 | 0 | Bat 9: Plancher haut sous-sol -Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-02-05
2015-11-19 | B | 9 | _02 | 2 | A | Bat 9: Plancher haut sous-sol - Armature verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-23 | B | 9 | _02 | 3 | - | Bat 9: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-05-30 | B | 9 | _02 | 4 | 0 | Bat 9: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-04-21 | B | 9 | _02 | A2C-ARM-010 | C | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Plan Pose Armatures | 1/100 | 2016-04-07
2016-04-07 | B | 9 | _02 | A2C-DET-010 | 0 | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Carnet de détails Prédalles | - | 2016-03-29
2016-04-21 | B | 9 | _02 | A2C-DET-POU-110 | B | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-13
2016-04-14 | B | 9 | _02 | A2C-DET-POU-BA-210 | 0 | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Carnet de détails Poutres BA | - | 2016-04-11
2016-04-14 | B | 9 | _02 | A2C-POU-010 | A | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Plan Pose Poutres | 1/100 | 2016-04-11
2016-04-21 | B | 9 | _02 | A2C-PPRD-010 | C | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-07
2016-03-16 | B | 9 | _03 |  | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-03-10
2016-03-16 | B | 9 | _03 | 1 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-03-09
2015-11-19 | B | 9 | _03 | 2 | - | Bat 9: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-26
2015-11-30 | B | 9 | _03 | 3 | - | Bat 9: Plancher RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-26
2016-02-15 | B | 9 | _03 | 4 |  | Bat 9: Plancher RDC - Armatures Poutres | - | 2016-02-10
2016-05-30 | B | 9 | _03 | 5 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Plan de Pose Armatures Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-05-20 | B | 9 | _03 | A2CARM011 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Plan de Pose Armatures Prédalles | 1/100 | 2016-04-19
2016-05-20 | B | 9 | _03 | A2C-DET-PPRD-011 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Carnet de détails Prédalles | - | 2016-04-29
2016-05-20 | B | 9 | _03 | A2C-PPRD-011 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Plan de Pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-19
2016-04-21 | B | 9 | _03 | DET-111 | A | Bat 9: Plancher haut RDC - Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-13
2016-04-26 | B | 9 | _03 | POU-011 | A | Bat 9: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-04-21
2016-03-16 | B | 9 | _04 |  | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-03-16 | B | 9 | _04 | 1 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-03-10
2016-05-25 | B | 9 | _04 | 2 | A | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2016-03-29 | B | 9 | _04 | 3 | A | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-06-01 | B | 9 | _04 | 5 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-06-03 | B | 9 | _04 | A2C-ARM-012 | A | Bat 9: Plancher haut RDC - Plan de Pose Armatures Prédalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-05-11 | B | 9 | _04 | A2C-DET-POU-112 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-05-02
2016-06-03 | B | 9 | _04 | A2C-DET-PRD-012 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Carnet de détails Poutres Prédalles | - | 2016-05-30
2016-05-11 | B | 9 | _04 | A2C-POU-012 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-05-02
2016-06-03 | B | 9 | _04 | A2C-PRD-012 | A | Bat 9: Plancher haut R+1 - Plan de Pose Prédalles | - | 2016-05-20
2016-06-14 | B | 10 | _02 | 8 | 0 | Bat 10-11: Plancher haut sous-sol-Détails Dalles/Poutres Repr.Pouss.de terre | - | 2016-06-07
2016-02-02 | B | 10 | _01 |  | A | Bat 10: Fondations coffrage | 1/100 | 2016-01-27
2016-02-02 | B | 10 | _01 | 1 | 0 | Bat 10: Fondations Coupes Coffrage | 1/50 | 2015-12-14
2016-02-02 | B | 10 | _02 | 2 | A | Bat 10: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2016-01-27
2016-02-02 | B | 10 | _02 | 1 | 0 | Bat 10: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2015-12-14
2015-11-19 | B | 10 | _02 | 2 | A | Bat 10: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-25 | B | 10 | _02 | 3 | A | Bat 10: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-23
2016-05-30 | B | 10 | _02 | 4 | A | Bat 10: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-04-11 | B | 10 | _02 | A2C-DET-POU-107 | A | Bat 10: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-07
2016-04-11 | B | 10 | _02 | A2C-DET-POU-BA-207 | 0 | Bat 10: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres BA | 1/100 | 2016-04-07
2016-03-14 | B | 10 | _02 | A2C-DET-PRD-007 | 0 | Bat 10: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Prédalles | - | 2016-03-10
2016-03-25 | B | 10 | _02 | A2C-DET-PRD-COFF-025 | 0 | Bat 10: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Prédalles Coffrantes | - | 2016-03-10
2016-04-11 | B | 10 | _02 | A2C-POU-007 | C | Bat 10: Plancher haut sous-sol Plan de Pose Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-04-07
2016-03-14 | B | 10 | _02 | A2C-PPRD-007 | A | Bat 10: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-03-09
2016-03-25 | B | 10 | _02 | A2C-PPRD-025 | 0 | Bat 10: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles Coffrantes | 1/100 | 2016-03-22
2016-02-17 | B | 10 | _03 | 3 | B | Bat 10: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-02-02 | B | 10 | _03 | 1 | 0 | Bat 10: Plancher haut RDC - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-27
2015-11-30 | B | 10 | _03 | 2 | - | Bat 10: Plancher RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-25
2015-11-27 | B | 10 | _03 | 3 | - | Bat 10: Plancher RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-25
2016-02-15 | B | 10 | _03 | 4 | - | Bat 10: Plancher RDC - Armatures Poutres | - | 2016-02-10
2016-05-30 | B | 10 | _03 | 5 | 0 | Bat 10: Plancher RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-04-25 | B | 10 | _03 | A2C-ARM-008 | 0 | Bat 10: Plancher haut RDC - Armature | 1/100 | 2016-04-15
2016-04-21 | B | 10 | _03 | A2C-DET-PRD-008 | 0 | Bat 10: Plancher haut RDC -Carnet de Détails Prédalles | - | 2016-04-16
2016-04-21 | B | 10 | _03 | A2C-P-ARM-008 | 0 | Bat 10: Plancher haut RDC - Plan Pose Armature | 1/100 | 2016-04-15
2016-04-21 | B | 10 | _03 | A2C-PPRD-008 | A | Bat 10: Plancher haut RDC -Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-18
2016-04-21 | B | 10 | _03 | POU-008 | B | Bat 10: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-04-13
2016-02-17 | B | 10 | _04 |  | B | Bat 10: Plancher haut R+1 - Coffrage | - | 2016-02-11
2016-02-02 | B | 10 | _04 | 1 | 0 | Bat 10: Plancher haut R+1 - Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-01-27
2016-05-25 | B | 10 | _04 | 2 | A | Bat 10: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-13
2016-03-29 | B | 10 | _04 | 3 | A | Bat 10: Plancher R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-06-01 | B | 10 | _04 | 5 | 0 | Bat 10: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-06-01 | B | 10 | _04 | A2C-ARM-009 | A | Bat 10: Plancher haut R+1 - Plan Pose Armatures Coffrage | 1/100 | 2016-05-26
2016-04-14 | B | 10 | _04 | A2C-DET-POU-109 | 0 | Bat 10: Plancher haut R+1 - Carnet de Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-12
2016-06-01 | B | 10 | _04 | A2C-DET-PRD-009 | 0 | Bat 10: Plancher haut R+1 - Carnet de Détails Prédalles | - | 2016-05-30
2016-04-26 | B | 10 | _04 | A2C-POU-009 | B | Bat 10: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-04-13
2016-06-01 | B | 10 | _04 | A2C-PPRD-009 | A | Bat 10: Plancher haut R+1 -Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-02-02 | B | 11 | _01 |  | B | Bat 11: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-01-20
2016-02-02 | B | 11 | _01 | 1 | A | Bat 11: Fondations, Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-20
2016-02-02 | B | 11 | _02 |  | B | Bat 11: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2016-01-20
2016-02-02 | B | 11 | _02 | 1 | A | Bat 11: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage PHT R-1 | 1/50 | 2016-01-20
2015-11-19 | B | 11 | _02 | 2 | A | Bat 11: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-23 | B | 11 | _02 | 3 | - | Bat 11: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-05-30 | B | 11 | _02 | 4 | A | Bat 11: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-03-03 | B | 11 | _02 | A2C-ARM-004 | C | Bat 11: Plancher haut sous-sol Plan Pose Armatures | 1/100 | 2016-02-26
2016-04-11 | B | 11 | _02 | A2C-DET-POU-104 | D | Bat 11: Plancher haut sous-sol Carnet de Détails Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-02-29
2016-03-03 | B | 11 | _02 | A2C-DET-PRD-004 | 0 | Bat 11: Plancher haut sous-sol Carnet de Détails Prédalles | - | 2016-02-29
2016-04-11 | B | 11 | _02 | A2C-POU-004 | B | Bat 11: Plancher haut sous-sol Plan Pose Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-02-29
2016-03-03 | B | 11 | _02 | A2C-PPRD-004 | C | Bat 11: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-02-26
2016-02-17 | B | 11 | _03 |  | B | Bat 11: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-02-02 | B | 11 | _03 | 1 | 0 | Bat 11: Plancher haut RDC - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-21
2015-11-19 | B | 11 | _03 | 2 | - | Bat 11: Plancher RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-13
2015-11-24 | B | 11 | _03 | 3 | - | Bat 11: Plancher RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-13
2016-02-15 | B | 11 | _03 | 4 | - | Bat 11: Plancher RDC - Armatures Poutres |  | 2016-02-10
2016-05-30 | B | 11 | _03 | 5 | 0 | Bat 11: Plancher RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-03-11 | B | 11 | _03 | A2C-DET-ARM-005 | 0 | Bat 11: Plancher haut RDC - Carnet de Détails Prédalles | - | 2016-03-07
2016-03-09 | B | 11 | _03 | A2C-DET-POU-105 | 0 | Bat 11: Plancher haut RDC - Carnet de Détails Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-02-17
2016-03-11 | B | 11 | _03 | A2C-P-ARM-005 | 0 | Bat 11: Plancher haut RDC Plan Pose Armature | 1/100 | 2016-02-10
2016-03-09 | B | 11 | _03 | A2C-POU-005 | 0 | Bat 11: Plancher haut RDC - Plan de Pose Poutres | 1/100 | 2016-02-16
2016-03-11 | B | 11 | _03 | A2C-PPRD-005 | 0 | Bat 11: Plancher haut RDC Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-02-12
2016-02-17 | B | 11 | _04 |  | B | Bat 11: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-02-02 | B | 11 | _04 | 1 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-01-21
2016-05-25 | B | 11 | _04 | 2 | A | Bat 11: Plancher R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2016-03-29 | B | 11 | _04 | 3 | A | Bat 11: Plancher R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2016-06-01 | B | 11 | _04 | 5 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-05-02 | B | 11 | _04 | A2C-ARM-006 | A | Bat 11: Plancher haut R+1 Plan de pose Armatures Prédalles | 1/100 | 2016-04-25
2016-04-14 | B | 11 | _04 | A2C-DET-POU-106 | A | Bat 11: Plancher haut R+1 Carnet de Détails poutres précontraintes | - | 2016-04-11
2016-05-02 | B | 11 | _04 | A2C-DET-PRD-006 | A | Bat 11: Plancher haut R+1 Carnet de Détails Prédalles | - | 2016-04-25
2016-04-07 | B | 11 | _04 | A2C-POU-006 | A | Bat 11: Plancher haut R+1 Plan de pose poutres précontraintes | 1/100 | 2016-04-11
2016-05-02 | B | 11 | _04 | A2C-PPRD-006 | A | Bat 11: Plancher haut R+1 Plan de pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-25
2016-01-12 | B | 12 | _01 |  | C | Bat 12: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-12-21
2015-01-12 | B | 12 | _01 | 1 | A | Bat 12: Fondations Coupe - Coffrage | 1/100 | 2016-01-08
2016-02-15 | B | 12 | _02 |  | E | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-02-10
2016-02-15 | B | 12 | _02 | 1 | D | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-02-10
2015-11-19 | B | 12 | _02 | 2 | A | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-25 | B | 12 | _02 | 3 | A | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-23
2016-05-30 | B | 12 | _02 | 4 | B | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Armature complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-03-14 | B | 12 | _02 | A2C-ARM-007 | A | Bat 12: Plancher haut sous-sol - plan de pose des Armatures | 1/100 | 2016-02-09
2016-03-17 | B | 12 | _02 | A2C-DET-POU-101 | C | Bat 12: Plancher haut sous sol - carnet de détails des poutres précontraintes | 1/100 | 2016-02-11
2016-03-21 | B | 12 | _02 | A2C-DET-POU-201 | 0 | Bat 12: Plancher haut sous sol - carnet de détails des poutres préfa Bét Arm. | - | 2016-03-15
2016-03-17 | B | 12 | _02 | A2C-POU-001 | C | Bat 12: Plancher haut sous sol - plan de poutres précontraintes | 1/100 | 2016-02-10
2016-02-02 | B | 12 | _02 | A2C-PPRD-001 | B | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-01-25
2016-02-15 | B | 12 | _03 | 1 | C | Bat 12: Plancher haut RDC - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-02-10
2015-11-19 | B | 12 | _03 | 2 | - | Bat 12: Plancher RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-13
2015-11-30 | B | 12 | _03 | 3 | A | Bat 12: Plancher RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-27
2016-02-15 | B | 12 | _03 | 4 | - | Bat 12: Plancher RDC - Armatures Poutres | - | 2016-02-10
2016-03-16 | B | 12 | _03 | 5 | 0 | Bat 12: Plancher RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-03-10
2016-03-17 | B | 12 | _03 | A2C-DET-POU-102 | B | Bat 12: Plancher haut RDC - carnet de détails des poutres précontraintes | - | 2016-02-25
2016-03-21 | B | 12 | _03 | A2C-POU-002 | B | Bat 12: Plancher haut RDC - plan de pose poutres précontraintes | 1/100 | 2016-03-17
2016-02-15 | B | 12 | _04 |  | C | Bat 12: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-02-08
2016-02-15 | B | 12 | _04 | 1 | C | Bat 12: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-02-10
2016-05-25 | B | 12 | _04 | 2 | A | Bat 12: Plancher R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2016-03-29 | B | 12 | _04 | 3 | A | Bat 12: Plancher R+1 - Armatures poteaux |  | 2016-03-22
2016-05-25 | B | 12 | _04 | 5 | A | Bat 12: Plancher R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-19
2016-04-11 | B | 12 | _04 | A2C-ARM-003 | A | Bat 12: Plancher haut R+1 - Plan Pose Armatures | 1/100 | 2016-04-07
2016-03-21 | B | 12 | _04 | A2C-DET-POU-103 | B | Bat 12: Plancher haut R+1 - Carnet de details Poutres Précontraintes | - | 2016-03-15
2016-04-11 | B | 12 | _04 | A2C-DET-PRD-003 | 0 | Bat 12: Plancher haut R+1 - Carnet de details Prédalles | - | 2015-05-13
2016-03-21 | B | 12 | _04 | A2C-POU-003 | B | Bat 12: Plancher haut R+1 - Plan Pose Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-03-15
2016-04-11 | B | 12 | _04 | A2C-PPRD-003 | B | Bat 12: Plancher haut R+1 - Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-07
2016-06-01 | B | 13 | _01 |  | B | Bat 13: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-05-25
2016-06-01 | B | 13 | _01 | 1 | A | Bat 13: Fondations, Coupes, Coffrage | 1/50 | 2016-05-25
2016-06-01 | B | 13 | _02 |  | 0 | Bat 13: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-27
2016-06-01 | B | 13 | _02 | 1 | 0 | Bat 13: Plancher haut sous-sol - Coupes, Coffrage | 1/50 | 2016-05-27
2016-06-08 | B | 13 | _02 | 2 | 0 | Bat 13: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-28
2016-06-03 | B | 13 | _02 | 3 |  | Bat 13: Plancher haut sous-sol - Armatures Poteaux | - | 2016-05-28
2016-06-08 | B | 13 | _02 | 4 | 0 | Bat 13: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-27
2016-05-17 | B | 13 | _03 |  | 0 | Bat 13: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-05-12
2016-05-17 | B | 13 | _03 | 1 | 0 | Bat 13: Plancher haut RDC - Coupes, Coffrage | 1/50 | 2016-05-12
2016-06-08 | B | 13 | _03 | 2 | 0 | Bat 13: Plancher RDC- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-30
2016-06-03 | B | 13 | _03 | 3 | 0 | Bat 13: Plancher RDC - Armatures Poteaux | - | 2016-05-30
2016-06-16 | B | 13 | _03 | 4 | 0 | Bat 13: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-10
2016-06-08 | B | 13 | _03 | 5 | 0 | Bat 13: Plancher RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-30
2016-05-17 | B | 13 | _04 |  | 0 | Bat 13: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-05-12
2016-05-17 | B | 13 | _04 | 1 | 0 | Bat 13: Plancher haut R+1 - Coupes, Coffrage | 1/50 | 2016-03-10
2016-06-08 | B | 13 | _04 | 2 | 0 | Bat 13: Plancher R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-31
2016-06-03 | B | 13 | _04 | 3 | 0 | Bat 13: Plancher R+1 - Armatures Poteaux | - | 2016-05-31
2016-06-08 | B | 13 | _04 | 5 | 0 | Bat 13: Plancher R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-31
2016-06-03 | B | 14 | _01 |  | B | Bat 14: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-05-25
2016-06-03 | B | 14 | _01 | 1 | A | Bat 14: Fondations, Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-25
2016-06-03 | B | 14 | _02 |  | A | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Plan de coffrage | 1/100 | 2016-05-26
2016-06-03 | B | 14 | _02 | 1 | A | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-26
2016-06-08 | B | 14 | _02 | 2 | A | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-27
2016-06-03 | B | 14 | _02 | 3 | 0 | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | - | 2016-05-28
2016-06-08 | B | 14 | _02 | 4 | 0 | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-27
2016-05-17 | B | 14 | _03 |  | 0 | Bat 14: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-05-12
2016-05-17 | B | 14 | _03 | 1 | 0 | Bat 14: Plancher haut RDC - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-12
2016-06-08 | B | 14 | _03 | 2 | 0 | Bat 14: Plancher RDC- Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-30
2016-06-03 | B | 14 | _03 | 3 | 0 | Bat 14: Plancher haut RDC - Armatures poteaux | - | 2016-05-30
2016-06-16 | B | 14 | _03 | 4 | 0 | Bat 14: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-10
2016-06-08 | B | 14 | _03 | 5 | 0 | Bat 14: Plancher RDC- Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-30
2016-05-17 | B | 14 | _04 |  | 0 | Bat 14: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-05-12
2016-05-17 | B | 14 | _04 | 1 | 0 | Bat 14: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-12
2016-06-08 | B | 14 | _04 | 2 | 0 | Bat 14: Plancher R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-31
2016-06-03 | B | 14 | _04 | 3 | 0 | Bat 14: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-05-30
2016-06-08 | B | 14 | _04 | 5 | 0 | Bat 14: Plancher R+1- Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-31
2016-04-18 | B | 15 | _01 |  | A | Bat 15: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-04-13
2016-04-18 | B | 15 | _01 | 1 | 0 | Bat 15: Coupes, Coffrage | 1/50 | 2015-12-14
2016-04-22 | B | 15 | _02 |  | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol Coffrage | 1/100 | 2016-04-07
2016-04-22 | B | 15 | _02 | 1 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol - Coupes, Coffrage | 1/50 | 2016-04-15
2015-11-30 | B | 15 | _02 | 2 | A | Bat 15: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-10-23
2015-11-25 | B | 15 | _02 | 3 | - | Bat 15: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-23
2016-05-30 | B | 15 | _02 | 4 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-06-08 | B | 15 | _02 | A2C-ARM-PRD-016 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol - Plan de Pose Armatures Prédalles | 1/100 | 2016-05-27
2016-04-29 | B | 15 | _02 | A2C-DET-POU-116 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-25
2016-04-29 | B | 15 | _02 | A2C-DET-POU-BA-216 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres BA | - | 2016-04-25
2016-06-08 | B | 15 | _02 | A2C-DET-PRD-016 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Prédalles | - | 2016-05-31
2016-04-29 | B | 15 | _02 | A2C-PPOU-016 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol Plan de Pose Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-04-25
2016-06-08 | B | 15 | _02 | A2C-PPRD-016 | 0 | Bat 15: Plancher haut sous-sol - Plan de Pose Prédalles | 1/100 | 2016-05-27
2016-05-11 | B | 15 | _03 |  | 0 | Bat 15: Plancher haut RDC Coffrage | 1/100 | 2016-05-03
2016-05-17 | B | 15 | _03 | 1 | 0 | Bat 15: Plancher haut RDC - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-03
2016-05-17 | B | 15 | _03 | 2 | 0 | Bat 15: Plancher haut RDC Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-12
2016-05-17 | B | 15 | _03 | 3 | 0 | Bat 15: Plancher haut RDC Armatures Poteaux | - | 2016-05-12
2016-06-16 | B | 15 | _03 | 4 | 0 | Bat 15: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-10
2016-05-30 | B | 15 | _03 | 5 | 0 | Bat 15: Plancher haut RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-05-11 | B | 15 | _04 |  | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 Coffrage | 1/100 | 2016-05-03
2016-05-17 | B | 15 | _04 | 1 | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-03
2016-05-25 | B | 15 | _04 | 2 | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2016-05-17 | B | 15 | _04 | 3 | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 Armatures Poteaux | - | 2016-05-12
2016-06-01 | B | 15 | _04 | 5 | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | - | 2016-06-02
2016-06-06 | B | 15 | _04 | DET-POU-PRE-118 | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-05-02
2016-06-06 | B | 15 | _04 | POU-018 | 0 | Bat 15: Plancher haut R+1 Coffrage- | 1/100 | 2016-06-02
2016-04-05 | B | 16 | _01 |  | A | Bat 16: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-03-30
2016-04-05 | B | 16 | _01 | 1 | 0 | Bat 16: Fondations Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-03-30
2016-04-11 | B | 16 | _02 |  | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Coffrage | 1/100 | 2016-04-07
2016-04-11 | B | 16 | _02 | 1 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage | 1/50 | 2015-12-07
2015-11-30 | B | 16 | _02 | 2 | A | Bat 16: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-23
2015-11-25 | B | 16 | _02 | 3 | - | Bat 16: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-23
2016-05-30 | B | 16 | _02 | 4 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-05-09 | B | 16 | _02 | A2C-ARM-PRD-013 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Plan de Pose Armature Prédalles | 1/100 | 2016-05-04
2016-04-26 | B | 16 | _02 | A2C-DET-POU-113 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-21
2016-04-26 | B | 16 | _02 | A2C-DET-POU-BA-213 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres BA | - | 2016-04-21
2016-05-09 | B | 16 | _02 | A2C-DET-PRD-013 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Détails Prédalles | - | 2016-03-10
2016-04-26 | B | 16 | _02 | A2C-POU-013 | A | Bat 16: Plancher haut sous-sol Plan de Pose Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-04-21
2016-05-09 | B | 16 | _02 | A2C-PPRD-013 | A | Bat 16: Plancher haut sous-sol Plan de Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-02-03
2016-05-02 | B | 16 | _03 |  | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-05-02 | B | 16 | _03 | 1 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-04-22
2016-05-25 | B | 16 | _03 | 2 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-23
2016-05-30 | B | 16 | _03 | 3 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC - Armatures Poteaux | - | 2016-05-20
2016-06-16 | B | 16 | _03 | 4 | 0 | Bat 16: RDC Armatures Poutre Béton Armé | - | 2016-06-10
2016-05-26 | B | 16 | _03 | 5 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-06-07 | B | 16 | _03 | A2C-ARM-014 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Plan de Pose Armature Prédalles | 1/100 | 2016-06-02
2016-06-07 | B | 16 | _03 | A2C-DET-PRD-014 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Carnet Détails Prédalles | - | 2016-03-10
2016-06-07 | B | 16 | _03 | A2C-PPRD-014 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Plan de Pose Prédalles | 1/100 | 2016-05-30
2016-05-09 | B | 16 | _03 | DET-POU-114 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-05-02
2016-05-09 | B | 16 | _03 | POU-014 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC Coffrage Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-05-02
2016-05-02 | B | 16 | _04 |  | D | Bat 16: Plancher haut R+1 Coffrage | 1/100 | 2016-04-22
2016-05-02 | B | 16 | _04 | 1 | 0 | Bat 16: Plancher haut R+1 Coupes Coffrage | 1/50 | 2015-12-07
2016-05-26 | B | 16 | _04 | 2 | 0 | Bat 16: Plancher haut RDC - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-20
2016-05-30 | B | 16 | _04 | 3 | 0 | Bat 16: Plancher haut R+1 - Armatures Poteaux | - | 2016-05-20
2016-06-01 | B | 16 | _04 | 5 | 0 | Bat 16: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-05-09 | B | 16 | _04 | A2C-DET-POU-115 | 0 | Bat 16: Plancher haut R+1 Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-05-03
2016-05-09 | B | 16 | _04 | A2C-PPOU-015 | 0 | Bat 16: Plancher haut R+1 Plan de Pose Poutres Précontraintes | 1/100 | 2016-05-02
2015-11-25 | B | 17 | _01 |  | - | Bat 17: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-25 | B | 18 | _01 |  | - | Bat 18: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-06-14 | B | 22 | _01 |  | A | Bat 22: Fondations, Coffrage | 1/50 | 2016-06-08
2016-06-14 | B | 22 | _01 | 1 | A | Bat 22: Fondations Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-06-08
2016-06-14 | B | 22 | _02 |  | A | Bat 22: Plancher haut sous-sol Coffrage | 1/100 | 2016-06-08
2016-06-14 | B | 22 | _02 | 1 | A | Bat 22: Plancher haut sous-sol Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-06-08
2016-06-08 | B | 22 | _02 | 2 | 0 | Bat 22: Plancher haut sous sol- Armatures Verticaux | 1/100 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 22 | _02 | 3 | 0 | Bat 22: Plancher haut sous sol- Armatures Poteaux | - | 2016-06-01
2016-06-14 | B | 22 | _03 |  | A | Bat 22: Plancher haut RDC Coffrage | 1/50 | 2016-06-08
2016-06-14 | B | 22 | _03 | 1 | A | Bat 22: Plancher haut RDC Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-06-08
2016-06-08 | B | 22 | _03 | 2 | 0 | Bat 22: Plancher RDC- Armatures Verticaux | 1/100 | 2016-06-01
2016-06-08 | B | 22 | _03 | 3 | 0 | Bat 22: Plancher RDC- Armatures Poteaux | - | 2016-06-01
A |  | 1 |  |  |  | ESCALIERS INTERIEURS
2016-05-31 | B | 2 | _01 |  | 0 | Bat 2: Fondations Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-04-25 | B | 3 | _01 |  | 0 | Bat 3: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-04-20
2016-05-30 | B | 3 | _01 |  | A | Bat 3: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-05-17
2016-05-26 | B | 4 | _03 | 1 | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC- Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-23
2016-03-14 | B | 6 | _02 | 4 | 0 | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-03-09
2016-03-14 | B | 7 | _02 | 4 | 0 | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-03-08
2015-11-24 | B | 7 | _04 | 3 | - | Bat 7: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-16
A |  | 1 |  |  |  | ESCALIERS EXTERIEURS Bat 5-6-7-8-9-10-11-12
2015-11-19 | B | 8 | _02 | 2 | A | Bat 8: Plancher haut sous-sol- Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
A |  | 1 |  |  |  | RAMPES D'ACCÈS
2016-02-23 | B | 8 | _03 | KP1-FP | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-15
2016-02-23 | B | 8 | _03 | KP1-PP | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-15
2015-11-10 | B | 9 | _02 |  | - | Bat 9: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2016-05-02 | B | 14 | _02 | 2 | 0 | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-04-22
A |  | 1 |  |  |  | ASSAINISSEMENT
2015-11-30 | B | 15 | _02 |  | - | Bat 15: Plancher haut sous-sol Plan de coffrage | 1/100 | 2015-11-15
A |  | 1 |  |  |  | TUNNEL
2015-11-25 | B | 16 | _01 |  | - | Bat 16: Fondations coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-05-26 | B | 22 | _03 |  | 0 | Bat 22: Plancher haut RDC Coffrage | 1/50 | 2016-05-19
2016-06-17 | B |  |  | B2-03 | A | Bat 2: RDC Coffrage | 1/100 | 2016-06-13
2016-03-14 |  |  |  | B11-02-4 | 0 | Bat 11: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-03-08
2016-02-02 |  |  |  | B11-03 | A | Bat 11: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-01-21
2015-11-13 |  |  |  | B11-03 | - | Bat 11: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-02 |  |  |  | B11-04 | A | Bat 11: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-01-21
2015-11-13 |  |  |  | B11-04 | - | Bat 11: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-24 |  |  |  | B11-04-3 | - | Bat 11: Plancher r+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-13
2016-04-26 |  |  |  | B11-04-A2C-ARM-006 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 Plan de pose Armatures Prédalles | 1/100 | 2016-04-18
2016-04-26 |  |  |  | B11-04-A2C-DET-006 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 Carnet de Détails Prédalles | - | 2016-04-19
2016-04-07 |  |  |  | B11-04-A2C-DET-106 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 Carnet de Détails poutres précontraintes | - | 2016-03-02
2016-04-07 |  |  |  | B11-04-A2C-POU-006 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 Plan de pose poutres précontraintes | 1/100 | 2016-03-02
2016-04-26 |  |  |  | B11-04-A2C-PPRD-006 | 0 | Bat 11: Plancher haut R+1 Plan de pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-18
2015-12-08 |  |  |  | B12-01 | A | Bat 12 Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-12-03
2015-11-06 |  |  |  | B12-01 | - | Bat 12 Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-12-08 |  |  |  | B12-01-1 | - | Bat 12: Fondations Coupe - Coffrage | 1/100 | 2015-12-07
2016-01-12 |  |  |  | B12-02 | C | Bat 12: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2016-01-08
2016-01-21 |  |  |  | B12-02 | D | Bat 12: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-01-13
2015-12-08 |  |  |  | B12-02 | A | Bat 12: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-11-26
2015-11-10 |  |  |  | B12-02 | - | Bat 12: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2016-01-12 |  |  |  | B12-02-1 | B | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut sous-sol | 1/100 | 2016-01-08
2016-01-21 |  |  |  | B12-02-1 | C | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut sous-sol | 1/100 | 2016-01-13
2015-12-08 |  |  |  | B12-02-1 | - | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut sous-sol | 1/100 | 2015-12-07
2015-11-13 |  |  |  | B12-02-2 | - | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-23 |  |  |  | B12-02-3 | - | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-03-11 |  |  |  | B12-02-4 | A | Bat 12: Plancher haut sous-sol - Armature complement dalles | 1/100 | 2016-03-07
2016-02-08 |  |  |  | B12-02-4 | 0 | Bat 12: plancher haut sous-sol - Armatures complement dalles | 1/100 | 2016-02-02
2015-12-22 |  |  |  | B12-02-A2C-DET-101 | A | Bat 12: Plancher haut sous sol - carnet de détails des poutres précontraintes | 1/100 | 2015-12-17
2015-12-22 |  |  |  | B12-02-POU-001 | A | Bat 12: Plancher haut sous sol - plan de poutres précontraintes | 1/100 | 2015-12-18
2015-12-22 |  |  |  | B12-02-PPRD-001 | A | Bat 12 - plancher haut sous-sol - plan de pose des prédalles | 1/100 | 2015-12-17
2016-01-21 |  |  |  | B12-03 | B | Bat 12: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-01-14
2016-01-04 |  |  |  | B12-03 | A | Bat 12: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-12-07
2015-12-22 |  |  |  | B12-03 | A | Bat 12: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-12-07
2015-11-16 |  |  |  | B12-03 | - | Bat 12: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-01-21 |  |  |  | B12-03-1 | B | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut Rez de chaussée | 1/50 | 2016-01-14
2015-12-22 |  |  |  | B12-03-1 | - | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut Rez de chaussée | 1/50 | 2015-12-07
2015-11-24 |  |  |  | B12-03-3 | - | Bat 12: Plancher RDC - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-13
2016-02-25 |  |  |  | B12-03-A2C-DET-102 | A | Bat 12 - Plancher haut RDC - carnet de détails des poutres précontraintes | - | 2016-02-12
2016-02-25 |  |  |  | B12-03-A2C-POU-002 | A | Bat 12 - Plancher haut RDC - plan de pose poutres précontraintes | 1/100 | 2016-02-11
2016-01-04 |  |  |  | B12-04 | A | Bat 12: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-01-22 |  |  |  | B12-04 | B | Bat 12: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-01-14
2015-12-22 |  |  |  | B12-04 | A | Bat 12: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-12-07
2015-11-16 |  |  |  | B12-04 | - | Bat 12: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-01-04 |  |  |  | B12-04-1 | - | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut R+1 | 1/50 | 2015-12-07
2016-01-22 |  |  |  | B12-04-1 | A | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut R+1 | 1/50 | 2016-01-18
2015-12-22 |  |  |  | B12-04-1 | - | Bat 12: Coupe - Coffrage Haut R+1 | 1/50 | 2015-12-07
2015-11-24 |  |  |  | B12-04-3 | - | Bat 12: Plancher r+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-13
2016-04-18 |  |  |  | B12-04-5 | 0 | Bat 12: Plancher R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-04-11
2016-04-18 |  |  |  | B13-01 | A | Bat 13: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-04-14
2015-11-25 |  |  |  | B13-01 | - | Bat 13: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-04-18 |  |  |  | B13-01-1 | 0 | Bat 13: Coupes, Coffrage | 1/50 | 2016-04-14
2016-06-01 | B |  |  | B13-02 | 0 | Bat 13: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-27
2016-04-18 |  |  |  | B14-01 | A | Bat 14: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2016-04-13
2015-11-25 |  |  |  | B14-01 | - | Bat 14: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-04-18 |  |  |  | B14-01-1 | 0 | Bat 14: Coupes, Coffrage | 1/50 | 2015-10-07
2016-04-25 |  |  |  | B14-02 | 0 | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Plan de coffrage | 1/100 | 2016-04-17
2016-04-25 |  |  |  | B14-02-1 | 0 | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2015-12-14
2016-04-25 |  |  |  | B14-02-3 | 0 | Bat 14: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | - | 2016-04-20
2016-06-03 | B |  |  | B14-04-3 | 0 | Bat 14: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-05-30
2016-06-08 | B |  |  | B14-04-5 | 0 | Bat 14: Plancher R+1- Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-31
2015-11-25 |  |  |  | B15-01 | - | Bat 15:: Fondations Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-30 |  |  |  | B16-02 | - | Bat 16:: Plancher haut sous-sol coffrage | 1/100 | 2015-11-15
2016-05-09 | B |  |  | B16-02-A2C-ARM-PRD-013 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Plan de Pose Armature Prédalles | 1/100 | 2016-05-04
2016-04-26 | B |  |  | B16-02-A2C-DET-POU-113 | 0 | Bat 16: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-21
2016-03-11 |  |  |  | B1-B2-B3-B4- R-01 | B | Bâtiment 1-2-3-4 Rampes d'accès (Plan, Coupes, détails, Coffrages), | - | 2016-03-07
2016-06-08 |  |  |  | B2-03 | 0 | Bat 2: RDC Coffrage | 1/100 | 2016-06-01
2016-05-26 |  |  |  | B22-01 | 0 | Bat 22: Fondations, Coffrage | 1/50 | 2016-05-19
2016-05-23 |  |  |  | B22-01-1 | 0 | Bat 22: Fondations Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-05-19
2016-05-26 |  |  |  | B22-02 | 0 | Bat 22: Plancher haut sous-sol Coffrage | 1/100 | 2016-05-19
2016-05-23 |  |  |  | B22-02-1 | 0 | Bat 22: Plancher haut sous-sol Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-05-19
2016-05-23 |  |  |  | B22-03-1 | 0 | Bat 22: Plancher haut RDC Coupe Coffrage | 1/50 | 2016-05-19
2016-05-30 |  |  |  | B3-02 | B | Bat 3: Plancher haut sous-sol coffrage | 1/100 | 2016-05-20
2016-05-09 |  |  |  | B3-02 | A | Bat 3: Plancher haut sous-sol coffrage | 1/100 | 2016-05-02
2016-04-25 |  |  |  | B3-02 | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol coffrage | 1/100 | 2016-04-21
2016-05-09 |  |  |  | B3-02-1 | A | Bat 3: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-02
2016-04-25 |  |  |  | B3-02-1 | 0 | Bat 3: Plancher haut sous-sol Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-12-18
2016-05-23 |  |  |  | B4-01 | A | Bat 4: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-05-18
2016-04-05 |  |  |  | B4-01 | 0 | Bat 4: Fondations Coffrage | 1/100 | 2016-03-30
2016-05-30 |  |  |  | B4-02 | C | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coffrage | -+ | 2016-05-20
2016-05-23 |  |  |  | B4-02 | B | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-18
2016-05-09 |  |  |  | B4-02 | A | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-05-02
2016-04-13 |  |  |  | B4-02 | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coffrage | 1/100 | 2016-03-30
2016-05-09 |  |  |  | B4-02-1 | A | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-05-02
2016-04-13 |  |  |  | B4-02-1 | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-04-07
2016-05-09 |  |  |  | B4-02-KP1-FP | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Fabrication Poutres | - | 2016-04-22
2016-05-09 |  |  |  | B4-02-KP1-NDCP | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol Note de Calcul Poutres | - | 2016-04-22
2016-05-30 |  |  |  | B4-02-KP1-NDCPRD | B | Bat 4: Plancher haut sous-sol Note de Calcul Prédalles | - | 2016-05-24
2016-05-09 |  |  |  | B4-02-KP1-PP | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Pose Poutres | - | 2016-04-22
2016-05-25 |  |  |  | B4-02-KP1-PPPRD | A | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | - | 2016-05-23
2016-05-23 |  |  |  | B4-02-KP1-PPPRD | 0 | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | - | 2016-05-13
2016-05-30 |  |  |  | B4-02-KP1-PPRD | B | Bat 4: Plancher haut sous-sol Plan Pose Prédalles | - | 2016-05-24
2016-06-01 |  |  |  | B4-03-KP1-FP | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-05-24
2016-06-01 |  |  |  | B4-03-KP1-PP | 0 | Bat 4: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutres | - | 2016-05-24
2015-11-10 |  |  |  | B5-01 | - | Bat 5: Fondations Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-10 |  |  |  | B5-02 | - | Bat 5: Plancher haut sous-sol Coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-13 |  |  |  | B5-02-2 | - | Bat 5: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-23 |  |  |  | B5-02-3 | - | Bat 5: Plancher haut sous-sol - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-10
2016-04-18 |  |  |  | B5-02-4 | 0 | Bat 5: Plancher haut sous-sol - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-04-13
2015-11-27 |  |  |  | B5-03 | - | Bat 5: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-15 |  |  |  | B5-03-4 | - | Bat 5: Plancher haut RDC - Armatures Poutres Béton Armé | - | 2016-02-10
2015-11-27 |  |  |  | B5-04 | - | Bat 5: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-04-27 |  |  |  | B5-04 -KP1-NCPPRD | 0 | Bat 5: Plancher haut R+1 Note de Calcul Prédalles | - | 2016-04-19
2015-11-30 |  |  |  | B5-04-2 | - | Bat 5: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-26
2015-11-30 |  |  |  | B5-04-3 | - | Bat 5: Plancher haut r+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-26
2015-11-10 |  |  |  | B6-01 | - | Bat 6: Fondations coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-10 |  |  |  | B6-02 | - | Bat 6: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2016-03-17 |  |  |  | B6-02 KP1-PPPRD | A | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/225 | 2016-03-10
2015-11-13 |  |  |  | B6-02-2 | - | Bat 6: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2016-02-05 |  |  |  | B6-03 | A | Bat 6: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2016-02-02
2015-11-23 |  |  |  | B6-03 | - | Bat 6: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-29 |  |  |  | B6-03 KP1-FP | 0 | Bat 6: Plancher haut RDC- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-24
2016-02-29 |  |  |  | B6-03 KP1-PP | 0 | Bat 6: Plancher haut RDC- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-24
2016-02-16 |  |  |  | B6-03 KP1-PPPRD | A | Bat 6: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/175 | 2016-02-10
2016-04-14 |  |  |  | B6-03 KP1-PPPRD | A | Bat 6: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/175 | 2016-04-07
2016-03-03 |  |  |  | B6-03 KP1-PPPRD | 0 | Bat 6: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/175 | 2016-02-24
2016-02-17 |  |  |  | B6-04 | B | Bat 6: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-02-11
2016-02-05 |  |  |  | B6-04 | A | Bat 6: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-02-02
2015-11-23 |  |  |  | B6-04 | - | Bat 6: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-05-02 |  |  |  | B6-04 KP1-PPPRD | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1- Pose Prédalles | - | 2016-04-20
2016-05-09 |  |  |  | B6-04 KP1-PPPRD | A | Bat 6: Plancher haut R+1- Pose Prédalles | - | 2016-04-27
2015-11-30 |  |  |  | B6-04-2 | - | Bat 6: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-25
2015-11-27 |  |  |  | B6-04-3 | - | Bat 6: Plancher haut r+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-25
2016-06-01 | B |  |  | B6-04-5 | 0 | Bat 6: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2015-11-06 |  |  |  | B7-01 | - | Bat 7: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-10 |  |  |  | B7-02 | - | Bat 7: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-03 |  |  |  | B7-02 KP1-PP | 0 | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Poutres | - | 2016-01-27
2016-02-29 |  |  |  | B7-02 KP1-PPPRD | B | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-22
2016-02-08 |  |  |  | B7-02 KP1-PPPRD | 0 | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-01
2016-02-10 |  |  |  | B7-02 KP1-PPPRD | A | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles(Implant Porte coupe feu) | 1/200 | 2016-02-05
2015-11-19 |  |  |  | B7-02-2 | A | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2015-11-13 |  |  |  | B7-02-2 | - | Bat 7: Plancher haut sous-sol - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2016-02-02 |  |  |  | B7-03 | A | Bat 7: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2016-01-22
2015-11-13 |  |  |  | B7-03 | - | Bat 7: Plancher haut RDC- Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-25 |  |  |  | B7-03 KP1-FP | A | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-18
2016-02-22 |  |  |  | B7-03 KP1-FP | 0 | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-11
2016-02-22 |  |  |  | B7-03 KP1-NDCP | 0 | Bat 7: Plancher haut RDC- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-11
2016-02-29 |  |  |  | B7-03 KP1-NDCPPRD | A | Bat 7: Plancher haut RDC- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-02-23
2016-02-23 |  |  |  | B7-03 KP1-NDCPPRD | 0 | Bat 7: Plancher haut RDC- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-02-16
2016-02-25 |  |  |  | B7-03 KP1-PP | A | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-18
2016-02-22 |  |  |  | B7-03 KP1-PP | 0 | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-11
2016-02-29 |  |  |  | B7-03 KP1-PPPRD | A | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-23
2016-02-23 |  |  |  | B7-03 KP1-PPPRD | 0 | Bat 7: Plancher haut RDC- Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-16
2016-02-02 |  |  |  | B7-04 | A | Bat 7: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-01-22
2015-11-13 |  |  |  | B7-04 | - | Bat 7: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-03-25 |  |  |  | B7-04 KP1-FP | A | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-03-18
2016-02-29 |  |  |  | B7-04 KP1-FP | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-19
2016-03-25 |  |  |  | B7-04 KP1-NDCP | A | Bat 7: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-03-18
2016-02-29 |  |  |  | B7-04 KP1-NDCP | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-19
2016-04-11 |  |  |  | B7-04 KP1-NDCPPRD | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1- Notes de Calcul Prédalles | - | 2016-03-25
2016-02-29 |  |  |  | B7-04 KP1-PP | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-19
2016-04-11 |  |  |  | B7-04 KP1-PPPRD | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1- Plan Pose Prédalles | - | 2016-03-25
2015-11-19 |  |  |  | B7-04-2 | - | Bat 7: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-16
2016-04-18 |  |  |  | B7-04-5 | 0 | Bat 7: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-04-11
2015-11-06 |  |  |  | B8-01 | A | Bat 8: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-06 |  |  |  | B8-01 | - | Bat 8: Fondations, Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-12-18 |  |  |  | B8-01-1 | 0 | Bat 8: Fondations Coupe - Coffrage | 1/50 | 2015-12-09
2015-12-16 |  |  |  | B8-01-2 | 0 | Bâtiments 8 et 12 - armatures dalles basses | - | 2015-12-15
2015-12-18 |  |  |  | B8-02 | A | Bat 8: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-10 |  |  |  | B8-02 | - | Bat 8: Plancher haut sous-sol coffrage PHT R-1 | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-03 |  |  |  | B8-02 KP1-FP | B | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-01-18
2016-02-03 |  |  |  | B8-02 KP1-PP | B | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Poutres | - | 2016-01-18
2016-02-03 |  |  |  | B8-02 KP1-PPPRD | C | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-01-26
2016-02-04 |  |  |  | B8-02 KP1-PPPRD | D | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Plan Pose Prédalles | - | 2016-02-01
2015-12-18 |  |  |  | B8-02-1 | 0 | Bat 8: Coupe - Coffrage Haut sous-sol | 1/100 | 2015-12-07
2015-11-13 |  |  |  | B8-02-2 | - | Bat 8: Plancher haut sous-sol- Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2016-03-11 |  |  |  | B8-02-4 | A | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Armatures complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-03-07
2016-02-22 |  |  |  | B8-02-4 | 0 | Bat 8: Plancher haut sous-sol - Armatures complt dalles | 1/100 | 2016-02-17
2016-01-08 |  |  |  | B8-03 | A | Bat 8: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-12-06
2016-01-21 |  |  |  | B8-03 | B | Bat 8: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-01-14
2015-11-16 |  |  |  | B8-03 | - | Bat 8: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-10 |  |  |  | B8-03 KP1-FP | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-03
2016-02-15 |  |  |  | B8-03 KP1-FP | A | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-09
2016-02-10 |  |  |  | B8-03 KP1-NCP | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC - Notes de Calculs Poutres | - | 2016-02-03
2016-02-15 |  |  |  | B8-03 KP1-NCP | A | Bat 8: Plancher haut RDC - Notes de Calculs Poutres | - | 2016-02-09
2016-02-23 |  |  |  | B8-03 KP1-NCPPRD | A | Bat 8: Plancher haut RDC- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-02-17
2016-02-25 | B |  |  | B8-03 KP1-PP | B | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutre | - | 2016-02-18
2016-02-10 |  |  |  | B8-03 KP1-PP | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutre | - | 2016-02-03
2016-02-15 |  |  |  | B8-03 KP1-PP | A | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Poutre | - | 2016-02-09
2016-02-23 |  |  |  | B8-03 KP1-PPPRD | A | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-17
2016-02-12 |  |  |  | B8-03 KP1-PPPRD | 0 | Bat 8: Plancher haut RDC - Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-08
2016-01-11 |  |  |  | B8-03-1 | - | Bat 8: Coupe - Coffrage Haut Rez de chaussée | 1/50
2016-02-15 |  |  |  | B8-03-4 | - | Bat 8: Plancher haut RDC - Armatures Poutres Béton Armé | - | 2016-02-10
2016-01-08 |  |  |  | B8-04 | A | Bat 8: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-12-06
2016-01-22 |  |  |  | B8-04 | B | Bat 8: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-01-14
2015-11-16 |  |  |  | B8-04 | - | Bat 8: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-02-29 |  |  |  | B8-04 KP1-FP | B | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-22
2016-02-22 |  |  |  | B8-04 KP1-FP | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-15
2016-02-26 |  |  |  | B8-04 KP1-FP | B | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Fabrication Poutres | - | 2016-02-18
2016-02-29 |  |  |  | B8-04 KP1-NDCP | B | Bat 8: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-22
2016-02-22 |  |  |  | B8-04 KP1-NDCP | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-15
2016-02-26 |  |  |  | B8-04 KP1-NDCP | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1- Note de Calcul Poutres | - | 2016-02-18
2016-03-25 |  |  |  | B8-04 KP1-NDCPPRD |  | Bat 8: Plancher haut R+1- Note de Calcul Prédalles | - | 2016-02-18
2016-02-29 |  |  |  | B8-04 KP1-PP | B | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-22
2016-02-22 |  |  |  | B8-04 KP1-PP | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-15
2016-02-26 |  |  |  | B8-04 KP1-PP | A | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Pose Poutres | - | 2016-02-18
2016-03-25 |  |  |  | B8-04 KP1-PPPRD | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1- Plan Pose Prédalles | 1/200 | 2016-02-18
2016-01-11 |  |  |  | B8-04-1 | - | Bat 8: Coupe - Coffrage Haut R+1 | 1/50
2015-11-19 |  |  |  | B8-04-2 | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-16
2015-11-24 |  |  |  | B8-04-3 | - | Bat 8: Plancher haut r+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-16
2016-04-18 |  |  |  | B8-04-5 | 0 | Bat 8: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-04-11
2015-11-10 |  |  |  | B9-01 | 0 | Bat 9: Fondations coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-13 |  |  |  | B9-02-2 | - | Bat 9: Plancher haut sous-sol - Armature verticaux | 1/100 | 2015-11-09
2016-04-07 |  |  |  | B9-02-A2C-ARM-010 | A | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Plan Pose Armatures | 1/100 | 2016-03-25
2016-04-14 |  |  |  | B9-02-A2C-DET-110 | A | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-11
2016-04-07 |  |  |  | B9-02-A2C-PPRD-010 | A | Bat 9: Plancher haut sous-sol- Plan Pose Prédalles | 1/100 | 2016-03-25
2015-11-27 |  |  |  | B9-03 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-05-20 |  |  |  | B9-03-A2C-PPRD-011 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Plan de Pose Prédalles | 1/100 | 2016-04-19
2016-04-21 |  |  |  | B9-03-DET-111 | A | Bat 9: Plancher haut RDC - Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-13
2016-04-15 |  |  |  | B9-03-DET-111 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-04-12
2016-04-26 |  |  |  | B9-03-POU-011 | A | Bat 9: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-04-21
2016-04-15 |  |  |  | B9-03-POU-011 | 0 | Bat 9: Plancher haut RDC - Coffrage | 1/100 | 2016-04-12
2016-03-16 |  |  |  | B9-04 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2015-11-27 |  |  |  | B9-04 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2015-10-07
2016-03-16 |  |  |  | B9-04-1 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coupes Coffrage | 1/50 | 2016-03-10
2016-05-25 |  |  |  | B9-04-2 | A | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2016-05-19
2015-11-30 |  |  |  | B9-04-2 | - | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures verticaux | 1/100 | 2015-11-26
2016-03-29 |  |  |  | B9-04-3 | A | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures poteaux | - | 2016-03-22
2015-11-30 |  |  |  | B9-04-3 | - | Bat 9: Plancher haut r+1 - Armatures poteaux | 1/100 | 2015-11-26
2016-06-01 |  |  |  | B9-04-5 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Armatures Complémentaires Dalles | 1/100 | 2016-05-26
2016-06-03 |  |  |  | B9-04-A2C-ARM-012 | A | Bat 9: Plancher haut RDC - Plan de Pose Armatures Prédalles | 1/100 | 2016-05-20
2016-05-11 |  |  |  | B9-04-A2C-DET-POU-112 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Carnet de détails Poutres Précontraintes | - | 2016-05-02
2016-06-03 |  |  |  | B9-04-A2C-DET-PRD-012 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Carnet de détails Poutres Prédalles | - | 2016-05-30
2016-05-11 |  |  |  | B9-04-A2C-POU-012 | 0 | Bat 9: Plancher haut R+1 - Coffrage | 1/100 | 2016-05-02
2016-06-03 |  |  |  | B9-04-A2C-PRD-012 | A | Bat 9: Plancher haut R+1 - Plan de Pose Prédalles | - | 2016-05-20
2016-01-07 |  |  |  | ESCALIER -001 | 0 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du sous-sol au RDC - type 1-INF-D | 1/20 | 2015-12-16
2016-04-26 |  |  |  | ESCALIER -001 TYPE INF-D | 1 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du sous-sol au RDC - type 1-INF-D | 1/20 | 2016-01-01
2016-01-07 |  |  |  | ESCALIER -002 | 0 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du sous-sol au RDC - type 1-INF-G | 1/20 | 2015-12-16
2016-04-26 |  |  |  | ESCALIER -002 TYPE INF-G | 1 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du sous-sol au RDC - type 1-INF-G | 1/20 | 2016-01-01
2016-01-07 |  |  |  | ESCALIER -003 | 0 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du RDC au R+1 - type 1-SUP-D | 1/20 | 2015-12-16
2016-04-26 |  |  |  | ESCALIER -003 TYPE SUP-D | 2 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du RDC au R+1 - type 1-SUP-D | 1/20 | 2016-01-01
2016-01-07 |  |  |  | ESCALIER -004 | 0 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du RDC au R+1 - type 1-SUP-G | 1/20 | 2015-12-16
2016-04-26 |  |  |  | ESCALIER -004 TYPE SUP-G | 2 | Escaliers métalliques pour l'intérieur du RDC au R+1 - type 1-SUP-G | 1/20 | 2016-01-01
2015-11-12 |  |  |  | ESCALIER -02 | 0 | Escalier comptoirs n°1 - Implantation | - | 2015-11-06
2016-04-26 |  |  |  | ESCALIER -NDC | 1 | Note de calcul - Escaliers métalliques intérieurs | - | 2015-12-16
2016-01-07 |  |  |  | ESCALIER -NDC | 0 | Note de calcul - Escaliers métalliques intérieurs | - | 00/12/2015
2015-11-12 |  |  |  | ESCALIERALIER -01 | 0 | Escalier comptoirs n°1 - Détails | - | 2015-11-06
2016-06-14 |  |  |  | ESCALIERS Exterieurs |  | Bat 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 : Escaliers Exterieurs sous sol Détails Coffrage | 1/50 | 2016-05-07
2016-03-16 |  |  |  | RAMPE B1-B2- R-02 | 0 | Bâtiment 1-2: Rampes d'accès (Plancher Haut Sous Sol Coffrage) | 1/150 | 2016-03-14
2016-03-16 |  |  |  | RAMPE B1-B2-B3-B4- R-01 | C | Bâtiment 1-2-3-4: Rampes d'accès (Plan, Fondations, Coffrages), | 1/150 | 2016-03-14
2016-03-16 |  |  |  | RAMPE B3-B4- R-03 | 0 | Bâtiment 3-4: Rampes d'accès (Plancher Haut Sous Sol Coffrage) | 1/150 | 2016-03-14
2016-03-09 |  |  |  | RAMPE B4-B3 -R-01-1 | 0 | Bâtiment 3-4: Rampes d'accès (Plan, Coupes, détails, Armatures), | - | 2016-03-04
2016-03-24 |  |  |  | RESEAU.Ass B1 à 22 |  | Bat 1 à 22: Réseaux sous Dallage et Drain | 1/100 | 2015-10-07
2016-04-29 |  |  |  | TUNNEL B10-11-A2C-DET-026 | 0 | Bat 10 & 11: Plancher haut sous-sol Carnet Détails Prédalles | - | 2016-04-25
A | [5 empty] | VOILES PAR PASSES ET GENERALITES
A | [5 empty] | BATIMENT 1 à 22
A | [5 empty] | ESCALIERS INTERIEURS
A | [5 empty] | ESCALIERS EXTERIEURS Bat 5-6-7-8-9-10-11-12
A | [5 empty] | RAMPES D'ACCÈS
A | [5 empty] | ASSAINISSEMENT
A | [5 empty] | TUNNEL
2016-04-29 |  |  |  | TUNNEL B10-11-A2C-PPRD-026 | A | Bat 10 & 11: Plancher haut sous-sol Pose Prédalles et Armature | 1/100 | 2016-04-25
Trié.
Trié.