## To Do List
PRIORITE | ACTION | SUJET | PARTICIPANTS | DATE Pour/Fin REALISATION | ETAT | REMARQUE | MOT CLEF RECHERCHE
1 Dès que possible | Poste informatique en réseau pour la logistique | Informatique | CAILLOT Matthieu BOURNON Yannick HumaneSi | 2023-01-31 | A Faire | Adresse mail Répertoire \Logistique
1 Dès que possible | Acheter cone | Balisage zone chargement/déchargement | BOURNON Yannick | 2023-01-31 | A Faire
1 Dès que possible | Objectifs 2023 | Réunion ST | BOURNON Yannick CLEEREBAUT Marie MORANGE Elise LEMEILLE Sandie Pro 7 | 2023-01-31 | A Faire
1 Dès que possible | Objectifs 2023 | Réunion EHL | BOURNON Yannick CLEEREBAUT Marie | 2023-01-31 | A Faire
1 Dès que possible | Plan de continuité d'activité délestage électrique | PAC | CAILLOT Matthieu BOURNON Yannick NDONGO Marie-Patience | 2023-01-31 | Bloquée | En attente PAC Covid
4 Dans le mois | Adapter le livret sécu aux TH | Livret d'accueil sécurité | BOURNON Yannick NDONGO Marie-Patience LEFEBVRE France | 2023-01-31 | A Faire
4 Dans le mois | Plan de prévention | PPG | BOURNON Yannick NDONGO Marie-Patience MORANGE Elise | 2023-01-31 | A Faire
4 Dans le mois | EHL ST PPG | Rapport d'activité | BOURNON Yannick CLEEREBAUT Marie MORANGE Elise LEMEILLE Sandie Pro 7 | 2023-01-31 | A Faire
4 Dans le mois | Mettre à jour contrat PPG | Contrat | CAILLOT Matthieu BOURNON Yannick MORANGE Elise | 2023-01-31 | A Faire
4 Dans le mois | Protocole recyclage des déchets | Protocole | BOURNON Yannick CLEEREBAUT Marie | 2023-01-31 | A Faire
5 A 3 mois | Borne de recharge nouveau véhicule | Energie | CAILLOT Matthieu BOURNON Yannick | 2023-04-03 | A Faire
6 A 6 mois | Revoir contrat EHL ESAT | Contrat | CAILLOT Matthieu BOURNON Yannick CLEEREBAUT Marie | 2023-06-30 | A Faire | 12%

## Terminées
PRIORITE | ACTION | SUJET | PARTICIPANTS | DATE Pour/Fin REALISATION | ETAT | REMARQUE

## Valeurs
PRIORITE | ETAT | PARTICIPANTS | ACTION | SUJET
0 Urgent | A Faire | CAILLOT Matthieu |  | Informatique
1 Dès que possible | En Cours | BOURNON Yannick |  | Réunion ST
2 Dans la semaine | Terminée | NDONGO Marie-Patience |  | Réunion EHL
3 Sous 15 jours | Bloquée | CLEEREBAUT Marie |  | Energie
4 Dans le mois | Abandonnée | MORANGE Elise |  | Contrat
5 A 3 mois |  | LEMEILLE Sandie
6 A 6 mois |  | Pro 7
7 A 1 an |  | Pro 8
LEFEBVRE France
HumaneSi