## initial
CLIENT : (2 items) | [26 empty] | date du jour - date histo | TEST1 | TEST2 | TEST3 | TEST4 | TEST5 | Couleur finale
Pièce : PEINTURE PIECE (1 item)
Ass. : 0 (1 item)
|  |  | BT | Opr: | Part ASS | Description | Opérations | BC | Exéc. Qté | Qté atteinte | Prorata setup | Production prorata | Start Date OP | Due Date OP | Date HISTO | Date due JOB | Date prevu | date_histo2 | Relance | BO | Commentaire prod | Prêt | Date PO ST | Poudre | Dernière Impress. | Asm
|  |  | 214299-1-1 | 10 | peinture piece | - | OP-PEIN | vero220118 | 300 | 0 | 0.22 | 150 | 2018-01-23 | 2018-02-19 |  | 2018-01-23 | 2018-02-19 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-22
Pièce : TESTE GRAVAGE POINTE DIAMANT (1 item)
Ass. : 0 (1 item)
|  |  | BT | Opr: | Part ASS | Description | Opérations | BC | Exéc. Qté | Qté atteinte | Prorata setup | Production prorata | Start Date OP | Due Date OP | Date HISTO | Date due JOB | Date prevu | date_histo2 | Relance | BO | Commentaire prod | Prêt | Date PO ST | Poudre | Dernière Impress. | Asm
|  |  | 214269-4-1 | 1 | teste gravage pointe diamant | - | OP-PROGR | francis180118 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-19 |  | 1 |  |  |  |  | Vert | Vert
|  |  | 214269-4-2 | 2 | teste gravage pointe diamant | - | OP-PROGR | francis180119 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-20
|  |  | 214269-4-3 | 3 | teste gravage pointe diamant | - | OP-PROGR | francis180120 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-21
CLIENT : CAB (1 item)
Pièce : 50093 (1 item)
Ass. : 0 (8 items)
|  |  | BT | Opr: | Part ASS | Description | Opérations | BC | Exéc. Qté | Qté atteinte | Prorata setup | Production prorata | Start Date OP | Due Date OP | Date HISTO | Date due JOB | Date prevu | date_histo2 | Relance | BO | Commentaire prod | Prêt | Date PO ST | Poudre | Dernière Impress. | Asm
|  |  | 214230-1-1 | 60 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-PLIP | 12217 | 25 | 3 | 0.26 | 0.56 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-15 |  | 1 |  |  |  |  | Vert | Vert
|  |  | 214230-1-1 | 70 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-PEM | 12217 | 25 | 0 | 0.35 | 1.5 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-23 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-23 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | 0
|  |  | 214230-1-1 | 80 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | op-qua | 12217 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-24 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -1
|  |  | 214230-1-1 | 90 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | ST-PLA | 12217 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 2018-02-05 | 2018-01-24 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-24 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -1
|  |  | 214230-1-1 | 100 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-RET | 12217 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-05 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -13
|  |  | 214230-1-1 | 110 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | ST-SERIE | 12217 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-05 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -13
|  |  | 214230-1-1 | 120 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-RET | 12217 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -23
|  |  | 214230-1-1 | 130 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-EMB | 12217 | 25 | 0 | 0.08 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -23

## désiré
CLIENT : (2 items) | [26 empty] | date du jour - date histo | TEST1 | TEST2 | TEST3 | TEST4 | TEST5 | Couleur finale
Pièce : PEINTURE PIECE (1 item)
Ass. : 0 (1 item)
|  |  | BT | Opr: | Part ASS | Description | Opérations | BC | Exéc. Qté | Qté atteinte | Prorata setup | Production prorata | Start Date OP | Due Date OP | Date HISTO | Date due JOB | Date prevu | date_histo2 | Relance | BO | Commentaire prod | Prêt | Date PO ST | Poudre | Dernière Impress. | Asm
|  |  | 214299-1-1 | 10 | peinture piece | - | OP-PEIN | vero220118 | 300 | 0 | 0.22 | 150 | 2018-01-23 | 2018-02-19 |  | 2018-01-23 | 2018-02-19 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-22 | [7 empty] | Vert
Pièce : TESTE GRAVAGE POINTE DIAMANT (1 item)
Ass. : 0 (1 item)
|  |  | BT | Opr: | Part ASS | Description | Opérations | BC | Exéc. Qté | Qté atteinte | Prorata setup | Production prorata | Start Date OP | Due Date OP | Date HISTO | Date due JOB | Date prevu | date_histo2 | Relance | BO | Commentaire prod | Prêt | Date PO ST | Poudre | Dernière Impress. | Asm
|  |  | 214269-4-1 | 1 | teste gravage pointe diamant | - | OP-PROGR | francis180118 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-19 |  | 1 |  |  |  |  | Vert | Vert
|  |  | 214269-4-2 | 2 | teste gravage pointe diamant | - | OP-PROGR | francis180119 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-20
|  |  | 214269-4-3 | 3 | teste gravage pointe diamant | - | OP-PROGR | francis180120 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-21
CLIENT : CAB (1 item)
Pièce : 50093 (1 item)
Ass. : 0 (8 items)
|  |  | BT | Opr: | Part ASS | Description | Opérations | BC | Exéc. Qté | Qté atteinte | Prorata setup | Production prorata | Start Date OP | Due Date OP | Date HISTO | Date due JOB | Date prevu | date_histo2 | Relance | BO | Commentaire prod | Prêt | Date PO ST | Poudre | Dernière Impress. | Asm
|  |  | 214230-1-1 | 60 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-PLIP | 12217 | 25 | 3 | 0.26 | 0.56 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-22 | FALSE | FALSE |  | TRUE |  |  | 2018-01-15 |  | 1 |  |  |  |  | Vert | rouge
|  |  | 214230-1-1 | 70 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-PEM | 12217 | 25 | 0 | 0.35 | 1.5 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-23 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-23 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | 0
|  |  | 214230-1-1 | 80 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | op-qua | 12217 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-24 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -1
|  |  | 214230-1-1 | 90 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | ST-PLA | 12217 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 2018-02-05 | 2018-01-24 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-01-24 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -1
|  |  | 214230-1-1 | 100 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-RET | 12217 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-05 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -13
|  |  | 214230-1-1 | 110 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | ST-SERIE | 12217 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-05 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -13
|  |  | 214230-1-1 | 120 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-RET | 12217 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -23
|  |  | 214230-1-1 | 130 | 50093 | FMBM2 Bottom Case | OP-EMB | 12217 | 25 | 0 | 0.08 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 2018-01-15 |  | -23