## Tableau de bord
Nom du projet | [12 empty] | MAJ : 10/09/2016
| Etat du projet |  | 90.4681
|  |  |  | Tâche | Date de début | 2016-06-02 |  |  |  | Avancement global |  |  |  |  | 51.96%
[5 empty] | Date de fin initiale | 2016-09-05
[5 empty] | Date de fin finale | 2016-09-29
Projets | [6 empty] | Coût/Heures
Statut | Tâche | Priorité | Échéance | Livrable(s) | Assignée à | % Achevé | Coût estimé | Coût horaire | Coût matériels | Coût réel | Ecart des coûts | Heures estimées | Heures réelles | Reste à faire (heures) | Indicateurs avancements | [10 empty] | limiter le chiffre à 230 et a 5
Activité | [15 empty] | Heures de retard | N | G*K | K | Heures réelles | Reste à faire | Budget plannifié | Budget consommé | Budget prévisionnel | Ecarts des coûts | Etat du projet
En cours | Tâche | Haute | 27/10/2015 |  |  | 40% | 1000 | 60 | 500 | 1280 | -880 | 16 | 13 | 19.5 | 49.23% | 16.5 | 49.23% | 6.4 | 16 | 13 | 19.5 | 1000 | 1280 | 3200 | -880 | 124.7677 | gggggggggggggggggggggggg
|  | Moyenne | 27/10/2016 |  |  | 100% | 3000 | 60 | 4000 | 5200 | -2200 | 15 | 20 | 0 | 75% | 5 | 75% | 15 | 15 | 20 | 0 | 3000 | 5200 | 5200 | -2200 | Valeur heures projet sur 100
|  | Faible | 27/10/2017 |  |  | 0% | 2500 | 60 |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 |  | 2500 | 0 |  | 0 | 0.28124
Terminé | Tâche | Faible | 27/10/2016 |  |  | 100% | 1000 | 60 | 600 | 1200 | -200 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 | 100% | 10 | 10 | 10 | 0 | 1000 | 1200 | 1200 | -200 | 0.71876
En cours | Tâche | Moyenne | 2016-06-01 |  |  | 25% | 5500 | 60 | 100 | 580 | 795 | 25 | 8 | 24 | 78.12% | 7 | 78.12% | 6.25 | 25 | 8 | 24 | 5500 | 580 | 2320 | 795 | Valeur coût projet sur 100
Totaux : | [5 empty] | 53% | 13000 | 300 | 5200 | 8260 | -2485 | 86 | 51 | 43.5 | 91.01% | [10 empty] | 1.0906
Activité | [25 empty] | 0.095319
En cours | Tâche | Moyenne | 27/10/2015 |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  | 20 | 15 | 15 | 66.67% | 10 | 66.67% | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71876
|  | Haute |  |  |  | 20% |  |  |  | 0 |  | 10 | 5 | 20 | 40% | 15 | 40% | 2 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 90.4681
|  | Faible |  |  |  | 10% |  |  |  | 0 |  | 15 | 1 | 9 | 150% | -5 | 150% | 1.5 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | 0
En cours | Tâche | Moyenne | 27/10/2016 |  |  | 65% |  |  |  | 0 |  | 40 | 30 | 16.1538 | 86.67% | 6.1538 | 86.67% | 26 | 40 | 30 | 16.1538 | 0 | 0 |  | 0
En cours | Tâche | Faible | 2016-06-01 |  |  | 80% |  |  |  | 0 |  | 25 | 8 | 2 | 250% | -15 | 250% | 20 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 0
Totaux : | [5 empty] | 45% |  |  |  | 0 |  | 110 | 59 | 62.1538 | 90.79%
Activité
En cours | Tâche | Moyenne | 27/10/2015 |  |  | 30% |  |  |  | 0 |  | 20 | 10 | 23.3333 | 60% | 13.3333 | 60% | 6 | 20 | 10 | 23.3333 | 0 | 0 |  | 0
|  | Haute |  |  |  | 35% |  |  |  | 0 |  | 15 | 15 | 27.8571 | 35% | 27.8571 | 35% | 5.25 | 15 | 15 | 27.8571 | 0 | 0 |  | 0
|  | Moyenne |  |  |  | 60% |  |  |  | 0 |  | 20 | 15 | 10 | 80% | 5 | 80% | 12 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 |  | 0
Non commencé | Tâche | Faible | 27/10/2016 |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 10 | 8 |  |  |  |  | 0 | 10 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
En cours | Tâche | Faible | 2016-06-01 |  |  | 60% |  |  |  | 0 |  | 25 | 15 | 10 | 100% | 0 | 100% | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 |  | 0
Totaux : | 77 |  |  |  |  | 37% |  |  |  | 0 |  | 90 | 63 | 71.1905 | 67.07%
Activité
En cours | Tâche | Moyenne | 27/10/2015 |  |  | 70% |  |  |  | 0 |  | 40 | 30 | 12.8571 | 93.33% | 2.8571 | 93.33% | 28 | 40 | 30 | 12.8571 | 0 | 0 |  | 0
|  | Moyenne |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | 15 | 20 | 0 | 75% | 5 | 75% | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Moyenne |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | 20 | 22 | 0 | 90.91% | 2 | 90.91% | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Terminé | Tâche | Moyenne | 27/10/2016 |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | 10 | 12 | 0 | 83.33% | 2 | 83.33% | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
En cours | Tâche | Moyenne | 2016-06-01 |  |  | 25% |  |  |  | 0 |  | 25 | 8 | 24 | 78.12% | 7 | 78.12% | 6.25 | 25 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
Totaux : | [5 empty] | 79% |  |  |  | 0 |  | 110 | 92 | 36.8571 | 85.37% | 18.8571
Activité
En cours | Tâche | Moyenne | 27/10/2015 |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  | 40 | 25 | 25 | 80% | 10 | 80% | 20 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 0
|  | Moyenne |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  | 15 | 3 | 17 | 75% | 5 | 75% | 2.25 | 15 | 3 | 17 | 0 | 0 |  | 0
|  | Moyenne |  |  |  | 20% |  |  |  | 0 |  | 20 | 5 | 20 | 80% | 5 | 80% | 4 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | 0
En cours | Tâche | Moyenne | 27/10/2016 |  |  | 20% |  |  |  | 0 |  | 10 | 3 | 12 | 66.67% | 5 | 66.67% | 2 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 |  | 0
En cours | Tâche | Faible | 2016-06-01 |  |  | 80% |  |  |  | 0 |  | 25 | 15 | 3.75 | 133.3% | -6.25 | 133.3% | 20 | 25 | 15 | 3.75 | 0 | 0 |  | 0
Totaux : | [5 empty] | 37% |  |  |  | 0 |  | 110 | 51 | 77.75 | 85.44%
Totaux : | [6 empty] | 13000 |  |  | 8260 | -2485 | 506 | 316 | 291.4515 |  | 18.9745 |  | 262.9 | 506 | 316 | 291.4515 | 13000 | 8260 | 11920 | -2485
142.3086
Pourcentages des tâches
[16 empty] | Terminé | 13.33%
[16 empty] | En cours | 80%
[16 empty] | Non commencé | 6.667%
Avancement global
[16 empty] | En retard | 72%
[16 empty] | En temps | 28%
gggggggggggggggggggggggg
Totaux :
Activité
En cours

## Jour fériés
Jour Fériés