## Suivi des diffusions
N° Dossier : | AOC 329
Chantier : | ETHYPHARM
Lot : | CVC
DOCUMENT | REF. DOCUMENT | [8 empty] | DESIGNATION |  |  |  | DATE | BORDEREAU |  | ACTEUR 1 |  |  | ACTEUR 2 |  |  | ACTEUR 3 |  |  | COMMANDE
| AOC | EME | PHA | LOT | TYP | ZONE | NIV. | N° | IND. | Titre 1 | Titre 2 | Titre 3 |  | Date ind. | N° Bord. | Envoyé le | Avis | Date | Commentaires | Avis | Date | Commentaires | Avis | Date | Commentaires | Commandé | Date | Livraison
AF | [7 empty] | 01 | 0 | Analyse fonctionnelle CTA 01 |  |  | Analyse fonctionnelle CTA 01
FT | [7 empty] | A02 | 0 | Centrale de traitement d'air 01 |  |  | Centrale de traitement d'air 01
FT | [7 empty] | A03 | 0 | Clapet coupe feu |  |  | Clapet coupe feu
FT | [7 empty] | A01 | 0 | Baffle acoustique |  |  | Baffle acoustique
FT | [7 empty] | H01 | 0 | Calorifuge tuyauterie eau chaude |  |  | Calorifuge tuyauterie eau chaude
FT | [7 empty] | V01 | 0 | Echangeur à vapeur |  |  | Echangeur à vapeur
NDC | [7 empty] | 01 | 0 | Note de calculs |  |  | Note de calculs
PLAN | [7 empty] | 10 | 0 | PLAN D'IMPLANTATION DES DIFFUSEURS | ZONE SB |  | PLAN D'IMPLANTATION DES DIFFUSEURS - ZONE SB
PLAN | [7 empty] | 20 | 0 | PLAN DE RESERVATIONS CAILLEBOTIS | ZONE LT |  | PLAN DE RESERVATIONS CAILLEBOTIS - ZONE LT
PLAN | [7 empty] | 21 | 0 | PLAN DE RESERVATIONS TOITURE | ZONE TO |  | PLAN DE RESERVATIONS TOITURE - ZONE TO
PLAN | [7 empty] | 101 | 0 | IMPLANTATION CTA | ZONE LT |  | IMPLANTATION CTA - ZONE LT
PLAN | [7 empty] | 22 | 0 | ESTIMATION CHARGES PLENUM SOUS FER | ZONE PL |  | ESTIMATION CHARGES PLENUM SOUS FER - ZONE PL
PLAN | [7 empty] | 23 | 0 | ESTIMATION CHARGES PLENUM SUR FER | ZONE LT |  | ESTIMATION CHARGES PLENUM SUR FER - ZONE LT
PLAN | [7 empty] | 100 | 0 | PLAN DES RESEAUX AERAULIQUES | ZONE PL |  | PLAN DES RESEAUX AERAULIQUES - ZONE PL
PLAN | [7 empty] | 110 | 0 | COUPES SUR COLLECTEURS SOUFFLAGE ET EXTRACTION | HPD2-3 & HPD2-5 | ZONE PL | COUPES SUR COLLECTEURS SOUFFLAGE ET EXTRACTION - HPD2-3 & HPD2-5 - ZONE PL
PLAN | [7 empty] | 22 | A | ESTIMATION CHARGES PLENUM SOUS FER | ZONE PL |  | ESTIMATION CHARGES PLENUM SOUS FER - ZONE PL
PLAN | [7 empty] | 23 | A | ESTIMATION CHARGES PLENUM SUR FER | ZONE LT |  | ESTIMATION CHARGES PLENUM SUR FER - ZONE LT
[15 empty] | → | Ancien indice
[15 empty] | → | VSO : Validé Sans Observation
[15 empty] | → | VAO : Validé Avec Observation
[15 empty] | → | S : Suspendu
[15 empty] | → | R : Refusé
[15 empty] | → | DE : Demande d'échantillon
Bouton 50
Note on A5: AF : Analyse Fonctionnelle FT : Fiche Technique NDC : Note de calculs NM : Nomenclature Plan : PID & Plan HVAC / CVC Prot. : SAT / FAT / Qualifications Schéma : Schéma électrique

## Avancement
SUIVI AVANCEMENT ETUDES
|  |  |  | Donnée d'entrée à renseigner → | Heures prévues :
|  |  |  | Donnée réelle à renseigner auprès du BE → | Heures réelles :
|  |  |  | Donnée calculée selon l'avancement des différents documents → | Heures restantes : |  | 0
|  |  |  | Bilan établi par rapport aux heures vendues et aux heures rélles et restantes → | Bilan :
Référence |  | Titre 1 | Poids | Avmt |  | Heures |  | Liste des avancements
N° | IND. |  |  | [%] |  | Prévues | Restantes | 0% | → | Non commencé
[8 empty] | 25% | → | En cours de réalisation
|  | Divers | [5 empty] | 50% | → | Soumis pour validation
|  | Documentation Technique (Ens. Fiche Technique) | [5 empty] | 75% | → | Mise à jour
|  | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | [5 empty] | 100% | → | Validation