## Direction
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier
| 2015-12-15 |  |  | R4 | Réflexion stratégique | Incapacité de répondre aux petites séries et d'impressions personnalisées en numérique Risque : perte de clients |  | Répondre aux demandes des clients | Remplacement d'une machine d'impression numérique | XXXX |  | 2016-12-05 | 2016-12-10 |  | Terminé - 100% | Amélioration de la qualité et des réponses apportées aux clients | 2016 | Direction

## Bischwiller-Couture
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
1 | 2016-02-16 |  |  | R4 | Réclamation client | LLLL Sarl : linge mal décousu (fiche 88) |  | Satisfaction client | Remise à plat avec le client Remboursement du client + augmentation du prix de la prestation pour pouvoir mettre en place du personnel plus qualifié | YYYYY | ZZZZ | 2016-02-16 | 2016-02-28 |  | Terminé - 100% | TTTTT | 2016 | Bischwiller-Couture
Bischwiller-Couture
Bischwiller-Couture

## Bischwiller-Menuiserie
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie
Bischwiller-Menuiserie

## Bischwiller-Imprimerie
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
1 | 2016-02-20 |  |  | R4 | Proposition d'action d'amélioration | Utilisation de produits chimique pour le développement des plaques |  | OOOOO | CTP sans chimie | ZZZZ | XXXX | 2016-02-22 | 2016-04-07 | PPPP | Terminé - 100% | Contrôle de la réduction des côûts sur 6 mois | 2016 | Bischwiller-Imprimerie
2 | 2016-10-08 |  |  | R4 | Réunion d'équipe | RRRRR | Matériel | Satisfaction du client | Réparation des machines d'imprimerie : | AAAA | XXXX | 2016-11-06 | 2016-12-20 | EEEE | Terminé - 100% | Si pas de problème technique sur les machines au 01/02/2017 solder l'action | 2017 | Bischwiller-Imprimerie
Bischwiller-Imprimerie
Bischwiller-Imprimerie
Bischwiller-Imprimerie
Bischwiller-Imprimerie
Bischwiller-Imprimerie
Bischwiller-Imprimerie

## Bischwiller-Mecanique
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique
Bischwiller-Mecanique

## Bischwiller- Condi Stock
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier

## Bischwiller-Emballage
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage
Bischwiller-Emballage

## Hoerdt Conditionnement
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement
Hoerdt Conditionnement

## Hoerdt-Tampographie
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie
Hoerdt-Tampographie

## Hoerdt-Sérigraphie
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie
Hoerdt-Sérigraphie

## Reichshoffen-Menuiserie
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie
Reichshoffen-Menuiserie

## Reichshoffen HF
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF
Reichshoffen HF

## Reichshoffen Condit manuel
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel
Reichshoffen Condit manuel

## Oberhoffen-Espaces verts
SURVEILLANCE DU PROCESSUS D'AMELIORATION CONTINUE
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Année de clôture de l'action | Atelier
Oberhoffen-Espaces verts
Oberhoffen-Espaces verts
Oberhoffen-Espaces verts
Oberhoffen-Espaces verts
Oberhoffen-Espaces verts
Oberhoffen-Espaces verts
Oberhoffen-Espaces verts

## Paramètres
Origine de l'action | Analyse des causes | Etat d'avancement | Délai ou action supplémentaire ? | Processus
Non-conformité produit/prestation | Main-d'œuvre | Non initié - 0% | Oui | R1 à R3
Réclamation client | Matière | Planifié - 25% | Non
Revue de direction | Méthode | En cours - 50%
Revue qualité ou de processus | Milieu | Phase finale - 75%
Réunion d'équipe | Moyen | Terminé - 100% |  | R1 à R3
Proposition d'action d'amélioration | Management
Gestion des événements indésirables
Audit interne de l'atelier
Audit externe ISO
Audit externe ARS
Santé et Sécurité au Travail
Inspection réglementaire
Réflexion stratégique
Autre

## TCD
Année de l'action | (Tous)
Étiquettes de lignes | Nombre de Origine de l'action
(vide)
Réflexion stratégique | 1
Total général | 1

## CONSO
Action n° | Date | Mois de l'action | Année de l'action | Processus | Origine de l'action | Constat ou risque potentiel | Analyse des causes | Objectifs poursuivis | Intitulé de l'action à mener | Responsable de l'action | Contributeur(s) | Date de mise en œuvre | Date prévue d'échéance | Commentaires ou illustration de l'action | Etat d'avancement de l'action | Suivi de l'efficacité de l'action (indicateur retenu, date de la mesure et résultat obtenu) | Date de clôture de l'action | Atelier