## Synthese Projet
[34 empty] | DATE DEBUT | 2020-03-23
[34 empty] | DATE FIN | 2020-03-25
[5 empty] | 2020-10-14 | [18 empty] | SCHEMAS MISE EN PAGE |  |  | SCHEMAS MIS EN LIGNE
[6 empty] | PSA | [7 empty] | PROTOTYPE |  | PRINCIPE |  | CABLAGE |  | ELECTRIQUE |  | IMPLANTATION |  | PRINCIPE | CABLAGE | ELECTRIQUE | PRINCIPE | CABLAGE | ELEC | IMP |  | CONNECTIQUE
PLATE FORME | LEADER | Année | ETAT | CODE PROJET | PROJET | DATE LNC | FENETRE | PILOTE | IMPLANTEUR | OBJECTIF | REALISE | FTQ | FTR | Nbr | REALISE | Nbr | REALISE | Nbr | REALISE | Nbr | REALISE | Nbr | REALISE | MP | MP | MP | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne | Adresse | Nbr | REALISE | Nr Prdoduit Proto
CMP | Pascal | 2019 | 1 | 1SD3 | [26 empty] | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\CMP\P21-208_AMLAT-1PPA\Fichier Suivi P21 Amlat.xlsm |  |  |  | 13
LEGENDE | A= ABANDON | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F= FERMER
1= EN COURS
S= SUSPENDU
< 10% OBEJCTIF
< OBJECTIF
= ou > OBJECTIF
Mise à jour

## Objectifs
2019-01-01
Date de Début | 2020-02-24
Date LNC ou AMC | 2020-05-18
Date de Mise à disposition AE | 2020-05-04
2019
|  |  | Prototype Design | [6 empty] | Routage Principe Design | [6 empty] | Wiring Design | [6 empty] | Layout Princpe | [5 empty] | Prototype Component | [6 empty] | Component Design | [6 empty] | Implantation | [6 empty] | Connectiques
|  |  | PRI | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | PRI | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | CAB | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | COMP | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | COMP | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | IMP | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | CONN. | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal.
| 2020-02-24 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-02-25 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-02-26 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-02-27 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-02-28 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-02-29 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-01 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-02 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-03 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-04 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-05 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-06 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-07 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-08 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-09 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-10 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-11 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-12 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-13 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-14 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-15 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-16 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-17 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-18 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-19 | J | 3 | 3 |  | 0% | 0 | 3 | 3.409% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-20 | V | 5 | 8 |  | 0% | 0 | 8 | 9.091% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-21 | S | 0 | 8 |  | 0% | 0 | 8 | 9.091% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-22 | D | 0 | 8 |  | 0% | 0 | 8 | 9.091% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-23 | L | 4 | 12 | 5 | 5.682% | 5 | 7 | 13.64% | 3 | 3 |  | 0% | 0 | 3 | 3.409% | 0 | 3 |  | 0% | 0 | 3 | 3.409% | 3 |  | 0% | 0 | 3 | 3.409% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-24 | M | 6 | 18 | 5 | 11.36% | 10 | 8 | 20.45% | 3 | 6 |  | 0% | 0 | 6 | 6.818% | 2 | 6 |  | 0% | 0 | 6 | 6.818% | 6 |  | 0% | 0 | 6 | 6.818% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-25 | M | 3 | 21 | 5 | 17.05% | 15 | 6 | 23.86% | 3 | 9 |  | 0% | 0 | 9 | 10.23% | 1 | 9 |  | 0% | 0 | 9 | 10.23% | 9 |  | 0% | 0 | 9 | 10.23% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 4.87% | 15 | -15 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-26 | J | 0 | 21 | 5 | 22.73% | 20 | 1 | 23.86% | 3 | 12 |  | 0% | 0 | 12 | 13.64% | 3 | 12 |  | 0% | 0 | 12 | 13.64% | 12 |  | 0% | 0 | 12 | 13.64% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 9.74% | 30 | -30 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-27 | V | 2 | 23 | 5 | 28.41% | 25 | -2 | 26.14% | 3 | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 7 | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 14.61% | 45 | -45 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-28 | S | 0 | 23 |  | 28.41% | 25 | -2 | 26.14% | 0 | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 0 | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 14.61% | 45 | -45 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-29 | D | 0 | 23 |  | 28.41% | 25 | -2 | 26.14% | 0 | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 0 | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 15 |  | 0% | 0 | 15 | 17.05% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 14.61% | 45 | -45 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-30 | L | 3 | 26 | 5 | 34.09% | 30 | -4 | 29.55% | 2 | 17 |  | 0% | 0 | 17 | 19.32% | 2 | 17 |  | 0% | 0 | 17 | 19.32% | 17 |  | 0% | 0 | 17 | 19.32% | 0 | 0 | 10 | 4.878% | 10 | -10 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 19.48% | 60 | -60 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-03-31 | M | 1 | 27 | 5 | 39.77% | 35 | -8 | 30.68% | 1 | 18 |  | 0% | 0 | 18 | 20.45% | 3 | 18 |  | 0% | 0 | 18 | 20.45% | 18 |  | 0% | 0 | 18 | 20.45% | 0 | 0 | 10 | 9.756% | 20 | -20 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 24.35% | 75 | -75 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-01 | M | 1 | 28 | 5 | 45.45% | 40 | -12 | 31.82% | 3 | 21 |  | 0% | 0 | 21 | 23.86% | 0 | 21 |  | 0% | 0 | 21 | 23.86% | 21 |  | 0% | 0 | 21 | 23.86% | 0 | 0 | 10 | 14.63% | 30 | -30 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 29.22% | 90 | -90 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-02 | J | 2 | 30 | 5 | 51.14% | 45 | -15 | 34.09% | 3 | 24 |  | 0% | 0 | 24 | 27.27% | 1 | 24 |  | 0% | 0 | 24 | 27.27% | 24 |  | 0% | 0 | 24 | 27.27% | 0 | 0 | 10 | 19.51% | 40 | -40 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 34.09% | 105 | -105 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-03 | V | 1 | 31 | 5 | 56.82% | 50 | -19 | 35.23% | 1 | 25 |  | 0% | 0 | 25 | 28.41% | 5 | 25 |  | 0% | 0 | 25 | 28.41% | 25 |  | 0% | 0 | 25 | 28.41% | 0 | 0 | 10 | 24.39% | 50 | -50 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 38.96% | 120 | -120 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-04 | S | 1 | 32 |  | 56.82% | 50 | -18 | 36.36% | 0 | 25 |  | 0% | 0 | 25 | 28.41% | 0 | 25 |  | 0% | 0 | 25 | 28.41% | 25 |  | 0% | 0 | 25 | 28.41% | 0 | 0 |  | 24.39% | 50 | -50 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 38.96% | 120 | -120 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-05 | D | 3 | 35 |  | 56.82% | 50 | -15 | 39.77% | 1 | 26 |  | 0% | 0 | 26 | 29.55% | 0 | 26 |  | 0% | 0 | 26 | 29.55% | 26 |  | 0% | 0 | 26 | 29.55% | 0 | 0 |  | 24.39% | 50 | -50 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 38.96% | 120 | -120 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-06 | L | 3 | 38 | 5 | 62.5% | 55 | -17 | 43.18% | 4 | 30 | 8 | 9.091% | 8 | 22 | 34.09% | 1 | 30 |  | 0% | 0 | 30 | 34.09% | 30 |  | 0% | 0 | 30 | 34.09% | 0 | 0 | 10 | 29.27% | 60 | -60 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 43.83% | 135 | -135 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-07 | M | 5 | 43 | 5 | 68.18% | 60 | -17 | 48.86% | 3 | 33 | 10 | 20.45% | 18 | 15 | 37.5% | 3 | 33 |  | 0% | 0 | 33 | 37.5% | 33 | 5 | 5.682% | 5 | 28 | 37.5% | 0 | 0 | 10 | 34.15% | 70 | -70 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 48.7% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-08 | M | 1 | 44 | 5 | 73.86% | 65 | -21 | 50% | 2 | 35 | 10 | 31.82% | 28 | 7 | 39.77% | 0 | 35 |  | 0% | 0 | 35 | 39.77% | 35 | 5 | 11.36% | 10 | 25 | 39.77% | 0 | 0 | 10 | 39.02% | 80 | -80 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 53.57% | 165 | -165 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-09 | J | 0 | 44 | 5 | 79.55% | 70 | -26 | 50% | 1 | 36 | 10 | 43.18% | 38 | -2 | 40.91% | 6 | 36 |  | 0% | 0 | 36 | 40.91% | 36 | 5 | 17.05% | 15 | 21 | 40.91% | 0 | 0 | 10 | 43.9% | 90 | -90 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 58.44% | 180 | -180 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-10 | V | 6 | 50 | 5 | 85.23% | 75 | -25 | 56.82% | 1 | 37 | 10 | 54.55% | 48 | -11 | 42.05% | 2 | 37 |  | 0% | 0 | 37 | 42.05% | 37 | 5 | 22.73% | 20 | 17 | 42.05% | 0 | 0 | 10 | 48.78% | 100 | -100 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 63.31% | 195 | -195 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-11 | S | 0 | 50 |  | 85.23% | 75 | -25 | 56.82% | 0 | 37 |  | 54.55% | 48 | -11 | 42.05% | 0 | 37 |  | 0% | 0 | 37 | 42.05% | 37 |  | 22.73% | 20 | 17 | 42.05% | 0 | 0 |  | 48.78% | 100 | -100 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 63.31% | 195 | -195 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-12 | D | 0 | 50 |  | 85.23% | 75 | -25 | 56.82% | 0 | 37 |  | 54.55% | 48 | -11 | 42.05% | 0 | 37 |  | 0% | 0 | 37 | 42.05% | 37 |  | 22.73% | 20 | 17 | 42.05% | 0 | 0 |  | 48.78% | 100 | -100 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 63.31% | 195 | -195 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-13 | L | 3 | 53 | 5 | 90.91% | 80 | -27 | 60.23% | 2 | 39 | 10 | 65.91% | 58 | -19 | 44.32% | 0 | 39 |  | 0% | 0 | 39 | 44.32% | 39 | 5 | 28.41% | 25 | 14 | 44.32% | 0 | 0 | 10 | 53.66% | 110 | -110 | 0% | 0 | 0 | 10 | 4.878% | 10 | -10 | 0% | 0 | 0 | 15 | 68.18% | 210 | -210 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-14 | M | 1 | 54 | 5 | 96.59% | 85 | -31 | 61.36% | 1 | 40 | 10 | 77.27% | 68 | -28 | 45.45% | 3 | 40 |  | 0% | 0 | 40 | 45.45% | 40 | 5 | 34.09% | 30 | 10 | 45.45% | 0 | 0 | 10 | 58.54% | 120 | -120 | 0% | 0 | 0 | 10 | 9.756% | 20 | -20 | 0% | 0 | 0 | 15 | 73.05% | 225 | -225 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-15 | M | 1 | 55 | 3 | 100% | 88 | -33 | 62.5% | 2 | 42 | 10 | 88.64% | 78 | -36 | 47.73% | 0 | 42 |  | 0% | 0 | 42 | 47.73% | 42 | 5 | 39.77% | 35 | 7 | 47.73% | 0 | 0 | 10 | 63.41% | 130 | -130 | 0% | 0 | 0 | 10 | 14.63% | 30 | -30 | 0% | 0 | 0 | 15 | 77.92% | 240 | -240 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-16 | J | 2 | 57 |  | 100% | 88 | -31 | 64.77% | 1 | 43 | 10 | 100% | 88 | -45 | 48.86% | 0 | 43 |  | 0% | 0 | 43 | 48.86% | 43 | 5 | 45.45% | 40 | 3 | 48.86% | 0 | 0 | 10 | 68.29% | 140 | -140 | 0% | 0 | 0 | 10 | 19.51% | 40 | -40 | 0% | 0 | 0 | 15 | 82.79% | 255 | -255 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-17 | V | 1 | 58 |  | 100% | 88 | -30 | 65.91% | 2 | 45 |  | 100% | 88 | -43 | 51.14% | 0 | 45 |  | 0% | 0 | 45 | 51.14% | 45 | 5 | 51.14% | 45 | 0 | 51.14% | 0 | 0 | 10 | 73.17% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 | 10 | 24.39% | 50 | -50 | 0% | 0 | 0 | 13 | 87.01% | 268 | -268 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-18 | S | 0 | 58 |  | 100% | 88 | -30 | 65.91% | 0 | 45 |  | 100% | 88 | -43 | 51.14% | 0 | 45 |  | 0% | 0 | 45 | 51.14% | 45 |  | 51.14% | 45 | 0 | 51.14% | 0 | 0 |  | 73.17% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 |  | 24.39% | 50 | -50 | 0% | 0 | 0 |  | 87.01% | 268 | -268 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-19 | D | 0 | 58 |  | 100% | 88 | -30 | 65.91% | 0 | 45 |  | 100% | 88 | -43 | 51.14% | 0 | 45 |  | 0% | 0 | 45 | 51.14% | 45 |  | 51.14% | 45 | 0 | 51.14% | 0 | 0 |  | 73.17% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 |  | 24.39% | 50 | -50 | 0% | 0 | 0 |  | 87.01% | 268 | -268 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-20 | L | 2 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 2 | 47 |  | 100% | 88 | -41 | 53.41% | 6 | 47 |  | 0% | 0 | 47 | 53.41% | 47 | 5 | 56.82% | 50 | -3 | 53.41% | 0 | 0 | 10 | 78.05% | 160 | -160 | 0% | 0 | 0 | 10 | 29.27% | 60 | -60 | 0% | 0 | 0 | 15 | 91.88% | 283 | -283 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-21 | M | 3 | 63 |  | 100% | 88 | -25 | 71.59% | 2 | 49 |  | 100% | 88 | -39 | 55.68% | 0 | 49 | 10 | 11.36% | 10 | 39 | 55.68% | 49 | 5 | 62.5% | 55 | -6 | 55.68% | 0 | 0 | 10 | 82.93% | 170 | -170 | 0% | 0 | 0 | 10 | 34.15% | 70 | -70 | 0% | 0 | 0 | 15 | 96.75% | 298 | -298 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-22 | M | 2 | 65 |  | 100% | 88 | -23 | 73.86% | 1 | 50 |  | 100% | 88 | -38 | 56.82% | 2 | 50 | 10 | 22.73% | 20 | 30 | 56.82% | 50 | 5 | 68.18% | 60 | -10 | 56.82% | 0 | 0 | 10 | 87.8% | 180 | -180 | 0% | 0 | 0 | 10 | 39.02% | 80 | -80 | 0% | 0 | 0 | 5 | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-23 | J | 0 | 65 |  | 100% | 88 | -23 | 73.86% | 2 | 52 |  | 100% | 88 | -36 | 59.09% | 2 | 52 | 10 | 34.09% | 30 | 22 | 59.09% | 52 | 5 | 73.86% | 65 | -13 | 59.09% | 0 | 0 | 7 | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 43.9% | 90 | -90 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-24 | V | 1 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 2 | 54 |  | 100% | 88 | -34 | 61.36% | 2 | 54 | 10 | 45.45% | 40 | 14 | 61.36% | 54 | 5 | 79.55% | 70 | -16 | 61.36% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 48.78% | 100 | -100 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-25 | S | 0 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 0 | 54 |  | 100% | 88 | -34 | 61.36% | 0 | 54 |  | 45.45% | 40 | 14 | 61.36% | 54 |  | 79.55% | 70 | -16 | 61.36% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 48.78% | 100 | -100 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-26 | D | 0 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 0 | 54 |  | 100% | 88 | -34 | 61.36% | 0 | 54 |  | 45.45% | 40 | 14 | 61.36% | 54 |  | 79.55% | 70 | -16 | 61.36% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 48.78% | 100 | -100 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-27 | L | 2 | 68 |  | 100% | 88 | -20 | 77.27% | 2 | 56 |  | 100% | 88 | -32 | 63.64% | 0 | 56 | 10 | 56.82% | 50 | 6 | 63.64% | 56 | 5 | 85.23% | 75 | -19 | 63.64% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 53.66% | 110 | -110 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-28 | M | 1 | 69 |  | 100% | 88 | -19 | 78.41% | 1 | 57 |  | 100% | 88 | -31 | 64.77% | 2 | 57 | 10 | 68.18% | 60 | -3 | 64.77% | 57 | 5 | 90.91% | 80 | -23 | 64.77% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 58.54% | 120 | -120 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-29 | M | 2 | 71 |  | 100% | 88 | -17 | 80.68% | 1 | 58 |  | 100% | 88 | -30 | 65.91% | 4 | 58 | 10 | 79.55% | 70 | -12 | 65.91% | 58 | 5 | 96.59% | 85 | -27 | 65.91% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 63.41% | 130 | -130 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-04-30 | J | 1 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 2 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 60 | 10 | 90.91% | 80 | -20 | 68.18% | 60 | 3 | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 68.29% | 140 | -140 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-01 | V | 0 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 0 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 60 | 8 | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 73.17% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-02 | S | 0 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 0 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 73.17% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-03 | D | 0 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 0 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 60 |  | 100% | 88 | -28 | 68.18% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 73.17% | 150 | -150 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-04 | L | 0 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 2 | 62 |  | 100% | 88 | -26 | 70.45% | 0 | 62 |  | 100% | 88 | -26 | 70.45% | 62 |  | 100% | 88 | -26 | 70.45% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 78.05% | 160 | -160 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-05 | M | 0 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 0 | 62 |  | 100% | 88 | -26 | 70.45% | 0 | 62 |  | 100% | 88 | -26 | 70.45% | 62 |  | 100% | 88 | -26 | 70.45% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 82.93% | 170 | -170 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-06 | M | 1 | 73 |  | 100% | 88 | -15 | 82.95% | 2 | 64 |  | 100% | 88 | -24 | 72.73% | 0 | 64 |  | 100% | 88 | -24 | 72.73% | 64 |  | 100% | 88 | -24 | 72.73% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 10 | 87.8% | 180 | -180 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-07 | J | 3 | 76 |  | 100% | 88 | -12 | 86.36% | 1 | 65 |  | 100% | 88 | -23 | 73.86% | 0 | 65 |  | 100% | 88 | -23 | 73.86% | 65 |  | 100% | 88 | -23 | 73.86% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 | 7 | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-08 | V | 2 | 78 |  | 100% | 88 | -10 | 88.64% | 1 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 7 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 10 | 10 |  | 91.22% | 187 | -177 | 4.878% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-09 | S | 0 | 78 |  | 100% | 88 | -10 | 88.64% | 0 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 0 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 0 | 10 |  | 91.22% | 187 | -177 | 4.878% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-10 | D | 0 | 78 |  | 100% | 88 | -10 | 88.64% | 0 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 0 | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 66 |  | 100% | 88 | -22 | 75% | 0 | 10 |  | 91.22% | 187 | -177 | 4.878% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-11 | L | 2 | 80 |  | 100% | 88 | -8 | 90.91% | 2 | 68 |  | 100% | 88 | -20 | 77.27% | 0 | 68 |  | 100% | 88 | -20 | 77.27% | 68 |  | 100% | 88 | -20 | 77.27% | 0 | 10 |  | 91.22% | 187 | -177 | 4.878% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-12 | M | 0 | 80 |  | 100% | 88 | -8 | 90.91% | 1 | 69 |  | 100% | 88 | -19 | 78.41% | 5 | 69 |  | 100% | 88 | -19 | 78.41% | 69 |  | 100% | 88 | -19 | 78.41% | 0 | 10 |  | 91.22% | 187 | -177 | 4.878% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-13 | M | 2 | 82 |  | 100% | 88 | -6 | 93.18% | 2 | 71 |  | 100% | 88 | -17 | 80.68% | 2 | 71 |  | 100% | 88 | -17 | 80.68% | 71 |  | 100% | 88 | -17 | 80.68% | 0 | 10 |  | 91.22% | 187 | -177 | 4.878% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-14 | J | 2 | 84 |  | 100% | 88 | -4 | 95.45% | 1 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 0 | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 72 |  | 100% | 88 | -16 | 81.82% | 11 | 21 |  | 91.22% | 187 | -166 | 10.24% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-15 | V | 2 | 86 |  | 100% | 88 | -2 | 97.73% | 2 | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 0 | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 11 | 32 |  | 91.22% | 187 | -155 | 15.61% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-16 | S | 0 | 86 |  | 100% | 88 | -2 | 97.73% | 0 | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 0 | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 0 | 32 |  | 91.22% | 187 | -155 | 15.61% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-17 | D | 0 | 86 |  | 100% | 88 | -2 | 97.73% | 0 | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 0 | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 74 |  | 100% | 88 | -14 | 84.09% | 0 | 32 |  | 91.22% | 187 | -155 | 15.61% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-18 | L | 2 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 1 | 75 |  | 100% | 88 | -13 | 85.23% | 3 | 75 |  | 100% | 88 | -13 | 85.23% | 75 |  | 100% | 88 | -13 | 85.23% | 37 | 69 |  | 91.22% | 187 | -118 | 33.66% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-19 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 4 | 79 |  | 100% | 88 | -9 | 89.77% | 0 | 79 |  | 100% | 88 | -9 | 89.77% | 79 |  | 100% | 88 | -9 | 89.77% | 21 | 90 |  | 91.22% | 187 | -97 | 43.9% | 0 | 0 |  | 91.22% | 187 | -187 | 0% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-20 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 4 | 83 |  | 100% | 88 | -5 | 94.32% | 0 | 83 |  | 100% | 88 | -5 | 94.32% | 83 |  | 100% | 88 | -5 | 94.32% | 0 | 90 |  | 91.22% | 187 | -97 | 43.9% | 1 | 1 |  | 91.22% | 187 | -186 | 0.4878% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-21 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 3 | 86 |  | 100% | 88 | -2 | 97.73% | 10 | 86 |  | 100% | 88 | -2 | 97.73% | 86 |  | 100% | 88 | -2 | 97.73% | 0 | 90 |  | 91.22% | 187 | -97 | 43.9% | 0 | 1 |  | 91.22% | 187 | -186 | 0.4878% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-22 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 2 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 4 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 90 |  | 91.22% | 187 | -97 | 43.9% | 5 | 6 |  | 91.22% | 187 | -181 | 2.927% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-23 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 90 |  | 91.22% | 187 | -97 | 43.9% | 0 | 6 |  | 91.22% | 187 | -181 | 2.927% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-24 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 90 |  | 91.22% | 187 | -97 | 43.9% | 0 | 6 |  | 91.22% | 187 | -181 | 2.927% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-25 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 90 | 10 | 96.1% | 197 | -107 | 43.9% | 0 | 6 |  | 91.22% | 187 | -181 | 2.927% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-26 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 90 | 8 | 100% | 205 | -115 | 43.9% | 0 | 6 |  | 91.22% | 187 | -181 | 2.927% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-27 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 27 | 117 |  | 100% | 205 | -88 | 57.07% | 10 | 16 |  | 91.22% | 187 | -171 | 7.805% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-28 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 117 |  | 100% | 205 | -88 | 57.07% | 37 | 53 |  | 91.22% | 187 | -134 | 25.85% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-29 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 8 | 125 |  | 100% | 205 | -80 | 60.98% | 42 | 95 |  | 91.22% | 187 | -92 | 46.34% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-30 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 125 |  | 100% | 205 | -80 | 60.98% | 0 | 95 |  | 91.22% | 187 | -92 | 46.34% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-05-31 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 125 |  | 100% | 205 | -80 | 60.98% | 0 | 95 |  | 91.22% | 187 | -92 | 46.34% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-01 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 8 | 133 |  | 100% | 205 | -72 | 64.88% | 25 | 120 | 10 | 96.1% | 197 | -77 | 58.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-02 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 10 | 143 |  | 100% | 205 | -62 | 69.76% | 22 | 142 | 8 | 100% | 205 | -63 | 69.27% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-03 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 143 |  | 100% | 205 | -62 | 69.76% | 0 | 142 |  | 100% | 205 | -63 | 69.27% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-04 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 11 | 154 |  | 100% | 205 | -51 | 75.12% | 0 | 142 |  | 100% | 205 | -63 | 69.27% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-05 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 18 | 172 |  | 100% | 205 | -33 | 83.9% | 29 | 171 |  | 100% | 205 | -34 | 83.41% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-06 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 172 |  | 100% | 205 | -33 | 83.9% | 0 | 171 |  | 100% | 205 | -34 | 83.41% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-07 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 172 |  | 100% | 205 | -33 | 83.9% | 0 | 171 |  | 100% | 205 | -34 | 83.41% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-08 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 172 |  | 100% | 205 | -33 | 83.9% | 0 | 171 |  | 100% | 205 | -34 | 83.41% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-09 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 17 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 1 | 172 |  | 100% | 205 | -33 | 83.9% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-10 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 1 | 173 |  | 100% | 205 | -32 | 84.39% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-11 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 173 |  | 100% | 205 | -32 | 84.39% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-12 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 15 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-13 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-14 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-15 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-16 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-17 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-18 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-19 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-20 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-21 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-22 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 189 |  | 100% | 205 | -16 | 92.2% | 0 | 188 |  | 100% | 205 | -17 | 91.71% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-23 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 4 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 4 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-24 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-25 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-26 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-27 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-28 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-29 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-06-30 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 192 |  | 100% | 205 | -13 | 93.66% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-01 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 3 | 196 |  | 100% | 205 | -9 | 95.61% | 1 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-02 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 196 |  | 100% | 205 | -9 | 95.61% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-03 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 196 |  | 100% | 205 | -9 | 95.61% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-04 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 196 |  | 100% | 205 | -9 | 95.61% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-05 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 196 |  | 100% | 205 | -9 | 95.61% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-06 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 196 |  | 100% | 205 | -9 | 95.61% | 0 | 193 |  | 100% | 205 | -12 | 94.15% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-07 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 7 | 203 |  | 100% | 205 | -2 | 99.02% | 7 | 200 |  | 100% | 205 | -5 | 97.56% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-08 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 2 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 2 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-09 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-10 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-11 | S | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-12 | D | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-13 | L | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-14 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-15 | M | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 410 |  | 100% | 205 | 205 | 200% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-16 | J | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2020-07-17 | V | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 88 |  | 100% | 88 | 0 | 100% | 0 | 205 |  | 100% | 205 | 0 | 100% | 0 | 202 |  | 100% | 205 | -3 | 98.54% | 0 | 0 |  | 98.38% | 303 | -303 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Total | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 88 | 88 |  |  |  |  | 205 |  | 205 |  |  |  |  | 202 |  | 205 |  |  |  |  | 0 |  | 303 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | sur |  |  | 88 | [6 empty] | 88 |  |  |  |  | 0 |  | 88 |  |  |  |  | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 |  | 205 |  |  |  |  | 0 |  | 205 |  |  |  |  | 0 |  | 308 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | D
2 | L
3 | M
4 | M
5 | J
6 | V
7 | S