## Suivi PR_CAB
[5 empty] | Prototype Design |  | Routage Principe Design |  |  | Wiring Design |  |  |  | Layout Princpe |  |  | Contrôle CDS SDP | Contrôle FTR SDP | [6 empty] | Contrôle CDS WIRING | Contrôle FTR WIRING | [6 empty] | REFERENCEMENT AE
GROUPE | FONCTION | DESIGN | CG | LT | Pilote | Date Prototype | Pilote | Generés | Date | Pilote | Generés | Date | Mise en page | Pilote | ok/ nok | Date |  | Date | ok / nok | Commentaire | Reprise Schéma par CDS | KPI | Si FTR NOK date de reprise | ok/ nok |  | Date | ok /nok | Commentaire | Reprise Schéma par CDS | KPI | Si FTR NOK date de reprise | ok/ nok | DATE PRI | DATE CAB | Id Contextes | Libellés contextes | Commentaires
0 | 00.06 | PRISE DIAGNOSTIC (C001) | D3DZ2KE | G014A_ | SC29039 | 2023-01-26 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | Fil bleu puis noir | [5 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 106601 | Générique
0 | 00.07 | PRISE INSTRUMENTATION (C005) | D3DZ2KF | G014A_ | SC29039 | 2023-01-25 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | [6 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | - | NE PAS PUBLIER
0 | 00.08 | Réseau MUX CAN INTERSYSTEME HS1 sans CVM | D3DZ2KG | G014A_ | SC29039 | 2023-01-30 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | [6 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 106601 | Générique
0 | 00.09 | Réseau MUX CAN INTERSYSTEME HS1 avec CVM | D3DZ2KH | G014A_ | SC29039 | 2023-02-01 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | [6 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 106948 | DD403 - FREINAGE AUTO.RISQUE COLLISION AVEC CAMERA
0 | 00.10 | Réseau MUX CAN INTERSYSTEME HS2 sans CVM | D3DZ2KI | G014A_ | SC29039 | 2023-02-07 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | [6 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 106601 | Générique
0 | 00.11 | Réseau MUX CAN INTERSYSTEME HS2 avec CVM sans ADAS | D3DZ2KJ | G014A_ | SC29039 | 2023-02-07 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | [6 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 106948 | DD403 - FREINAGE AUTO.RISQUE COLLISION AVEC CAMERA
0 | 00.12 | Réseau MUX CAN INFORMATIONS DIVERTISSEMENT | D3DZ2KK | G014A_ | SC29039 | 2023-03-01 | SC29039 | ok | 2021-11-29 | SC29039 | ok | 2021-11-02 | ok | SC29039 | ok | 2021-11-30 |  | 2021-12-02 | ok | [6 empty] | 2021-12-02 | ok | [5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 106601 | Générique
|  |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 7 | 7 | 7
[13 empty] | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
|  |  |  | Reste a produire |  | 0
nok |  |  |  | Nombre de schéma non generés |  |  |  | 0 |  |  | 0
ok |  |  |  | Nombre de schéma generés |  |  |  | 7 |  |  | 7
[11 empty] | 7 |  | 6
0
1