## AVANCEMENT
|  | PROJET X |  |  |  |  | Date | 2019-07-01
Nbr de schéma PR | 6
Nbr de schéma Comp | 0
Nbr d'implantation | 0
|  |  | Nbr de schéma | REALISES | OBJECTIFS | MIS EN PAGE
|  | PROTOTYPE | 2 | 33.33% | 100% |  | G
|  | PRINCIPE | 0 | 0% | 100% | 0% | N
|  | CABLAGE | 0 | 0% | 100% | 0% | U
|  | ELECTRIQUE | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | AO
CONNECTIQUE
|  | IMPLANTATION | 0 | #DIV/0! | 0% |  | AV
GENERALITE
Code Projet / ligne Produit
Date LNC
Leader
Pilote
Fenetre
PTA
Déclinaison commerciale
Planche de distribution
Maquette Numérique
Plan 2D
Topologie
Architecture

## Objectifs
2019-01-01
Date de Début | 2019-04-11
Date LNC ou AMC | 2019-07-04
Date de Mise à disposition AE | 2019-06-20
2019
|  |  | Prototype Design | [6 empty] | Routage Principe Design | [6 empty] | Wiring Design | [6 empty] | Layout Princpe | [5 empty] | Prototype Component | [6 empty] | Component Design | [6 empty] | Implantation
|  |  | PRI | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | PRI | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | CAB | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | COMP | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | COMP | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal. | IMP | Cum 1 | Obj | % Obj. | Cum | Delta | % réal.
| 2019-04-11 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-12 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-13 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-14 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-15 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-16 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-17 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-18 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-19 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-20 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-21 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-22 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-23 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-24 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-25 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-26 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-27 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-28 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-29 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-04-30 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-01 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-02 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-03 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-04 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-05 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-06 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-07 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-08 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-09 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-10 | V | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-11 | S | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-12 | D | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-13 | L | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-14 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-15 | M | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-16 | J | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-17 | V | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-18 | S | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | -3 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-19 | D | 0 | 0 |  | 50% | 3 | -3 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-20 | L | 0 | 0 |  | 50% | 3 | -3 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-21 | M | 0 | 0 |  | 50% | 3 | -3 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-22 | M | 0 | 0 |  | 50% | 3 | -3 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-23 | J | 0 | 0 | 1 | 66.67% | 4 | -4 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-24 | V | 0 | 0 |  | 66.67% | 4 | -4 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-25 | S | 0 | 0 |  | 66.67% | 4 | -4 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-26 | D | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-27 | L | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-28 | M | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-29 | M | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-30 | J | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-05-31 | V | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-01 | S | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-02 | D | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-03 | L | 0 | 0 |  | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-04 | M | 0 | 0 | 1 | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-05 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-06 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-07 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-08 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-09 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-10 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 1 | -1 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-11 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-12 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-13 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-14 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-15 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 4 | -4 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-16 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 33.33% | 2 | -2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-17 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | -3 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-18 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 | 1 | 66.67% | 4 | -4 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-19 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 5 | -5 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-20 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-21 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-22 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-23 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 1 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-24 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-25 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-26 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-27 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-28 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-29 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-06-30 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-01 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-02 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-03 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-04 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-05 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-06 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-07 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-08 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-09 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-10 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-11 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-12 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-13 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-14 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-15 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-16 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-17 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-18 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-19 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-20 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-21 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-22 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-23 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-24 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-25 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-26 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-27 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-28 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-29 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-30 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-07-31 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-01 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-02 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-03 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-04 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-05 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-06 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-07 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-08 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-09 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-10 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-11 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-12 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-13 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-14 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-15 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-16 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-17 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-18 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-19 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-20 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-21 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-22 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-23 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-24 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-25 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-26 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-27 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-28 | M | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-29 | J | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-30 | V | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-08-31 | S | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-09-01 | D | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2019-09-02 | L | 0 | 0 |  | 100% | 6 | -6 | 0% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 0 | 1 |  | 100% | 6 | -5 | 16.67% | 1 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Total | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 72 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | sur |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | D
2 | L
3 | M
4 | M
5 | J
6 | V
7 | S

## Sommaire
PROJET
Fonctions | SOMMAIRE SCHEMATIQUE | 0 | 14000 | Liste type
|  | LNC | MI-Vie
Technicien Schématique :
GENERALITES
GROUPE MOTOPROPULSEUR
HH | HTH |  | HTRH | HTRH
HH | HTH |  | HTRH | HTRH
HH | HTH |  | HTRH | HTRH
HH | HTH |  | HTRH | HTRH
HH | HTH |  | HTRH | HTRH
HH | HTH |  | HTRH | HTRH
GROUPE SIGNALISATION - ECLAIRAGE EXTERIEUR
GROUPE ECLAIRAGE INTERIEUR
GROUPE INFORMATION CONDUCTEUR
GROUPE ESSUYAGE
GROUPE ASSISTANCE MECANISME DIVERS
GROUPE AIDE A LA CONDUITE
GROUPE CONFORT A LA CONDUITE
COPIER

## Suivi PR_CAB
[5 empty] | Prototype Design |  | Routage Principe Design |  |  | Contrôle FTQ |  |  | Contrôle FTR |  | Wiring Design |  |  |  | Contrôle FTQ |  |  | Contrôle FTR |  | Layout Princpe
GROUPE | FONCTION | DESIGN | CG | LT | Auteur | Date Prototype | Pilote | Generés | Date | Auteur | Date | ok /nok | Date | ok / nok | Auteur | Generés | Date | Mise en page | Auteur | Date | ok /nok | Date | ok / nok | Auteur | Mise en page
HH | HH | HTH | HTRH | HTRH
HH | HH | HTH | HTRH | HTRH
HH | HH | HTH | HTRH | HTRH | JJ | JJJJ
HH | HH | HTH | HTRH | HTRH | JJ | JJJJ | JJ | J | 2019-06-23
HH | HH | HTH | HTRH | HTRH
HH | HH | HTH | HTRH | HTRH
|  |  | 6 |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6
0
|  |  |  | Reste a produire |  | 4
nok |  |  |  | Nombre de schéma non generés |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
ok |  |  |  | Nombre de schéma generés |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 6
Note on S4: AZDINE MANJLI - J493455: inclus update symbol

## Suivi Component
ELECTRIQUE
|  |  |  | PROTOTYPE |  | ROUTAGE |  |  | Contrôle |  |  | Mise en page
Appareil | CG | LT | Applicabilité | Auteur | Date Prototype | Pilote | Generés | Date | Auteur | Date | ok / nok | Pilote | Date
0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Mis en page
|  | nok | [11 empty] | vide
|  | ok | [11 empty] | a faire
|  | Reste a produire |  |  | 0
|  | Nombre de schéma non generés |  |  |  |  | 0
|  | Nombre de schéma generés |  |  |  |  | 0

## Suivi Implantation
Implantation
[8 empty] | Réalisation |  | Contrôle |  |  |  | Contrôle PSA |  |  |  | AE
Véhicule | CG | Appareil | Applicabilité | Ancien CG | Commentaire | Réf Plan 2D | Création / MàJ | Pilote | Date | Auteur | Date | ok / nok | Commentaire | Date | Bon 1 er coup | Bon | Remarques | Auteur | Date saisie AE | Vue à resaisir | Auteur | Date pose des appli
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | nok | [8 empty] | 0
ok
|  |  | Nbr de vue à réalisés | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Nbr de vue réalisés | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Reste à réalisés | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0