## Forecast
PREVISIONS D'ACTIVITE ET DE MARGE
Hiérarchie OTP | Description | Budget conforme | Cumul Stade | Fév-17 | Mar-17 | Avr-17 | Mai-17 | Jui-17 | Jui-17 | Aoû-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Déc-17 | Ex 2017 | Cumul fin 2017 | Jan-18 | Fév-18 | Mar-18 | Avr-18 | Mai-18 | Jui-18 | Jui-18 | Aoû-18 | Sep-18 | Ex 2018 | Cumul fin 2018 | Ecart | Total FDC
MATX.400220 | RYAD AL ANDALOUS - GH4 & GH5 | 247225893.86 | 3932785.86 | 10198040.48 | 21799967.7 | 32611628.44 | 24616349.31 | 17548944.98 | 14851577.25 | 19465627.25 | 14822141.15 | 14489290.54 | 14179470.05 | 2295684.66 | 202040041.31 | 205972827.17 | 2160733.68 | 1088462.99 | 998492.99 | 1017615.24 | 741304.87 | 357340.67 | 213762.54 | 13056 | 34662297.7 | 41253066.69 | 247225893.86 | 0 | 247225893.86
| -TOTAL Budgets PP | 124867325.86 | 2213338.53 | 9360433.68 | 9371460.9 | 14647328.44 | 6652049.31 | 5572744.98 | 2875377.25 | 7489427.25 | 2845941.15 | 2898390.54 | 2588570.05 | 2295684.66 | 81400920.64 | 83614259.17 | 2160733.68 | 1088462.99 | 998492.99 | 1017615.24 | 741304.87 | 357340.67 | 213762.54 | 13056 | 34662297.7 | 41253066.69 | 124867325.86 | 0 | 124867325.86
| -TOTAL Budgets ST | 122358568 | 1719447.33 | 837606.8 | 12428506.8 | 17964300 | 17964300 | 11976200 | 11976200 | 11976200 | 11976200 | 11590900 | 11590900 | 0 | 120639120.67 | 122358568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122358568 | 0 | 122358568
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Activité | 280500000 | 4454800 | 11588096.47 | 24728079 | 36994492.17 | 27906730.47 | 19898036.03 | 16832097.4 | 22076615.59 | 16798639.13 | 16421877.93 | 16069723.28 | 2609369.2 | 229155274.95 | 233610074.95 | 2455978.39 | 1237191.61 | 1134928.03 | 1156663.16 | 842597.48 | 406168.04 | 242971.26 | 14839.98 | 39398587.1 | 46889925.05 | 280500000 | 0 | 280500000
| % avancement | 100 | 1.59 | 4.12 | 8.82 | 13.19 | 9.96 | 7.1 | 6.01 | 7.87 | 6 | 5.86 | 5.74 | 0.93 | 81.72 | 83.31 | 0.87 | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 14.02 | 16.69 | 100 | 0 | 100
| -Activité PP | 141920668.75 | 2507123.66 | 10639452.26 | 10651986.25 | 16648753.36 | 7560991.66 | 6334210.16 | 3268271.54 | 8512789.73 | 3234813.26 | 3294429.39 | 2942274.73 | 2609369.2 | 92523620.03 | 95030743.69 | 2455978.39 | 1237191.61 | 1134928.03 | 1156663.16 | 842597.48 | 406168.04 | 242971.26 | 14839.98 | 39398587.1 | 46889925.05 | 141920668.75 | 0 | 141920668.75
| % avancement | 50.51 | 0.9 | 3.79 | 3.79 | 5.92 | 2.69 | 2.25 | 1.16 | 3.03 | 1.15 | 1.17 | 1.05 | 0.93 | 32.93 | 33.82 | 0.87 | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 14.02 | 16.69 | 50.51 | 0 | 50.51
| -Activité ST | 138579331.25 | 1947676.34 | 948644.21 | 14076092.75 | 20345738.8 | 20345738.8 | 13563825.87 | 13563825.87 | 13563825.87 | 13563825.87 | 13127448.54 | 13127448.54 | 0 | 136631654.92 | 138579331.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138579331.25 | 0 | 138579331.25
| % avancement | 49.49 | 0.7 | 0.34 | 5.03 | 7.27 | 7.27 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.69 | 4.69 | 0 | 48.8 | 49.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 49.49
| -Correction d’activité PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Correction d’activité ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| => Activité corrigée PP | 141920668.75 | 2507123.66 | 10639452.26 | 10651986.25 | 16648753.36 | 7560991.66 | 6334210.16 | 3268271.54 | 8512789.73 | 3234813.26 | 3294429.39 | 2942274.73 | 2609369.2 | 92523620.03 | 95030743.69 | 2455978.39 | 1237191.61 | 1134928.03 | 1156663.16 | 842597.48 | 406168.04 | 242971.26 | 14839.98 | 39398587.1 | 46889925.05 | 141920668.75 | 0 | 141920668.75
| % avancement | 50.6 | 0.89 | 3.79 | 3.8 | 5.94 | 2.7 | 2.26 | 1.17 | 3.03 | 1.15 | 1.17 | 1.05 | 0.93 | 32.99 | 33.88 | 0.88 | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 14.05 | 16.72 | 50.6 | 0 | 50.6
| => Activité corrigée ST | 138579331.25 | 1947676.34 | 948644.21 | 14076092.75 | 20345738.8 | 20345738.8 | 13563825.87 | 13563825.87 | 13563825.87 | 13563825.87 | 13127448.54 | 13127448.54 | 0 | 136631654.92 | 138579331.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138579331.25 | 0 | 138579331.25
| % avancement | 49.4 | 0.69 | 0.34 | 5.02 | 7.25 | 7.25 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 0 | 48.71 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 49.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJET | Dépenses | 247225893.86 | 3925837.19 | 10194944.97 | 21799973.62 | 32614448.53 | 24619153.58 | 17551492.93 | 14854125.19 | 19468175.19 | 14824689.09 | 14491766.48 | 14181275.43 | 2296987.55 | 202054502.07 | 205980339.26 | 2161914.85 | 1089600.5 | 999630.5 | 1018698.75 | 742103.58 | 357320.77 | 213761.43 | 13056.02 | 34649610.87 | 41245697.27 | 247226036.53 | 0 | 247226036.53
| -Correction des depenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGX | Frais proportionnels | 0 | 408445.12 | 1062628.45 | 2267564.84 | 3392394.93 | 2559047.18 | 1824649.9 | 1543503.33 | 2024425.65 | 1540435.21 | 1505886.21 | 1473593.62 | 239279.16 | 21013538.71 | 21421983.83 | 225213.22 | 113450.47 | 104072.9 | 106066.01 | 77266.19 | 37245.61 | 22280.46 | 1360.83 | 3612850.44 | 4299806.13 | 25721789.96 | 0 | 25721789.96
| => Dépenses corrigées | 247225893.86 | 4334282.31 | 11257573.42 | 24067538.46 | 36006843.46 | 27178200.76 | 19376142.83 | 16397628.53 | 21492600.84 | 16365124.3 | 15997652.68 | 15654869.06 | 2536266.71 | 223068040.78 | 227402323.09 | 2387128.07 | 1203050.97 | 1103703.4 | 1124764.76 | 819369.77 | 394566.38 | 236041.89 | 14416.85 | 38262461.31 | 45545503.4 | 272947826.49 | 0 | 272947826.49
| => Marge corrigée avant FP | 33274106.14 | 528962.81 | 1393151.5 | 2928105.39 | 4380043.64 | 3287576.89 | 2346543.11 | 1977972.21 | 2608440.4 | 1973950.03 | 1930111.45 | 1888447.84 | 312381.64 | 27100772.87 | 27629735.68 | 294063.54 | 147591.11 | 135297.53 | 137964.41 | 100493.9 | 48847.27 | 29209.83 | 1783.96 | 4748976.23 | 5644227.79 | 33273963.47 | 0 | 33273963.47
| => Marge corrigée avant FP (%) | 11.86 | 0.19 | 0.5 | 1.04 | 1.56 | 1.17 | 0.84 | 0.71 | 0.93 | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.11 | 9.66 | 9.85 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.69 | 2.01 | 11.86 | 0 | 11.86
| => Marge corrigée après FP | 33274106.14 | 120517.69 | 330523.05 | 660540.54 | 987648.71 | 728529.7 | 521893.2 | 434468.88 | 584014.75 | 433514.82 | 424225.25 | 414854.22 | 73102.49 | 6087234.16 | 6207751.85 | 68850.33 | 34140.64 | 31224.63 | 31898.39 | 23227.71 | 11601.66 | 6929.37 | 423.14 | 1136125.79 | 1344421.66 | 7552173.51 | 0 | 7552173.51
| => Marge corrigée après FP (%) | 11.86 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 2.17 | 2.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.48 | 2.69 | 0 | 2.69
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0