## Matrice
ID | Niveau | Hiérarchie OTP | Désignation | DELTA | Qualif | Direct ou Indirecte | Unité | Budget Qté | Budget | Qté Mois | Qté Réalisée | Qté RAR | Qté Totale | Avc. Tâche | Avc. Budget | Qté M | 09-2017 | 10-2017 | 11-2017 | 12-2017 | EX 2017 | 01-2018 | 02-2018 | 03-2018 | 04-2018 | 05-2018 | 06-2018 | 07-2018 | 08-2018 | 09-2018 | EX 2018
| 1 | MATX.400220 | RYAD AL ANDALOUS - GH4 & GH5 |  |  |  |  | 0 | 247900333 | 0 |  |  |  |  | 63108236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ...MATX.400220.CT | COMPTES TRANSITOIRES
| 3 | ......MATX.400220.CT.CT | COMPTE TRANSITOIRE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.CT.MO | MOD | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.CT.BT | BETON | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.CT.AC | ACIER | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.CT.MT | MATERIEL | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 2 | ...MATX.400220.PP | PRODUCTION PROPRE
| 3 | ......MATX.400220.PP.CH | CONGES MOD | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.PP.DS.1 | DEBOURSES SECS GH4
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.1 .1 | FONDATIONS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 3071999 | 0 | 99.9 | 0.1 | 100 | 99.9% | 3068927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.1 .2 | SUPERSTRUCTURE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 13857614 | 0 | 60.17 | 39.83 | 100 | 60.17% | 5529188 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.83 | 39.83
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.1 .3 | MAÇONNERIE & ENDUIT (INFRA+SUPER) | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 311559 | 0 | 0.9 | 99.1 | 100 | 0.9% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 94.1
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.1 .4 | ESCALIERS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 192469 | 0 | 65.31 | 34.69 | 100 |  | 92674 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 29.69
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.1 .5 | OUVRAGES DIVERS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 816415 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.1 .6 | MAÇONNERIE & ENDUIT (TERRASSE) | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 2973432 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95
| 3 | ......MATX.400220.PP.DS.2 | DEBOURSES SECS GH5
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.2 .1 | FONDATIONS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 5808597 | 0 | 99.99 | 0.01 | 100 | 99.99% | 5808016 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.2 .2 | SUPERSTRUCTURE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 17385700 | 0 | 87.61 | 12.39 | 100 | 87.61% | 12585508 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 12.39
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.2 .3 | MAÇONNERIE & ENDUIT (INFRA+SUPER) | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 368822 | 0 | 13.86 | 86.14 | 100 | 13.86% | 35222 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 81.14
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.2 .4 | ESCALIERS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 256271 | 0 | 99.9 | 0.1 | 100 | 99.9% | 233258 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.2 .5 | OUVRAGES DIVERS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 1073172 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95
| 4 | .........MATX.400220.PP.DS.2 .6 | MAÇONNERIE & ENDUIT (TERRASSE) | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 6033654 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95
| 3 | ......MATX.400220.PP.AM | AUTRES MATERIAUX
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.01 | PLANCHERS HOURDIS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.02 | MORTIER ENDUIT EXTERIEUR | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 1792618 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.03 | PV JOINT CREUX ENDUIT EXT | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 12038 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.04 | MORTIER A HOURDER | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 1044612 | 0 | 26.76 | 73.24 | 100 | 26.76% | 111982 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 53.24
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.05 | MORTIER DIVERS | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 473041 | 0 | 2.16 | 97.84 | 100 | 2.16% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.84 | 77.84
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.06 | POLYANE 100μ | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 29676 | 0 | 99 | 1 | 100 | 99% | 29379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.07 | POLISTYRENNE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 1848 | 0 | 99 | 1 | 100 | 99% | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.08 | BRIQUES CREUSES 8T 100mm | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 304036 | 0 | 13.2 | 86.8 | 100 | 13.2% | 10033 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 66.8
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.09 | BRIQUES CREUSES 6T 70mm | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 1987049 | 0 | 18.33 | 81.67 | 100 | 18.33% | 194333 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 61.67
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.10 | AGGLOS CREUX 20cm | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 201155 | 0 | 20.53 | 79.47 | 100 | 20.53% | 32104 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.47 | 59.47
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.11 | POSE MAÇONNERIE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 589228 | 0 | 19.52 | 80.48 | 100 | 19.52% | 15379 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 60.48
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.12 | BAGUETTE D'ANGLE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 120213 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.13 | ENDUIT PLATRE (SOUS-SOL) | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.14 | ENDUIT PLATRE (SUPER) | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.15 | ENDUIT INTERIEUR | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 3706984 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.16 | ETANCHEITE MURS ENTERRES | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 639912 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.17 | COUVRE JOINT ALU | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 60600 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.18 | FINITION SHO INFRA | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 71870 | 0 | 34.42 | 65.58 | 100 | 34.42% | 8358 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 45.58
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.19 | FINITION SHO SUPER | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 466450 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.20 | DIVERS FINITION | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 216720 | 0 | 8 | 92 | 100 | 8% | 17338 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 72
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.21 | GRAVIER 5/25 | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 2107 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.22 | BAC A SABLE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 4000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.23 | PROTECTION DALLAGE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 50000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.24 | DIVERS ET NON VU | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 154948 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAU SOUS DALLAGE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 779567 | 0 | 31.32 | 68.68 | 100 | 31.32% | 197698 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 48.68
| 4 | .........MATX.400220.PP.AM.26 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 1240449 | 0 | 70.41 | 29.59 | 100 |  | 815595 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 22.09
| 2 | ...MATX.400220.ST | SOUS TRAITANCE
| 3 | ......MATX.400220.ST.GO | GROS OEUVRES
| 4 | .........MATX.400220.ST.GO.TR | TERRASSEMENT
| 5 | ............MATX.400220.ST.GO.TR.1 | DAKO CONSTRUCTION | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 2596568 | 0 | 85.63 | 14.37 | 100 | 85.63% | 2223441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 14.37
| 5 | ............MATX.400220.ST.GO.TR.2 | PART PROPRE | 0 | PP | Direct | ENS | 100 | 668490 | 0 | 18.2 | 81.8 | 100 |  | 121665 | 0.75 | 62.05 | 19 | 0.75 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ............MATX.400220.ST.GO.TR.3 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.GO.MC | MACONNERIE |  |  |  |  | 0 | 1419072 | 0 |  |  |  |  | 165313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ............MATX.400220.ST.GO.MC.1 | MABILEX | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 361342 | 27.87 | 27.87 | 72.13 | 100 |  | 100706 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | 10 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.13
| 5 | ............MATX.400220.ST.GO.MC.2 | KAS | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 353818 | 18.26 | 18.26 | 81.74 | 100 |  | 64607 | 0 | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | 12 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.74
| 5 | ............MATX.400220.ST.GO.MC.3 | IPPG CONSTRUCTION | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 703912 | 0 | 6.46 | 93.54 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | 93.54
| 4 | .........MATX.400220.ST.GO.CC | CCL | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 5982300 | 0 | 90.09 | 9.91 | 100 | 90.09% | 5080169 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 9.91
| 3 | ......MATX.400220.ST.CA | CEA
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.ET | ETANCHEITE
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.ET.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 3853000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.ET.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.MA | MENUISERIE ALUMINIUM
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.MA.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 12000000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.MA.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.MB | MENUISERIE BOIS
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.MB.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 16991000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.MB.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.RV | REVETEMENTS
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.RV.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 32798000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.RV.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.FP | FAUX-PLAFOND
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.FP.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 4365000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.FP.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.PN | PEINTURES
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.PN.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 6910000 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.PN.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CA.CS | CUISINE
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.CS.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 7331000 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CA.CS.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.ST.CE | CET
| 4 | .........MATX.400220.ST.CE.CH | CHEMINEE
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.CH.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 336000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.CH.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CE.DF | CVC DESENFUMAGE
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.DF.1 | SERSAM |  | S/T | Indirect | ENS | 100 | 5613525 | 0 | 7.25 | 92.75 | 100 | 7.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 92.75
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.DF.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 9346000 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 4 | .........MATX.400220.ST.CE.PB | PLOMBERIE & PI
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.PB.1 | EGE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 6300000 | 0 | 6.5 | 93.5 | 100 | 6.5% | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.PB.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 2053475 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CE.CR | COURANTS FORTS & FAIBLES
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.CR.1 | LOUFELEC | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 8200000 | 0 | 12.2 | 87.8 | 100 |  | 483800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 5.19 | 15 | 13.91 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.CR.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 947000 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.ST.CE.AS | ASCENSEURS
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.AS.1 | MARCHE | 0 | S/T | Direct | PC | 100 | 2718000 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 5 | ............MATX.400220.ST.CE.AS.2 | RAT | 0 | PP | Direct | PC | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 2 | ...MATX.400220.IN | INDIRECTS
| 3 | ......MATX.400220.IN.IC | INSTALLATION DE CHANTIER
| 4 | .........MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE / DEMONTAGE GRUES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1669313 | 7 | 16.84 | 83.16 | 100 | 16.84% | 397964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 83.16
| 4 | .........MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 708655 | 0 | 95.89 | 4.11 | 100 |  | 640270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11
| 3 | ......MATX.400220.IN.LM | LOCATION MATERIEL
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.01 | GRUE G12 TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 1072500 | 0 | 9.47 | 5.53 | 15 |  | 601994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 5.53
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.02 | GRUE G13 TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 1072500 | 0 | 8.81 | 6.19 | 15 | 58.73% | 558451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 6.19
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.03 | GTMR |  | PP | Indirect | MOS | 5 | 200000 | 0 | 4.99 | 0.01 | 5 | 99.8% | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.04 | GRUE G14 TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 1072500 | 1 | 8.78 | 6.22 | 15 | 58.53% | 627091 | 1 | 1 | 1 | 1.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.05 | GRUE G15 TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 1425000 | 1 | 4.55 | 10.45 | 15 | 30.33% | 455003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 6.45
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.06 | INTERFERANCE GRUE A TOUR |  | PP | Indirect | MOS | 65 | 325000 | 4 | 0 | 65 | 65 | 0% | 19988 | 4 | 4 | 4 | 4.63 | 5 | 17.63 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 47.37
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.07 | TRUELLE MECANIQUE |  | PP | Indirect | MOS | 5 | 12500 | 0 | 4.99 | 0.01 | 5 | 99.8% | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.08 | SCIE A SOL |  | PP | Indirect | MOS | 8 | 20000 | 0 | 5.28 | 2.72 | 8 | 66% | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.09 | FOURCHE A PALETTES |  | PP | Indirect | MOS | 18 | 10800 | 0 | 5.35 | 12.65 | 18 | 29.72% | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 12.65
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.10 | CHARIOT ELEVATEUR |  | PP | Indirect | MOS | 26.5 | 556500 | 1 | 18.5 | 8 | 26.5 | 69.81% | 355937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.11 | BENNE A BETON |  | PP | Indirect | MOS | 56 | 67200 | 3.61 | 34.62 | 21.38 | 56 | 61.82% | 37101 | 3.61 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.12 | BENNE A GRAVOIS |  | PP | Indirect | MOS | 56 | 56000 | 0 | 55.99 | 0.01 | 56 |  | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.13 | POMPE IMMERGE |  | PP | Indirect | MOS | 20 | 26000 | 0 | 3.13 | 16.87 | 20 | 15.65% | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 16.87
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.14 | NIVEAU MESURE "THEODILITE" |  | PP | Indirect | MOS | 32 | 67200 | 2 | 4.01 | 27.99 | 32 | 12.53% | 11720 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 19.99
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.15 | NIVEAU MESURE "NIVEAU LASER" |  | PP | Indirect | MOS | 64 | 38400 | 2 | 0 | 64 | 64 | 0% | 1202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3.55 | 4 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 56
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.16 | COMPRESSEUR |  | PP | Indirect | MOS | 40 | 420000 | 2 | 22 | 18 | 40 | 55% | 220500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.17 | CONVERTISSEUR |  | PP | Indirect | MOS | 120 | 300000 | 5 | 45.65 | 74.35 | 120 | 38.04% | 120120 | 5 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 69.29
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.18 | ECHAFAUDAGE FACADE |  | PP | Indirect | MOS | 1 | 1649000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.19 | GARDE CORPS A PINCE |  | PP | Indirect | MOS | 1 | 364800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.20 | PLATEAU AUTOCOINCANT |  | PP | Indirect | MOS | 1 | 246400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.21 | CITERNE A GASOIL |  | PP | Indirect | MOS | 1 | 24000 | 0 | 0.15 | 0.85 | 1 | 15% | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.22 | FOURGON AC PTV |  | PP | Indirect | MOS | 11.06 | 110600 | 0.5 | 0 | 11.06 | 11.06 | 0% | 4999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.56 | 9.06
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.23 | CONTAINER MAGASIN |  | PP | Indirect | MOS | 51.5 | 77250 | 2 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0% | 2997 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 32.5 | 43.5
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.24 | ATELIER ELECTROMECANIQUE |  | PP | Indirect | MOS | 48 | 72000 | 2 | 0 | 48 | 48 | 0% | 3002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 40
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.26 | BARAQUE CC |  | PP | Indirect | MOS | 60 | 126000 | 3 | 12.51 | 47.49 | 60 | 20.85% | 29194 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 38.49
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.27 | SANITAIRE CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 76.5 | 168300 | 3 | 9.94 | 66.56 | 76.5 | 12.99% | 26474 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 54.56
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.28 | BUREAU DE CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 11.31 | 269178 | 0.5 | 5.82 | 5.49 | 11.31 | 51.46% | 130417 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 3.49
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.29 | MOBILIER VESTIAIRE + REFECTOIRE |  | PP | Indirect | MOS | 1 | 576000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.30 | GUERITE GARDIENS |  | PP | Indirect | MOS | 40.5 | 20250 | 3 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0% | 1501 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.5 | 28.5
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.31 | INFIRMERIE: BATIMENT SEUL |  | PP | Indirect | MOS | 24 | 33600 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0% | 1401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.32 | GOULOTTE POUR GRAVOIS |  | PP | Indirect | MOS | 80 | 52000 | 5 | 4.35 | 75.65 | 80 | 5.437% | 3250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 55.65
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.33 | SUPRESSEUR |  | PP | Indirect | MOS | 24 | 48000 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0% | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.34 | CITERNE A EAU |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 29430 | 0.5 | 1.99 | 7.82 | 9.81 | 20.29% | 6660 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0 | 0 | 2.91 | 5.82
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.35 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION |  | PP | Indirect | MOS | 79.5 | 238500 | 3 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0% | 8991 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 51.5 | 67.5
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.36 | ARMOIRE AP160 |  | PP | Indirect | MOS | 264 | 211200 | 12 | 10.39 | 253.61 | 264 | 3.936% | 17910 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 143.38 | 205.61
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.37 | ARMOIRE PIED DE GRUE |  | PP | Indirect | MOS | 60 | 66000 | 4 | 11.13 | 48.87 | 60 | 18.55% | 15279 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 36.87
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.38 | ARMOIRE I40 |  | PP | Indirect | MOS | 1632 | 359040 | 96 | 159.07 | 1472.93 | 1632 | 9.747% | 54107 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 63.35 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.03 | 1088.93
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.39 | ARMOIRE I40 BT |  | PP | Indirect | MOS | 25 | 5500 | 0 | 24.99 | 0.01 | 25 | 99.96% | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.40 | PROJECTEUR 800W |  | PP | Indirect | MOS | 120 | 60000 | 5 | 0 | 120 | 120 | 0% | 2502 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 65 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.41 | PROJECTEUR 2000W |  | PP | Indirect | MOS | 60 | 150000 | 4 | 17.64 | 42.36 | 60 | 29.4% | 50505 | 4 | 3 | 2.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.79 | 36.79
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.42 | TRANSPORT MATERIEL |  | PP | Indirect | MOS | 1 | 242700 | 0.08 | 0.76 | 0.24 | 1 | 76% | 182025 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.43 | POSTE A SOUDER |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 19620 | 0.5 | 5.6 | 4.21 | 9.81 | 57.08% | 12761 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.78 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.44 | RECETTES TRANCHE 4 |  | PP | Indirect | MOS | 1 | -8771845 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.45 | VL - DIRECTEUR TRAVAUX |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 45783 | 0.5 | 7.23 | 2.58 | 9.81 |  | 33742 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.46 | VL - GESTIONNAIRE PRINCIPAL |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 88290 | 0.5 | 4.74 | 5.07 | 9.81 | 48.32% | 43474 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 3.07
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.47 | VL - AZIZ HOUANI |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 68670 | 0.5 | 4 | 5.81 | 9.81 |  | 28773 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 3.81
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.48 | VL - CHKAIMA |  | PP | Indirect | MOS | 7.31 | 73100 | 0.5 | 4.61 | 2.7 | 7.31 |  | 47303 | 0.5 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.49 | VL - EZZAKRAOUI |  | PP | Indirect | MOS | 24 | 168000 | 1 | 12.19 | 11.81 | 24 | 50.79% | 85814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 7.81
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.50 | VL - METHODE A.FOUGHALI |  | PP | Indirect | MOS | 7.31 | 51170 | 0.5 | 4.72 | 2.59 | 7.31 |  | 33322 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.51 | VL - CTX GO |  | PP | Indirect | MOS | 40 | 280000 | 2 | 13.11 | 26.89 | 40 |  | 99260 | 2 | 2 | 2 | 1.52 | 2 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 19.37
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.52 | VL - CONDUCTEUR CET TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 34 | 238000 | 2 |  | 34 | 34 |  | 13994 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.53 | VL - CONDUCTEUR CEA TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 35.5 | 248500 | 2 |  | 35.5 | 35.5 |  | 13991 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 27.5
| 4 | .........MATX.400220.IN.LM.54 | VL - H.NADER |  | PP | Indirect | MOS | 18 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| 3 | ......MATX.400220.IN.AC | ACHATS
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.01 | PIED DE SCELLEMENT |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 139992 | 15 |  | 100 | 100 | 0% | 20999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.02 | DISQUE POUR SCIE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 11200 | 50 |  | 100 | 100 | 0% | 5600 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.03 | MARTEAU PIQUEUR |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 20160 | 6.25 | 73.17 | 26.83 | 100 | 73.17% | 1260 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.04 | BRISE BETON |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 23296 | 6.25 | 12.52 | 87.48 | 100 | 12.52% | 1456 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 62.48
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.05 | MARTEAU PERFORATEUR |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 44800 | 6.25 |  | 100 | 100 | 0% | 35580 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1.83 | 20.58 | 79.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.42
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.06 | ELINGUES 2 BRINS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 44400 | 6.5 | 0 | 100 | 100 | 0% | 8445 | 6.5 | 6.5 | 3 | 6.5 | 6.58 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.42 | 77.42
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.07 | TRANSPALETTE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 13888 | 0 | 99 | 1 | 100 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.08 | TUYAU POUR BENNE 3ML |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 11984 | 7 | 99.74 | 0.26 | 100 | 99.74% | 839 | 7 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.09 | TUYAU REFOULEMENT |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 26800 | 25 | 99 | 1 | 100 | 99% | 6700 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.10 | TUYAU FLEXIBLE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 18000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 17820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.11 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 370 |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 45720 | 0.26 | 0 | 100 | 100 | 0% | 45720 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.12 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 560 |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 69840 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 69142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.13 | ATELIER ARMATURES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 15000 | 6.5 |  | 100 | 100 | 0% | 975 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 80.5
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.14 | BOIS GARDES CORPS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 13648 | 6.25 | 0 | 100 | 100 | 0% | 853 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.15 | LISSE METALIQUES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 141968 | 6.25 | 0 | 100 | 100 | 0% | 8873 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.16 | BOIS POUR FERMETURE TREMIES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 50000 | 58.9 | 95.7 | 4.3 | 100 | 95.7% | 50000 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.17 | CONTREPLAQUE POUR FERMETURE TRE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 35000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0% | 35000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.18 | NETTOYEUR VAPEUR |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 55584 | 4 | 0 | 100 | 100 | 0% | 2223 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.19 | COMBINE ROBOT |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 68592 | 4 | 0 | 100 | 100 | 0% | 2744 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.20 | CLIMATISEUR WINDOW UNIT AC114 |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 30072 | 4 |  | 100 | 100 | 0% | 1203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.21 | IMPRIMANTE LASERJET A4/A3 |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 23112 | 4 | 0 | 100 | 100 | 0% | 924 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.22 | PHOTOCOPIEUSE (20000 COPIES/MOIS) |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 76992 | 4 | 0 | 100 | 100 | 0% | 3080 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.23 | RADIO CHANTIER PORTABLE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 16320 | 0 | 99.99 | 0.01 | 100 | 99.99% | 16157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.24 | LOGT GARDIENS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 15000 | 4 | 0 | 100 | 100 |  | 600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.25 | INFIRMERIE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 12240 | 4 | 0 | 100 | 100 |  | 490 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.26 | TUYAU D'EAU ACIER GALVA |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 50400 | 4 | 0 | 100 | 100 |  | 2016 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.27 | TUYAU D'EAU PENAFLEX |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 60312 | 4 |  | 100 | 100 | 0% | 2412 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.28 | CABLE PRIMAIRE ALU |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 79992 | 4 |  | 100 | 100 | 0% | 3200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.29 | CABLE SECONDAIRE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 45000 | 4 |  | 100 | 100 |  | 1800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.30 | CABLE TERTAIRE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 79800 | 4 |  | 100 | 100 |  | 3192 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 84
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.31 | GUIRLANDES ET RALLONGES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 168000 | 4 | 2.55 | 97.45 | 100 |  | 9744 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 53.45 | 81.45
| 4 | .........MATX.400220.IN.AC.32 | PETIT OUTILLAGE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1045993 | 4 | 42.24 | 57.76 | 100 | 42.24% | 412853 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 41.76
| 3 | ......MATX.400220.IN.MI | MAIN D'OEUVRE INDIRECTE
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.01 | GRUTIER G12 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 108750 | 1 | 8.03 | 6.97 | 15 | 53.53% | 56768 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.02 | GRUTIER G13 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 108750 | 1 | 4.01 | 10.99 | 15 | 26.73% | 36323 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 7.93
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.03 | GRUTIER GTMR |  | PP | Indirect | MOS | 5 | 36250 | 0 | 4.69 | 0.31 | 5 |  | 34003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.04 | GRUTIER G14 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 108750 | 1 | 7.55 | 7.45 | 15 |  | 51906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.05 | GRUTIER G15 |  | PP | Indirect | MOS | 15 | 108750 | 1 | 7.16 | 7.84 | 15 | 47.73% | 49373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 3.84
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.06 | REMPLACANT GRUTIER |  | PP | Indirect | MOS | 16 | 116000 | 1 | 13.16 | 2.84 | 16 | 82.25% | 85190 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.07 | AIDE IMPLANTATION |  | PP | Indirect | MOS | 4 | 20500 | 0.87 | 3.12 | 0.88 | 4 | 78% | 20449 | 0.87 | 0.01 | 0.87 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.08 | AIDE TRAÇAGE |  | PP | Indirect | MOS | 68 | 348500 | 4.02 | 67.99 | 0.01 | 68 | 99.99% | 334142 | 4.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.09 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 60 | 307500 | 4 | 59.99 | 0.01 | 60 | 99.98% | 267371 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.10 | NETTOYAGE DURANT CES |  | PP | Indirect | MOS | 185 | 948125 | 10 | 11.83 | 173.17 | 185 | 6.395% | 51294 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 73.17 | 133.17
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.11 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 250 | 112500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.12 | AIDE SECURITE |  | PP | Indirect | MOS | 68 | 348500 | 4 | 59.95 | 8.05 | 68 | 88.16% | 295598 | 4 | 4 | 4 | 0.05 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.13 | MO DECHARGEMENT |  | PP | Indirect | MOS | 40 | 205000 | 2 | 29.86 | 10.14 | 40 |  | 139913 | 2 | 2 | 2 | 2.52 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.14 | POINTEAU |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 63765 | 0 | 9.8 | 0.01 | 9.81 | 99.9% | 63701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.15 | SOUDEUR |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 68670 | 0.5 | 6.38 | 3.43 | 9.81 | 65.04% | 44732 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.74 | 0.18 | 0.01 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.16 | CONDUCT CHARIOT ELEV. |  | PP | Indirect | MOS | 25 | 181250 | 1 | 7.91 | 17.09 | 25 | 31.64% | 64598 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.09 | 13.09
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.17 | CHAUFFEUR CAMIONNETTE |  | PP | Indirect | MOS | 9.56 | 69310 | 0.5 | 3.73 | 5.83 | 9.56 | 39.02% | 30670 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 3.83
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.18 | MAGASINIER |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 181485 | 0.5 | 2.91 | 6.9 | 9.81 | 29.66% | 63084 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 4.9
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.19 | AIDE MAGASINIER |  | PP | Indirect | MOS | 25 | 125000 | 1 | 10.12 | 14.88 | 25 | 40.48% | 43200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 2.96 | 10.88
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.20 | CONDUCTEUR DUMPER |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 53955 | 0 | 9.8 | 0.01 | 9.81 | 99.9% | 53572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.21 | MENUISIER |  | PP | Indirect | MOS | 20 | 125000 | 1 | 15.42 | 4.58 | 20 | 77.1% | 90125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.22 | AIDE MENUISIER |  | PP | Indirect | MOS | 16 | 82000 | 1 | 0.8 | 15.2 | 16 |  | 5125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.2
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.23 | M.O ENTRETIEN BUREAU |  | PP | Indirect | MOS | 11.31 | 50895 | 0.5 | 4.37 | 6.94 | 11.31 |  | 16785 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 4.94
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.24 | M.O ENTRETIEN VESTIAIRE - SANITAIRE |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 98100 | 0.5 | 3.08 | 6.73 | 9.81 | 31.4% | 32697 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 4.73
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.25 | INFIRMIER |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 58860 | 0.5 | 4.72 | 5.09 | 9.81 |  | 28141 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 3.09
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.26 | PLOMBIER |  | PP | Indirect | MOS | 12 | 75000 | 1 | 0 | 12 | 12 |  | 6248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.27 | ELECTRICIEN |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 58860 | 0.5 | 6.31 | 3.5 | 9.81 |  | 30060 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.28 | CHANTIER: GARDIEN JOUR/NUIT |  | PP | Indirect | MOS | 110 | 550000 | 2 | 61.1 | 48.9 | 110 | 55.55% | 246620 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9
| 4 | .........MATX.400220.IN.MI.29 | GARDIEN IMMEUBLE ASOMOVIT |  | PP | Indirect | MOS | 11.31 | 254475 | 0.5 | 2.38 | 8.93 | 11.31 | 21.04% | 64789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 6.93
| 3 | ......MATX.400220.IN.MT | MAITRISE
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.01 | CDG MAITRISE (CHKAIMA) |  | PP | Indirect | MOS | 7.31 | 489770 | 0.5 | 4.75 | 2.56 | 7.31 | 64.98% | 332995 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.02 | CC BELHAJ |  | PP | Indirect | MOS | 7.31 | 219300 | 0.5 | 5.96 | 1.35 | 7.31 | 81.53% | 126295 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.03 | MAITRE BATISSEUR (A.EZZAKRAOUI) |  | PP | Indirect | MOS | 24 | 1008000 | 1 | 11.47 | 12.53 | 24 | 47.79% | 482126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8.53
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.04 | CHEF CHANTIER G12 (H.NADER) |  | PP | Indirect | MOS | 20.5 | 409693 | 0 | 19.35 | 1.15 | 20.5 |  | 286170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.05 | ASSIST. CHEF CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 9 | 108999 | 1 | 0 | 9 | 9 |  | 12110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.06 | CHEF CHANTIER G13 (D.EDLIMI) |  | PP | Indirect | MOS | 16 | 319760 | 1 | 5.42 | 10.58 | 16 | 33.88% | 174077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 6.58
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.07 | ASSIST. CHEF CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 8 | 96888 | 1 | 0 | 8 | 8 |  | 12111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.08 | CHEF CHANTIER G14 (M.ZAKARYA) |  | PP | Indirect | MOS | 13 | 259805 | 1 | 9.96 | 3.04 | 13 |  | 200647 | 1 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.09 | ASSIST. CHEF CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 8 | 96888 | 1 | 0 | 8 | 8 |  | 12111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.10 | CHEF CHANTIER G15 (M.ABAD) |  | PP | Indirect | MOS | 13 | 259805 | 1 | 3.2 | 9.8 | 13 | 24.62% | 70537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 5.8
| 4 | .........MATX.400220.IN.MT.11 | ASSIST. CHEF CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 8 | 96888 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0% | 12111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 3 | ......MATX.400220.IN.FF | FRAIS DE FONCTIONNEMENT
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.01 | GASOIL |  | PP | Indirect | MOS | 100 | 824040 | 4 | 61.11 | 38.89 | 100 | 61.11% | 492776 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 22.89
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.02 | EAU CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 225630 | 0.5 | 3.91 | 5.9 | 9.81 | 39.86% | 101421 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 3.9
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.03 | ELECTRICITE CHANTIER |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 470880 | 0.5 | 3.18 | 6.63 | 9.81 | 32.42% | 176627 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 4.63
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.04 | TELEPHONE / INTERNET |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 14715 | 0.5 | 5.89 | 3.92 | 9.81 | 60.04% | 8460 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.33 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.05 | GSM |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 44145 | 0.5 | 5.35 | 4.46 | 9.81 | 54.54% | 22320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 1.97 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.49
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.06 | FOURNITURE DE BUREAU |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 39240 | 4 | 56.35 | 43.65 | 100 | 56.35% | 23246 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.19 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 31.46
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.07 | TIRAGE DE PLAN |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 49050 | 4 | 37.45 | 62.55 | 100 | 37.45% | 19429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 46.55
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.08 | PHOTOCOPIES |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 24525 | 0.5 | 7.08 | 2.73 | 9.81 | 72.17% | 15125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.52 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.09 | CONSOMMABLE INFORMATIQUE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 42240 | 3.5 | 22.63 | 77.37 | 100 | 22.63% | 11037 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.87 | 0 | 0 | 44 | 63.37
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.10 | CONSOMMABLE AGENCE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 34335 | 4 | 42 | 58 | 100 | 42% | 15313 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 42
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.11 | CALE A BETON |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 250000 | 9 | 16.96 | 83.04 | 100 | 16.96% | 52175 | 9 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 39.63 | 11.37 | 11.35 | 8.11 | 8.67 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.12 | HUILE DE DECOFFRAGE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 125000 | 10 | 90.45 | 9.55 | 100 | 90.45% | 110163 | 10 | 7.83 | 1.72 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.13 | BOIS POUR IMPLANTATION |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 51200 | 0 | 99.69 | 0.31 | 100 | 99.69% | 51041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.14 | BENNES A GRAVATS |  | PP | Indirect | U | 100 | 315000 | 10 | 70.09 | 29.91 | 100 | 70.09% | 223020 | 10 | 10 | 4.2 | 5 | 10 | 29.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.15 | BENNES A ORDURES |  | PP | Indirect | U | 100 | 16000 | 10 | 0 | 100 | 100 | 0% | 1600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.16 | INFORMATIQUE |  | PP | Indirect | MOS | 10.56 | 454080 | 0.5 | 2.83 | 7.73 | 10.56 |  | 143171 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 5.73
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.17 | PHOTOS CHANTIER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 48000 | 0 | 55.33 | 44.67 | 100 | 55.33% | 19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.67 | 44.67
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.18 | PANNEAUX DE CHANTIER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 30000 | 50 | 29.37 | 70.63 | 100 | 29.37% | 23511 | 50 | 21.63 | 49 | 0 | 0 | 70.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.19 | FRAIS DE RECEPTION |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 100000 | 5 | 36.17 | 63.83 | 100 |  | 41170 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 10 | 29.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | 34.43
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.20 | ESSAIS BETON |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 194000 | 20 | 51.16 | 48.84 | 100 |  | 114654 | 20 | 10 | 12.33 | 4.97 | 13.6 | 40.9 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.21 | VETEMENTS OUVRIERS (EPI) / AGENCE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 345000 | 7.52 | 66.88 | 33.12 | 100 | 66.88% | 226010 | 7.52 | 10.62 | 8.98 | 12.5 | 1.02 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.22 | MEDECIN TRAVAIL & FRAIS MEDICAUX |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 78480 | 0.5 | 7.25 | 2.56 | 9.81 |  | 61999 | 0.5 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.23 | FORMATIONS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 50970 | 4.75 | 67.18 | 32.82 | 100 |  | 35623 | 4.75 | 10 | 10 | 0.11 | 10 | 30.11 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.24 | SECURITE ET SIGNALISATION |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 10000 | 0 | 99.99 | 0.01 | 100 |  | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.25 | NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 30000 | 10 |  | 100 | 100 | 0% | 3000 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
| 4 | .........MATX.400220.IN.FF.26 | CONSTAT D'HUISSIER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 10000 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.IN.EN | ENCADREMENT
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.01 | DIRECTEUR DE RAVAUX |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 794610 | 0.5 | 1.37 | 8.44 | 9.81 | 13.97% | 151453 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 6.44
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.02 | RESPONSABLE PROD. |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 804420 | 0.5 | 5.11 | 4.7 | 9.81 | 52.09% | 460048 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 2.7
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.03 | GESTIONNAIRE PRINCIPAL |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 402210 | 0.5 | 7.29 | 2.52 | 9.81 | 74.31% | 299284 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.49 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.04 | GESTIONNAIRE CONFIRME (M.SAHIR) |  | PP | Indirect | MOS | 9.56 | 114720 | 0.5 | 5.3 | 4.26 | 9.56 | 55.44% | 54962 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.3
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.05 | RESP QSE A.HAOUANI |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 470880 | 0.5 | 3.85 | 5.96 | 9.81 | 39.25% | 192496 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 3.96
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.06 | PROJETEUR (H.JMILI) |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 206010 | 0.5 | 3.94 | 5.87 | 9.81 | 40.16% | 83372 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3.87
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.07 | METREUR (A.KARFA BEKALI) |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 166770 | 0.5 | 3.36 | 6.45 | 9.81 | 34.25% | 60187 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 4.45
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.08 | SECRETAIRE (N.TALBI) |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 235440 | 0.5 | 3.96 | 5.85 | 9.81 | 40.37% | 95518 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 3.85
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.09 | RESP PERSONNEL M.LAHCEN |  | PP | Indirect | MOS | 9.81 | 372780 | 0.5 | 3.17 | 6.64 | 9.81 |  | 125776 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 4.64
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.10 | METHODE / A.FOUGHALI |  | PP | Indirect | MOS | 7.31 | 299710 | 0.58 | 4.91 | 2.4 | 7.31 |  | 210726 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.11 | ANIMATEUR QSE TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 23 | 276000 | 1 | 0.15 | 22.85 | 23 | 0.6522% | 13800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.85 | 18.85
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.12 | CTX GO (M.LAZRAK) |  | PP | Indirect | MOS | 40 | 1254600 | 2 | 9.6 | 30.4 | 40 |  | 317414 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 22.4
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.13 | TECHNICIEN GO TR4 (B. BOUSALEM) |  | PP | Indirect | MOS | 18 | 144000 | 1 | 5.35 | 12.65 | 18 |  | 25358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 8.65
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.14 | RESP. TRANCHE 4 (S. FEZ-ZAGA) |  | PP | Indirect | MOS | 25 | 2041400 | 1 | 2.92 | 22.08 | 25 |  | 292328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.08 | 18.08
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.15 | CTX CET (M.LAMRINI) |  | PP | Indirect | MOS | 34 | 1066410 | 2 | 9.43 | 24.57 | 34 |  | 338159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 16.57
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.16 | TECHNICIEN SUIVI CET TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 13 | 104000 | 1 | 4.12 | 8.88 | 13 |  | 7998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.17 | CTX CEA TR4 (G. BENYAICH) |  | PP | Indirect | MOS | 35.5 | 1113458 | 2 | 0.63 | 34.87 | 35.5 |  | 62688 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.87 | 26.87
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.18 | TECHNICIEN SUIVI CEA TR4 |  | PP | Indirect | MOS | 23 | 184000 | 2 | 0 | 23 | 23 |  | 16008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15
| 4 | .........MATX.400220.IN.EN.19 | STAGIAIRES |  | PP | Indirect | MOS | 25 | 75000 | 1 | 7.88 | 17.12 | 25 |  | 25260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 13.12
| 3 | ......MATX.400220.IN.ET | ETUDES
| 4 | .........MATX.400220.IN.ET.01 | STRUCTURE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 200000 | 0 | 99.99 | 0.01 | 100 |  | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| 4 | .........MATX.400220.IN.ET.02 | PLANNING |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 90000 | 20 |  | 100 | 100 |  | 18000 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| 3 | ......MATX.400220.IN.MH | MISSION & HEBERGEMENT
| 4 | .........MATX.400220.IN.MH.01 | VOYAGE / MISSION |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 132300 | 5 | 16.61 | 83.39 | 100 |  | 28590 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 8.86 | 8.7 | 15.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39
| 4 | .........MATX.400220.IN.MH.02 | LOGEMENT OUVRIERS |  | PP | Indirect | MOS | 450 | 630000 | 20 | 142.68 | 307.32 | 450 |  | 207837 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.45 | 0 | 29.87 | 227.32
| 3 | ......MATX.400220.IN.DA | DEPENSES ANNEXES
| 4 | .........MATX.400220.IN.DA.01 | FRAIS CAUTIONS |  | PP | Indirect | MOS | 96 | 336000 | 1 | 0 | 96 | 96 |  | 3494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 92
| 4 | .........MATX.400220.IN.DA.02 | ASSURANCES TRC |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 420000 | 7.53 |  | 100 | 100 |  | 263802 | 7.53 | 23.19 | 14 | 62.81 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.DA.03 | SAV |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1400000 | 100 | 55.28 | 44.72 | 100 |  | 1400000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | 44.72
| 4 | .........MATX.400220.IN.DA.04 | ALEAS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 2800000 | 100 |  | 100 | 100 |  | 2800000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 3 | ......MATX.400220.IN.CO | COFFRAGE
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.01 | MADRIERS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 245725 | 10 | 63.03 | 36.97 | 100 |  | 153062 | 10 | 10 | 10 | 7.71 | 9.26 | 36.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.02 | CONTREPLAQUE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 786328 | 5 | 0 | 100 | 100 |  | 366586 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 2.76 | 0.41 | 10 | 10 | 0.21 | 46.62 | 0 | 0 | 80
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.03 | TUBE GC |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 294858 | 10 | 31.65 | 68.35 | 100 |  | 111663 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5.6 | 10.3 | 0.85 | 20.38 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.04 | TIGES ET PAPILLONS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 227891 | 10 | 19.08 | 80.92 | 100 |  | 66271 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 8.27 | 10.02 | 10 | 6.32 | 6.31 | 10 | 0 | 0 | 55.92
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.05 | CONSOMMABLES COFFRAGE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 493229 | 5 | 0 | 100 | 100 |  | 268366 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.23 | 20.23 | 7.55 | 0.81 | 7.09 | 8.09 | 1.82 | 54.41 | 0 | 0 | 0 | 79.77
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.06 | TABLES PREFAS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 135660 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 13566 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.07 | MOULE BIPOUTRE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 39287 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 3929 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.08 | TRANSPORT COFFRAGE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 245716 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 24572 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.09 | ECHAFAUDAGE DE FACADE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1867399 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 186740 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.10 | BANCHES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1652239 | 10 | 78.3 | 21.7 | 100 |  | 1327574 | 10 | 10 | 5 | 4.65 | 2.05 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.11 | COFFRAGE MANUPORTABLE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 648683 | 10 | 46.8 | 53.2 | 100 |  | 341921 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 7.7 | 2.59 | 1.94 | 4.04 | 6.02 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 28.2
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.12 | PIQUET GARDE CORPS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1098904 | 10 | 5.41 | 94.59 | 100 |  | 160000 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.44 | 9.15 | 0 | 69.59
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.13 | ECHAFAUDAGE D'ACCES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 1223469 | 10 | 5.64 | 94.36 | 100 |  | 178015 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.15 | 8.3 | 8.91 | 0 | 69.36
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.14 | ETAIS |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 149426 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 149426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.15 | POUTRELLES |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 627446 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 267982 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5.6 | 8.7 | 10 | 7.99 | 42.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.16 | COFFRAGE PLANCHER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 2334663 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 1781582 | 10 | 8 | 8.55 | 3.08 | 4.06 | 23.69 | 76.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.31
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.17 | MOULE ESCALIER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 29491 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 2949 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.18 | CONSOLE + PODIUM |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 385469 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 271948 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4.45 | 70.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.19 | PLATEAU BETON |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 122865 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 12286 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.20 | ENTRETIEN COFFRAGE |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 147426 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 14743 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.21 | CALE A BETON |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 103500 | 10 | 0 | 100 | 100 |  | 10350 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75
| 4 | .........MATX.400220.IN.CO.22 | EXPERTISE FIN DE CHANTIER |  | PP | Indirect | ENS | 100 | 105199 | 10 | 1.37 | 98.63 | 100 |  | 11961 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 8.63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 73.63
| 2 | ...MATX.400220.RD | RECETTES DIVERSES
| 3 | ......MATX.400220.RD.01 | PRORATA ST |  | PP | Indirect | PC | 100 | 674459 | 0 |  | 100 | 100 |  | 667714 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ......MATX.400220.RD.02 | RECETTES DIVERSES
| 2 | ...MATX.400220.RF | RESULTAT FINANCIER
Recalculer La Matrice
Importation Données