## Matrice Monétaire
Chantier / OTP : | MATX.400220 -RYAD AL ANDALOUS - GH4 & GH5
Responsable : | MARINE Mehdi
CB à fin : | 10-2017
Bilan Monétaire
|  | BUDGET Référence |  |  | X | CUMUL A FIN DE MOIS |  |  |  | X | Mois |  |  |  | X | RAD | Décomposition RAD |  |  | X | CUMUL A FIN DE CHANTIER
Code OTP | Description OTP | Total | dont transfert | dont TS |  | Budget |  | Dépenses | Ecart |  | Budget |  | Dépenses | Ecart |  | Montant | Engagé | Stock | Reste à commander |  | Dépenses |  | Ecart
[6 empty] | Montant | % | Montant | TOTAL |  | Montant | % | Montant | TOTAL | [6 empty] | Montant | Variation M-1 | TOTAL | Variation M-1
MATX.400220 | RYAD AL ANDALOUS - GH4 & GH5 | 247977010.5 | 0 | 408241.5 |  | 80124430.17 | 32.31 | 80065943.61 | 58486.56 |  | 7578920.41 | 3.06 | 7202568.73 | 376351.68 |  | 167324568.54 | 51585537.36 | 0 | 115739031.18 |  | 247390512.15 | -59204.82 | 586498.35 | 79733.57
....SOUS-TOTAL | Imputation niveau 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2720449.25 | 0 | -2720449.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
...MATX.400220.CT | COMPTES TRANSITOIRES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794095.05 | -794095.05 |  | 0 | 0 | -2494779.75 | 2494779.75 |  | 0 | 13157999.51 | 0 | -13157999.51 |  | 794095.05 | -2494779.75 | -794095.05 | 2494779.75
......MATX.400220.CT.BT | BETON | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2500225 | 2500225 |  | 0 | 12590989.01 | 0 | -12590989.01 |  | 0 | -2500225 | 0 | 2500225
......MATX.400220.CT.AC | ACIER | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794095.05 | -794095.05 |  | 0 | 0 | 5445.25 | -5445.25 |  | 0 | 567010.5 | 0 | -567010.5 |  | 794095.05 | 5445.25 | -794095.05 | -5445.25
...MATX.400220.PP | PRODUCTION PROPRE | 61751925.44 | -11748271.28 | 5982303.68 |  | 42742118.04 | 69.22 | 44790294.46 | -2048176.42 |  | 4428614.72 | 7.17 | 4734911.14 | -306296.42 |  | 19009250.28 | 538266.45 | 0 | 18470983.83 |  | 63799544.74 | -4040581.08 | -2047619.3 | -306314.52
......MATX.400220.PP.CH | CONGES MOD | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 498455.94 | -498455.94 |  | 0 | 0 | 66318.73 | -66318.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 498455.94 | 66318.73 | -498455.94 | -66318.73
......MATX.400220.PP.DS.1 | DEBOURSES SECS GH4 | 21223487.34 | -387036.65 | 387036.65 |  | 15566731.38 | 73.35 | 16103356.53 | -536625.15 |  | 2433609.71 | 11.47 | 2459706.44 | -26096.73 |  | 5656751.41 | 0 | 0 | 5656751.41 |  | 21760107.94 | 26101.53 | -536620.6 | -26101.53
.........MATX.400220.PP.DS.1 .1 | FONDATIONS | 3071998.52 | 0 | 0 |  | 3071691.32 | 99.99 | 3551299.82 | -479608.5 |  | 30412.78 | 0.99 | 0 | 30412.78 |  | 309.9 | 0 | 0 | 309.9 |  | 3551609.72 | -30409.13 | -479611.2 | 30409.13
.........MATX.400220.PP.DS.1 .2 | SUPERSTRUCTURE | 13857614.28 | -387036.65 | 387036.65 |  | 12176685.67 | 87.87 | 12163606.24 | 13079.43 |  | 2300363.97 | 16.6 | 2286770.41 | 13593.56 |  | 1680931.68 | 0 | 0 | 1680931.68 |  | 13844537.92 | -13590.75 | 13076.36 | 13590.75
.........MATX.400220.PP.DS.1 .3 | MAÇONNERIE & ENDUIT (INFRA+SUPER) | 311558.86 | 0 | 0 |  | 85491.76 | 27.44 | 85476.58 | 15.18 |  | 54740.91 | 17.57 | 54734.4 | 6.51 |  | 226066.94 | 0 | 0 | 226066.94 |  | 311543.52 | -5.16 | 15.34 | 5.16
.........MATX.400220.PP.DS.1 .4 | ESCALIERS | 192469.35 | 0 | 0 |  | 192450.1 | 99.99 | 262601.93 | -70151.83 |  | 7679.52 | 3.99 | 77829.67 | -70150.15 |  | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |  | 262621.03 | 70150 | -70151.68 | -70150
.........MATX.400220.PP.DS.1 .5 | OUVRAGES DIVERS | 816414.54 | 0 | 0 |  | 40412.53 | 4.95 | 40371.96 | 40.57 |  | 40412.53 | 4.95 | 40371.96 | 40.57 |  | 776013.45 | 0 | 0 | 776013.45 |  | 816385.41 | -43.43 | 29.13 | 43.43
.........MATX.400220.PP.DS.1 .6 | MAÇONNERIE & ENDUIT (TERRASSE) | 2973431.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2973410.34 | 0 | 0 | 2973410.34 |  | 2973410.34 | 0 | 21.45 | 0
......MATX.400220.PP.DS.2 | DEBOURSES SECS GH5 | 30926214.11 | -387036.65 | 387036.65 |  | 23759691.56 | 76.83 | 24598766.52 | -839074.96 |  | 1083579.56 | 3.5 | 1261205.54 | -177625.98 |  | 7166524.67 | 0 | 0 | 7166524.67 |  | 31765291.19 | 177589.47 | -839077.08 | -177589.47
.........MATX.400220.PP.DS.2 .1 | FONDATIONS | 5808596.63 | 0 | 0 |  | 5808015.77 | 99.99 | 6312917.23 | -504901.46 |  | 57505.11 | 0.99 | 0 | 57505.11 |  | 582.7 | 0 | 0 | 582.7 |  | 6313499.93 | -57510.96 | -504903.3 | 57510.96
.........MATX.400220.PP.DS.2 .2 | SUPERSTRUCTURE | 17385699.99 | -387036.65 | 387036.65 |  | 17383961.42 | 99.99 | 17579699.5 | -195738.08 |  | 817127.9 | 4.7 | 1012810.99 | -195683.09 |  | 1739.5 | 0 | 0 | 1739.5 |  | 17581439 | 195653.8 | -195739.01 | -195653.8
.........MATX.400220.PP.DS.2 .3 | MAÇONNERIE & ENDUIT (INFRA+SUPER) | 368821.52 | 0 | 0 |  | 206835.1 | 56.08 | 206841.39 | -6.29 |  | 114224.01 | 30.97 | 114227.82 | -3.81 |  | 161983.21 | 0 | 0 | 161983.21 |  | 368824.6 | 2.72 | -3.08 | -2.72
.........MATX.400220.PP.DS.2 .4 | ESCALIERS | 256270.65 | 0 | 0 |  | 256245.02 | 99.99 | 394633.96 | -138388.94 |  | 2537.08 | 0.99 | 41914.63 | -39377.55 |  | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |  | 394659.66 | 39377.63 | -138389.01 | -39377.63
.........MATX.400220.PP.DS.2 .5 | OUVRAGES DIVERS | 1073171.82 | 0 | 0 |  | 104634.25 | 9.75 | 104674.44 | -40.19 |  | 92185.46 | 8.59 | 92252.1 | -66.64 |  | 968540.06 | 0 | 0 | 968540.06 |  | 1073214.5 | 66.28 | -42.68 | -66.28
.........MATX.400220.PP.DS.2 .6 | MAÇONNERIE & ENDUIT (TERRASSE) | 6033653.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6033653.5 | 0 | 0 | 6033653.5 |  | 6033653.5 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.PP.AM | AUTRES MATERIAUX | 9602223.99 | -10974197.98 | 5208230.38 |  | 3415695.1 | 35.57 | 3589715.47 | -174020.37 |  | 911425.45 | 9.49 | 947680.43 | -36254.98 |  | 6185974.2 | 538266.45 | 0 | 5647707.75 |  | 9775689.67 | -4310590.81 | -173465.68 | -36304.79
.........MATX.400220.PP.AM.01 | PLANCHERS HOURDIS | 0 | -3584887.98 | 3584887.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.02 | MORTIER ENDUIT EXTERIEUR | 1792617.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1792617.6 | 0 | 0 | 1792617.6 |  | 1792617.6 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.03 | PV JOINT CREUX ENDUIT EXT | 12037.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12037.6 | 0 | 0 | 12037.6 |  | 12037.6 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.04 | MORTIER A HOURDER | 1044611.75 | 0 | 0 |  | 702396.94 | 67.24 | 702390.14 | 6.8 |  | 272225.82 | 26.06 | 272180.92 | 44.9 |  | 342214.78 | 35675 | 0 | 306539.78 |  | 1044604.92 | -44.75 | 6.83 | 44.75
.........MATX.400220.PP.AM.05 | MORTIER DIVERS | 473040.71 | 0 | 0 |  | 37370.22 | 7.9 | 37389 | -18.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 435670.25 | 0 | 0 | 435670.25 |  | 473059.25 | 0 | -18.54 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.06 | POLYANE 100μ | 29675.52 | 0 | 0 |  | 29378.76 | 99 | 70156.55 | -40777.79 |  | 0 | 0 | 6120 | -6120 |  | 0 | 743.45 | 0 | -743.45 |  | 70156.55 | 6120 | -40481.03 | -6120
.........MATX.400220.PP.AM.07 | POLISTYRENNE | 1848 | 0 | 0 |  | 1829.52 | 99 | 135000 | -133170.48 |  | 0 | 0 | 30000 | -30000 |  | 0 | 10000 | 0 | -10000 |  | 135000 | 30000 | -133152 | -30000
.........MATX.400220.PP.AM.08 | BRIQUES CREUSES 8T 100mm | 304036.22 | 0 | 0 |  | 125110.9 | 41.15 | 125114.24 | -3.34 |  | 54908.94 | 18.06 | 54902.56 | 6.38 |  | 178925.32 | 182368 | 0 | -3442.68 |  | 304039.56 | -6.39 | -3.34 | 6.39
.........MATX.400220.PP.AM.09 | BRIQUES CREUSES 6T 70mm | 1987049.05 | 0 | 0 |  | 899735.81 | 45.28 | 899760 | -24.19 |  | 413902.32 | 20.83 | 414000 | -97.68 |  | 1087313.23 | 298080 | 0 | 789233.23 |  | 1987073.23 | 97.66 | -24.18 | -97.66
.........MATX.400220.PP.AM.10 | AGGLOS CREUX 20cm | 201154.88 | 0 | 0 |  | 52461.19 | 26.08 | 52470 | -8.81 |  | 5612.22 | 2.79 | 5620 | -7.78 |  | 148693.66 | 0 | 0 | 148693.66 |  | 201163.66 | 7.77 | -8.78 | -7.77
.........MATX.400220.PP.AM.11 | POSE MAÇONNERIE | 589228 | -1419072 | 0 |  | 231979.06 | 39.37 | 231993.71 | -14.65 |  | 74242.72 | 12.6 | 74240.02 | 2.7 |  | 357009.79 | 0 | 0 | 357009.79 |  | 589003.5 | 46.99 | 224.5 | -46.99
.........MATX.400220.PP.AM.12 | BAGUETTE D'ANGLE | 120213.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120213.45 | 0 | 0 | 120213.45 |  | 120213.45 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.13 | ENDUIT PLATRE (SOUS-SOL) | 0 | -795680.4 | 795680.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.14 | ENDUIT PLATRE (SUPER) | 0 | -827662 | 827662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.15 | ENDUIT INTERIEUR | 0 | -3706983.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -3706983.6 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.16 | ETANCHEITE MURS ENTERRES | 0 | -639912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -639912 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.17 | COUVRE JOINT ALU | 60600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60600 | 0 | 0 | 60600 |  | 60600 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.18 | FINITION SHO INFRA | 71870 | 0 | 0 |  | 66486.94 | 92.51 | 66483.9 | 3.04 |  | 11405.77 | 15.87 | 11400 | 5.77 |  | 5383.07 | 0 | 0 | 5383.07 |  | 71866.97 | -5.76 | 3.03 | 5.76
.........MATX.400220.PP.AM.19 | FINITION SHO SUPER | 466450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 466450 | 11400 | 0 | 455050 |  | 466450 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.20 | DIVERS FINITION | 216720 | 0 | 0 |  | 17337.6 | 8 | 17340 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199382.4 | 0 | 0 | 199382.4 |  | 216722.4 | 0 | -2.4 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.21 | GRAVIER 5/25 | 2106.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2106.72 | 0 | 0 | 2106.72 |  | 2106.72 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.22 | BAC A SABLE | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.23 | PROTECTION DALLAGE | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.24 | DIVERS ET NON VU | 154948.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154948.35 | 0 | 0 | 154948.35 |  | 154948.35 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAU SOUS DALLAGE | 779567.14 | 0 | 0 |  | 314945.12 | 40.4 | 314917.85 | 27.27 |  | 51217.56 | 6.57 | 51216.6 | 0.96 |  | 464622.02 | 0 | 0 | 464622.02 |  | 779539.87 | -0.96 | 27.27 | 0.96
.........MATX.400220.PP.AM.26 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE | 1240449 | 0 | 0 |  | 936663.04 | 75.51 | 936700.08 | -37.04 |  | 27910.1 | 2.25 | 28000.33 | -90.23 |  | 303785.96 | 0 | 0 | 303785.96 |  | 1240486.04 | 90.23 | -37.04 | -90.23
...MATX.400220.ST | SOUS TRAITANCE | 134775325.28 | 11748271.28 | -5982303.68 |  | 13693405.21 | 10.16 | 13655601.09 | 37804.12 |  | 1905005.99 | 1.41 | 1867517.81 | 37488.18 |  | 121120348.99 | 34345800.82 | 0 | 86774548.17 |  | 134775950.08 | 2438443.23 | -624.8 | 1908452.37
......MATX.400220.ST.GO | GROS OEUVRES | 14373413.28 | 11108359.28 | -5982303.68 |  | 7969231.23 | 55.44 | 7969213.61 | 17.62 |  | -310052.04 | -2.16 | -309652.46 | -399.58 |  | 6404824.99 | 3572213.2 | 0 | 2832611.79 |  | 14374038.6 | 3708024.16 | -625.32 | -1040.56
.........MATX.400220.ST.GO.TR | TERRASSEMENT | 3447127.68 | 182070 | 0 |  | 2395109.33 | 69.48 | 2395091.71 | 17.62 |  | 24600.42 | 0.71 | 25000 | -399.58 |  | 1052662.43 | 373154.77 | 0 | 679507.66 |  | 3447754.14 | 183095.07 | -626.46 | -1025.07
............MATX.400220.ST.GO.TR.1 | DAKO CONSTRUCTION | 2596568 | 0 | 0 |  | 2223441.18 | 85.63 | 2223441.72 | -0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 373126.82 | 373154.77 | 0 | -27.95 |  | 2596568.54 | 0 | -0.54 | 0
............MATX.400220.ST.GO.TR.2 | PART PROPRE | 668489.68 | 668489.68 | -140000 |  | 171668.15 | 25.68 | 171649.99 | 18.16 |  | 24600.42 | 3.68 | 25000 | -399.58 |  | 496835.61 | 0 | 0 | 496835.61 |  | 668485.6 | 395.07 | 4.08 | -395.07
............MATX.400220.ST.GO.TR.3 | RAT | 182070 | -486419.68 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182700 | 0 | 0 | 182700 |  | 182700 | 182700 | -630 | -630
.........MATX.400220.ST.GO.MC | MACONNERIE | 1419072 | 1419072 | 0 |  | 325493.77 | 22.94 | 325493.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1093576.56 | 795227.9 | 0 | 298348.66 |  | 1419070.33 | 0 | 1.67 | 0
............MATX.400220.ST.GO.MC.1 | MABILEX | 361342 | 361342 | 0 |  | 161881.22 | 44.8 | 161881.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199459.52 | 109992.9 | 0 | 89466.62 |  | 361340.74 | 0 | 1.26 | 0
............MATX.400220.ST.GO.MC.2 | KAS | 353818 | 353818 | 0 |  | 118139.83 | 33.39 | 118139.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235678.04 | 102360.6 | 0 | 133317.44 |  | 353817.87 | 0 | 0.13 | 0
............MATX.400220.ST.GO.MC.3 | IPPG CONSTRUCTION | 703912 | 703912 | 0 |  | 45472.72 | 6.46 | 45472.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658439 | 582874.4 | 0 | 75564.6 |  | 703911.72 | 0 | 0.28 | 0
.........MATX.400220.ST.GO.EN | ENDUIT | 3706983.6 | 3706983.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3706984 | 2187109.28 | 0 | 1519874.72 |  | 3706984 | 3706984 | -0.4 | -0.4
............MATX.400220.ST.GO.EN.1 | URO MAROC | 2326712 | 2326712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2326712 | 2187109.28 | 0 | 139602.72 |  | 2326712 | 2326712 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.GO.EN.2 | RAT | 1380271.6 | 1380271.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1380272 | 0 | 0 | 1380272 |  | 1380272 | 1380272 | -0.4 | -0.4
.........MATX.400220.ST.GO.CC | CCL | 5800230 | 5800233.68 | -5982303.68 |  | 5248628.13 | 90.49 | 5248628.13 | 0 |  | -334652.46 | -5.77 | -334652.46 | 0 |  | 551602 | 216721.25 | 0 | 334880.75 |  | 5800230.13 | -182054.91 | -0.13 | -15.09
......MATX.400220.ST.CA | CEA | 85028916 | 780916 | 0 |  | 984000 | 1.16 | 983934.27 | 65.73 |  | 984000 | 1.16 | 983934.27 | 65.73 |  | 84044982 | 8096042.06 | 0 | 75948939.94 |  | 85028916.27 | 780916.27 | -0.27 | -0.27
.........MATX.400220.ST.CA.ET | ETANCHEITE | 4633916 | 780916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4633916 | 3911968.9 | 0 | 721947.1 |  | 4633916 | 780916 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.ET.1 | BELFAQIR | 4117862 | 264862 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4117862 | 3911968.9 | 0 | 205893.1 |  | 4117862 | 264862 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.ET.2 | RAT | 516054 | 516054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516054 | 0 | 0 | 516054 |  | 516054 | 516054 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.MA | MENUISERIE ALUMINIUM | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.MA.1 | MARCHE | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.MB | MENUISERIE BOIS | 16991000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 |  | 16991000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.MB.1 | MARCHE | 16991000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 |  | 16991000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.RV | REVETEMENTS | 32798000 | 0 | 0 |  | 984000 | 3 | 983934.27 | 65.73 |  | 984000 | 3 | 983934.27 | 65.73 |  | 31814066 | 4184073.16 | 0 | 27629992.84 |  | 32798000.27 | 0.27 | -0.27 | -0.27
............MATX.400220.ST.CA.RV.1 | KRONOSOL | 1173437 | -31624563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1173437 | 1173437.68 | 0 | -0.68 |  | 1173437 | -31624563 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.RV.2 | FOURNITURE | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 984000 | 19.68 | 983934.27 | 65.73 |  | 984000 | 19.68 | 983934.27 | 65.73 |  | 4016066 | 3010635.48 | 0 | 1005430.52 |  | 5000000.27 | 5000000.27 | -0.27 | -0.27
............MATX.400220.ST.CA.RV.3 | RAT | 26624563 | 26624563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26624563 | 0 | 0 | 26624563 |  | 26624563 | 26624563 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.FP | FAUX-PLAFOND | 4365000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4365000 | 0 | 0 | 4365000 |  | 4365000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.FP.1 | MARCHE | 4365000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4365000 | 0 | 0 | 4365000 |  | 4365000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.PN | PEINTURES | 6910000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6910000 | 0 | 0 | 6910000 |  | 6910000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.PN.1 | MARCHE | 6910000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6910000 | 0 | 0 | 6910000 |  | 6910000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.CS | CUISINE | 7331000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 |  | 7331000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.CS.1 | MARCHE | 7331000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 |  | 7331000 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.ST.CE | CET | 35372996 | -141004 | 0 |  | 4740173.98 | 13.4 | 4702453.21 | 37720.77 |  | 1231058.03 | 3.48 | 1193236 | 37822.03 |  | 30670542 | 22677545.56 | 0 | 7992996.44 |  | 35372995.21 | -2050497.2 | 0.79 | 1909493.2
.........MATX.400220.ST.CE.CH | CHEMINEE | 336000 | 0 | 0 |  | 68672 | 20.44 | 31000 | 37672 |  | 68672 | 20.44 | 31000 | 37672 |  | 305000 | 200000 | 0 | 105000 |  | 336000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CE.CH.1 | KHOPEINT | 200000 | -136000 | 0 |  | 31000 | 15.5 | 31000 | 0 |  | 31000 | 15.5 | 31000 | 0 |  | 169000 | 200000 | 0 | -31000 |  | 200000 | -136000 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CE.CH.2 | RAT | 136000 | 136000 | 0 |  | 37672 | 27.7 | 0 | 37672 |  | 37672 | 27.7 | 0 | 37672 |  | 136000 | 0 | 0 | 136000 |  | 136000 | 136000 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CE.DF | CVC DESENFUMAGE / PLOMBERIE & PI | 23171996 | -141004 | 0 |  | 3277501.98 | 14.14 | 3277453.21 | 48.77 |  | 1162386.03 | 5.02 | 1162236 | 150.03 |  | 19894542 | 14896615.43 | 0 | 4997926.57 |  | 23171995.21 | -2050499.77 | 0.79 | 1909495.77
............MATX.400220.ST.CE.DF.1 | SERSAM | 5613525 | 5613525 | 0 |  | 406980.56 | 7.25 | 406980.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5206544 | 4266279 | 0 | 940265 |  | 5613524.56 | 0 | 0.44 | 0
............MATX.400220.ST.CE.DF.2 | EGE | 6300000 | -7667000 | 7667000 |  | 976500 | 15.5 | 976500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5323500 | 4977000 | 0 | 346500 |  | 6300000 | 19.53 | 0 | -19.53
............MATX.400220.ST.CE.DF.3 | PART PROPRE (AEREA) | 2641283 | 2641283 | -7667000 |  | 1218952.1 | 46.15 | 1218998.65 | -46.55 |  | 487316.71 | 18.45 | 487262 | 54.71 |  | 1422284 | 1422283.43 | 0 | 0.57 |  | 2641282.65 | 30.7 | 0.35 | -30.7
............MATX.400220.ST.CE.DF.4 | PART PROPRE (SANITAIRE 2000) | 4906027 | 4906027 | 0 |  | 675069.32 | 13.76 | 674974 | 95.32 |  | 675069.32 | 13.76 | 674974 | 95.32 |  | 4231053 | 4231053 | 0 | 0 |  | 4906027 | 4906027 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CE.DF.5 | RAT | 3711161 | -5634839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3711161 | 0 | 0 | 3711161 |  | 3711161 | -6956577 | 0 | 1909546
.........MATX.400220.ST.CE.CR | COURANTS FORTS & FAIBLES | 9147000 | 0 | 0 |  | 1394000 | 15.24 | 1394000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7753000 | 7580930.13 | 0 | 172069.87 |  | 9147000 | 2.57 | 0 | -2.57
............MATX.400220.ST.CE.CR.1 | LOUFELEC | 8200000 | -947000 | 0 |  | 1394000 | 17 | 1394000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6806000 | 6806000 | 0 | 0 |  | 8200000 | 2.57 | 0 | -2.57
............MATX.400220.ST.CE.CR.2 | RAT | 947000 | 947000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 947000 | 774930.13 | 0 | 172069.87 |  | 947000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CE.AS | ASCENSEURS | 2718000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 |  | 2718000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CE.AS.1 | MARCHE | 2718000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 |  | 2718000 | 0 | 0 | 0
...MATX.400220.IN | INDIRECTS | 50698623.03 | 0 | 0 |  | 23170998.13 | 45.7 | 20825953.01 | 2345045.12 |  | 727390.91 | 1.43 | 3094919.53 | -2367528.62 |  | 27194969.27 | 823021.33 | 0 | 26371947.94 |  | 48020922.28 | 4037712.78 | 2677700.75 | -4037712.78
......MATX.400220.IN.IC | INSTALLATION DE CHANTIER | 2377968 | 0 | 0 |  | 989696.44 | 41.62 | 1075222.66 | -85526.22 |  | 7015.68 | 0.3 | 68427.27 | -61411.59 |  | 1388868.42 | 10610 | 0 | 1378258.42 |  | 2464091.08 | 68427.27 | -86123.08 | -68427.27
.........MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE / DEMONTAGE GRUES | 1669313 | 0 | 0 |  | 281112.31 | 16.84 | 281096.39 | 15.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1388868.42 | 0 | 0 | 1388868.42 |  | 1669964.81 | 0 | -651.81 | 0
.........MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER | 708655 | 0 | 0 |  | 708584.13 | 99.99 | 794126.27 | -85542.14 |  | 7015.68 | 0.99 | 68427.27 | -61411.59 |  | 0 | 10610 | 0 | -10610 |  | 794126.27 | 68427.27 | -85471.27 | -68427.27
......MATX.400220.IN.LM | LOCATION MATERIEL | 4451136.27 | 0 | 0 |  | 5246080.71 | 117.86 | 5458697.78 | -212617.07 |  | 486569.58 | 10.93 | 501255.02 | -14685.44 |  | -4611907.03 | 660 | 0 | -4612567.03 |  | 846790.75 | 666422.4 | 3604345.52 | -666422.4
.........MATX.400220.IN.LM.01 | GRUE G12 TR4 | 1072500 | 0 | 0 |  | 827219.25 | 77.13 | 827300 | -80.75 |  | 75075 | 7 | 75040 | 35 |  | 245245 | 0 | 0 | 245245 |  | 1072545 | -35 | -45 | 35
.........MATX.400220.IN.LM.02 | GRUE G13 TR4 | 1072500 | 0 | 0 |  | 774345 | 72.2 | 774196.89 | 148.11 |  | 72179.25 | 6.73 | 72040 | 139.25 |  | 298369.5 | 0 | 0 | 298369.5 |  | 1072566.39 | -246.5 | -66.39 | 246.5
.........MATX.400220.IN.LM.03 | GTMR | 200000 | 0 | 0 |  | 199600 | 99.8 | 226666.67 | -27066.67 |  | 3600 | 1.8 | 0 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226666.67 | 0 | -26666.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.04 | GRUE G14 TR4 | 1072500 | 0 | 0 |  | 771449.25 | 71.93 | 771518.67 | -69.42 |  | 72179.25 | 6.73 | 72040 | 139.25 |  | 301229.5 | 0 | 0 | 301229.5 |  | 1072748.17 | -246.5 | -248.17 | 246.5
.........MATX.400220.IN.LM.05 | GRUE G15 TR4 | 1425000 | 0 | 0 |  | 576697.5 | 40.47 | 576340 | 357.5 |  | 72247.5 | 5.07 | 72040 | 207.5 |  | 848350 | 0 | 0 | 848350 |  | 1424690 | -160 | 310 | 160
.........MATX.400220.IN.LM.06 | INTERFERANCE GRUE A TOUR | 325000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 324999.99 | 0 | 0 | 324999.99 |  | 324999.99 | -0.01 | 0.01 | 0.01
.........MATX.400220.IN.LM.07 | TRUELLE MECANIQUE | 12500 | 0 | 0 |  | 12475 | 99.8 | 73088.23 | -60613.23 |  | 225 | 1.8 | 0 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73088.23 | 0 | -60588.23 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.08 | SCIE A SOL | 20000 | 0 | 0 |  | 14376 | 71.88 | 14380 | -4 |  | -1024 | -5.12 | -1026.67 | 2.67 |  | 5625 | 0 | 0 | 5625 |  | 20005 | -1.67 | -5 | 1.67
.........MATX.400220.IN.LM.09 | FOURCHE A PALETTES | 10800 | 0 | 0 |  | 8088.12 | 74.89 | 8089 | -0.88 |  | 3197.88 | 29.61 | 3200 | -2.12 |  | 2712 | 0 | 0 | 2712 |  | 10801 | 2 | -1 | -2
.........MATX.400220.IN.LM.10 | CHARIOT ELEVATEUR | 556500 | 0 | 0 |  | 427113.75 | 76.75 | 427229.77 | -116.02 |  | 37341.15 | 6.71 | 37400 | -58.85 |  | 129360 | 0 | 0 | 129360 |  | 556589.77 | 20 | -89.77 | -20
.........MATX.400220.IN.LM.11 | BENNE A BETON | 67200 | 0 | 0 |  | 49694.4 | 73.95 | 49688.32 | 6.08 |  | -2580.48 | -3.84 | -2588.33 | 7.85 |  | 17508 | 0 | 0 | 17508 |  | 67196.32 | -8.33 | 3.68 | 8.33
.........MATX.400220.IN.LM.12 | BENNE A GRAVOIS | 56000 | 0 | 0 |  | 55899.2 | 99.82 | 100379.17 | -44479.97 |  | 0 | 0 | 10511.67 | -10511.67 |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100479.17 | 10511.67 | -44479.17 | -10511.67
.........MATX.400220.IN.LM.13 | POMPE IMMERGE | 26000 | 0 | 0 |  | 4069 | 15.65 | 4071.67 | -2.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21931 | 0 | 0 | 21931 |  | 26002.67 | 0 | -2.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.14 | NIVEAU MESURE "THEODILITE" | 67200 | 0 | 0 |  | 10227.84 | 15.22 | 10216.67 | 11.17 |  | 900.48 | 1.34 | 900 | 0.48 |  | 56973 | 0 | 0 | 56973 |  | 67189.67 | -3 | 10.33 | 3
.........MATX.400220.IN.LM.15 | NIVEAU MESURE "NIVEAU LASER" | 38400 | 0 | 0 |  | 18216.96 | 47.44 | 18214.24 | 2.72 |  | 11.52 | 0.03 | 10 | 1.52 |  | 20184 | 660 | 0 | 19524 |  | 38398.24 | -2 | 1.76 | 2
.........MATX.400220.IN.LM.16 | COMPRESSEUR | 420000 | 0 | 0 |  | 294000 | 70 | 294000 | 0 |  | 31500 | 7.5 | 31500 | 0 |  | 126000 | 0 | 0 | 126000 |  | 420000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.17 | CONVERTISSEUR | 300000 | 0 | 0 |  | 127140 | 42.38 | 127127.19 | 12.81 |  | 6510 | 2.17 | 6500 | 10 |  | 172875 | 0 | 0 | 172875 |  | 300002.19 | 0 | -2.19 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.18 | ECHAFAUDAGE FACADE | 1649000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1649000 | 0 | 0 | 1649000 |  | 1649000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.19 | GARDE CORPS A PINCE | 364800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364800 | 0 | 0 | 364800 |  | 364800 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.20 | PLATEAU AUTOCOINCANT | 246400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246400 | 0 | 0 | 246400 |  | 246400 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.21 | CITERNE A GASOIL | 24000 | 0 | 0 |  | 4080 | 17 | 4133.33 | -53.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19920 | 0 | 0 | 19920 |  | 24053.33 | 0 | -53.33 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.22 | FOURGON AC PTV | 110600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110600 | 0 | 0 | 110600 |  | 110600 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.23 | CONTAINER MAGASIN | 77250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77250 | 0 | 0 | 77250 |  | 77250 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.24 | ATELIER ELECTROMECANIQUE | 72000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72000 | 0 | 0 | 72000 |  | 72000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.26 | BARAQUE CC | 126000 | 0 | 0 |  | 32986.8 | 26.18 | 32994.41 | -7.61 |  | 3351.6 | 2.66 | 3365 | -13.4 |  | 93009 | 0 | 0 | 93009 |  | 126003.41 | 5 | -3.41 | -5
.........MATX.400220.IN.LM.27 | SANITAIRE CHANTIER | 168300 | 0 | 0 |  | 28661.49 | 17.03 | 28675.52 | -14.03 |  | 3971.88 | 2.36 | 4000 | -28.12 |  | 139634 | 0 | 0 | 139634 |  | 168309.52 | 18 | -9.52 | -18
.........MATX.400220.IN.LM.28 | BUREAU DE CHANTIER | 269178 | 0 | 0 |  | 177065.29 | 65.78 | 177153.76 | -88.47 |  | 19273.15 | 7.16 | 19364 | -90.85 |  | 92106 | 0 | 0 | 92106 |  | 269259.76 | 86 | -81.76 | -86
.........MATX.400220.IN.LM.29 | MOBILIER VESTIAIRE + REFECTOIRE | 576000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576000 | 0 | 0 | 576000 |  | 576000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.30 | GUERITE GARDIENS | 20250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20250 | 0 | 0 | 20250 |  | 20250 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.31 | INFIRMERIE: BATIMENT SEUL | 33600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33600 | 0 | 0 | 33600 |  | 33600 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.32 | GOULOTTE POUR GRAVOIS | 52000 | 0 | 0 |  | 30009.2 | 57.71 | 30010.73 | -1.53 |  | 12537.2 | 24.11 | 12536.34 | 0.86 |  | 21989.5 | 0 | 0 | 21989.5 |  | 52000.23 | -2.16 | -0.23 | 2.16
.........MATX.400220.IN.LM.33 | SUPRESSEUR | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 48000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.34 | CITERNE A EAU | 29430 | 0 | 0 |  | 7560.57 | 25.69 | 7564 | -3.43 |  | 809.33 | 2.75 | 800 | 9.33 |  | 21870 | 0 | 0 | 21870 |  | 29434 | -10 | -4 | 10
.........MATX.400220.IN.LM.35 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | 238500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238500 | 0 | 0 | 238500 |  | 238500 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.36 | ARMOIRE AP160 | 211200 | 0 | 0 |  | 8321.28 | 3.94 | 8313.5 | 7.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202888 | 0 | 0 | 202888 |  | 211201.5 | 0 | -1.5 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.37 | ARMOIRE PIED DE GRUE | 66000 | 0 | 0 |  | 14962.2 | 22.67 | 14960 | 2.2 |  | 1366.2 | 2.07 | 1360 | 6.2 |  | 51040 | 0 | 0 | 51040 |  | 66000 | -4 | 0 | 4
.........MATX.400220.IN.LM.38 | ARMOIRE I40 | 359040 | 0 | 0 |  | 38991.74 | 10.86 | 38996.33 | -4.59 |  | 2010.62 | 0.56 | 2000 | 10.62 |  | 320042.8 | 0 | 0 | 320042.8 |  | 359039.13 | 0.2 | 0.87 | -0.2
.........MATX.400220.IN.LM.39 | ARMOIRE I40 BT | 5500 | 0 | 0 |  | 5478 | 99.6 | 15537 | -10059 |  | 0 | 0 | 1750 | -1750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15537 | 1750 | -10037 | -1750
.........MATX.400220.IN.LM.40 | PROJECTEUR 800W | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.41 | PROJECTEUR 2000W | 150000 | 0 | 0 |  | 51300 | 34.2 | 51300 | 0 |  | 3600 | 2.4 | 3600 | 0 |  | 98700 | 0 | 0 | 98700 |  | 150000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.42 | TRANSPORT MATERIEL | 242700 | 0 | 0 |  | 230565 | 95 | 229677 | 888 |  | 33978 | 14 | 34238 | -260 |  | 12135 | 0 | 0 | 12135 |  | 241812 | 260 | 888 | -260
.........MATX.400220.IN.LM.43 | POSTE A SOUDER | 19620 | 0 | 0 |  | 13940.01 | 71.05 | 13933.33 | 6.68 |  | 1999.28 | 10.19 | 2000 | -0.72 |  | 5680 | 0 | 0 | 5680 |  | 19613.33 | 0 | 6.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.44 | RECETTES TRANCHE 4 | -8771845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12588757.18 | 0 | 0 | -12588757.18 |  | -12588757.18 | 648127.19 | 3816912.18 | -648127.19
.........MATX.400220.IN.LM.45 | VL - DIRECTEUR TRAVAUX | 45783.27 | 0 | 0 |  | 38407.59 | 83.89 | 38407.38 | 0.21 |  | 2330.37 | 5.09 | 2333.34 | -2.97 |  | 7373.86 | 0 | 0 | 7373.86 |  | 45781.24 | -0.16 | 2.03 | 0.16
.........MATX.400220.IN.LM.46 | VL - GESTIONNAIRE PRINCIPAL | 88290 | 0 | 0 |  | 50219.35 | 56.88 | 50175 | 44.35 |  | 3778.81 | 4.28 | 3750 | 28.81 |  | 38070 | 0 | 0 | 38070 |  | 88245 | -30 | 45 | 30
.........MATX.400220.IN.LM.47 | VL - AZIZ HOUANI | 68670 | 0 | 0 |  | 33600.23 | 48.93 | 33601.67 | -1.44 |  | 2870.4 | 4.18 | 2841.67 | 28.73 |  | 35070 | 0 | 0 | 35070 |  | 68671.67 | -28.33 | -1.67 | 28.33
.........MATX.400220.IN.LM.48 | VL - CHKAIMA | 73100 | 0 | 0 |  | 53596.92 | 73.32 | 53575 | 21.92 |  | 3793.89 | 5.19 | 3750 | 43.89 |  | 19500 | 0 | 0 | 19500 |  | 73075 | -50 | 25 | 50
.........MATX.400220.IN.LM.49 | VL - EZZAKRAOUI | 168000 | 0 | 0 |  | 98347.2 | 58.54 | 98333.33 | 13.87 |  | 6501.6 | 3.87 | 6500 | 1.6 |  | 69650 | 0 | 0 | 69650 |  | 167983.33 | -10 | 16.67 | 10
.........MATX.400220.IN.LM.50 | VL - METHODE A.FOUGHALI | 51170 | 0 | 0 |  | 33040.47 | 64.57 | 33066.67 | -26.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18130 | 0 | 0 | 18130 |  | 51196.67 | 0 | -26.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.51 | VL - CTX GO | 280000 | 0 | 0 |  | 104804 | 37.43 | 104783.33 | 20.67 |  | 6524 | 2.33 | 6500 | 24 |  | 175210 | 0 | 0 | 175210 |  | 279993.33 | -10 | 6.67 | 10
.........MATX.400220.IN.LM.52 | VL - CONDUCTEUR CET TR4 | 238000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238000 | 0 | 0 | 238000 |  | 238000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.53 | VL - G. BENYAICH | 248500 | 0 | 0 |  | 19532.1 | 7.86 | 19500 | 32.1 |  | 6510.7 | 2.62 | 6500 | 10.7 |  | 228970 | 0 | 0 | 228970 |  | 248470 | -10 | 30 | 10
.........MATX.400220.IN.LM.54 | VL - H.NADER | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71500 | -71500 |  | 0 | 0 | 6500 | -6500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71500 | 6500 | -71500 | -6500
......MATX.400220.IN.AC | ACHATS | 2553105 | 0 | 0 |  | 882184.27 | 34.55 | 933683.77 | -51499.5 |  | 141461.65 | 5.54 | 143528.64 | -2066.99 |  | 1672401.06 | 28227.5 | 0 | 1644173.56 |  | 2606084.83 | 1990.46 | -52979.83 | -1990.46
.........MATX.400220.IN.AC.01 | PIED DE SCELLEMENT | 139992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139992 | 0 | 0 | 139992 |  | 139992 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.02 | DISQUE POUR SCIE | 11200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11200 | 0 | 0 | 11200 |  | 11200 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.03 | MARTEAU PIQUEUR | 20160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20160 | 0 | 0 | 20160 |  | 20160 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.04 | BRISE BETON | 23296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26629.76 | 0 | 0 | 26629.76 |  | 26629.76 | 0 | -3333.76 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.05 | MARTEAU PERFORATEUR | 44800 | 0 | 0 |  | 32780.16 | 73.17 | 32780.2 | -0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12019.7 | 0 | 0 | 12019.7 |  | 44799.9 | 0 | 0.1 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.06 | ELINGUES 2 BRINS | 44400 | 0 | 0 |  | 5558.88 | 12.52 | 5560 | -1.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38841.12 | 0 | 0 | 38841.12 |  | 44401.12 | 0 | -1.12 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.07 | TRANSPALETTE | 13888 | 0 | 0 |  | 3599.77 | 25.92 | 3600 | -0.23 |  | 3599.77 | 25.92 | 3600 | -0.23 |  | 9908.9 | 0 | 0 | 9908.9 |  | 13508.9 | 132.9 | 379.1 | -132.9
.........MATX.400220.IN.AC.08 | TUYAU POUR BENNE 3ML | 11984 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11984 | 0 | 0 | 11984 |  | 11984 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.09 | TUYAU REFOULEMENT | 26800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26800 | 0 | 0 | 26800 |  | 26800 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.10 | TUYAU FLEXIBLE | 18000 | 0 | 0 |  | 17820 | 99 | 22188 | -4368 |  | 0 | 0 | 2000 | -2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22188 | 2000 | -4188 | -2000
.........MATX.400220.IN.AC.11 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 370 | 45720 | 0 | 0 |  | 45601.13 | 99.74 | 45600 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 |  | 45600.31 | 0 | 119.69 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.12 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 560 | 69840 | 0 | 0 |  | 69141.6 | 99 | 103300 | -34158.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103300 | 0 | -33460 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.13 | ATELIER ARMATURES | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.14 | BOIS GARDES CORPS | 13648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13648 | 0 | 0 | 13648 |  | 13648 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.15 | LISSE METALIQUES | 141968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141968 | 0 | 0 | 141968 |  | 141968 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.16 | BOIS POUR FERMETURE TREMIES | 50000 | 0 | 0 |  | 49500 | 99 | 50852 | -1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 51352 | 0 | -1352 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.17 | CONTREPLAQUE POUR FERMETURE TRE | 35000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.18 | NETTOYEUR VAPEUR | 55584 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55584 | 0 | 0 | 55584 |  | 55584 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.19 | COMBINE ROBOT | 68592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68592 | 0 | 0 | 68592 |  | 68592 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.20 | CLIMATISEUR WINDOW UNIT AC114 | 30072 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30072 | 0 | 0 | 30072 |  | 30072 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.21 | IMPRIMANTE LASERJET A4/A3 | 23112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23112 | 0 | 0 | 23112 |  | 23112 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.22 | PHOTOCOPIEUSE (20000 COPIES/MOIS) | 76992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76992 | 0 | 0 | 76992 |  | 76992 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.23 | RADIO CHANTIER PORTABLE | 16320 | 0 | 0 |  | 16156.8 | 99 | 27750 | -11593.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27750 | 0 | -11430 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.24 | LOGT GARDIENS | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.25 | INFIRMERIE | 12240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12240 | 0 | 0 | 12240 |  | 12240 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.26 | TUYAU D'EAU ACIER GALVA | 50400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 50400 |  | 50400 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.27 | TUYAU D'EAU PENAFLEX | 60312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60312 | 0 | 0 | 60312 |  | 60312 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.28 | CABLE PRIMAIRE ALU | 79992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79992 | 0 | 0 | 79992 |  | 79992 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.29 | CABLE SECONDAIRE | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 0 | 0 | 45000 |  | 45000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.30 | CABLE TERTAIRE | 79800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79800 | 0 | 0 | 79800 |  | 79800 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.31 | GUIRLANDES ET RALLONGES | 168000 | 0 | 0 |  | 4284 | 2.55 | 4284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163716 | 0 | 0 | 163716 |  | 168000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.32 | PETIT OUTILLAGE | 1045993 | 0 | 0 |  | 637741.93 | 60.97 | 637769.57 | -27.64 |  | 137861.88 | 13.18 | 137928.64 | -66.76 |  | 407937.27 | 28227.5 | 0 | 379709.77 |  | 1045706.84 | -142.44 | 286.16 | 142.44
......MATX.400220.IN.MI | MAIN D'OEUVRE INDIRECTE | 4974500 | 0 | 0 |  | 2841349.64 | 57.12 | 3342365.87 | -501016.23 |  | 136000.77 | 2.73 | 444092.48 | -308091.71 |  | 2133376 | 0 | 0 | 2133376 |  | 5475741.87 | 290676.48 | -501241.87 | -290676.48
.........MATX.400220.IN.MI.01 | GRUTIER G12 | 108750 | 0 | 0 |  | 71698.88 | 65.93 | 71692.69 | 6.19 |  | 7101.38 | 6.53 | 7062.73 | 38.65 |  | 37047.5 | 0 | 0 | 37047.5 |  | 108740.19 | -42.27 | 9.81 | 42.27
.........MATX.400220.IN.MI.02 | GRUTIER G13 | 108750 | 0 | 0 |  | 29068.88 | 26.73 | 29054.16 | 14.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79677.5 | 0 | 0 | 79677.5 |  | 108731.66 | 0 | 18.34 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.03 | GRUTIER GTMR | 36250 | 0 | 0 |  | 34002.5 | 93.8 | 34001.32 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2247.5 | 0 | 0 | 2247.5 |  | 36248.82 | 0 | 1.18 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.04 | GRUTIER G14 | 108750 | 0 | 0 |  | 68653.88 | 63.13 | 68682.76 | -28.88 |  | 5067.75 | 4.66 | 5073.56 | -5.81 |  | 40092.5 | 0 | 0 | 40092.5 |  | 108775.26 | -1.44 | -25.26 | 1.44
.........MATX.400220.IN.MI.05 | GRUTIER G15 | 108750 | 0 | 0 |  | 66196.13 | 60.87 | 66180.13 | 16 |  | 7688.63 | 7.07 | 7660 | 28.63 |  | 42557.5 | 0 | 0 | 42557.5 |  | 108737.63 | -25 | 12.37 | 25
.........MATX.400220.IN.MI.06 | REMPLACANT GRUTIER | 116000 | 0 | 0 |  | 115930.4 | 99.94 | 120980.87 | -5050.47 |  | 8560.8 | 7.38 | 13611.55 | -5050.75 |  | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 |  | 121053.37 | 5056.55 | -5053.37 | -5056.55
.........MATX.400220.IN.MI.07 | AIDE IMPLANTATION | 20500 | 0 | 0 |  | 15990 | 78 | 15993.03 | -3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4510 | 0 | 0 | 4510 |  | 20503.03 | 0 | -3.03 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.08 | AIDE TRAÇAGE | 348500 | 0 | 0 |  | 348465.15 | 99.99 | 481936.81 | -133471.66 |  | 487.9 | 0.14 | 60630.51 | -60142.61 |  | 51.25 | 0 | 0 | 51.25 |  | 481988.06 | 60169.26 | -133488.06 | -60169.26
.........MATX.400220.IN.MI.09 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER | 307500 | 0 | 0 |  | 307438.5 | 99.98 | 515175.86 | -207737.36 |  | 461.25 | 0.15 | 132706.99 | -132245.74 |  | 51.25 | 0 | 0 | 51.25 |  | 515227.11 | 132245.74 | -207727.11 | -132245.74
.........MATX.400220.IN.MI.10 | NETTOYAGE DURANT CES | 948125 | 0 | 0 |  | 126195.44 | 13.31 | 126216.56 | -21.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 821896.25 | 0 | 0 | 821896.25 |  | 948112.81 | 0 | 12.19 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.11 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER | 112500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112500 | 0 | 0 | 112500 |  | 112500 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.12 | AIDE SECURITE | 348500 | 0 | 0 |  | 348465.15 | 99.99 | 413650.74 | -65185.59 |  | 2927.4 | 0.84 | 68116.01 | -65188.61 |  | 51.25 | 0 | 0 | 51.25 |  | 413701.99 | 65194.76 | -65201.99 | -65194.76
.........MATX.400220.IN.MI.13 | MO DECHARGEMENT | 205000 | 0 | 0 |  | 198645 | 96.9 | 198634.28 | 10.72 |  | 22386 | 10.92 | 22394.31 | -8.31 |  | 6355 | 0 | 0 | 6355 |  | 204989.28 | -1.94 | 10.72 | 1.94
.........MATX.400220.IN.MI.14 | POINTEAU | 63765 | 0 | 0 |  | 63701.24 | 99.9 | 129219.88 | -65518.64 |  | 0 | 0 | 17030.12 | -17030.12 |  | 65 | 0 | 0 | 65 |  | 129284.88 | 17030.12 | -65519.88 | -17030.12
.........MATX.400220.IN.MI.15 | SOUDEUR | 68670 | 0 | 0 |  | 57751.47 | 84.1 | 57736.94 | 14.53 |  | 5534.8 | 8.06 | 5523.32 | 11.48 |  | 11130 | 0 | 0 | 11130 |  | 68866.94 | -111.68 | -196.94 | 111.68
.........MATX.400220.IN.MI.16 | CONDUCT CHARIOT ELEV. | 181250 | 0 | 0 |  | 64597.5 | 35.64 | 64606.73 | -9.23 |  | 7250 | 4 | 7272.58 | -22.58 |  | 116652.5 | 0 | 0 | 116652.5 |  | 181259.23 | 22.58 | -9.23 | -22.58
.........MATX.400220.IN.MI.17 | CHAUFFEUR CAMIONNETTE | 69310 | 0 | 0 |  | 27044.76 | 39.02 | 27021.07 | 23.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42267.5 | 0 | 0 | 42267.5 |  | 69288.57 | 0 | 21.43 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.18 | MAGASINIER | 181485 | 0 | 0 |  | 53828.45 | 29.66 | 53826.59 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127650 | 0 | 0 | 127650 |  | 181476.59 | 0 | 8.41 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.19 | AIDE MAGASINIER | 125000 | 0 | 0 |  | 65900 | 52.72 | 65905.11 | -5.11 |  | 11700 | 9.36 | 11684.39 | 15.61 |  | 59100 | 0 | 0 | 59100 |  | 125005.11 | -15.61 | -5.11 | 15.61
.........MATX.400220.IN.MI.20 | CONDUCTEUR DUMPER | 53955 | 0 | 0 |  | 53901.05 | 99.9 | 78023.02 | -24121.97 |  | 0 | 0 | 11197.15 | -11197.15 |  | 55 | 0 | 0 | 55 |  | 78078.02 | 11197.15 | -24123.02 | -11197.15
.........MATX.400220.IN.MI.21 | MENUISIER | 125000 | 0 | 0 |  | 117750 | 94.2 | 117728.65 | 21.35 |  | -6625 | -5.3 | 10705.95 | -17330.95 |  | 7271 | 0 | 0 | 7271 |  | 124999.65 | -0.05 | 0.35 | 0.05
.........MATX.400220.IN.MI.22 | AIDE MENUISIER | 82000 | 0 | 0 |  | 3895 | 4.75 | 3920.05 | -25.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78105 | 0 | 0 | 78105 |  | 82025.05 | 0 | -25.05 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.23 | M.O ENTRETIEN BUREAU | 50895 | 0 | 0 |  | 23040.17 | 45.27 | 23056.07 | -15.9 |  | 1934.01 | 3.8 | 1935.57 | -1.56 |  | 27855 | 0 | 0 | 27855 |  | 50911.07 | 0.57 | -16.07 | -0.57
.........MATX.400220.IN.MI.24 | M.O ENTRETIEN VESTIAIRE - SANITAIRE | 98100 | 0 | 0 |  | 39102.66 | 39.86 | 39053.07 | 49.59 |  | 8407.17 | 8.57 | 8397.86 | 9.31 |  | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  | 98053.07 | -2.14 | 46.93 | 2.14
.........MATX.400220.IN.MI.25 | INFIRMIER | 58860 | 0 | 0 |  | 35639.73 | 60.55 | 35612.2 | 27.53 |  | 4438.04 | 7.54 | 4428.62 | 9.42 |  | 23220 | 0 | 0 | 23220 |  | 58832.2 | -11.38 | 27.8 | 11.38
.........MATX.400220.IN.MI.26 | PLOMBIER | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000 | 0 | 0 | 75000 |  | 75000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.27 | ELECTRICIEN | 58860 | 0 | 0 |  | 56941.16 | 96.74 | 56929.41 | 11.75 |  | 8640.64 | 14.68 | 8602.57 | 38.07 |  | 1920 | 0 | 0 | 1920 |  | 58849.41 | -37.43 | 10.59 | 37.43
.........MATX.400220.IN.MI.28 | CHANTIER: GARDIEN JOUR/NUIT | 550000 | 0 | 0 |  | 393965 | 71.63 | 393974.87 | -9.87 |  | 40040 | 7.28 | 40058.69 | -18.69 |  | 156050 | 0 | 0 | 156050 |  | 550024.87 | 8.69 | -24.87 | -8.69
.........MATX.400220.IN.MI.29 | GARDIEN IMMEUBLE ASOMOVIT | 254475 | 0 | 0 |  | 53541.54 | 21.04 | 53553 | -11.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200925 | 0 | 0 | 200925 |  | 254478 | 0 | -3 | 0
......MATX.400220.IN.MT | MAITRISE | 3365795.5 | 0 | 0 |  | 2031385.17 | 60.35 | 2085169.3 | -53784.13 |  | 135801.28 | 4.03 | 179938.32 | -44137.04 |  | 1334058.3 | 0 | 0 | 1334058.3 |  | 3419227.6 | 43752.82 | -53432.1 | -43752.82
.........MATX.400220.IN.MT.01 | CDG MAITRISE (CHKAIMA) | 489770 | 0 | 0 |  | 379865.61 | 77.56 | 379617.13 | 248.48 |  | 30806.53 | 6.29 | 30789 | 17.53 |  | 109880 | 0 | 0 | 109880 |  | 489497.13 | -31 | 272.87 | 31
.........MATX.400220.IN.MT.02 | CC BELHAJ | 219300 | 0 | 0 |  | 218992.98 | 99.86 | 227879.78 | -8886.8 |  | 17083.47 | 7.79 | 26010.2 | -8926.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227879.78 | 8610.2 | -8579.78 | -8610.2
.........MATX.400220.IN.MT.03 | MAITRE BATISSEUR (A.EZZAKRAOUI) | 1008000 | 0 | 0 |  | 562766.4 | 55.83 | 562665.52 | 100.88 |  | 41932.8 | 4.16 | 41860.2 | 72.6 |  | 445200 | 0 | 0 | 445200 |  | 1007865.52 | -139.8 | 134.48 | 139.8
.........MATX.400220.IN.MT.04 | CHEF CHANTIER G12 (H.NADER) | 409692.5 | 0 | 0 |  | 409487.65 | 99.95 | 454702.11 | -45214.46 |  | -204.85 | -0.05 | 35062.02 | -35266.87 |  | 199.85 | 0 | 0 | 199.85 |  | 454901.96 | 35261.87 | -45209.46 | -35261.87
.........MATX.400220.IN.MT.05 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 108999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108999 | 0 | 0 | 108999 |  | 108999 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MT.06 | CHEF CHANTIER G13 (D.EDLIMI) | 319760 | 0 | 0 |  | 138711.89 | 43.38 | 138748.48 | -36.59 |  | 15604.29 | 4.88 | 15623.72 | -19.43 |  | 181064.1 | 0 | 0 | 181064.1 |  | 319812.58 | 35.42 | -52.58 | -35.42
.........MATX.400220.IN.MT.07 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 96888 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MT.08 | CHEF CHANTIER G14 (M.ZAKARYA) | 259805 | 0 | 0 |  | 244424.54 | 94.08 | 244445.6 | -21.06 |  | 22992.74 | 8.85 | 23054.45 | -61.71 |  | 15388.45 | 0 | 0 | 15388.45 |  | 259834.05 | 71.7 | -29.05 | -71.7
.........MATX.400220.IN.MT.09 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 96888 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MT.10 | CHEF CHANTIER G15 (M.ABAD) | 259805 | 0 | 0 |  | 77136.1 | 29.69 | 77110.68 | 25.42 |  | 7586.3 | 2.92 | 7538.73 | 47.57 |  | 182662.9 | 0 | 0 | 182662.9 |  | 259773.58 | -55.57 | 31.42 | 55.57
.........MATX.400220.IN.MT.11 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 96888 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.IN.FF | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 3876530 | 0 | 0 |  | 2099966.83 | 54.17 | 2214817.42 | -114850.59 |  | 247526.56 | 6.39 | 296176.69 | -48650.13 |  | 1776483.6 | 44030.6 | 0 | 1732453 |  | 3991301.02 | 48748.22 | -114771.02 | -48748.22
.........MATX.400220.IN.FF.01 | GASOIL | 824040 | 0 | 0 |  | 393561.5 | 47.76 | 393547.54 | 13.96 |  | 138273.91 | 16.78 | 138250.49 | 23.42 |  | 430500 | 7910 | 0 | 422590 |  | 824047.54 | -13.51 | -7.54 | 13.51
.........MATX.400220.IN.FF.02 | EAU CHANTIER | 225630 | 0 | 0 |  | 89936.12 | 39.86 | 89839.39 | 96.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135700 | 0 | 0 | 135700 |  | 225539.39 | 0 | 90.61 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.03 | ELECTRICITE CHANTIER | 470880 | 0 | 0 |  | 152659.3 | 32.42 | 152818.33 | -159.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318240 | 0 | 0 | 318240 |  | 471058.33 | 0 | -178.33 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.04 | TELEPHONE / INTERNET | 14715 | 0 | 0 |  | 10709.58 | 72.78 | 10707.65 | 1.93 |  | 944.71 | 6.42 | 940 | 4.71 |  | 4005 | 0 | 0 | 4005 |  | 14712.65 | -5 | 2.35 | 5
.........MATX.400220.IN.FF.05 | GSM | 44145 | 0 | 0 |  | 28036.49 | 63.51 | 28045.79 | -9.3 |  | 1982.11 | 4.49 | 1978.3 | 3.81 |  | 16110 | 0 | 0 | 16110 |  | 44155.79 | -1.7 | -10.79 | 1.7
.........MATX.400220.IN.FF.06 | FOURNITURE DE BUREAU | 39240 | 0 | 0 |  | 24199.31 | 61.67 | 24198.33 | 0.98 |  | 1110.49 | 2.83 | 1108.5 | 1.99 |  | 15040 | 0 | 0 | 15040 |  | 39238.33 | -3.5 | 1.67 | 3.5
.........MATX.400220.IN.FF.07 | TIRAGE DE PLAN | 49050 | 0 | 0 |  | 24206.18 | 49.35 | 24208.42 | -2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24845 | 0 | 0 | 24845 |  | 49053.42 | 0 | -3.42 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.08 | PHOTOCOPIES | 24525 | 0 | 0 |  | 24500.48 | 99.9 | 25600.6 | -1100.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 25 |  | 25625.6 | 0 | -1100.6 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.09 | CONSOMMABLE INFORMATIQUE | 42240 | 0 | 0 |  | 9558.91 | 22.63 | 9560 | -1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32680 | 0 | 0 | 32680 |  | 42240 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.10 | CONSOMMABLE AGENCE | 34335 | 0 | 0 |  | 18520.3 | 53.94 | 18519.7 | 0.6 |  | 3151.95 | 9.18 | 3151.7 | 0.25 |  | 15813 | 0 | 0 | 15813 |  | 34332.7 | -1.8 | 2.3 | 1.8
.........MATX.400220.IN.FF.11 | CALE A BETON | 250000 | 0 | 0 |  | 68850 | 27.54 | 68842.17 | 7.83 |  | 11200 | 4.48 | 11197.15 | 2.85 |  | 181000 | 0 | 0 | 181000 |  | 249842.17 | -52.85 | 157.83 | 52.85
.........MATX.400220.IN.FF.12 | HUILE DE DECOFFRAGE | 125000 | 0 | 0 |  | 124875 | 99.9 | 156837 | -31962 |  | 4112.5 | 3.29 | 36068.5 | -31956 |  | 125 | 0 | 0 | 125 |  | 156962 | 31943.5 | -31962 | -31943.5
.........MATX.400220.IN.FF.13 | BOIS POUR IMPLANTATION | 51200 | 0 | 0 |  | 51041.28 | 99.69 | 51040 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.6 | 0 | 0 | 153.6 |  | 51193.6 | 0 | 6.4 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.14 | BENNES A GRAVATS | 315000 | 0 | 0 |  | 295029 | 93.66 | 295024.5 | 4.5 |  | 18900 | 6 | 18900 | 0 |  | 19845 | 0 | 0 | 19845 |  | 314869.5 | 0 | 130.5 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.15 | BENNES A ORDURES | 16000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 16000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.16 | INFORMATIQUE | 454080 | 0 | 0 |  | 121693.44 | 26.8 | 121755.44 | -62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332433 | 0 | 0 | 332433 |  | 454188.44 | 0 | -108.44 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.17 | PHOTOS CHANTIER | 48000 | 0 | 0 |  | 36619.2 | 76.29 | 36619.8 | -0.6 |  | 2400 | 5 | 2400 | 0 |  | 11376 | 24100.6 | 0 | -12724.6 |  | 47995.8 | 0 | 4.2 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.18 | PANNEAUX DE CHANTIER | 30000 | 0 | 0 |  | 9411 | 31.37 | 9410 | 1 |  | 300 | 1 | 300 | 0 |  | 20580 | 0 | 0 | 20580 |  | 29990 | 0 | 10 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.19 | FRAIS DE RECEPTION | 100000 | 0 | 0 |  | 37730 | 37.73 | 37732.3 | -2.3 |  | 1560 | 1.56 | 1564.85 | -4.85 |  | 62300 | 0 | 0 | 62300 |  | 100032.3 | 64.85 | -32.3 | -64.85
.........MATX.400220.IN.FF.20 | ESSAIS BETON | 194000 | 0 | 0 |  | 150059 | 77.35 | 150060 | -1 |  | 16994.4 | 8.76 | 17000 | -5.6 |  | 44038 | 8600 | 0 | 35438 |  | 194098 | 122 | -98 | -122
.........MATX.400220.IN.FF.21 | VETEMENTS OUVRIERS (EPI) / AGENCE | 345000 | 0 | 0 |  | 295665 | 85.7 | 295651 | 14 |  | 33775.5 | 9.79 | 33750 | 25.5 |  | 49335 | 2580 | 0 | 46755 |  | 344986 | -60 | 14 | 60
.........MATX.400220.IN.FF.22 | MEDECIN TRAVAIL & FRAIS MEDICAUX | 78480 | 0 | 0 |  | 72240.84 | 92.05 | 72266.66 | -25.82 |  | 14244.12 | 18.15 | 14289.05 | -44.93 |  | 6240 | 0 | 0 | 6240 |  | 78506.66 | 49.05 | -26.66 | -49.05
.........MATX.400220.IN.FF.23 | FORMATIONS | 50970 | 0 | 0 |  | 50964.9 | 99.99 | 59076.04 | -8111.14 |  | 45.87 | 0.09 | 7278.15 | -7232.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59076.04 | 7227.18 | -8106.04 | -7227.18
.........MATX.400220.IN.FF.24 | SECURITE ET SIGNALISATION | 10000 | 0 | 0 |  | 9900 | 99 | 83456.76 | -73556.76 |  | -90 | -0.9 | 8000 | -8090 |  | 100 | 840 | 0 | -740 |  | 83556.76 | 8090 | -73556.76 | -8090
.........MATX.400220.IN.FF.25 | NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -861 | -2.87 | 0 | -861 |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  | 30000 | 870 | 0 | -870
.........MATX.400220.IN.FF.26 | CONSTAT D'HUISSIER | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -518 | -5.18 | 0 | -518 |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  | 10000 | 520 | 0 | -520
......MATX.400220.IN.CO | COFFRAGE | 12964870.76 | 0 | 0 |  | 4989020.41 | 38.48 | 1696746.71 | 3292273.7 |  | 1771383.87 | 13.66 | 933065 | 838318.87 |  | 11289187.33 | 703423.23 | 0 | 10585764.1 |  | 12985934.04 | 19842.87 | -21063.28 | -19842.87
.........MATX.400220.IN.CO.01 | MADRIERS | 245725.32 | 0 | 0 |  | 190068.54 | 77.35 | 190080 | -11.46 |  | 35187.87 | 14.32 | 35200 | -12.13 |  | 55651.2 | 26400 | 0 | 29251.2 |  | 245731.2 | 35.2 | -5.88 | -35.2
.........MATX.400220.IN.CO.02 | CONTREPLAQUE | 786327.75 | 0 | 0 |  | 72656.68 | 9.24 | 72625 | 31.68 |  | 72656.68 | 9.24 | 72625 | 31.68 |  | 713655.95 | 42010 | 0 | 671645.95 |  | 786280.95 | -26.44 | 46.8 | 26.44
.........MATX.400220.IN.CO.03 | TUBE GC | 294857.64 | 0 | 0 |  | 156392.49 | 53.04 | 156386.72 | 5.77 |  | 26773.07 | 9.08 | 26777.66 | -4.59 |  | 138466.88 | 0 | 0 | 138466.88 |  | 294853.6 | 3.14 | 4.04 | -3.14
.........MATX.400220.IN.CO.04 | TIGES ET PAPILLONS | 227891.25 | 0 | 0 |  | 51868.05 | 22.76 | 51876 | -7.95 |  | 8386.4 | 3.68 | 8400 | -13.6 |  | 176022.68 | 0 | 0 | 176022.68 |  | 227898.68 | 13.37 | -7.43 | -13.37
.........MATX.400220.IN.CO.05 | CONSOMMABLES COFFRAGE | 493228.89 | 0 | 0 |  | 55192.31 | 11.19 | 55172.4 | 19.91 |  | 26141.13 | 5.3 | 26102.4 | 38.73 |  | 438048.15 | 6550 | 0 | 431498.15 |  | 493220.55 | -40.43 | 8.34 | 40.43
.........MATX.400220.IN.CO.06 | TABLES PREFAS | 135660 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135658.72 | 0 | 0 | 135658.72 |  | 135658.72 | 0 | 1.28 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.07 | MOULE BIPOUTRE | 39286.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39285.97 | 0 | 0 | 39285.97 |  | 39285.97 | 0 | 0.98 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.08 | TRANSPORT COFFRAGE | 245715.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 245711.15 | 0 | 0 | 245711.15 |  | 245711.15 | 0 | 4.75 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.09 | ECHAFAUDAGE DE FACADE | 1867398.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1867061.8 | 0 | 0 | 1867061.8 |  | 1867061.8 | 0 | 337.04 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.10 | BANCHES | 1652238.5 | 0 | 0 |  | 1553104.19 | 94 | 109530.12 | 1443574.07 |  | 726984.94 | 44 | 109529.71 | 617455.23 |  | 1542707.97 | 0 | 0 | 1542707.97 |  | 1652238.09 | -287.52 | 0.41 | 287.52
.........MATX.400220.IN.CO.11 | COFFRAGE MANUPORTABLE | 648682.85 | 0 | 0 |  | 26985.21 | 4.16 | 26953.85 | 31.36 |  | -433579.61 | -66.84 | 26954.07 | -460533.68 |  | 621728.99 | 0 | 0 | 621728.99 |  | 648682.84 | 0.06 | 0.01 | -0.06
.........MATX.400220.IN.CO.12 | PIQUET GARDE CORPS | 1098904.16 | 0 | 0 |  | 81209.02 | 7.39 | 81202.8 | 6.22 |  | 12307.73 | 1.12 | 12274.8 | 32.93 |  | 1017680.03 | 0 | 0 | 1017680.03 |  | 1098882.83 | -41.87 | 21.33 | 41.87
.........MATX.400220.IN.CO.13 | ECHAFAUDAGE D'ACCES | 1223468.68 | 0 | 0 |  | 122713.91 | 10.03 | 122757.08 | -43.17 |  | 38539.26 | 3.15 | 38536.33 | 2.93 |  | 1100743.6 | 0 | 0 | 1100743.6 |  | 1223500.68 | -3.75 | -32 | 3.75
.........MATX.400220.IN.CO.14 | ETAIS | 149425.9 | 0 | 0 |  | 149276.47 | 99.9 | 169496.03 | -20219.56 |  | 65896.82 | 44.1 | 86113.03 | -20216.21 |  | 150.52 | 0 | 0 | 150.52 |  | 169646.55 | 20221.14 | -20220.65 | -20221.14
.........MATX.400220.IN.CO.15 | POUTRELLES | 627446.3 | 0 | 0 |  | 182900.6 | 29.15 | 182928 | -27.4 |  | 91418.93 | 14.57 | 91464 | -45.07 |  | 445736.81 | 0 | 0 | 445736.81 |  | 628664.81 | -209.78 | -1218.51 | 209.78
.........MATX.400220.IN.CO.16 | COFFRAGE PLANCHER | 2334663.38 | 0 | 0 |  | 2147890.31 | 92 | 278964.54 | 1868925.77 |  | 980558.62 | 42 | 278965 | 701593.62 |  | 2055699 | 628463.23 | 0 | 1427235.77 |  | 2334663.54 | 152.39 | -0.16 | -152.39
.........MATX.400220.IN.CO.17 | MOULE ESCALIER | 29490.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29490.3 | 0 | 0 | 29490.3 |  | 29490.3 | 0 | 0.2 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.18 | CONSOLE + PODIUM | 385468.65 | 0 | 0 |  | 197321.4 | 51.19 | 197335.67 | -14.27 |  | 120112.03 | 31.16 | 120123 | -10.97 |  | 188152.31 | 0 | 0 | 188152.31 |  | 385487.98 | 27.36 | -19.33 | -27.36
.........MATX.400220.IN.CO.19 | PLATEAU BETON | 122864.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122864.58 | 0 | 0 | 122864.58 |  | 122864.58 | 0 | 0.02 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.20 | ENTRETIEN COFFRAGE | 147425.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147413.87 | 0 | 0 | 147413.87 |  | 147413.87 | 0 | 11.83 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.21 | CALE A BETON | 103500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103500 | 0 | 0 | 103500 |  | 103500 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.22 | EXPERTISE FIN DE CHANTIER | 105199 | 0 | 0 |  | 1441.23 | 1.37 | 1438.5 | 2.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103756.85 | 0 | 0 | 103756.85 |  | 105195.35 | 0 | 3.65 | 0
......MATX.400220.IN.EN | ENCADREMENT | 10126417.5 | 0 | 0 |  | 3246784.63 | 32.06 | 3245722.08 | 1062.55 |  | 422822.52 | 4.18 | 422616.11 | 206.41 |  | 6879720.27 | 0 | 0 | 6879720.27 |  | 10125442.35 | -141.86 | 975.15 | 141.86
.........MATX.400220.IN.EN.01 | DIRECTEUR DE RAVAUX | 794610 | 0 | 0 |  | 111007.02 | 13.97 | 110779.3 | 227.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 683640 | 0 | 0 | 683640 |  | 794419.3 | 0 | 190.7 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.02 | RESPONSABLE PROD. | 804420 | 0 | 0 |  | 419022.38 | 52.09 | 418630.75 | 391.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385400 | 0 | 0 | 385400 |  | 804030.75 | 0 | 389.25 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.03 | GESTIONNAIRE PRINCIPAL | 402210 | 0 | 0 |  | 365729.55 | 90.93 | 365604.62 | 124.93 |  | 45932.38 | 11.42 | 45695.67 | 236.71 |  | 36490 | 0 | 0 | 36490 |  | 402094.62 | -224.33 | 115.38 | 224.33
.........MATX.400220.IN.EN.04 | GESTIONNAIRE CONFIRME (M.SAHIR) | 114720 | 0 | 0 |  | 78365.23 | 68.31 | 78342.84 | 22.39 |  | -114.72 | -0.1 | -174.06 | 59.34 |  | 36360 | 0 | 0 | 36360 |  | 114702.84 | -54.06 | 17.16 | 54.06
.........MATX.400220.IN.EN.05 | RESP QSE A.HAOUANI | 470880 | 0 | 0 |  | 228000.1 | 48.42 | 227834.41 | 165.69 |  | 21142.52 | 4.49 | 21032.01 | 110.51 |  | 242880 | 0 | 0 | 242880 |  | 470714.41 | -87.99 | 165.59 | 87.99
.........MATX.400220.IN.EN.06 | PROJETEUR (H.JMILI) | 206010 | 0 | 0 |  | 113614.52 | 55.15 | 113607.37 | 7.15 |  | 22063.68 | 10.71 | 21948.72 | 114.96 |  | 92400 | 0 | 0 | 92400 |  | 206007.37 | -101.28 | 2.63 | 101.28
.........MATX.400220.IN.EN.07 | METREUR (A.KARFA BEKALI) | 166770 | 0 | 0 |  | 67992.13 | 40.77 | 68051.14 | -59.01 |  | 8838.81 | 5.3 | 8902.55 | -63.74 |  | 98770 | 0 | 0 | 98770 |  | 166821.14 | 62.55 | -51.14 | -62.55
.........MATX.400220.IN.EN.08 | SECRETAIRE (N.TALBI) | 235440 | 0 | 0 |  | 107290.01 | 45.57 | 107227.3 | 62.71 |  | 1930.61 | 0.82 | 1984.75 | -54.14 |  | 128160 | 0 | 0 | 128160 |  | 235387.3 | 64.75 | 52.7 | -64.75
.........MATX.400220.IN.EN.09 | RESP PERSONNEL M.LAHCEN | 372780 | 0 | 0 |  | 138711.44 | 37.21 | 138670.89 | 40.55 |  | 10288.73 | 2.76 | 10252.03 | 36.7 |  | 234080 | 0 | 0 | 234080 |  | 372750.89 | -7.97 | 29.11 | 7.97
.........MATX.400220.IN.EN.10 | METHODE / A.FOUGHALI | 299710 | 0 | 0 |  | 201315.21 | 67.17 | 201283.53 | 31.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98400 | 0 | 0 | 98400 |  | 299683.53 | 0 | 26.47 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.11 | ANIMATEUR QSE TR4 | 276000 | 0 | 0 |  | 11398.8 | 4.13 | 11400.63 | -1.83 |  | 9604.8 | 3.48 | 9649.28 | -44.48 |  | 264600 | 0 | 0 | 264600 |  | 276000.63 | 49.28 | -0.63 | -49.28
.........MATX.400220.IN.EN.12 | CTX GO (M.LAZRAK) | 1254600 | 0 | 0 |  | 310513.5 | 24.75 | 310640.54 | -127.04 |  | 25970.22 | 2.07 | 26039.63 | -69.41 |  | 944086.5 | 0 | 0 | 944086.5 |  | 1254727.04 | 6.68 | -127.04 | -6.68
.........MATX.400220.IN.EN.13 | TECHNICIEN GO TR4 (B. BOUSALEM) | 144000 | 0 | 0 |  | 71841.6 | 49.89 | 71853.57 | -11.97 |  | 18158.4 | 12.61 | 18158.9 | -0.5 |  | 72160 | 0 | 0 | 72160 |  | 144013.57 | -1.1 | -13.57 | 1.1
.........MATX.400220.IN.EN.14 | RESP. TRANCHE 4 (S. FEZ-ZAGA) | 2041400 | 0 | 0 |  | 394398.48 | 19.32 | 394401.69 | -3.21 |  | 136365.52 | 6.68 | 136646.13 | -280.61 |  | 1647001.52 | 0 | 0 | 1647001.52 |  | 2041403.21 | 280.61 | -3.21 | -280.61
.........MATX.400220.IN.EN.15 | CTX CET (M.LAMRINI) | 1066410 | 0 | 0 |  | 439467.56 | 41.21 | 439352.43 | 115.13 |  | 52467.37 | 4.92 | 52366.16 | 101.21 |  | 626986.35 | 0 | 0 | 626986.35 |  | 1066338.78 | -13.39 | 71.22 | 13.39
.........MATX.400220.IN.EN.16 | TECHNICIEN SUIVI CET TR4 | 104000 | 0 | 0 |  | 80797.6 | 77.69 | 80787.19 | 10.41 |  | 24793.6 | 23.84 | 24754.92 | 38.68 |  | 23200 | 0 | 0 | 23200 |  | 103987.19 | -45.08 | 12.81 | 45.08
.........MATX.400220.IN.EN.17 | CTX CEA TR4 (G. BENYAICH) | 1113457.5 | 0 | 0 |  | 57677.1 | 5.18 | 57607.84 | 69.26 |  | 19708.2 | 1.77 | 19688.5 | 19.7 |  | 1055745.9 | 0 | 0 | 1055745.9 |  | 1113353.74 | -71.45 | 103.76 | 71.45
.........MATX.400220.IN.EN.18 | TECHNICIEN SUIVI CEA TR4 | 184000 | 0 | 0 |  | 8482.4 | 4.61 | 8500 | -17.6 |  | 8482.4 | 4.61 | 8500 | -17.6 |  | 175520 | 0 | 0 | 175520 |  | 184020 | 20 | -20 | -20
.........MATX.400220.IN.EN.19 | STAGIAIRES | 75000 | 0 | 0 |  | 41160 | 54.88 | 41146.04 | 13.96 |  | 17190 | 22.92 | 17170.92 | 19.08 |  | 33840 | 0 | 0 | 33840 |  | 74986.04 | -19.08 | 13.96 | 19.08
......MATX.400220.IN.ET | ETUDES | 290000 | 0 | 0 |  | 199800 | 68.9 | 298000 | -98200 |  | 1800 | 0.62 | 98000 | -96200 |  | 90000 | 36070 | 0 | 53930 |  | 388000 | 98000 | -98000 | -98000
.........MATX.400220.IN.ET.01 | STRUCTURE | 200000 | 0 | 0 |  | 199800 | 99.9 | 298000 | -98200 |  | 1800 | 0.9 | 98000 | -96200 |  | 0 | 36070 | 0 | -36070 |  | 298000 | 98000 | -98000 | -98000
.........MATX.400220.IN.ET.02 | PLANNING | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.IN.MH | MISSION & HEBERGEMENT | 762300 | 0 | 0 |  | 251358.03 | 32.97 | 243366.91 | 7991.12 |  | 15813 | 2.07 | 7820 | 7993 |  | 518942.32 | 0 | 0 | 518942.32 |  | 762309.23 | -5.88 | -9.23 | 5.88
.........MATX.400220.IN.MH.01 | VOYAGE / MISSION | 132300 | 0 | 0 |  | 23298.03 | 17.61 | 23295.5 | 2.53 |  | 1323 | 1 | 1320 | 3 |  | 109015.2 | 0 | 0 | 109015.2 |  | 132310.7 | -3 | -10.7 | 3
.........MATX.400220.IN.MH.02 | LOGEMENT OUVRIERS | 630000 | 0 | 0 |  | 228060 | 36.2 | 220071.41 | 7988.59 |  | 14490 | 2.3 | 6500 | 7990 |  | 409927.12 | 0 | 0 | 409927.12 |  | 629998.53 | -2.88 | 1.47 | 2.88
......MATX.400220.IN.DA | DEPENSES ANNEXES | 4956000 | 0 | 0 |  | 393372 | 7.94 | 232160.51 | 161211.49 |  | -2638804 | -53.24 | 0 | -2638804 |  | 4723839 | 0 | 0 | 4723839 |  | 4955999.51 | 2800000 | 0.49 | -2800000
.........MATX.400220.IN.DA.01 | FRAIS CAUTIONS | 336000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336000 | 0 | 0 | 336000 |  | 336000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.DA.02 | ASSURANCES TRC | 420000 | 0 | 0 |  | 393372 | 93.66 | 232160.51 | 161211.49 |  | 161196 | 38.38 | 0 | 161196 |  | 187839 | 0 | 0 | 187839 |  | 419999.51 | 0 | 0.49 | 0
.........MATX.400220.IN.DA.03 | SAV | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |  | 1400000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.DA.04 | ALEAS | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2800000 | -100 | 0 | -2800000 |  | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 |  | 2800000 | 2800000 | 0 | -2800000
...MATX.400220.RD | RECETTES DIVERSES | 751136.75 | 0 | 408241.5 |  | 517908.79 | 68.95 | 0 | 517908.79 |  | 517908.79 | 68.95 | 0 | 517908.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 751136.75 | 20528.75
......MATX.400220.RD.01 | RECETTES DIVERSES | 751136.75 | 0 | 408241.5 |  | 517908.79 | 68.95 | 0 | 517908.79 |  | 517908.79 | 68.95 | 0 | 517908.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 751136.75 | 20528.75
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0