## Matrice Monétaire
Chantier / OTP : | MATX.400220 -RYAD AL ANDALOUS - GH4 & GH5
Responsable : | MARINE Mehdi
CB à fin : | 09-2017
Bilan Monétaire
|  | BUDGET Référence |  |  | X | CUMUL A FIN DE MOIS |  |  |  | X | Mois |  |  |  | X | RAD | Décomposition RAD |  |  | X | CUMUL A FIN DE CHANTIER
Code OTP | Description OTP | Total | dont transfert | dont TS |  | Budget |  | Dépenses | Ecart |  | Budget |  | Dépenses | Ecart |  | Montant | Engagé | Stock | Reste à commander |  | Dépenses |  | Ecart
[6 empty] | Montant | % | Montant | TOTAL |  | Montant | % | Montant | TOTAL | [6 empty] | Montant | Variation M-1 | TOTAL | Variation M-1
MATX.400220 | RYAD AL ANDALOUS - GH4 & GH5 | 247956481.75 |  | 387712.75 |  | 72545509.76 | 29.26 | 72863374.88 | -317865.12 |  | 8519691.52 | 3.44 | 8502467.1 | 17224.42 |  | 174586342.09 | 39874555.12 | 0 | 134711786.97 |  | 247449716.97 | 31170.03 | 506764.78 | 179.11
....SOUS-TOTAL | Imputation niveau 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7618909.56 | 0 | -7618909.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
...MATX.400220.CT | COMPTES TRANSITOIRES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3288874.8 | -3288874.8 |  | 0 | 0 | 3160151.8 | -3160151.8 |  | 0 | 6068837.46 | 0 | -6068837.46 |  | 3288874.8 | 3160151.8 | -3288874.8 | -3160151.8
......MATX.400220.CT.BT | BETON | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500225 | -2500225 |  | 0 | 0 | 2371502 | -2371502 |  | 0 | 4126956.51 | 0 | -4126956.51 |  | 2500225 | 2371502 | -2500225 | -2371502
......MATX.400220.CT.AC | ACIER | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 788649.8 | -788649.8 |  | 0 | 0 | 788649.8 | -788649.8 |  | 0 | 1941880.95 | 0 | -1941880.95 |  | 788649.8 | 788649.8 | -788649.8 | -788649.8
...MATX.400220.PP | PRODUCTION PROPRE | 66098821.04 | -7401375.68 | 5982303.68 |  | 38313503.32 | 57.96 | 40055383.32 | -1741880 |  | 3389910.78 | 5.13 | 3583148.58 | -193237.8 |  | 27784742.5 | 383375.21 | 0 | 27401367.29 |  | 67840125.82 | 193225.28 | -1741304.78 | -193225.28
......MATX.400220.PP.CH | CONGES MOD | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 432137.21 | -432137.21 |  | 0 | 0 | 43256.33 | -43256.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 432137.21 | 43256.33 | -432137.21 | -43256.33
......MATX.400220.PP.DS.1 | DEBOURSES SECS GH4 | 21223487.34 | -387036.65 | 387036.65 |  | 13133121.67 | 61.88 | 13643650.09 | -510528.42 |  | 1597562.87 | 7.53 | 1625539.31 | -27976.44 |  | 8090356.32 | 0 | 0 | 8090356.32 |  | 21734006.41 | 27982.23 | -510519.07 | -27982.23
.........MATX.400220.PP.DS.1 .1 | FONDATIONS | 3071998.52 | 0 | 0 |  | 3041278.54 | 99 | 3551299.82 | -510021.28 |  | -27647.98 | -0.9 | 0 | -27647.98 |  | 30719.03 | 0 | 0 | 30719.03 |  | 3582018.85 | 27648.7 | -510020.33 | -27648.7
.........MATX.400220.PP.DS.1 .2 | SUPERSTRUCTURE | 13857614.28 | -387036.65 | 387036.65 |  | 9876321.7 | 71.27 | 9876835.83 | -514.13 |  | 1538195.18 | 11.1 | 1538522.75 | -327.57 |  | 3981292.84 | 0 | 0 | 3981292.84 |  | 13858128.67 | 331.01 | -514.39 | -331.01
.........MATX.400220.PP.DS.1 .3 | MAÇONNERIE & ENDUIT (INFRA+SUPER) | 311558.86 | 0 | 0 |  | 30750.85 | 9.87 | 30742.18 | 8.67 |  | 27946.82 | 8.97 | 27942.02 | 4.8 |  | 280806.5 | 0 | 0 | 280806.5 |  | 311548.68 | -3.03 | 10.18 | 3.03
.........MATX.400220.PP.DS.1 .4 | ESCALIERS | 192469.35 | 0 | 0 |  | 184770.58 | 96 | 184772.26 | -1.68 |  | 59068.85 | 30.69 | 59074.54 | -5.69 |  | 7698.77 | 0 | 0 | 7698.77 |  | 192471.03 | 5.55 | -1.68 | -5.55
.........MATX.400220.PP.DS.1 .5 | OUVRAGES DIVERS | 816414.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 816428.84 | 0 | 0 | 816428.84 |  | 816428.84 | 0 | -14.3 | 0
.........MATX.400220.PP.DS.1 .6 | MAÇONNERIE & ENDUIT (TERRASSE) | 2973431.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2973410.34 | 0 | 0 | 2973410.34 |  | 2973410.34 | 0 | 21.45 | 0
......MATX.400220.PP.DS.2 | DEBOURSES SECS GH5 | 30926214.11 | -387036.65 | 387036.65 |  | 22676112 | 73.32 | 23337560.98 | -661448.98 |  | 1329351.42 | 4.3 | 1428032.05 | -98680.63 |  | 8250140.74 | 0 | 0 | 8250140.74 |  | 31587701.72 | 98634.05 | -661487.61 | -98634.05
.........MATX.400220.PP.DS.2 .1 | FONDATIONS | 5808596.63 | 0 | 0 |  | 5750510.66 | 99 | 6312917.23 | -562406.57 |  | -57505.11 | -0.99 | 0 | -57505.11 |  | 58093.66 | 0 | 0 | 58093.66 |  | 6371010.89 | 57510.96 | -562414.26 | -57510.96
.........MATX.400220.PP.DS.2 .2 | SUPERSTRUCTURE | 17385699.99 | -387036.65 | 387036.65 |  | 16566833.52 | 95.29 | 16566888.51 | -54.99 |  | 1335221.76 | 7.68 | 1335741.05 | -519.29 |  | 818896.69 | 0 | 0 | 818896.69 |  | 17385785.2 | 465.64 | -85.21 | -465.64
.........MATX.400220.PP.DS.2 .3 | MAÇONNERIE & ENDUIT (INFRA+SUPER) | 368821.52 | 0 | 0 |  | 92611.09 | 25.11 | 92613.57 | -2.48 |  | 41492.42 | 11.25 | 41506.57 | -14.15 |  | 276208.31 | 0 | 0 | 276208.31 |  | 368821.88 | 12.54 | -0.36 | -12.54
.........MATX.400220.PP.DS.2 .4 | ESCALIERS | 256270.65 | 0 | 0 |  | 253707.94 | 99 | 352719.33 | -99011.39 |  | -2306.44 | -0.9 | 38362.09 | -40668.53 |  | 2562.7 | 0 | 0 | 2562.7 |  | 355282.03 | 40668.51 | -99011.38 | -40668.51
.........MATX.400220.PP.DS.2 .5 | OUVRAGES DIVERS | 1073171.82 | 0 | 0 |  | 12448.79 | 1.16 | 12422.34 | 26.45 |  | 12448.79 | 1.16 | 12422.34 | 26.45 |  | 1060725.88 | 0 | 0 | 1060725.88 |  | 1073148.22 | -23.6 | 23.6 | 23.6
.........MATX.400220.PP.DS.2 .6 | MAÇONNERIE & ENDUIT (TERRASSE) | 6033653.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6033653.5 | 0 | 0 | 6033653.5 |  | 6033653.5 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.PP.AM | AUTRES MATERIAUX | 13949119.59 | -6627302.38 | 5208230.38 |  | 2504269.65 | 17.95 | 2642035.04 | -137765.39 |  | 462996.49 | 3.32 | 486320.89 | -23324.4 |  | 11444245.44 | 383375.21 | 0 | 11060870.23 |  | 14086280.48 | 23352.67 | -137160.89 | -23352.67
.........MATX.400220.PP.AM.01 | PLANCHERS HOURDIS | 0 | -3584887.98 | 3584887.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.02 | MORTIER ENDUIT EXTERIEUR | 1792617.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1792617.6 | 0 | 0 | 1792617.6 |  | 1792617.6 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.03 | PV JOINT CREUX ENDUIT EXT | 12037.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12037.6 | 0 | 0 | 12037.6 |  | 12037.6 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.04 | MORTIER A HOURDER | 1044611.75 | 0 | 0 |  | 430171.12 | 41.18 | 430209.22 | -38.1 |  | 150633.02 | 14.42 | 150672.33 | -39.31 |  | 614440.45 | 56650 | 0 | 557790.45 |  | 1044649.67 | 39.11 | -37.92 | -39.11
.........MATX.400220.PP.AM.05 | MORTIER DIVERS | 473040.71 | 0 | 0 |  | 37370.22 | 7.9 | 37389 | -18.78 |  | 27152.54 | 5.74 | 27192 | -39.46 |  | 435670.25 | 0 | 0 | 435670.25 |  | 473059.25 | 39.32 | -18.54 | -39.32
.........MATX.400220.PP.AM.06 | POLYANE 100μ | 29675.52 | 0 | 0 |  | 29378.76 | 99 | 64036.55 | -34657.79 |  | 0 | 0 | 5982.75 | -5982.75 |  | 0 | 2363.45 | 0 | -2363.45 |  | 64036.55 | 5982.75 | -34361.03 | -5982.75
.........MATX.400220.PP.AM.07 | POLISTYRENNE | 1848 | 0 | 0 |  | 1829.52 | 99 | 105000 | -103170.48 |  | 0 | 0 | 17500 | -17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105000 | 17500 | -103152 | -17500
.........MATX.400220.PP.AM.08 | BRIQUES CREUSES 8T 100mm | 304036.22 | 0 | 0 |  | 70201.96 | 23.09 | 70211.68 | -9.72 |  | 30069.18 | 9.89 | 30090.72 | -21.54 |  | 233834.27 | 126745.76 | 0 | 107088.51 |  | 304045.95 | 21.55 | -9.73 | -21.55
.........MATX.400220.PP.AM.09 | BRIQUES CREUSES 6T 70mm | 1987049.05 | 0 | 0 |  | 485833.49 | 24.45 | 485760 | 73.49 |  | 121607.4 | 6.12 | 121440 | 167.4 |  | 1501215.57 | 197616 | 0 | 1303599.57 |  | 1986975.57 | -167.4 | 73.48 | 167.4
.........MATX.400220.PP.AM.10 | AGGLOS CREUX 20cm | 201154.88 | 0 | 0 |  | 46848.97 | 23.29 | 46850 | -1.03 |  | 5551.87 | 2.76 | 5550 | 1.87 |  | 154305.89 | 0 | 0 | 154305.89 |  | 201155.89 | -1.87 | -1.01 | 1.87
.........MATX.400220.PP.AM.11 | POSE MAÇONNERIE | 589228 | -1419072 | 0 |  | 157736.34 | 26.77 | 157753.69 | -17.35 |  | 42719.03 | 7.25 | 42742.49 | -23.46 |  | 431202.82 | 0 | 0 | 431202.82 |  | 588956.51 | 52.06 | 271.49 | -52.06
.........MATX.400220.PP.AM.12 | BAGUETTE D'ANGLE | 120213.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120213.45 | 0 | 0 | 120213.45 |  | 120213.45 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.13 | ENDUIT PLATRE (SOUS-SOL) | 0 | -795680.4 | 795680.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.14 | ENDUIT PLATRE (SUPER) | 0 | -827662 | 827662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.15 | ENDUIT INTERIEUR | 3706983.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3706983.6 | 0 | 0 | 3706983.6 |  | 3706983.6 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.16 | ETANCHEITE MURS ENTERRES | 639912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 639912 | 0 | 0 | 639912 |  | 639912 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.17 | COUVRE JOINT ALU | 60600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60600 | 0 | 0 | 60600 |  | 60600 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.18 | FINITION SHO INFRA | 71870 | 0 | 0 |  | 55081.17 | 76.64 | 55083.9 | -2.73 |  | 30343.52 | 42.22 | 30349.1 | -5.58 |  | 16788.83 | 0 | 0 | 16788.83 |  | 71872.73 | 5.58 | -2.73 | -5.58
.........MATX.400220.PP.AM.19 | FINITION SHO SUPER | 466450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 466450 | 0 | 0 | 466450 |  | 466450 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.20 | DIVERS FINITION | 216720 | 0 | 0 |  | 17337.6 | 8 | 17340 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199382.4 | 0 | 0 | 199382.4 |  | 216722.4 | 0 | -2.4 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.21 | GRAVIER 5/25 | 2106.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2106.72 | 0 | 0 | 2106.72 |  | 2106.72 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.22 | BAC A SABLE | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.23 | PROTECTION DALLAGE | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.24 | DIVERS ET NON VU | 154948.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154948.35 | 0 | 0 | 154948.35 |  | 154948.35 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAU SOUS DALLAGE | 779567.14 | 0 | 0 |  | 263727.56 | 33.83 | 263701.25 | 26.31 |  | 19567.13 | 2.51 | 19539.29 | 27.84 |  | 515839.58 | 0 | 0 | 515839.58 |  | 779540.83 | -27.84 | 26.31 | 27.84
.........MATX.400220.PP.AM.26 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE | 1240449 | 0 | 0 |  | 908752.94 | 73.26 | 908699.75 | 53.19 |  | 35352.8 | 2.85 | 35262.21 | 90.59 |  | 331696.06 | 0 | 0 | 331696.06 |  | 1240395.81 | -90.59 | 53.19 | 90.59
...MATX.400220.ST | SOUS TRAITANCE | 130428429.68 | 7401375.68 | -5982303.68 |  | 11788399.22 | 9.04 | 11788083.28 | 315.94 |  | 2026172.38 | 1.55 | 2025871.03 | 301.35 |  | 120549423.57 | 24780416.41 | 0 | 95769007.16 |  | 132337506.85 | 1909056.86 | -1909077.17 | -1909056.86
......MATX.400220.ST.GO | GROS OEUVRES | 10666429.68 | 7401375.68 | -5982303.68 |  | 8279283.27 | 77.62 | 8278866.07 | 417.2 |  | 333936.99 | 3.13 | 333534.38 | 402.61 |  | 2387148.37 | 1865530.92 | 0 | 521617.45 |  | 10666014.44 | -403.17 | 415.24 | 403.17
.........MATX.400220.ST.GO.TR | TERRASSEMENT | 3265057.68 | 0 | 0 |  | 2370508.91 | 72.6 | 2370091.71 | 417.2 |  | 25402.61 | 0.78 | 25000 | 402.61 |  | 894567.36 | 373154.77 | 0 | 521412.59 |  | 3264659.07 | -401.59 | 398.61 | 401.59
............MATX.400220.ST.GO.TR.1 | DAKO CONSTRUCTION | 2596568 | 0 | 0 |  | 2223441.18 | 85.63 | 2223441.72 | -0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 373126.82 | 373154.77 | 0 | -27.95 |  | 2596568.54 | 0 | -0.54 | 0
............MATX.400220.ST.GO.TR.2 | PART PROPRE | 668489.68 | 668489.68 | -140000 |  | 147067.73 | 22 | 146649.99 | 417.74 |  | 25402.61 | 3.8 | 25000 | 402.61 |  | 521440.54 | 0 | 0 | 521440.54 |  | 668090.53 | -401.59 | 399.15 | 401.59
............MATX.400220.ST.GO.TR.3 | RAT | 0 | -668489.68 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.GO.MC | MACONNERIE | 1419072 | 1419072 | 0 |  | 325493.77 | 22.94 | 325493.77 | 0 |  | 114707.86 | 8.08 | 114707.86 | 0 |  | 1093576.56 | 1093584.9 | 0 | -8.34 |  | 1419070.33 | -1.58 | 1.67 | 1.58
............MATX.400220.ST.GO.MC.1 | MABILEX | 361342 | 361342 | 0 |  | 161881.22 | 44.8 | 161881.22 | 0 |  | 61175.2 | 16.93 | 61175.2 | 0 |  | 199459.52 | 199477.2 | 0 | -17.68 |  | 361340.74 | -1.28 | 1.26 | 1.28
............MATX.400220.ST.GO.MC.2 | KAS | 353818 | 353818 | 0 |  | 118139.83 | 33.39 | 118139.83 | 0 |  | 53532.66 | 15.13 | 53532.66 | 0 |  | 235678.04 | 235662.7 | 0 | 15.34 |  | 353817.87 | -0.3 | 0.13 | 0.3
............MATX.400220.ST.GO.MC.3 | IPPG CONSTRUCTION | 703912 | 703912 | 0 |  | 45472.72 | 6.46 | 45472.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658439 | 658445 | 0 | -6 |  | 703911.72 | 0 | 0.28 | 0
.........MATX.400220.ST.GO.CC | CCL | 5982300 | 5982303.68 | -5982303.68 |  | 5583280.59 | 93.33 | 5583280.59 | 0 |  | 193826.52 | 3.24 | 193826.52 | 0 |  | 399004.45 | 398791.25 | 0 | 213.2 |  | 5982285.04 | 0 | 14.96 | 0
......MATX.400220.ST.CA | CEA | 84248000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84248000 | 3669295.62 | 0 | 80578704.38 |  | 84248000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.ET | ETANCHEITE | 3853000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3853000 | 0 | 0 | 3853000 |  | 3853000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.ET.1 | MARCHE | 3853000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3853000 | 0 | 0 | 3853000 |  | 3853000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.MA | MENUISERIE ALUMINIUM | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.MA.1 | MARCHE | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.MB | MENUISERIE BOIS | 16991000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 |  | 16991000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.MB.1 | MARCHE | 16991000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 |  | 16991000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.RV | REVETEMENTS | 32798000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32798000 | 3669295.62 | 0 | 29128704.38 |  | 32798000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.RV.1 | MARCHE | 32798000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32798000 | 0 | 0 | 32798000 |  | 32798000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.RV.2 | FOURNITURE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3669295.62 | 0 | -3669295.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.FP | FAUX-PLAFOND | 4365000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4365000 | 0 | 0 | 4365000 |  | 4365000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.FP.1 | MARCHE | 4365000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4365000 | 0 | 0 | 4365000 |  | 4365000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.PN | PEINTURES | 6910000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6910000 | 0 | 0 | 6910000 |  | 6910000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.PN.1 | MARCHE | 6910000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6910000 | 0 | 0 | 6910000 |  | 6910000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CA.CS | CUISINE | 7331000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 |  | 7331000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CA.CS.1 | MARCHE | 7331000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 |  | 7331000 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.ST.CE | CET | 35514000 | 0 | 0 |  | 3509115.95 | 9.88 | 3509217.21 | -101.26 |  | 1692235.39 | 4.76 | 1692336.65 | -101.26 |  | 33914275.2 | 19245589.87 | 0 | 14668685.33 |  | 37423492.41 | 1909460.03 | -1909492.41 | -1909460.03
.........MATX.400220.ST.CE.CH | CHEMINEE | 336000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336000 | 0 | 0 | 336000 |  | 336000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CE.CH.1 | MARCHE | 336000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336000 | 0 | 0 | 336000 |  | 336000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CE.DF | CVC DESENFUMAGE / PLOMBERIE & PI | 23313000 | 0 | 0 |  | 2115115.95 | 9.07 | 2115217.21 | -101.26 |  | 1298635.39 | 5.57 | 1298736.65 | -101.26 |  | 23107277.77 | 12439589.87 | 0 | 10667687.9 |  | 25222494.98 | 1909495.42 | -1909494.98 | -1909495.42
............MATX.400220.ST.CE.DF.1 | SERSAM | 5613525 | 5613525 | 0 |  | 406980.56 | 7.25 | 406980.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5206544 | 5206544.44 | 0 | -0.44 |  | 5613524.56 | 0 | 0.44 | 0
............MATX.400220.ST.CE.DF.2 | EGE | 6300000 | -7667000 | 7667000 |  | 976500 | 15.5 | 976500 | 0 |  | 567000 | 9 | 567000 | 0 |  | 5323480.47 | 5323500 | 0 | -19.53 |  | 6299980.47 | -19.53 | 19.53 | 19.53
............MATX.400220.ST.CE.DF.3 | PART PROPRE (AEREA) | 2641283 | 2641283 | -7667000 |  | 731635.39 | 27.7 | 731736.65 | -101.26 |  | 731635.39 | 27.7 | 731736.65 | -101.26 |  | 1909515.3 | 1909545.43 | 0 | -30.13 |  | 2641251.95 | 587776.95 | 31.05 | 31.05
............MATX.400220.ST.CE.DF.5 | RAT | 8758192 | -587808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10667738 | 0 | 0 | 10667738 |  | 10667738 | 1321738 | -1909546 | -1909546
.........MATX.400220.ST.CE.CR | COURANTS FORTS & FAIBLES | 9147000 | 0 | 0 |  | 1394000 | 15.24 | 1394000 | 0 |  | 393600 | 4.3 | 393600 | 0 |  | 7752997.43 | 6806000 | 0 | 946997.43 |  | 9146997.43 | -35.39 | 2.57 | 35.39
............MATX.400220.ST.CE.CR.1 | LOUFELEC | 8200000 | -947000 | 0 |  | 1394000 | 17 | 1394000 | 0 |  | 393600 | 4.8 | 393600 | 0 |  | 6805997.43 | 6806000 | 0 | -2.57 |  | 8199997.43 | -35.39 | 2.57 | 35.39
............MATX.400220.ST.CE.CR.2 | RAT | 947000 | 947000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 947000 | 0 | 0 | 947000 |  | 947000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.ST.CE.AS | ASCENSEURS | 2718000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 |  | 2718000 | 0 | 0 | 0
............MATX.400220.ST.CE.AS.1 | MARCHE | 2718000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 |  | 2718000 | 0 | 0 | 0
...MATX.400220.IN | INDIRECTS | 50698623.03 | 0 | 0 |  | 22443607.22 | 44.27 | 17731033.48 | 4712573.74 |  | 3795874.63 | 7.49 | -266704.31 | 4062578.94 |  | 26252176.02 | 1023016.48 | 0 | 25229159.54 |  | 43983209.5 | -5231263.91 | 6715413.53 | 5231263.91
......MATX.400220.IN.IC | INSTALLATION DE CHANTIER | 2377968 | 0 | 0 |  | 982680.76 | 41.32 | 1006795.39 | -24114.63 |  | 22039.17 | 0.93 | 46175.74 | -24136.57 |  | 1388868.42 | 10610 | 0 | 1378258.42 |  | 2395663.81 | 17120.88 | -17695.81 | -17120.88
.........MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE / DEMONTAGE GRUES | 1669313 | 0 | 0 |  | 281112.31 | 16.84 | 281096.39 | 15.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1388868.42 | 0 | 0 | 1388868.42 |  | 1669964.81 | 0 | -651.81 | 0
.........MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION DE CHANTIER | 708655 | 0 | 0 |  | 701568.45 | 99 | 725699 | -24130.55 |  | 22039.17 | 3.11 | 46175.74 | -24136.57 |  | 0 | 10610 | 0 | -10610 |  | 725699 | 17120.88 | -17044 | -17120.88
......MATX.400220.IN.LM | LOCATION MATERIEL | 4451136.27 | 0 | 0 |  | 4759511.13 | 106.93 | 4957442.76 | -197931.63 |  | 459986.28 | 10.33 | 480476.64 | -20490.36 |  | -4777074.41 | 660 | 0 | -4777734.41 |  | 180368.35 | -3945381.12 | 4270767.92 | 3945381.12
.........MATX.400220.IN.LM.01 | GRUE G12 TR4 | 1072500 | 0 | 0 |  | 752144.25 | 70.13 | 752260 | -115.75 |  | 75075 | 7 | 75040 | 35 |  | 320320 | 0 | 0 | 320320 |  | 1072580 | -35 | -80 | 35
.........MATX.400220.IN.LM.02 | GRUE G13 TR4 | 1072500 | 0 | 0 |  | 702165.75 | 65.47 | 702156.89 | 8.86 |  | 72286.5 | 6.74 | 72040 | 246.5 |  | 370656 | 0 | 0 | 370656 |  | 1072812.89 | -175 | -312.89 | 175
.........MATX.400220.IN.LM.03 | GTMR | 200000 | 0 | 0 |  | 196000 | 98 | 226666.67 | -30666.67 |  | -3600 | -1.8 | 0 | -3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226666.67 | -400 | -26666.67 | 400
.........MATX.400220.IN.LM.04 | GRUE G14 TR4 | 1072500 | 0 | 0 |  | 699270 | 65.2 | 699478.67 | -208.67 |  | 71535.75 | 6.67 | 72040 | -504.25 |  | 373516 | 0 | 0 | 373516 |  | 1072994.67 | 540 | -494.67 | -540
.........MATX.400220.IN.LM.05 | GRUE G15 TR4 | 1425000 | 0 | 0 |  | 504450 | 35.4 | 504300 | 150 |  | 72247.5 | 5.07 | 72040 | 207.5 |  | 920550 | 0 | 0 | 920550 |  | 1424850 | -160 | 150 | 160
.........MATX.400220.IN.LM.06 | INTERFERANCE GRUE A TOUR | 325000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325000 | 0 | 0 | 325000 |  | 325000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.07 | TRUELLE MECANIQUE | 12500 | 0 | 0 |  | 12250 | 98 | 73088.23 | -60838.23 |  | -225 | -1.8 | 0 | -225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73088.23 | 0 | -60588.23 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.08 | SCIE A SOL | 20000 | 0 | 0 |  | 15400 | 77 | 15406.67 | -6.67 |  | 2200 | 11 | 2200 | 0 |  | 4600 | 0 | 0 | 4600 |  | 20006.67 | 0 | -6.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.09 | FOURCHE A PALETTES | 10800 | 0 | 0 |  | 4890.24 | 45.28 | 4889 | 1.24 |  | 1680.48 | 15.56 | 1680 | 0.48 |  | 5910 | 0 | 0 | 5910 |  | 10799 | 0 | 1 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.10 | CHARIOT ELEVATEUR | 556500 | 0 | 0 |  | 389772.6 | 70.04 | 389829.77 | -57.17 |  | 1279.95 | 0.23 | 1300 | -20.05 |  | 166740 | 0 | 0 | 166740 |  | 556569.77 | 40 | -69.77 | -40
.........MATX.400220.IN.LM.11 | BENNE A BETON | 67200 | 0 | 0 |  | 52274.88 | 77.79 | 52276.65 | -1.77 |  | 10731.84 | 15.97 | 10733.33 | -1.49 |  | 14928 | 0 | 0 | 14928 |  | 67204.65 | 5.33 | -4.65 | -5.33
.........MATX.400220.IN.LM.12 | BENNE A GRAVOIS | 56000 | 0 | 0 |  | 55899.2 | 99.82 | 89867.5 | -33968.3 |  | -89.6 | -0.16 | 8178.33 | -8267.93 |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 89967.5 | 8268.33 | -33967.5 | -8268.33
.........MATX.400220.IN.LM.13 | POMPE IMMERGE | 26000 | 0 | 0 |  | 4069 | 15.65 | 4071.67 | -2.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21931 | 0 | 0 | 21931 |  | 26002.67 | 0 | -2.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.14 | NIVEAU MESURE "THEODILITE" | 67200 | 0 | 0 |  | 9327.36 | 13.88 | 9316.67 | 10.69 |  | 907.2 | 1.35 | 900 | 7.2 |  | 57876 | 0 | 0 | 57876 |  | 67192.67 | -3 | 7.33 | 3
.........MATX.400220.IN.LM.15 | NIVEAU MESURE "NIVEAU LASER" | 38400 | 0 | 0 |  | 18205.44 | 47.41 | 18204.24 | 1.2 |  | 18205.44 | 47.41 | 18204.25 | 1.19 |  | 20196 | 660 | 0 | 19536 |  | 38400.24 | 0.25 | -0.24 | -0.25
.........MATX.400220.IN.LM.16 | COMPRESSEUR | 420000 | 0 | 0 |  | 262500 | 62.5 | 262500 | 0 |  | 31500 | 7.5 | 31500 | 0 |  | 157500 | 0 | 0 | 157500 |  | 420000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.17 | CONVERTISSEUR | 300000 | 0 | 0 |  | 120630 | 40.21 | 120627.19 | 2.81 |  | 6510 | 2.17 | 6500 | 10 |  | 179375 | 0 | 0 | 179375 |  | 300002.19 | 0 | -2.19 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.18 | ECHAFAUDAGE FACADE | 1649000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1649000 | 0 | 0 | 1649000 |  | 1649000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.19 | GARDE CORPS A PINCE | 364800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364800 | 0 | 0 | 364800 |  | 364800 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.20 | PLATEAU AUTOCOINCANT | 246400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246400 | 0 | 0 | 246400 |  | 246400 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.21 | CITERNE A GASOIL | 24000 | 0 | 0 |  | 4080 | 17 | 4133.33 | -53.33 |  | 480 | 2 | 633.33 | -153.33 |  | 19920 | 0 | 0 | 19920 |  | 24053.33 | 153.33 | -53.33 | -153.33
.........MATX.400220.IN.LM.22 | FOURGON AC PTV | 110600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110600 | 0 | 0 | 110600 |  | 110600 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.23 | CONTAINER MAGASIN | 77250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77250 | 0 | 0 | 77250 |  | 77250 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.24 | ATELIER ELECTROMECANIQUE | 72000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72000 | 0 | 0 | 72000 |  | 72000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.26 | BARAQUE CC | 126000 | 0 | 0 |  | 29635.2 | 23.52 | 29629.41 | 5.79 |  | 3364.2 | 2.67 | 3365 | -0.8 |  | 96369 | 0 | 0 | 96369 |  | 125998.41 | 5 | 1.59 | -5
.........MATX.400220.IN.LM.27 | SANITAIRE CHANTIER | 168300 | 0 | 0 |  | 24689.61 | 14.67 | 24675.52 | 14.09 |  | 2827.44 | 1.68 | 2800 | 27.44 |  | 143616 | 0 | 0 | 143616 |  | 168291.52 | -16 | 8.48 | 16
.........MATX.400220.IN.LM.28 | BUREAU DE CHANTIER | 269178 | 0 | 0 |  | 157792.14 | 58.62 | 157789.76 | 2.38 |  | 19273.14 | 7.16 | 19364 | -90.86 |  | 111384 | 0 | 0 | 111384 |  | 269173.76 | 86 | 4.24 | -86
.........MATX.400220.IN.LM.29 | MOBILIER VESTIAIRE + REFECTOIRE | 576000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576000 | 0 | 0 | 576000 |  | 576000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.30 | GUERITE GARDIENS | 20250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20250 | 0 | 0 | 20250 |  | 20250 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.31 | INFIRMERIE: BATIMENT SEUL | 33600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33600 | 0 | 0 | 33600 |  | 33600 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.32 | GOULOTTE POUR GRAVOIS | 52000 | 0 | 0 |  | 17472 | 33.6 | 17474.39 | -2.39 |  | 14643.2 | 28.16 | 14647.73 | -4.53 |  | 34528 | 0 | 0 | 34528 |  | 52002.39 | 3.23 | -2.39 | -3.23
.........MATX.400220.IN.LM.33 | SUPRESSEUR | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 48000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.34 | CITERNE A EAU | 29430 | 0 | 0 |  | 6751.24 | 22.94 | 6764 | -12.76 |  | 779.89 | 2.65 | 800 | -20.11 |  | 22680 | 0 | 0 | 22680 |  | 29444 | 20 | -14 | -20
.........MATX.400220.IN.LM.35 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | 238500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238500 | 0 | 0 | 238500 |  | 238500 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.36 | ARMOIRE AP160 | 211200 | 0 | 0 |  | 8321.28 | 3.94 | 8313.5 | 7.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202888 | 0 | 0 | 202888 |  | 211201.5 | 0 | -1.5 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.37 | ARMOIRE PIED DE GRUE | 66000 | 0 | 0 |  | 13596 | 20.6 | 13600 | -4 |  | 1353 | 2.05 | 1360 | -7 |  | 52404 | 0 | 0 | 52404 |  | 66004 | 7 | -4 | -7
.........MATX.400220.IN.LM.38 | ARMOIRE I40 | 359040 | 0 | 0 |  | 36981.12 | 10.3 | 36996.33 | -15.21 |  | 1974.72 | 0.55 | 2000 | -25.28 |  | 322042.6 | 0 | 0 | 322042.6 |  | 359038.93 | -2 | 1.07 | 2
.........MATX.400220.IN.LM.39 | ARMOIRE I40 BT | 5500 | 0 | 0 |  | 5478 | 99.6 | 13787 | -8309 |  | -19.8 | -0.36 | 1750 | -1769.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13787 | 1750 | -8287 | -1750
.........MATX.400220.IN.LM.40 | PROJECTEUR 800W | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.41 | PROJECTEUR 2000W | 150000 | 0 | 0 |  | 47700 | 31.8 | 47700 | 0 |  | 3600 | 2.4 | 3600 | 0 |  | 102300 | 0 | 0 | 102300 |  | 150000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.42 | TRANSPORT MATERIEL | 242700 | 0 | 0 |  | 196587 | 81 | 195439 | 1148 |  | 12135 | 5 | 11984 | 151 |  | 46113 | 0 | 0 | 46113 |  | 241552 | -151 | 1148 | 151
.........MATX.400220.IN.LM.43 | POSTE A SOUDER | 19620 | 0 | 0 |  | 11940.73 | 60.86 | 11933.33 | 7.4 |  | 741.63 | 3.78 | 733.33 | 8.3 |  | 7680 | 0 | 0 | 7680 |  | 19613.33 | -6.67 | 6.67 | 6.67
.........MATX.400220.IN.LM.44 | RECETTES TRANCHE 4 | -8771845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13236884.37 | 0 | 0 | -13236884.37 |  | -13236884.37 | -3961810.76 | 4465039.37 | 3961810.76
.........MATX.400220.IN.LM.45 | VL - DIRECTEUR TRAVAUX | 45783.27 | 0 | 0 |  | 36077.22 | 78.8 | 36074.04 | 3.18 |  | 2334.95 | 5.1 | 2333.34 | 1.61 |  | 9707.36 | 0 | 0 | 9707.36 |  | 45781.4 | -0.16 | 1.87 | 0.16
.........MATX.400220.IN.LM.46 | VL - GESTIONNAIRE PRINCIPAL | 88290 | 0 | 0 |  | 46440.54 | 52.6 | 46425 | 15.54 |  | 3778.81 | 4.28 | 3750 | 28.81 |  | 41850 | 0 | 0 | 41850 |  | 88275 | -30 | 15 | 30
.........MATX.400220.IN.LM.47 | VL - AZIZ HOUANI | 68670 | 0 | 0 |  | 30729.83 | 44.75 | 30760 | -30.17 |  | 2733.07 | 3.98 | 2750 | -16.93 |  | 37940 | 0 | 0 | 37940 |  | 68700 | 20 | -30 | -20
.........MATX.400220.IN.LM.48 | VL - CHKAIMA | 73100 | 0 | 0 |  | 49803.03 | 68.13 | 49825 | -21.97 |  | 3706.17 | 5.07 | 3750 | -43.83 |  | 23300 | 0 | 0 | 23300 |  | 73125 | 50 | -25 | -50
.........MATX.400220.IN.LM.49 | VL - EZZAKRAOUI | 168000 | 0 | 0 |  | 91845.6 | 54.67 | 91833.33 | 12.27 |  | 6518.4 | 3.88 | 6500 | 18.4 |  | 76160 | 0 | 0 | 76160 |  | 167993.33 | -10 | 6.67 | 10
.........MATX.400220.IN.LM.50 | VL - METHODE A.FOUGHALI | 51170 | 0 | 0 |  | 33040.47 | 64.57 | 33066.67 | -26.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18130 | 0 | 0 | 18130 |  | 51196.67 | 0 | -26.67 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.51 | VL - CTX GO | 280000 | 0 | 0 |  | 98280 | 35.1 | 98283.33 | -3.33 |  | 6496 | 2.32 | 6500 | -4 |  | 181720 | 0 | 0 | 181720 |  | 280003.33 | -10 | -3.33 | 10
.........MATX.400220.IN.LM.52 | VL - CONDUCTEUR CET TR4 | 238000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238000 | 0 | 0 | 238000 |  | 238000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.LM.53 | VL - G. BENYAICH | 248500 | 0 | 0 |  | 13021.4 | 5.24 | 13000 | 21.4 |  | 13021.4 | 5.24 | 13000 | 21.4 |  | 235480 | 0 | 0 | 235480 |  | 248480 | -20 | 20 | 20
.........MATX.400220.IN.LM.54 | VL - H.NADER | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65000 | -65000 |  | 0 | 0 | 6500 | -6500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 6500 | -65000 | -6500
......MATX.400220.IN.AC | ACHATS | 2553105 | 0 | 0 |  | 740722.62 | 29.01 | 790155.13 | -49432.51 |  | 160541.12 | 6.29 | 60994.66 | 99546.46 |  | 1813939.24 | 78846.5 | 0 | 1735092.74 |  | 2604094.37 | 3473.32 | -50989.37 | -3473.32
.........MATX.400220.IN.AC.01 | PIED DE SCELLEMENT | 139992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139992 | 0 | 0 | 139992 |  | 139992 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.02 | DISQUE POUR SCIE | 11200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11200 | 0 | 0 | 11200 |  | 11200 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.03 | MARTEAU PIQUEUR | 20160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -14751.07 | -73.17 | 0 | -14751.07 |  | 20160 | 0 | 0 | 20160 |  | 20160 | 0.04 | 0 | -0.04
.........MATX.400220.IN.AC.04 | BRISE BETON | 23296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2916.66 | -12.52 | 0 | -2916.66 |  | 26629.76 | 0 | 0 | 26629.76 |  | 26629.76 | 3334.13 | -3333.76 | -3334.13
.........MATX.400220.IN.AC.05 | MARTEAU PERFORATEUR | 44800 | 0 | 0 |  | 32780.16 | 73.17 | 32780.2 | -0.04 |  | 32780.16 | 73.17 | 0 | 32780.16 |  | 12019.7 | 0 | 0 | 12019.7 |  | 44799.9 | -0.14 | 0.1 | 0.14
.........MATX.400220.IN.AC.06 | ELINGUES 2 BRINS | 44400 | 0 | 0 |  | 5558.88 | 12.52 | 5560 | -1.12 |  | 5558.88 | 12.52 | 0 | 5558.88 |  | 38841.12 | 0 | 0 | 38841.12 |  | 44401.12 | 1.92 | -1.12 | -1.92
.........MATX.400220.IN.AC.07 | TRANSPALETTE | 13888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13749.12 | -99 | 0 | -13749.12 |  | 13376 | 3600 | 0 | 9776 |  | 13376 | -512 | 512 | 512
.........MATX.400220.IN.AC.08 | TUYAU POUR BENNE 3ML | 11984 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11952.84 | -99.74 | 0 | -11952.84 |  | 11984 | 0 | 0 | 11984 |  | 11984 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.09 | TUYAU REFOULEMENT | 26800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -26532 | -99 | 0 | -26532 |  | 26800 | 0 | 0 | 26800 |  | 26800 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.10 | TUYAU FLEXIBLE | 18000 | 0 | 0 |  | 17820 | 99 | 20188 | -2368 |  | 17820 | 99 | 0 | 17820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20188 | 0 | -2188 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.11 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 370 | 45720 | 0 | 0 |  | 45601.13 | 99.74 | 45600 | 1.13 |  | 45601.13 | 99.74 | 0 | 45601.13 |  | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 |  | 45600.31 | -119.69 | 119.69 | 119.69
.........MATX.400220.IN.AC.12 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 560 | 69840 | 0 | 0 |  | 69141.6 | 99 | 103300 | -34158.4 |  | 69141.6 | 99 | 0 | 69141.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103300 | 0 | -33460 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.13 | ATELIER ARMATURES | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.14 | BOIS GARDES CORPS | 13648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13648 | 0 | 0 | 13648 |  | 13648 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.15 | LISSE METALIQUES | 141968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141968 | 0 | 0 | 141968 |  | 141968 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.16 | BOIS POUR FERMETURE TREMIES | 50000 | 0 | 0 |  | 49500 | 99 | 50852 | -1352 |  | 1650 | 3.3 | 3000 | -1350 |  | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 51352 | 1350 | -1352 | -1350
.........MATX.400220.IN.AC.17 | CONTREPLAQUE POUR FERMETURE TRE | 35000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.18 | NETTOYEUR VAPEUR | 55584 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55584 | 0 | 0 | 55584 |  | 55584 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.19 | COMBINE ROBOT | 68592 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68592 | 0 | 0 | 68592 |  | 68592 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.20 | CLIMATISEUR WINDOW UNIT AC114 | 30072 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30072 | 0 | 0 | 30072 |  | 30072 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.21 | IMPRIMANTE LASERJET A4/A3 | 23112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23112 | 0 | 0 | 23112 |  | 23112 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.22 | PHOTOCOPIEUSE (20000 COPIES/MOIS) | 76992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76992 | 0 | 0 | 76992 |  | 76992 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.23 | RADIO CHANTIER PORTABLE | 16320 | 0 | 0 |  | 16156.8 | 99 | 27750 | -11593.2 |  | -161.57 | -0.99 | 0 | -161.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27750 | 0 | -11430 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.24 | LOGT GARDIENS | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.25 | INFIRMERIE | 12240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12240 | 0 | 0 | 12240 |  | 12240 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.26 | TUYAU D'EAU ACIER GALVA | 50400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 50400 |  | 50400 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.27 | TUYAU D'EAU PENAFLEX | 60312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60312 | 0 | 0 | 60312 |  | 60312 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.28 | CABLE PRIMAIRE ALU | 79992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79992 | 0 | 0 | 79992 |  | 79992 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.29 | CABLE SECONDAIRE | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 0 | 0 | 45000 |  | 45000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.30 | CABLE TERTAIRE | 79800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79800 | 0 | 0 | 79800 |  | 79800 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.31 | GUIRLANDES ET RALLONGES | 168000 | 0 | 0 |  | 4284 | 2.55 | 4284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163716 | 0 | 0 | 163716 |  | 168000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.AC.32 | PETIT OUTILLAGE | 1045993 | 0 | 0 |  | 499880.05 | 47.79 | 499840.93 | 39.12 |  | 58052.61 | 5.55 | 57994.66 | 57.95 |  | 546008.35 | 75246.5 | 0 | 470761.85 |  | 1045849.28 | -580.94 | 143.72 | 580.94
......MATX.400220.IN.MI | MAIN D'OEUVRE INDIRECTE | 4974500 | 0 | 0 |  | 2705348.87 | 54.38 | 2898273.39 | -192924.52 |  | 261991.37 | 5.27 | 387767.23 | -125775.86 |  | 2286792 | 0 | 0 | 2286792 |  | 5185065.39 | 142994.73 | -210565.39 | -142994.73
.........MATX.400220.IN.MI.01 | GRUTIER G12 | 108750 | 0 | 0 |  | 64597.5 | 59.4 | 64629.96 | -32.46 |  | 6383.62 | 5.87 | 6416.57 | -32.95 |  | 44152.5 | 0 | 0 | 44152.5 |  | 108782.46 | 36.57 | -32.46 | -36.57
.........MATX.400220.IN.MI.02 | GRUTIER G13 | 108750 | 0 | 0 |  | 29068.88 | 26.73 | 29054.16 | 14.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79677.5 | 0 | 0 | 79677.5 |  | 108731.66 | 0 | 18.34 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.03 | GRUTIER GTMR | 36250 | 0 | 0 |  | 34002.5 | 93.8 | 34001.32 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2247.5 | 0 | 0 | 2247.5 |  | 36248.82 | 0 | 1.18 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.04 | GRUTIER G14 | 108750 | 0 | 0 |  | 63586.13 | 58.47 | 63609.2 | -23.07 |  | 8852.25 | 8.14 | 8873.64 | -21.39 |  | 45167.5 | 0 | 0 | 45167.5 |  | 108776.7 | 28.64 | -26.7 | -28.64
.........MATX.400220.IN.MI.05 | GRUTIER G15 | 108750 | 0 | 0 |  | 58507.5 | 53.8 | 58520.13 | -12.63 |  | 6601.12 | 6.07 | 6578.2 | 22.92 |  | 50242.5 | 0 | 0 | 50242.5 |  | 108762.63 | -19.3 | -12.63 | 19.3
.........MATX.400220.IN.MI.06 | REMPLACANT GRUTIER | 116000 | 0 | 0 |  | 107369.6 | 92.56 | 107369.32 | 0.28 |  | 11959.6 | 10.31 | 11935.83 | 23.77 |  | 8627.5 | 0 | 0 | 8627.5 |  | 115996.82 | -26.67 | 3.18 | 26.67
.........MATX.400220.IN.MI.07 | AIDE IMPLANTATION | 20500 | 0 | 0 |  | 15990 | 78 | 15993.03 | -3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4510 | 0 | 0 | 4510 |  | 20503.03 | 0 | -3.03 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.08 | AIDE TRAÇAGE | 348500 | 0 | 0 |  | 347977.25 | 99.85 | 421306.3 | -73329.05 |  | -487.9 | -0.14 | 44494.97 | -44982.87 |  | 512.5 | 0 | 0 | 512.5 |  | 421818.8 | 44956.22 | -73318.8 | -44956.22
.........MATX.400220.IN.MI.09 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER | 307500 | 0 | 0 |  | 306977.25 | 99.83 | 382468.87 | -75491.62 |  | -461.25 | -0.15 | 74814.93 | -75276.18 |  | 512.5 | 0 | 0 | 512.5 |  | 382981.37 | 75276.18 | -75481.37 | -75276.18
.........MATX.400220.IN.MI.10 | NETTOYAGE DURANT CES | 948125 | 0 | 0 |  | 126195.44 | 13.31 | 126216.56 | -21.12 |  | 65610.25 | 6.92 | 65577.57 | 32.68 |  | 821896.25 | 0 | 0 | 821896.25 |  | 948112.81 | -22.43 | 12.19 | 22.43
.........MATX.400220.IN.MI.11 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER | 112500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112500 | 0 | 0 | 112500 |  | 112500 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.12 | AIDE SECURITE | 348500 | 0 | 0 |  | 345537.75 | 99.15 | 345534.73 | 3.02 |  | 38300.15 | 10.99 | 38302.48 | -2.33 |  | 2972.5 | 0 | 0 | 2972.5 |  | 348507.23 | 18.73 | -7.23 | -18.73
.........MATX.400220.IN.MI.13 | MO DECHARGEMENT | 205000 | 0 | 0 |  | 176259 | 85.98 | 176239.97 | 19.03 |  | 23226.5 | 11.33 | 23192.89 | 33.61 |  | 28751.25 | 0 | 0 | 28751.25 |  | 204991.22 | -23.36 | 8.78 | 23.36
.........MATX.400220.IN.MI.14 | POINTEAU | 63765 | 0 | 0 |  | 63701.24 | 99.9 | 112189.76 | -48488.52 |  | 0 | 0 | 15380.66 | -15380.66 |  | 65 | 0 | 0 | 65 |  | 112254.76 | 15380.66 | -48489.76 | -15380.66
.........MATX.400220.IN.MI.15 | SOUDEUR | 68670 | 0 | 0 |  | 52216.67 | 76.04 | 52213.62 | 3.05 |  | 7553.7 | 11 | 7576.87 | -23.17 |  | 16765 | 0 | 0 | 16765 |  | 68978.62 | -130.13 | -308.62 | 130.13
.........MATX.400220.IN.MI.16 | CONDUCT CHARIOT ELEV. | 181250 | 0 | 0 |  | 57347.5 | 31.64 | 57334.15 | 13.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123902.5 | 0 | 0 | 123902.5 |  | 181236.65 | 0 | 13.35 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.17 | CHAUFFEUR CAMIONNETTE | 69310 | 0 | 0 |  | 27044.76 | 39.02 | 27021.07 | 23.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42267.5 | 0 | 0 | 42267.5 |  | 69288.57 | 0 | 21.43 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.18 | MAGASINIER | 181485 | 0 | 0 |  | 53828.45 | 29.66 | 53826.59 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127650 | 0 | 0 | 127650 |  | 181476.59 | 0 | 8.41 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.19 | AIDE MAGASINIER | 125000 | 0 | 0 |  | 54200 | 43.36 | 54220.72 | -20.72 |  | 3600 | 2.88 | 3618.83 | -18.83 |  | 70800 | 0 | 0 | 70800 |  | 125020.72 | 18.83 | -20.72 | -18.83
.........MATX.400220.IN.MI.20 | CONDUCTEUR DUMPER | 53955 | 0 | 0 |  | 53901.05 | 99.9 | 66825.87 | -12924.82 |  | 0 | 0 | 7478.09 | -7478.09 |  | 55 | 0 | 0 | 55 |  | 66880.87 | 7478.09 | -12925.87 | -7478.09
.........MATX.400220.IN.MI.21 | MENUISIER | 125000 | 0 | 0 |  | 124375 | 99.5 | 107022.7 | 17352.3 |  | 28000 | 22.4 | 10616.74 | 17383.26 |  | 17977 | 0 | 0 | 17977 |  | 124999.7 | -31.26 | 0.3 | 31.26
.........MATX.400220.IN.MI.22 | AIDE MENUISIER | 82000 | 0 | 0 |  | 3895 | 4.75 | 3920.05 | -25.05 |  | -205 | -0.25 | -180.3 | -24.7 |  | 78105 | 0 | 0 | 78105 |  | 82025.05 | 24.7 | -25.05 | -24.7
.........MATX.400220.IN.MI.23 | M.O ENTRETIEN BUREAU | 50895 | 0 | 0 |  | 21106.16 | 41.47 | 21120.5 | -14.34 |  | 1440.33 | 2.83 | 1449.33 | -9 |  | 29790 | 0 | 0 | 29790 |  | 50910.5 | 9.33 | -15.5 | -9.33
.........MATX.400220.IN.MI.24 | M.O ENTRETIEN VESTIAIRE - SANITAIRE | 98100 | 0 | 0 |  | 30695.49 | 31.29 | 30655.21 | 40.28 |  | -107.91 | -0.11 | -137.13 | 29.22 |  | 67400 | 0 | 0 | 67400 |  | 98055.21 | -37.13 | 44.79 | 37.13
.........MATX.400220.IN.MI.25 | INFIRMIER | 58860 | 0 | 0 |  | 31201.69 | 53.01 | 31183.58 | 18.11 |  | 2884.14 | 4.9 | 2858.16 | 25.98 |  | 27660 | 0 | 0 | 27660 |  | 58843.58 | -21.84 | 16.42 | 21.84
.........MATX.400220.IN.MI.26 | PLOMBIER | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000 | 0 | 0 | 75000 |  | 75000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MI.27 | ELECTRICIEN | 58860 | 0 | 0 |  | 48300.52 | 82.06 | 48326.84 | -26.32 |  | 10441.77 | 17.74 | 10488.76 | -46.99 |  | 10560 | 0 | 0 | 10560 |  | 58886.84 | 48.76 | -26.84 | -48.76
.........MATX.400220.IN.MI.28 | CHANTIER: GARDIEN JOUR/NUIT | 550000 | 0 | 0 |  | 353925 | 64.35 | 353916.18 | 8.82 |  | 48400 | 8.8 | 48430.14 | -30.14 |  | 196100 | 0 | 0 | 196100 |  | 550016.18 | 30.14 | -16.18 | -30.14
.........MATX.400220.IN.MI.29 | GARDIEN IMMEUBLE ASOMOVIT | 254475 | 0 | 0 |  | 53541.54 | 21.04 | 53553 | -11.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200925 | 0 | 0 | 200925 |  | 254478 | 0 | -3 | 0
......MATX.400220.IN.MT | MAITRISE | 3365795.5 | 0 | 0 |  | 1895583.89 | 56.32 | 1905230.98 | -9647.09 |  | 158742.83 | 4.72 | 168765.4 | -10022.57 |  | 1470243.8 | 0 | 0 | 1470243.8 |  | 3375474.78 | 10034.75 | -9679.28 | -10034.75
.........MATX.400220.IN.MT.01 | CDG MAITRISE (CHKAIMA) | 489770 | 0 | 0 |  | 349059.08 | 71.27 | 348828.13 | 230.95 |  | 30806.53 | 6.29 | 30789 | 17.53 |  | 140700 | 0 | 0 | 140700 |  | 489528.13 | -31 | 241.87 | 31
.........MATX.400220.IN.MT.02 | CC BELHAJ | 219300 | 0 | 0 |  | 201909.51 | 92.07 | 201869.58 | 39.93 |  | 23114.22 | 10.54 | 23013.56 | 100.66 |  | 17400 | 0 | 0 | 17400 |  | 219269.58 | -86.44 | 30.42 | 86.44
.........MATX.400220.IN.MT.03 | MAITRE BATISSEUR (A.EZZAKRAOUI) | 1008000 | 0 | 0 |  | 520833.6 | 51.67 | 520805.32 | 28.28 |  | 39110.4 | 3.88 | 39182.45 | -72.05 |  | 487200 | 0 | 0 | 487200 |  | 1008005.32 | 122.45 | -5.32 | -122.45
.........MATX.400220.IN.MT.04 | CHEF CHANTIER G12 (H.NADER) | 409692.5 | 0 | 0 |  | 409692.5 | 100 | 419640.09 | -9947.59 |  | 22983.75 | 5.61 | 33013.82 | -10030.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 419640.09 | 10031.07 | -9947.59 | -10031.07
.........MATX.400220.IN.MT.05 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 108999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108999 | 0 | 0 | 108999 |  | 108999 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MT.06 | CHEF CHANTIER G13 (D.EDLIMI) | 319760 | 0 | 0 |  | 123107.6 | 38.5 | 123124.76 | -17.16 |  | 14772.91 | 4.62 | 14834.96 | -62.05 |  | 196652.4 | 0 | 0 | 196652.4 |  | 319777.16 | 46.06 | -17.16 | -46.06
.........MATX.400220.IN.MT.07 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 96888 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MT.08 | CHEF CHANTIER G14 (M.ZAKARYA) | 259805 | 0 | 0 |  | 221431.8 | 85.23 | 221391.15 | 40.65 |  | 22369.21 | 8.61 | 22311.82 | 57.39 |  | 38371.2 | 0 | 0 | 38371.2 |  | 259762.35 | -71.38 | 42.65 | 71.38
.........MATX.400220.IN.MT.09 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 96888 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.MT.10 | CHEF CHANTIER G15 (M.ABAD) | 259805 | 0 | 0 |  | 69549.8 | 26.77 | 69571.95 | -22.15 |  | 5585.81 | 2.15 | 5619.79 | -33.98 |  | 190257.2 | 0 | 0 | 190257.2 |  | 259829.15 | 23.99 | -24.15 | -23.99
.........MATX.400220.IN.MT.11 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 96888 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.IN.FF | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 3876530 | 0 | 0 |  | 1852440.27 | 47.79 | 1918640.73 | -66200.46 |  | -61541.72 | -1.59 | -36214.04 | -25327.68 |  | 2023912.07 | 93140.6 | 0 | 1930771.47 |  | 3942552.8 | 25347.27 | -66022.8 | -25347.27
.........MATX.400220.IN.FF.01 | GASOIL | 824040 | 0 | 0 |  | 255287.59 | 30.98 | 255297.05 | -9.46 |  | -248283.25 | -30.13 | -248251.5 | -31.75 |  | 568764 | 59760 | 0 | 509004 |  | 824061.05 | 52.5 | -21.05 | -52.5
.........MATX.400220.IN.FF.02 | EAU CHANTIER | 225630 | 0 | 0 |  | 89936.12 | 39.86 | 89839.39 | 96.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135700 | 0 | 0 | 135700 |  | 225539.39 | 0 | 90.61 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.03 | ELECTRICITE CHANTIER | 470880 | 0 | 0 |  | 152659.3 | 32.42 | 152818.33 | -159.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318240 | 0 | 0 | 318240 |  | 471058.33 | 0 | -178.33 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.04 | TELEPHONE / INTERNET | 14715 | 0 | 0 |  | 9764.87 | 66.36 | 9767.65 | -2.78 |  | 929.98 | 6.32 | 938.26 | -8.28 |  | 4950 | 0 | 0 | 4950 |  | 14717.65 | 8.26 | -2.65 | -8.26
.........MATX.400220.IN.FF.05 | GSM | 44145 | 0 | 0 |  | 26054.38 | 59.02 | 26067.49 | -13.11 |  | 1977.7 | 4.48 | 1978.3 | -0.6 |  | 18090 | 0 | 0 | 18090 |  | 44157.49 | -1.7 | -12.49 | 1.7
.........MATX.400220.IN.FF.06 | FOURNITURE DE BUREAU | 39240 | 0 | 0 |  | 23088.82 | 58.84 | 23089.83 | -1.01 |  | 977.08 | 2.49 | 977.5 | -0.42 |  | 16152 | 0 | 0 | 16152 |  | 39241.83 | 1.5 | -1.83 | -1.5
.........MATX.400220.IN.FF.07 | TIRAGE DE PLAN | 49050 | 0 | 0 |  | 24206.18 | 49.35 | 24208.42 | -2.24 |  | 5836.95 | 11.9 | 5840 | -3.05 |  | 24845 | 0 | 0 | 24845 |  | 49053.42 | 5 | -3.42 | -5
.........MATX.400220.IN.FF.08 | PHOTOCOPIES | 24525 | 0 | 0 |  | 24500.48 | 99.9 | 25600.6 | -1100.12 |  | 6800.79 | 27.73 | 7890.04 | -1089.25 |  | 25 | 0 | 0 | 25 |  | 25625.6 | 1090.04 | -1100.6 | -1090.04
.........MATX.400220.IN.FF.09 | CONSOMMABLE INFORMATIQUE | 42240 | 0 | 0 |  | 9558.91 | 22.63 | 9560 | -1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32680 | 0 | 0 | 32680 |  | 42240 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.10 | CONSOMMABLE AGENCE | 34335 | 0 | 0 |  | 15368.35 | 44.76 | 15368 | 0.35 |  | 947.65 | 2.76 | 947.01 | 0.64 |  | 18966.5 | 0 | 0 | 18966.5 |  | 34334.5 | -1.49 | 0.5 | 1.49
.........MATX.400220.IN.FF.11 | CALE A BETON | 250000 | 0 | 0 |  | 57650 | 23.06 | 57645.02 | 4.98 |  | 15250 | 6.1 | 15245.81 | 4.19 |  | 192250 | 0 | 0 | 192250 |  | 249895.02 | -4.19 | 104.98 | 4.19
.........MATX.400220.IN.FF.12 | HUILE DE DECOFFRAGE | 125000 | 0 | 0 |  | 120762.5 | 96.61 | 120768.5 | -6 |  | 7700 | 6.16 | 7700 | 0 |  | 4250 | 0 | 0 | 4250 |  | 125018.5 | -50 | -18.5 | 50
.........MATX.400220.IN.FF.13 | BOIS POUR IMPLANTATION | 51200 | 0 | 0 |  | 51041.28 | 99.69 | 51040 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.6 | 0 | 0 | 153.6 |  | 51193.6 | 0 | 6.4 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.14 | BENNES A GRAVATS | 315000 | 0 | 0 |  | 276129 | 87.66 | 276124.5 | 4.5 |  | 55345.5 | 17.57 | 55350 | -4.5 |  | 38745 | 0 | 0 | 38745 |  | 314869.5 | -90 | 130.5 | 90
.........MATX.400220.IN.FF.15 | BENNES A ORDURES | 16000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 16000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.16 | INFORMATIQUE | 454080 | 0 | 0 |  | 121693.44 | 26.8 | 121755.44 | -62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332433 | 0 | 0 | 332433 |  | 454188.44 | 0 | -108.44 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.17 | PHOTOS CHANTIER | 48000 | 0 | 0 |  | 34219.2 | 71.29 | 34219.8 | -0.6 |  | 7660.8 | 15.96 | 7660 | 0.8 |  | 13776 | 24100.6 | 0 | -10324.6 |  | 47995.8 | -20 | 4.2 | 20
.........MATX.400220.IN.FF.18 | PANNEAUX DE CHANTIER | 30000 | 0 | 0 |  | 9111 | 30.37 | 9110 | 1 |  | 300 | 1 | 300 | 0 |  | 20880 | 0 | 0 | 20880 |  | 29990 | 0 | 10 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.19 | FRAIS DE RECEPTION | 100000 | 0 | 0 |  | 36170 | 36.17 | 36167.45 | 2.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63800 | 0 | 0 | 63800 |  | 99967.45 | 0 | 32.55 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.20 | ESSAIS BETON | 194000 | 0 | 0 |  | 133064.6 | 68.59 | 133060 | 4.6 |  | 33814.2 | 17.43 | 33800 | 14.2 |  | 60916 | 8600 | 0 | 52316 |  | 193976 | 44 | 24 | -44
.........MATX.400220.IN.FF.21 | VETEMENTS OUVRIERS (EPI) / AGENCE | 345000 | 0 | 0 |  | 261889.5 | 75.91 | 261901 | -11.5 |  | 31153.5 | 9.03 | 31176 | -22.5 |  | 83145 | 680 | 0 | 82465 |  | 345046 | 126 | -46 | -126
.........MATX.400220.IN.FF.22 | MEDECIN TRAVAIL & FRAIS MEDICAUX | 78480 | 0 | 0 |  | 57996.72 | 73.9 | 57977.61 | 19.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20480 | 0 | 0 | 20480 |  | 78457.61 | 0 | 22.39 | 0
.........MATX.400220.IN.FF.23 | FORMATIONS | 50970 | 0 | 0 |  | 50919.03 | 99.9 | 51797.89 | -878.86 |  | 16677.38 | 32.72 | 17554.54 | -877.16 |  | 50.97 | 0 | 0 | 50.97 |  | 51848.86 | 887.35 | -878.86 | -887.35
.........MATX.400220.IN.FF.24 | SECURITE ET SIGNALISATION | 10000 | 0 | 0 |  | 9990 | 99.9 | 75456.76 | -65466.76 |  | -9 | -0.09 | 24680 | -24689 |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 75466.76 | 24690 | -65466.76 | -24690
.........MATX.400220.IN.FF.25 | NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE | 30000 | 0 | 0 |  | 861 | 2.87 | 0 | 861 |  | 861 | 2.87 | 0 | 861 |  | 29130 | 0 | 0 | 29130 |  | 29130 | -870 | 870 | 870
.........MATX.400220.IN.FF.26 | CONSTAT D'HUISSIER | 10000 | 0 | 0 |  | 518 | 5.18 | 0 | 518 |  | 518 | 5.18 | 0 | 518 |  | 9480 | 0 | 0 | 9480 |  | 9480 | -520 | 520 | 520
......MATX.400220.IN.EN | ENCADREMENT | 10126417.5 | 0 | 0 |  | 2823962.11 | 27.89 | 2823105.97 | 856.14 |  | 233711.13 | 2.31 | 233687.4 | 23.73 |  | 7302478.24 | 0 | 0 | 7302478.24 |  | 10125584.21 | -30.44 | 833.29 | 30.44
.........MATX.400220.IN.EN.01 | DIRECTEUR DE RAVAUX | 794610 | 0 | 0 |  | 111007.02 | 13.97 | 110779.3 | 227.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 683640 | 0 | 0 | 683640 |  | 794419.3 | 0 | 190.7 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.02 | RESPONSABLE PROD. | 804420 | 0 | 0 |  | 419022.38 | 52.09 | 418630.75 | 391.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385400 | 0 | 0 | 385400 |  | 804030.75 | 0 | 389.25 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.03 | GESTIONNAIRE PRINCIPAL | 402210 | 0 | 0 |  | 319797.17 | 79.51 | 319908.95 | -111.78 |  | 20914.92 | 5.2 | 21032.01 | -117.09 |  | 82410 | 0 | 0 | 82410 |  | 402318.95 | 122.01 | -108.95 | -122.01
.........MATX.400220.IN.EN.04 | GESTIONNAIRE CONFIRME (M.SAHIR) | 114720 | 0 | 0 |  | 78479.95 | 68.41 | 78516.9 | -36.95 |  | 14879.18 | 12.97 | 14972.03 | -92.85 |  | 36240 | 0 | 0 | 36240 |  | 114756.9 | 92.03 | -36.9 | -92.03
.........MATX.400220.IN.EN.05 | RESP QSE A.HAOUANI | 470880 | 0 | 0 |  | 206857.58 | 43.93 | 206802.4 | 55.18 |  | 22037.18 | 4.68 | 21948.72 | 88.46 |  | 264000 | 0 | 0 | 264000 |  | 470802.4 | -131.28 | 77.6 | 131.28
.........MATX.400220.IN.EN.06 | PROJETEUR (H.JMILI) | 206010 | 0 | 0 |  | 91550.84 | 44.44 | 91658.65 | -107.81 |  | 8817.22 | 4.28 | 8902.55 | -85.33 |  | 114450 | 0 | 0 | 114450 |  | 206108.65 | 82.55 | -98.65 | -82.55
.........MATX.400220.IN.EN.07 | METREUR (A.KARFA BEKALI) | 166770 | 0 | 0 |  | 59153.32 | 35.47 | 59148.59 | 4.73 |  | 2034.59 | 1.22 | 1984.75 | 49.84 |  | 107610 | 0 | 0 | 107610 |  | 166758.59 | -55.25 | 11.41 | 55.25
.........MATX.400220.IN.EN.08 | SECRETAIRE (N.TALBI) | 235440 | 0 | 0 |  | 105359.4 | 44.75 | 105242.55 | 116.85 |  | 10312.27 | 4.38 | 10252.03 | 60.24 |  | 130080 | 0 | 0 | 130080 |  | 235322.55 | -67.97 | 117.45 | 67.97
.........MATX.400220.IN.EN.09 | RESP PERSONNEL M.LAHCEN | 372780 | 0 | 0 |  | 128422.71 | 34.45 | 128418.86 | 3.85 |  | 7977.49 | 2.14 | 7789.8 | 187.69 |  | 244340 | 0 | 0 | 244340 |  | 372758.86 | -190.2 | 21.14 | 190.2
.........MATX.400220.IN.EN.10 | METHODE / A.FOUGHALI | 299710 | 0 | 0 |  | 201315.21 | 67.17 | 201283.53 | 31.68 |  | 0 | 0 | 133.15 | -133.15 |  | 98400 | 0 | 0 | 98400 |  | 299683.53 | 133.15 | 26.47 | -133.15
.........MATX.400220.IN.EN.11 | ANIMATEUR QSE TR4 | 276000 | 0 | 0 |  | 1794 | 0.65 | 1751.35 | 42.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274200 | 0 | 0 | 274200 |  | 275951.35 | 0 | 48.65 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.12 | CTX GO (M.LAZRAK) | 1254600 | 0 | 0 |  | 284543.28 | 22.68 | 284600.91 | -57.63 |  | -16560.72 | -1.32 | -16418.17 | -142.55 |  | 970119.45 | 0 | 0 | 970119.45 |  | 1254720.36 | 205.28 | -120.36 | -205.28
.........MATX.400220.IN.EN.13 | TECHNICIEN GO TR4 (B. BOUSALEM) | 144000 | 0 | 0 |  | 53683.2 | 37.28 | 53694.67 | -11.47 |  | 10886.4 | 7.56 | 10891.93 | -5.53 |  | 90320 | 0 | 0 | 90320 |  | 144014.67 | 11.93 | -14.67 | -11.93
.........MATX.400220.IN.EN.14 | RESP. TRANCHE 4 (S. FEZ-ZAGA) | 2041400 | 0 | 0 |  | 258032.96 | 12.64 | 257755.56 | 277.4 |  | 19597.44 | 0.96 | 19377.39 | 220.05 |  | 1783367.04 | 0 | 0 | 1783367.04 |  | 2041122.6 | -220.05 | 277.4 | 220.05
.........MATX.400220.IN.EN.15 | CTX CET (M.LAMRINI) | 1066410 | 0 | 0 |  | 387000.19 | 36.29 | 386986.27 | 13.92 |  | 91178.06 | 8.55 | 91176.57 | 1.49 |  | 679365.9 | 0 | 0 | 679365.9 |  | 1066352.17 | -95.58 | 57.83 | 95.58
.........MATX.400220.IN.EN.16 | TECHNICIEN SUIVI CET TR4 | 104000 | 0 | 0 |  | 56004 | 53.85 | 56032.27 | -28.27 |  | 23046.4 | 22.16 | 23090.97 | -44.57 |  | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 104032.27 | 50.97 | -32.27 | -50.97
.........MATX.400220.IN.EN.17 | CTX CEA TR4 (G. BENYAICH) | 1113457.5 | 0 | 0 |  | 37968.9 | 3.41 | 37919.34 | 49.56 |  | 18260.7 | 1.64 | 18230.83 | 29.87 |  | 1075505.85 | 0 | 0 | 1075505.85 |  | 1113425.19 | 39.13 | 32.31 | -39.13
.........MATX.400220.IN.EN.18 | TECHNICIEN SUIVI CEA TR4 | 184000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184000 | 0 | 0 | 184000 |  | 184000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.EN.19 | STAGIAIRES | 75000 | 0 | 0 |  | 23970 | 31.96 | 23975.12 | -5.12 |  | 330 | 0.44 | 322.84 | 7.16 |  | 51030 | 0 | 0 | 51030 |  | 75005.12 | -7.16 | -5.12 | 7.16
......MATX.400220.IN.ET | ETUDES | 290000 | 0 | 0 |  | 198000 | 68.28 | 200000 | -2000 |  | -1980 | -0.68 | -367000 | 365020 |  | 90000 | 134070 | 0 | -44070 |  | 290000 | -367000 | 0 | 367000
.........MATX.400220.IN.ET.01 | STRUCTURE | 200000 | 0 | 0 |  | 198000 | 99 | 200000 | -2000 |  | -1980 | -0.99 | -367000 | 365020 |  | 0 | 134070 | 0 | -134070 |  | 200000 | -367000 | 0 | 367000
.........MATX.400220.IN.ET.02 | PLANNING | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0
......MATX.400220.IN.MH | MISSION & HEBERGEMENT | 762300 | 0 | 0 |  | 235545.03 | 30.9 | 235546.91 | -1.88 |  | 13797 | 1.81 | 13821.24 | -24.24 |  | 526768.2 | 0 | 0 | 526768.2 |  | 762315.11 | 3.24 | -15.11 | -3.24
.........MATX.400220.IN.MH.01 | VOYAGE / MISSION | 132300 | 0 | 0 |  | 21975.03 | 16.61 | 21975.5 | -0.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110338.2 | 0 | 0 | 110338.2 |  | 132313.7 | 0 | -13.7 | 0
.........MATX.400220.IN.MH.02 | LOGEMENT OUVRIERS | 630000 | 0 | 0 |  | 213570 | 33.9 | 213571.41 | -1.41 |  | 13797 | 2.19 | 13821.24 | -24.24 |  | 416430 | 0 | 0 | 416430 |  | 630001.41 | 3.24 | -1.41 | -3.24
......MATX.400220.IN.DA | DEPENSES ANNEXES | 4956000 | 0 | 0 |  | 3032176 | 61.18 | 232160.51 | 2800015.49 |  | 3032176 | 61.18 | 0 | 3032176 |  | 1923839 | 0 | 0 | 1923839 |  | 2155999.51 | -2800000 | 2800000.49 | 2800000
.........MATX.400220.IN.DA.01 | FRAIS CAUTIONS | 336000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336000 | 0 | 0 | 336000 |  | 336000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.DA.02 | ASSURANCES TRC | 420000 | 0 | 0 |  | 232176 | 55.28 | 232160.51 | 15.49 |  | 232176 | 55.28 | 0 | 232176 |  | 187839 | 0 | 0 | 187839 |  | 419999.51 | 0 | 0.49 | 0
.........MATX.400220.IN.DA.03 | SAV | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |  | 1400000 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.DA.04 | ALEAS | 2800000 | 0 | 0 |  | 2800000 | 100 | 0 | 2800000 |  | 2800000 | 100 | 0 | 2800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -2800000 | 2800000 | 2800000
......MATX.400220.IN.CO | COFFRAGE | 12964870.76 | 0 | 0 |  | 3217636.54 | 24.82 | 763681.71 | 2453954.83 |  | -483588.55 | -3.73 | -1255178.58 | 771590.03 |  | 12202409.46 | 705689.38 | 0 | 11496720.08 |  | 12966091.17 | 1682173.46 | -1220.41 | -1682173.46
.........MATX.400220.IN.CO.01 | MADRIERS | 245725.32 | 0 | 0 |  | 154880.67 | 63.03 | 154880 | 0.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90816 | 44000 | 0 | 46816 |  | 245696 | 0 | 29.32 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.02 | CONTREPLAQUE | 786327.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786307.39 | 22610 | 0 | 763697.39 |  | 786307.39 | 0 | 20.36 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.03 | TUBE GC | 294857.64 | 0 | 0 |  | 129619.42 | 43.96 | 129609.06 | 10.36 |  | 36296.98 | 12.31 | 36284.86 | 12.12 |  | 165241.4 | 0 | 0 | 165241.4 |  | 294850.46 | -14.81 | 7.18 | 14.81
.........MATX.400220.IN.CO.04 | TIGES ET PAPILLONS | 227891.25 | 0 | 0 |  | 43481.65 | 19.08 | 43476 | 5.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184409.31 | 0 | 0 | 184409.31 |  | 227885.31 | 0 | 5.94 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.05 | CONSOMMABLES COFFRAGE | 493228.89 | 0 | 0 |  | 29051.18 | 5.89 | 29070 | -18.82 |  | 29051.18 | 5.89 | 29070 | -18.82 |  | 464190.98 | 3200 | 0 | 460990.98 |  | 493260.98 | 16.85 | -32.09 | -16.85
.........MATX.400220.IN.CO.06 | TABLES PREFAS | 135660 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135658.72 | 0 | 0 | 135658.72 |  | 135658.72 | 0 | 1.28 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.07 | MOULE BIPOUTRE | 39286.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39285.97 | 0 | 0 | 39285.97 |  | 39285.97 | 0 | 0.98 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.08 | TRANSPORT COFFRAGE | 245715.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 245711.15 | 0 | 0 | 245711.15 |  | 245711.15 | 0 | 4.75 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.09 | ECHAFAUDAGE DE FACADE | 1867398.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1867061.8 | 0 | 0 | 1867061.8 |  | 1867061.8 | 0 | 337.04 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.10 | BANCHES | 1652238.5 | 0 | 0 |  | 826119.25 | 50 | 0.41 | 826118.84 |  | -467583.5 | -28.3 | -1293762 | 826178.5 |  | 1652525.2 | 0 | 0 | 1652525.2 |  | 1652525.61 | 162.3 | -287.11 | -162.3
.........MATX.400220.IN.CO.11 | COFFRAGE MANUPORTABLE | 648682.85 | 0 | 0 |  | 460564.82 | 71 | -0.22 | 460565.04 |  | 156981.25 | 24.2 | -303585 | 460566.25 |  | 648683 | 0 | 0 | 648683 |  | 648682.78 | -97.27 | 0.07 | 97.27
.........MATX.400220.IN.CO.12 | PIQUET GARDE CORPS | 1098904.16 | 0 | 0 |  | 68901.29 | 6.27 | 68928 | -26.71 |  | 9450.57 | 0.86 | 9510 | -59.43 |  | 1029996.7 | 0 | 0 | 1029996.7 |  | 1098924.7 | 67.84 | -20.54 | -67.84
.........MATX.400220.IN.CO.13 | ECHAFAUDAGE D'ACCES | 1223468.68 | 0 | 0 |  | 84174.65 | 6.88 | 84220.75 | -46.1 |  | 15171.02 | 1.24 | 15244.35 | -73.33 |  | 1139283.68 | 0 | 0 | 1139283.68 |  | 1223504.43 | 75.05 | -35.75 | -75.05
.........MATX.400220.IN.CO.14 | ETAIS | 149425.9 | 0 | 0 |  | 83379.65 | 55.8 | 83383 | -3.35 |  | 83379.65 | 55.8 | 83383 | -3.35 |  | 66042.41 | 0 | 0 | 66042.41 |  | 149425.41 | -7.29 | 0.49 | 7.29
.........MATX.400220.IN.CO.15 | POUTRELLES | 627446.3 | 0 | 0 |  | 91481.67 | 14.58 | 91464 | 17.67 |  | 91481.67 | 14.58 | 91464 | 17.67 |  | 537410.59 | 0 | 0 | 537410.59 |  | 628874.59 | -261.77 | -1428.29 | 261.77
.........MATX.400220.IN.CO.16 | COFFRAGE PLANCHER | 2334663.38 | 0 | 0 |  | 1167331.69 | 50 | -0.46 | 1167332.15 |  | -515026.74 | -22.06 | -0.46 | -515026.28 |  | 2334511.61 | 635879.38 | 0 | 1698632.23 |  | 2334511.15 | 1682234.83 | 152.23 | -1682234.83
.........MATX.400220.IN.CO.17 | MOULE ESCALIER | 29490.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29490.3 | 0 | 0 | 29490.3 |  | 29490.3 | 0 | 0.2 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.18 | CONSOLE + PODIUM | 385468.65 | 0 | 0 |  | 77209.37 | 20.03 | 77212.67 | -3.3 |  | 77209.37 | 20.03 | 77212.67 | -3.3 |  | 308247.95 | 0 | 0 | 308247.95 |  | 385460.62 | -2.27 | 8.03 | 2.27
.........MATX.400220.IN.CO.19 | PLATEAU BETON | 122864.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122864.58 | 0 | 0 | 122864.58 |  | 122864.58 | 0 | 0.02 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.20 | ENTRETIEN COFFRAGE | 147425.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147413.87 | 0 | 0 | 147413.87 |  | 147413.87 | 0 | 11.83 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.21 | CALE A BETON | 103500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103500 | 0 | 0 | 103500 |  | 103500 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.IN.CO.22 | EXPERTISE FIN DE CHANTIER | 105199 | 0 | 0 |  | 1441.23 | 1.37 | 1438.5 | 2.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103756.85 | 0 | 0 | 103756.85 |  | 105195.35 | 0 | 3.65 | 0
...MATX.400220.RD | RECETTES DIVERSES | 730608 | 0 | 387712.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -692266.27 | -94.75 | 0 | -692266.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 730608 | 31349.14
......MATX.400220.RD.01 | RECETTES DIVERSES | 730608 | 0 | 387712.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -692266.27 | -94.75 | 0 | -692266.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 730608 | 31349.14
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0