## MO Qte
BILAN MAIN D'ŒUVRE
| P.U. |  |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 |  | 226.0446 | -204.5446 |  | 21.5 |  |  |  |  | 21.5 |  | 39.6097 | -18.1097 | 21.5 |  | 226.0446 | -204.5446
| MONTANT |  |  | 75178182.2255 | 0 | 0 | 75178182.2255 |  | 774205.8493 |  | 13960059.76 | -13185853.9107 |  | 0 |  |  | 0 |  | 14402951.0005 |  | 28363010.7605 | 46815171.465 | 774205.8493 |  | 13960059.76 | -13185853.9107
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | BUDG. Réf. |  | CUMUL A FIN MARS-2017 |  |  |  |  | MOIS DE MARS-2017 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN FÉVRIER-2017
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | H | 2928935.8181 | 0 | 0 | 2928935.8181 |  | 6478.7949 | 0.2212% | 6927 | -448.2051 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 261881.7804 |  | 268808.7804 | 2660127.0377 | 6478.7949 | 1.97% | 6927 | -448.2051
MATX.400220.PP.DS.1.1 | FONDATION - GH4 |  | H | 2608883.7827 | 0 | 0 | 2608883.7827 |  | 5631.6965 | 0.2159% | 6081 | -449.3035 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 6081 | 2602802.7827 | 5631.6965 | 63.39% | 6081 | -449.3035
| BETON DE PROPRETE |  | H | 410.8 |  |  | 410.8 |  | 291.668 | 71 | 375 | -83.332 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375 | 35.8 | 291.668 | 71 | 375 | -83.332
| GROS BETON |  | H | 304.2 |  |  | 304.2 |  | 203.814 | 67 | 1 | 202.814 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 303.2 | 203.814 | 67 | 1 | 202.814
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | H | 2600000 |  |  | 2600000 |  | 0 | 0 | 252 | -252 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 252 | 2599748 | 0 | 0 | 252 | -252
| SEMELLES ISOLEES |  | H | 674.18 |  |  | 674.18 |  | 330.3482 | 49 | 54 | 276.3482 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 | 620.18 | 330.3482 | 49 | 54 | 276.3482
| SEMELLES FILANTES |  | H | 2488.9332 |  |  | 2488.9332 |  | 1966.2572 | 79 | 956 | 1010.2572 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 956 | 1532.9332 | 1966.2572 | 79 | 956 | 1010.2572
| LONGRINES |  | H | 1389.96 |  |  | 1389.96 |  | 861.7752 | 62 | 1307 | -445.2248 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1307 | 82.96 | 861.7752 | 62 | 1307 | -445.2248
| AMORCE DE POTEAUX |  | H | 480.48 |  |  | 480.48 |  | 384.384 | 80 | 506 | -121.616 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 506 | -25.52 | 384.384 | 80 | 506 | -121.616
| AMORCE DE VOILE |  | H | 2255.3895 |  |  | 2255.3895 |  | 1308.1259 | 58 | 904 | 404.1259 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 904 | 1351.3895 | 1308.1259 | 58 | 904 | 404.1259
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | H | 764.4 |  |  | 764.4 |  | 198.744 | 26 | 575 | -376.256 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 575 | 189.4 | 198.744 | 26 | 575 | -376.256
| RADIER RAMPE |  | H | 115.44 |  |  | 115.44 |  | 86.58 | 75 | 1151 | -1064.42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1151 | -1035.56 | 86.58 | 75 | 1151 | -1064.42
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | H | 151912.917 | 0 | 0 | 151912.917 |  | 847.0983 | 0.5576% | 846 | 1.0983 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 93742.662 |  | 94588.662 | 57324.255 | 847.0983 | 0.5576% | 846 | 1.0983
| POTEAUX |  | H | 6296.435 |  |  | 6296.435 |  | 62.9643 | 1 | 103 | -40.0357 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 103 | 6193.435 | 62.9643 | 1 | 103 | -40.0357
| VOILES |  | H | 26137.8 |  |  | 26137.8 |  | 784.134 | 3 | 743 | 41.134 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 743 | 25394.8 | 784.134 | 3 | 743 | 41.134
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | H | 12926.862 |  |  | 12926.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12926.862 |  | 12926.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | H | 63745.5 |  |  | 63745.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63745.5 |  | 63745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | H | 17070.3 |  |  | 17070.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17070.3 |  | 17070.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | H | 11191.7 |  |  | 11191.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11191.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | H | 6796.92 |  |  | 6796.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6796.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | H | 7525.44 |  |  | 7525.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7525.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMATURES SUPER |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | H | 221.96 |  |  | 221.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.96 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | H | 8332.415 | 0 | 0 | 8332.415 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8332.415 |  | 8332.415 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | H | 6536.79 |  |  | 6536.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6536.79 |  | 6536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | H | 1795.625 |  |  | 1795.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1795.625 |  | 1795.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | H | 4361.825 | 0 | 0 | 4361.825 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 4361.825 |  | 4361.825 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2142.725 |  |  | 2142.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2142.725 |  | 2142.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 2219.1 |  |  | 2219.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2219.1 |  | 2219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | H | 28530.19 | 0 | 0 | 28530.19 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 28530.19 |  | 28530.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | H | 1790.75 |  |  | 1790.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1790.75 |  | 1790.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | H | 989.3 |  |  | 989.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 989.3 |  | 989.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | H | 4927 |  |  | 4927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4927 |  | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | H | 2234.05 |  |  | 2234.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2234.05 |  | 2234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | H | 1248 |  |  | 1248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1248 |  | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | H | 78 |  |  | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | H | 1842.75 |  |  | 1842.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1842.75 |  | 1842.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | H | 858 |  |  | 858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 858 |  | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | H | 393.9 |  |  | 393.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 393.9 |  | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | H | 80.6 |  |  | 80.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80.6 |  | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | H | 1052.48 |  |  | 1052.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1052.48 |  | 1052.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | H | 11769.16 |  |  | 11769.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11769.16 |  | 11769.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | H | 265.2 |  |  | 265.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 265.2 |  | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | H | 994.5 |  |  | 994.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 994.5 |  | 994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | H | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | H | 126914.6884 | 0 | 0 | 126914.6884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 126914.6884 |  | 126914.6884 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 72961.2 |  |  | 72961.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 72961.2 |  | 72961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 53953.4884 |  |  | 53953.4884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 53953.4884 |  | 53953.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
| PART PROPRE |  | H | 567723.8203 | 0 | 0 | 567723.8203 |  | 29530.7795 | 5.202% | 39231 | -9700.2205 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 408022.9173 |  | 447253.9173 | 120469.903 | 29530.7795 | 5.202% | 39231 | -9700.2205
MATX.400220.PP.DS.2.1 | FONDATION - GH5 |  | H | 18519.618 | 0 | 0 | 18519.618 |  | 17399.6433 | 93.95% | 19904 | -2504.3567 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 19904 | -1384.382 | 17399.6433 | 93.95% | 19904 | -2504.3567
| BETON DE PROPRETE |  | H | 884 |  |  | 884 |  | 857.48 | 97 | 1328 | -470.52 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1328 | -444 | 857.48 | 97 | 1328 | -470.52
| GROS BETON |  | H | 35.568 |  |  | 35.568 |  | 35.568 | 100 | 133 | -97.432 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 133 | -97.432 | 35.568 | 100 | 133 | -97.432
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | H |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7773 | -7773 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7773 | -7773 | 0 | 0 | 7773 | -7773
| SEMELLES ISOLEES |  | H | 972.4 |  |  | 972.4 |  | 875.16 | 90 | 292 | 583.16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 292 | 680.4 | 875.16 | 90 | 292 | 583.16
| SEMELLES FILANTES |  | H | 3692.52 |  |  | 3692.52 |  | 3581.7444 | 97 | 3194 | 387.7444 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3194 | 498.52 | 3581.7444 | 97 | 3194 | 387.7444
| LONGRINES |  | H | 6628.44 |  |  | 6628.44 |  | 6495.8712 | 98 | 3591 | 2904.8712 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3591 | 3037.44 | 6495.8712 | 98 | 3591 | 2904.8712
| AMORCE DE POTEAUX |  | H | 1115.4 |  |  | 1115.4 |  | 892.32 | 80 | 620 | 272.32 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 620 | 495.4 | 892.32 | 80 | 620 | 272.32
| AMORCE DE VOILE |  | H | 3276.65 |  |  | 3276.65 |  | 2785.1525 | 85 | 1155 | 1630.1525 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1155 | 2121.65 | 2785.1525 | 85 | 1155 | 1630.1525
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | H | 1914.64 |  |  | 1914.64 |  | 1876.3472 | 98 | 1621 | 255.3472 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1621 | 293.64 | 1876.3472 | 98 | 1621 | 255.3472
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 197 | -197 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197 | -197 | 0 | 100 | 197 | -197
MATX.400220.PP.DS.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | H | 228225.085 | 0 | 0 | 228225.085 |  | 12131.1362 | 5.315% | 19156 | -7024.8638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 87178.8 |  | 106334.8 | 121890.285 | 12131.1362 | 5.315% | 19156 | -7024.8638
| POTEAUX |  | H | 2976.385 |  |  | 2976.385 |  | 357.1662 | 12 | 1676 | -1318.8338 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1676 | 1300.385 | 357.1662 | 12 | 1676 | -1318.8338
| VOILES |  | H | 27285.7 |  |  | 27285.7 |  | 4911.426 | 18 | 6808 | -1896.574 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6808 | 20477.7 | 4911.426 | 18 | 6808 | -1896.574
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | H | 14206.4 |  |  | 14206.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14206.4 |  | 14206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | H | 73278.4 |  |  | 73278.4 |  | 0 | 0 | 406 | -406 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 72972.4 |  | 73378.4 | -100 | 0 | 0 | 406 | -406
| DALLES PLEINES |  | H | 85781.8 |  |  | 85781.8 |  | 6862.544 | 8 | 10266 | -3403.456 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10266 | 75515.8 | 6862.544 | 8 | 10266 | -3403.456
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | H | 24428.56 |  |  | 24428.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24428.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | H | 267.84 |  |  | 267.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 267.84 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | H | 9863.88 | 0 | 0 | 9863.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 9863.88 |  | 9863.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | H | 7738.38 |  |  | 7738.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7738.38 |  | 7738.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | H | 2125.5 |  |  | 2125.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2125.5 |  | 2125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | H | 5810.025 | 0 | 0 | 5810.025 |  | 0 | 0% | 171 | -171 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 5675.025 |  | 5846.025 | -36 | 0 | 0% | 171 | -171
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2848.625 |  |  | 2848.625 |  | 0 | 0 | 171 | -171 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2713.625 |  | 2884.625 | -36 | 0 | 0 | 171 | -171
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 2961.4 |  |  | 2961.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2961.4 |  | 2961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | H | 38421.11 | 0 | 0 | 38421.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 38421.11 |  | 38421.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | H | 2216.5 |  |  | 2216.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2216.5 |  | 2216.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | H | 1569.1 |  |  | 1569.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1569.1 |  | 1569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | H | 9295 |  |  | 9295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9295 |  | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | H | 2318.55 |  |  | 2318.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2318.55 |  | 2318.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | H | 1417 |  |  | 1417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1417 |  | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | H | 104 |  |  | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 104 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | H | 2293.2 |  |  | 2293.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2293.2 |  | 2293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | H | 811.2 |  |  | 811.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 811.2 |  | 811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | H | 393.9 |  |  | 393.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 393.9 |  | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | H | 100.1 |  |  | 100.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100.1 |  | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | H | 1309.88 |  |  | 1309.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1309.88 |  | 1309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | H | 15022.28 |  |  | 15022.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15022.28 |  | 15022.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | H | 335.4 |  |  | 335.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 335.4 |  | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | H | 1228.5 |  |  | 1228.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228.5 |  | 1228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | H | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | H | 266884.1023 | 0 | 0 | 266884.1023 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 266884.1023 |  | 266884.1023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 199674.8 |  |  | 199674.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 199674.8 |  | 199674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 67209.3023 |  |  | 67209.3023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 67209.3023 |  | 67209.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code OTP | MOI |  | H | 249174.9 | 0 | 0 | 249174.9 |  | 249174.9 | 100% | 15600 | 233574.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 249174.9 | 100% | 15600 | 233574.9
MATX.400220.IN.MI.01 | GRUTIER G12 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.02 | GRUTIER G13 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.03 | GRUTIER GTMR |  | H | 1170 |  |  | 1170 |  | 1170 | 100 | 0 | 1170 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1170 | 100 | 0 | 1170
MATX.400220.IN.MI.04 | GRUTIER G14 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.05 | GRUTIER G15 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.06 | REMPLACANT GRUTIERS |  | H | 3744 |  |  | 3744 |  | 3744 | 100 | 0 | 3744 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3744 | 100 | 0 | 3744
MATX.400220.IN.MI.07 | AIDE IMPLANTATION |  | H | 936 |  |  | 936 |  | 936 | 100 | 721 | 215 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 936 | 100 | 721 | 215
MATX.400220.IN.MI.08 | AIDE TRAÇAGE |  | H | 15912 |  |  | 15912 |  | 15912 | 100 | 126 | 15786 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15912 | 100 | 126 | 15786
MATX.400220.IN.MI.09 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER |  | H | 14040 |  |  | 14040 |  | 14040 | 100 | 1469 | 12571 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14040 | 100 | 1469 | 12571
MATX.400220.IN.MI.10 | NETTOYAGE DURANT CES |  | H | 43290 |  |  | 43290 |  | 43290 | 100 | 0 | 43290 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 43290 | 100 | 0 | 43290
MATX.400220.IN.MI.11 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER |  | H | 58500 |  |  | 58500 |  | 58500 | 100 | 0 | 58500 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 58500 | 100 | 0 | 58500
MATX.400220.IN.MI.12 | AIDE SECURITE |  | H | 15912 |  |  | 15912 |  | 15912 | 100 | 736 | 15176 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15912 | 100 | 736 | 15176
MATX.400220.IN.MI.13 | MO DECHARGEMENT |  | H | 9360 |  |  | 9360 |  | 9360 | 100 | 825 | 8535 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9360 | 100 | 825 | 8535
MATX.400220.IN.MI.14 | POINTEAU |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.15 | SOUDEUR |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 56 | 2239.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 56 | 2239.54
MATX.400220.IN.MI.16 | CONDUCT CHARIOT ELEV. |  | H | 5850 |  |  | 5850 |  | 5850 | 100 | 0 | 5850 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5850 | 100 | 0 | 5850
MATX.400220.IN.MI.17 | CHAUFFEUR CAMIONNETTE |  | H | 2237.04 |  |  | 2237.04 |  | 2237.04 | 100 | 0 | 2237.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2237.04 | 100 | 0 | 2237.04
MATX.400220.IN.MI.18 | MAGASINIER |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.19 | AIDE MAGASINIER |  | H | 5850 |  |  | 5850 |  | 5850 | 100 | 0 | 5850 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5850 | 100 | 0 | 5850
MATX.400220.IN.MI.20 | CONDUCTEUR DUMPER |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 400 | 1895.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 400 | 1895.54
MATX.400220.IN.MI.21 | MENUISIER |  | H | 4680 |  |  | 4680 |  | 4680 | 100 | 0 | 4680 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4680 | 100 | 0 | 4680
MATX.400220.IN.MI.22 | AIDE MENUISIER |  | H | 3744 |  |  | 3744 |  | 3744 | 100 | 0 | 3744 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3744 | 100 | 0 | 3744
MATX.400220.IN.MI.23 | M.O ENTRETIEN BUREAU |  | H | 2646.54 |  |  | 2646.54 |  | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54
MATX.400220.IN.MI.24 | M.O ENTRETIEN VESTIAIRE - SANITAIRE |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.25 | INFIRMIER |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.26 | PLOMBIER |  | H | 2808 |  |  | 2808 |  | 2808 | 100 | 0 | 2808 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2808 | 100 | 0 | 2808
MATX.400220.IN.MI.27 | ELECTRICIEN |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.28 | CHANTIER : Gardien Jour/Nuit |  | H | 25740 |  |  | 25740 |  | 25740 | 100 | 315 | 25425 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 25740 | 100 | 315 | 25425
MATX.400220.IN.MI.29 | GARDIEN IMMEUBLE ASOMOVIT |  | H | 2646.54 |  |  | 2646.54 |  | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54
MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 1780 | -1780 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 1780 | -1780
MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE DE GRUES |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0
MATX.400220.IN.IC.02 | POSE DES CHAISES |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 269 | -269 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 269 | -269
MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 2362 | -2362 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 2362 | -2362
MATX.400220.PP.AM.26 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 6054 | -6054 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 6054 | -6054
MATX.400220.IN.FF.11 | CALE A BETON |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 487 | -487 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 487 | -487

## BETON Qte
BILAN BETON
| P.U. |  |  | 695 | 695 | 695 | 695 |  | 695 |  | 9368.9577 | -8673.9577 |  | 695 |  |  |  |  | 695 |  | 2908.5505 | -2213.5505 | 695 |  | 9368.9577 | -8673.9577
| MONTANT |  |  | 18719141.815 | 0 | 0 | 18719141.815 |  | 3912070.349 |  | 81383517.06 | -77471446.711 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17711379.4219 |  | 99094896.4819 | -80375754.6669 | 3912070.349 |  | 81383517.06 | -77471446.711
[9 empty] | xxxxxxx | [13 empty] | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | Total |  | CUMUL A FIN MARS-2017 |  |  |  |  | MOIS DE MARS-2017 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN FÉVRIER-2017
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | M3 | 13751.581 | 0 | 0 | 13751.581 |  | 1627.4422 | 11.83% | 1825.913 | -198.4708 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 11695.6488 |  | 13521.5618 | 230.0192 | 1627.4422 | 15.14% | 1825.913 | -198.4708
MATX.400220.PP.DS.1.1 | FONDATION - GH4 |  | M3 | 5344.6 | 0 | 0 | 5344.6 |  | 1558.2107 | 29.15% | 1737.913 | -179.7023 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1057.6307 |  | 2795.5437 | 2549.0563 | 1558.2107 | 66.46% | 1737.913 | -179.7023
| BETON DE PROPRETE |  | M3 | 158 |  |  | 158 |  | 112.18 | 71 | 161.57 | -49.39 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 65.6227 |  | 227.1927 | -69.1927 | 112.18 | 71 | 161.57 | -49.39
| GROS BETON |  | M3 | 390 |  |  | 390 |  | 261.3 | 67 | 1.5 | 259.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.864 |  | 2.364 | 387.636 | 261.3 | 67 | 1.5 | 259.8
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | M3 | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | 83 | -83 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83 | 2917 | 0 | 0 | 83 | -83
| SEMELLES ISOLEES |  | M3 | 203 |  |  | 203 |  | 99.47 | 49 | 20.5 | 78.97 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.7196 |  | 42.2196 | 160.7804 | 99.47 | 49 | 20.5 | 78.97
| SEMELLES FILANTES |  | M3 | 1063.47 |  |  | 1063.47 |  | 840.1413 | 79 | 284.23 | 555.9113 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78.9375 |  | 363.1675 | 700.3025 | 840.1413 | 79 | 284.23 | 555.9113
| LONGRINES |  | M3 | 81 |  |  | 81 |  | 50.22 | 62 | 98.713 | -48.493 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175.374 |  | 274.087 | -193.087 | 50.22 | 62 | 98.713 | -48.493
| AMORCE DE POTEAUX |  | M3 | 11.2 |  |  | 11.2 |  | 8.96 | 80 | 5.92 | 3.04 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.3125 |  | 12.2325 | -1.0325 | 8.96 | 80 | 5.92 | 3.04
| AMORCE DE VOILE |  | M3 | 111.93 |  |  | 111.93 |  | 64.9194 | 58 | 63 | 1.9194 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 46.0301 |  | 109.0301 | 2.8999 | 64.9194 | 58 | 63 | 1.9194
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | M3 | 252 |  |  | 252 |  | 65.52 | 26 | 97.5 | -31.98 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 360.0644 |  | 457.5644 | -205.5644 | 65.52 | 26 | 97.5 | -31.98
| RADIER RAMPE |  | M3 | 74 |  |  | 74 |  | 55.5 | 75 | 921.98 | -866.48 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 302.706 |  | 1224.686 | -1150.686 | 55.5 | 75 | 921.98 | -866.48
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | M3 | 7949.091 | 0 | 0 | 7949.091 |  | 69.2315 | 0.8709% | 88 | -18.7685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 10180.1281 |  | 10268.1281 | -2319.0371 | 69.2315 | 0.8709% | 88 | -18.7685
| POTEAUX |  | M3 | 395.15 |  |  | 395.15 |  | 3.9515 | 1 | 1.5 | 2.4515 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 339.9801 |  | 341.4801 | 53.6699 | 3.9515 | 1 | 1.5 | 2.4515
| VOILES |  | M3 | 2176 |  |  | 2176 |  | 65.28 | 3 | 86.5 | -21.22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3071.228 |  | 3157.728 | -981.728 | 65.28 | 3 | 86.5 | -21.22
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | M3 | 371.87 |  |  | 371.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 371.87 |  | 371.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | M3 | 1511 |  |  | 1511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1511 |  | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | M3 | 1354 |  |  | 1354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4716 |  | 4716 | -3362 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | M3 | 860.9 |  |  | 860.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 860.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | M3 | 579.481 |  |  | 579.481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 579.481 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | M3 | 530.64 |  |  | 530.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 530.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMATURES SUPER |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | M3 | 170.05 |  |  | 170.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 170.05 |  | 170.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | M3 | 133.84 | 0 | 0 | 133.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 133.84 |  | 133.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | M3 | 111.74 |  |  | 111.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 111.74 |  | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | M3 | 22.1 |  |  | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.1 |  | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | M3 | 142 | 0 | 0 | 142 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 142 |  | 142 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | M3 | 84 |  |  | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | M3 | 58 |  |  | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 58 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | M3 | 182.05 | 0 | 0 | 182.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 182.05 |  | 182.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | M3 | 22.04 |  |  | 22.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.04 |  | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | M3 | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | M3 | 63 |  |  | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | M3 | 16.5 |  |  | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.5 |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | M3 | 36.8 |  |  | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.8 |  | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | M3 | 41.31 |  |  | 41.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 41.31 |  | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PART PROPRE |  | M3 | 13182.436 | 0 | 0 | 13182.436 |  | 4001.436 | 30.35% | 6760.288 | -2758.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 13788.3504 |  | 20548.6384 | -7366.2024 | 4001.436 | 30.35% | 6760.288 | -2758.852
MATX.400220.PP.DS.2.1 | FONDATION - GH5 |  | M3 | 3506.8 | 0 | 0 | 3506.8 |  | 3367.356 | 96.02% | 5634.868 | -2267.512 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 86.28 |  | 5721.148 | -2214.348 | 3367.356 | 96.02% | 5634.868 | -2267.512
| BETON DE PROPRETE |  | M3 | 340 |  |  | 340 |  | 329.8 | 97 | 331.003 | -1.203 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.97 |  | 339.973 | 0.027 | 329.8 | 97 | 331.003 | -1.203
| GROS BETON |  | M3 | 45.6 |  |  | 45.6 |  | 45.6 | 100 | 10.758 | 34.842 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.758 | 34.842 | 45.6 | 100 | 10.758 | 34.842
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | M3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2382.37 | -2382.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2382.37 | -2382.37 | 0 | 0 | 2382.37 | -2382.37
| SEMELLES ISOLEES |  | M3 | 300 |  |  | 300 |  | 270 | 90 | 51.5 | 218.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.6 |  | 57.1 | 242.9 | 270 | 90 | 51.5 | 218.5
| SEMELLES FILANTES |  | M3 | 1578 |  |  | 1578 |  | 1530.66 | 97 | 1579.857 | -49.197 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.78 |  | 1604.637 | -26.637 | 1530.66 | 97 | 1579.857 | -49.197
| LONGRINES |  | M3 | 414 |  |  | 414 |  | 405.72 | 98 | 209.273 | 196.447 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.14 |  | 213.413 | 200.587 | 405.72 | 98 | 209.273 | 196.447
| AMORCE DE POTEAUX |  | M3 | 26 |  |  | 26 |  | 20.8 | 80 | 25 | -4.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.35 |  | 31.35 | -5.35 | 20.8 | 80 | 25 | -4.2
| AMORCE DE VOILE |  | M3 | 172 |  |  | 172 |  | 146.2 | 85 | 117.5 | 28.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.74 |  | 138.24 | 33.76 | 146.2 | 85 | 117.5 | 28.7
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | M3 | 631.2 |  |  | 631.2 |  | 618.576 | 98 | 629.607 | -11.031 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.7 |  | 645.307 | -14.107 | 618.576 | 98 | 629.607 | -11.031
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 298 | -298 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 298 | -298 | 0 | 100 | 298 | -298
MATX.400220.PP.DS.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | M3 | 9106.886 | 0 | 0 | 9106.886 |  | 634.08 | 6.963% | 1125.42 | -491.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 13133.3204 |  | 14258.7404 | -5151.8544 | 634.08 | 6.963% | 1125.42 | -491.34
| POTEAUX |  | M3 | 604 |  |  | 604 |  | 72.48 | 12 | 82.843 | -10.363 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 621.27 |  | 704.113 | -100.113 | 72.48 | 12 | 82.843 | -10.363
| VOILES |  | M3 | 2240 |  |  | 2240 |  | 403.2 | 18 | 548.617 | -145.417 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2573.0415 |  | 3121.6585 | -881.6585 | 403.2 | 18 | 548.617 | -145.417
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | M3 | 476 |  |  | 476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 476 |  | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | M3 | 1654 |  |  | 1654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1654 |  | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | M3 | 1980 |  |  | 1980 |  | 158.4 | 8 | 493.96 | -335.56 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5656.1229 |  | 6150.0829 | -4170.0829 | 158.4 | 8 | 493.96 | -335.56
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | M3 | 1947.686 |  |  | 1947.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1947.686 |  | 1947.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | M3 | 205.2 |  |  | 205.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 205.2 |  | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | M3 | 158.44 | 0 | 0 | 158.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 158.44 |  | 158.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | M3 | 132.28 |  |  | 132.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 132.28 |  | 132.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | M3 | 26.16 |  |  | 26.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.16 |  | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | M3 | 189 | 0 | 0 | 189 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 189 |  | 189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | M3 | 112 |  |  | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 112 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | M3 | 77 |  |  | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 77 |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | M3 | 221.31 | 0 | 0 | 221.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 221.31 |  | 221.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | M3 | 27.28 |  |  | 27.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.28 |  | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | M3 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | M3 | 78.4 |  |  | 78.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78.4 |  | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | M3 | 15.6 |  |  | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.6 |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | M3 | 45.8 |  |  | 45.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 45.8 |  | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | M3 | 51.03 |  |  | 51.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 51.03 |  | 51.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code OTP | INDIRECTS |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100.306 | -100.306 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.306 | -100.306
MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.88 | -23.88 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.88 | -23.88
MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE DE GRUES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.IN.IC.02 | POSE DES CHAISES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | -2 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | -2
MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.426 | -74.426 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 74.426 | -74.426

## ACIER Qte
BILAN ACIER
| P.U. |  |  | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |  | 7150 |  | 22929.446 | -15779.446 |  | 7150 |  |  |  |  | 7150 |  | 9674.8229 | -2524.8229 | 7150 |  | 22929.446 | -15779.446
| MONTANT |  |  | 22502671.4919 | 0 | 0 | 22502671.4919 |  | 3520734.932 |  | 10946036 | -7425301.068 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17918671.789 |  | 28864707.789 | -6362036.2971 | 3520734.932 |  | 10946036 | -7425301.068
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | BUDG. Réf. |  | CUMUL A FIN MARS-2017 |  |  |  |  | MOIS DE MARS-2017 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN FÉVRIER-2017
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | T | 1756.2611 | 0 | 0 | 1756.2611 |  | 6.7332 | 0.3834% | 162.282 | -155.5488 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1379.385 |  | 1541.667 | 214.5941 | 6.7332 | 0.6813% | 162.282 | -155.5488
MATX.400220.PP.DS.1.1 | FONDATION - GH4 |  | T | 943.0354 | 0 | 0 | 943.0354 |  | 6.7332 | 0.714% | 151.938 | -145.2048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 87.2987 |  | 239.2367 | 703.7987 | 6.7332 | 3.847% | 151.938 | -145.2048
| BETON DE PROPRETE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
| GROS BETON |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | T | 768 |  |  | 768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEMELLES ISOLEES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 0.6 | -0.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.62987 |  | 1.2299 | -1.2299 | 0 | 49 | 0.6 | -0.6
| SEMELLES FILANTES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 79 | 12.343 | -12.343 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.7101 |  | 16.0531 | -16.0531 | 0 | 79 | 12.343 | -12.343
| LONGRINES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 62 | 28.322 | -28.322 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.4143 |  | 46.7363 | -46.7363 | 0 | 62 | 28.322 | -28.322
| AMORCE DE POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 13.9 | -13.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3241 |  | 18.2241 | -18.2241 | 0 | 80 | 13.9 | -13.9
| AMORCE DE VOILE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 13.925 | -13.925 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.5202 |  | 26.4452 | -26.4452 | 0 | 58 | 13.925 | -13.925
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | T | 8.82 |  |  | 8.82 |  | 2.2932 | 26 | 4.687 | -2.3938 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.4026 |  | 19.0896 | -10.2696 | 2.2932 | 26 | 4.687 | -2.3938
| RADIER RAMPE |  | T | 5.92 |  |  | 5.92 |  | 4.44 | 75 | 78.161 | -73.721 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.2977 |  | 111.4587 | -105.5387 | 4.44 | 75 | 78.161 | -73.721
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | T | 160.2954 |  |  | 160.2954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.2954 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | T | 762.784 | 0 | 0 | 762.784 |  | 0 | 0% | 10.344 | -10.344 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1241.6446 |  | 1251.9886 | -489.2046 | 0 | 0% | 10.344 | -10.344
| POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 67.3161 |  | 67.5161 | -67.5161 | 0 | 1 | 0.2 | -0.2
| VOILES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 10.144 | -10.144 |  | 0 |  |  | 0 |  | 411.5445 |  | 421.6885 | -421.6885 | 0 | 3 | 10.144 | -10.144
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | T | 731.8525 |  |  | 731.8525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 731.8525 |  | 731.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | T | 6.4568 |  |  | 6.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.4568 |  | 6.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | T | 3.2677 |  |  | 3.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.2677 |  | 3.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | T | 2.412 |  |  | 2.412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.412 |  | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMATURES SUPER |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | T | 18.795 |  |  | 18.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.795 |  | 18.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | T | 5.5102 | 0 | 0 | 5.5102 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 5.5102 |  | 5.5102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | T | 4.6372 |  |  | 4.6372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.6372 |  | 4.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | T | 0.87295 |  |  | 0.87295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.87295 |  | 0.87295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | T | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | T | 10.6985 | 0 | 0 | 10.6985 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 10.6985 |  | 10.6985 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | T | 0.8265 |  |  | 0.8265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.8265 |  | 0.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | T | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | T | 3.15 |  |  | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.15 |  | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | T | 0.825 |  |  | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.825 |  | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | T | 3.312 |  |  | 3.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.312 |  | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | T | 2.465 |  |  | 2.465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.465 |  | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | T | 34.2331 | 0 | 0 | 34.2331 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 34.2331 |  | 34.2331 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | T | 34.2331 |  |  | 34.2331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 34.2331 |  | 34.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
| PART PROPRE |  | T | 1390.9656 | 0 | 0 | 1390.9656 |  | 485.6773 | 34.92% | 315.097 | 170.5803 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1126.7229 |  | 1441.8199 | -50.8543 | 485.6773 | 34.92% | 315.097 | 170.5803
MATX.400220.PP.DS.2.1 | FONDATION - GH5 |  | T | 415.832 | 0 | 0 | 415.832 |  | 415.3902 | 99.89% | 191.465 | 223.9252 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 12.3788 |  | 203.8438 | 211.9882 | 415.3902 | 99.89% | 191.465 | 223.9252
| BETON DE PROPRETE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 97 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
| GROS BETON |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | T |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEMELLES ISOLEES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1624 |  | 0.1624 | -0.1624 | 0 | 90 | 0 | 0
| SEMELLES FILANTES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 97 | 42.684 | -42.684 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1647 |  | 43.8487 | -43.8487 | 0 | 97 | 42.684 | -42.684
| LONGRINES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 98 | 17.254 | -17.254 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.43461 |  | 17.6886 | -17.6886 | 0 | 98 | 17.254 | -17.254
| AMORCE DE POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 16.486 | -16.486 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3477 |  | 20.8337 | -20.8337 | 0 | 80 | 16.486 | -16.486
| AMORCE DE VOILE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 85 | 31.373 | -31.373 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.6413 |  | 37.0143 | -37.0143 | 0 | 85 | 31.373 | -31.373
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | T | 22.092 |  |  | 22.092 |  | 21.6502 | 98 | 14.64 | 7.0102 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.62811 |  | 15.2681 | 6.8239 | 21.6502 | 98 | 14.64 | 7.0102
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | T | 393.74 |  |  | 393.74 |  | 393.74 | 100 | 69.028 | 324.712 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.028 | 324.712 | 393.74 | 100 | 69.028 | 324.712
MATX.400220.PP.DS.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | T | 914.211 | 0 | 0 | 914.211 |  | 70.2871 | 7.688% | 123.632 | -53.3449 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1053.4215 |  | 1177.0535 | -262.8425 | 70.2871 | 7.688% | 123.632 | -53.3449
| POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 16.738 | -16.738 |  | 0 |  |  | 0 |  | 123.0119 |  | 139.7499 | -139.7499 | 0 | 12 | 16.738 | -16.738
| VOILES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 65.609 | -65.609 |  | 0 |  |  | 0 |  | 344.7876 |  | 410.3966 | -410.3966 | 0 | 18 | 65.609 | -65.609
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | T | 878.589 |  |  | 878.589 |  | 70.2871 | 8 | 41.285 | 29.0021 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 550 |  | 591.285 | 287.304 | 70.2871 | 8 | 41.285 | 29.0021
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | T | 12.942 |  |  | 12.942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.942 |  | 12.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | T | 22.68 |  |  | 22.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.68 |  | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | T | 6.5229 | 0 | 0 | 6.5229 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 6.5229 |  | 6.5229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | T | 5.4896 |  |  | 5.4896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.4896 |  | 5.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | T | 1.0333 |  |  | 1.0333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.0333 |  | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | T | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | T | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 13.05 |  | 13.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | T | 1.023 |  |  | 1.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.023 |  | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | T | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | T | 3.92 |  |  | 3.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.92 |  | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | T | 0.78 |  |  | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | T | 4.122 |  |  | 4.122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.122 |  | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | T | 3.045 |  |  | 3.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.045 |  | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | T | 41.3497 | 0 | 0 | 41.3497 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 41.3497 |  | 41.3497 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | T | 41.3497 |  |  | 41.3497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 41.3497 |  | 41.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code OTP | INDIRECTS |  | T | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.015 | -2.015 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.015 | -2.015
MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE DE GRUES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.015 | -2.015 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.015 | -2.015