## 00-Recap
| Travaux engagés - commande passée | Travaux à engager en 2020
Travaux réalisés - dossier ou sous-dossier facturé
Dossier comportant plusieurs sous-dossiers
G.E.R. (Gros Entretien Renouvellement) - - Prévisionnel 2019-2022
[22 empty] | CASE A COCHER | [5 empty] | CASE A COCHER
N° | Objet | Lot | [7 empty] | CUMUL €HT* | Service Travaux et GER |  |  | FACTURATION | SITE | N° FICHE | DATE | IMPUTATION | LOCALISATION | TYPE | ANNEE | CONSTAT INTERNE | CONSTAT SOUS-TRAITANT | CONSTAT ADMINISTRATION | CONSTAT | RISQUES A MOYEN TERME | ORIGINE | chargement reglementaire | aobsolesence | vetusté | DESCRIPTION DES TRAVAUX | nouvelle equipement dernier generation | nouvelle equipement equivalent autre marque | autres | OBSERVATIONS | PRECONISATION CONSTRUCTEUR | DUREE DE VIE THEORIQUE | DUREE DE VIE NOUVEL EQUIPEMENT | IMAGE | INDICE
|  |  | 2019 Budget HT prévisionnel DISP du 19/02/2019 | 2019 Budget en cours | Commentaires plan GER 2019 | Échéance travaux 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Demande d'implication | Charge de travail | Échéance
| Total € HT : |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* prévision GER à venir sans tenir compte de l'actualisation des prix
VALIDATION GER ANNEE 2019 date, nom, signature
| OUI NON | OUI |  |  |  |  | OUI |  | NON
Commentaires
ASC | Ascenseurs | #REF! |  | #REF! | Selon analyse ascensoriste
CFO | Courants Forts / Electricité | #REF! |  | #REF! | Principalement renouvellement de luminaires
CVC | Chauffage Ventilation Climatisation et Désenfumage | #REF! |  | #REF! | Montant important pour le renouvellement des multisplits de tous les bâtiments
ESA | Equipements de Sûreté Active | #REF! |  | #REF! | Migration des API et Motorolas, renouvellement de la GSA, de la biométrie et du contrôle d'accès
ESP | Equipements de Sûreté Passive | #REF! |  | #REF! | Interventions sur grilles et portes métalliques
EVE | Espaces Verts | #REF! |  | #REF! | Terrassement au pied des barrières hyperfréquences
LFI | Lots de Finitions Intérieures | #REF! |  | #REF! | Plan peinture proposé : Postes protégés + zones à définir avec l'établissement
MCO | Moyens de Communication | #REF! |  | #REF! | Remplacement total des DECT
MIE | Menuiseries intérieures et extérieures (hors sûreté passive) | #REF! |  | #REF! | Provision
MOB | Mobilier | #REF! |  | #REF! | Budget pour renouvellement de mobilier
PSA | Pomberie et Appareils Sanitaires | #REF! |  | #REF! | Renouvellements de 3 ballons ECS + pompes de bouclage
SIN | Sécurité Incendie | #REF! |  | #REF! | Renouvellement de 200 BAES
SOV | Second Œuvre | #REF! |  | #REF! | reprises fissures dans enrobés
Récap par lot |  |  |  | Prévisionnel
ASC |  |  |  | #REF!
CFO |  |  |  | #REF!
CVC |  |  |  | #REF!
ESA |  |  |  | #REF!
ESP |  |  |  | #REF!
EVE |  |  |  | #REF!
LFI |  |  |  | #REF!
MCO |  |  |  | #REF!
MIE |  |  |  | #REF!
MOB |  |  |  | #REF!
PSA |  |  |  | #REF!
SIN |  |  |  | #REF!
SOV |  |  |  | #REF!
Total |  |  |  | #REF!
1
Corbas : Répartition par lot des coûts GER 2019
Nouvelle fiche
Modifier
Dupliquer
TRIER LES FICHES
TRIER LES ONGLETS

## 01-données
ASC | BEZ | 535305 |  | BEZ | 535305
CFO | ROA | 505005 | A | ROA | 505005
CVC | COR | 515105 | B | COR | 515105
ESA | NAN | 525205 | C | NAN | 525205
ESP
EVE
LFI
MCO
MIE
MOB
PSA
SIN
SOV

## 02-Présentation Recap
G.E.R. (Gros Entretien Renouvellement) - Corbas - Prévisionnel 2019-2022
| N° | Objet | Lot
|  |  |  | 2019 Budget HT prévisionnel | Échéance travaux 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | COR _ 01 _ 19 | DDDDDDDDD | ASC
2 | COR _ 01 _ 19 A | DDDDDDDDD | ASC
3 | COR _ 02 _ 19 | N | ASC
4 | COR _ 02 _ 19 A | N | ASC
5 | COR _ 03 _ 19 | 111111111 | ASC
6 | COR _ 04 _ 19 | FFFFF | ASC
7 | COR _ 04 _ 19 A | FFFFF | ASC
8 | COR _ 05 _ 19 | FF | ASC
9 | COR _ 05 _ 19 A | FF | ASC
10 | COR _ 05 _ 19 B | FF | ASC
9 | COR _ 01 _ 19 A | DDDDDDDDD | ASC
1 | COR _ 05 _ 19 B | FF | ASC
1 | COR _ 05 _ 19 C | FF | ASC
12 | COR _ 06 _ 19 | gggggggg | CFO
1 | COR _ 01 _ 19 | DDDDDDDDDD | ESA
2 | COR _ 01 _ 19 A | CEDRIC | ESA
1 | COR _ 01 _ 19 | ddddd | ASC
1 | COR _ 02 _ 19 | FFFFFF | ASC
2 | COR _ 02 _ 19 A | FFFFFF | ASC
3 | COR _ 01 _ 19 A | ddddd | ASC
4 | COR _ 03 _ 19 |  | ASC
5 | _ _
6 | COR _ 04 _ 19 | GGGGGGGG | ASC
1 | NAN _ 07 _ | 111111 | ASC
6 | BEZ _ 06 _ 19
1 | COR _ 07 _ 19 | 444444444444
1 | ROA _ 08 _ 19 | ddddddddd | CFO
Autres Prestations à prévoir pour les années 2020 à 2022
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Total € HT : |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1201141
Commentaires
| ASC | Ascenseurs | #DIV/0! | 0 | Selon analyse ascensoriste
| CFO | Courants Forts / Electricité | #DIV/0! | 0 | Principalement renouvellement de luminaires
| CVC | Chauffage Ventilation Climatisation et Désenfumage | #DIV/0! | 0 | Montant important pour le renouvellement des multisplits de tous les bâtiments
| ESA | Equipements de Sûreté Active | #DIV/0! | 0 | Migration des API et Motorolas, renouvellement de la GSA, de la biométrie et du contrôle d'accès
| ESP | Equipements de Sûreté Passive | #DIV/0! | 0 | Interventions sur grilles et portes métalliques
| EVE | Espaces Verts | #DIV/0! | 0 | Terrassement au pied des barrières hyperfréquences
| GDE | Gestion Déléguée | #DIV/0! | 0 | Compacteur
| LFI | Lots de Finitions Intérieures | #DIV/0! | 0 | Plan peinture proposé : Postes protégés + zones à définir avec l'établissement
| MCO | Moyens de Communication | #DIV/0! | 0 | Remplacement total des DECT
| MIE | Menuiseries intérieures et extérieures (hors sûreté passive) | #DIV/0! | 0
| MOB | Mobilier | #DIV/0! | 0 | Budget pour renouvellement de mobilier
| PSA | Pomberie et Appareils Sanitaires | #DIV/0! | 0 | Renouvellements de 3 ballons ECS + pompes de bouclage
| SIN | Sécurité Incendie | #DIV/0! | 0 | Renouvellement de 200 BAES
| SOV | Second Œuvre | #DIV/0! | 0 | reprises fissures dans enrobés
| Récap par lot |  |  | Prévisionnel
| ASC |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CFO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CVC |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ESA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ESP |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| EVE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| GDE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LFI |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MCO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MIE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MOB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PSA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SIN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SOV |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Corbas : Répartition par lot des coûts GER 2019
TRI DES FICHES

## 03-TRAME
[6 empty] | Version travaux_GER n° : |  |  | __
Objet :
Fiche N° | Date | Imputation | Localisation | Type | Priorité/année
CONSTAT : | [5 empty] | BUDGET
[6 empty] | Libellé | Quantité | PU | Estimé | Accepté |  | Devis ST | MO | Coef | Total
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | XXX | 0 | 0 | 1.25 | 0
| Constat interne | [9 empty] | XXX | 0 | 0 | 1.25 | 0
| Constat sous-traitant |  |  |  |  | Total général HT |  |  | 0 |  | XXX | 0 | 0 | 1.25 | 0
| Constat Administration Pénitentiaire | [9 empty] | XXX | 0 | 0 | 1.25 | 0
PRÉCONISATIONS CONSTRUCTEUR :
RISQUES À MOYEN TERME : | [13 empty] | Total | 0
Durée de vie théorique de l'équipement en place
Durée de vie résiduelle du nouvel équipement
ORIGINE : | [5 empty] | Photo équipement
Changement réglementaire
Obsolescence produit ou équipement
Vétusté / usure produit ou équipement
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
Nouvel équipement identique / dernière génération
Nouvel équipement équivalent / autre marque
Autres
OBSERVATIONS :