## Recap
|  | Travaux engagés - commande passée |  | Travaux à engager en 2020
Travaux réalisés - dossier ou sous-dossier facturé
Dossier comportant plusieurs sous-dossiers
Travaux non réalisés en 2019
A facturer par Laurie | G.E.R. (Gros Entretien Renouvellement) - - Prévisionnel 2019-2022
CASE A COCHER
| N° | Objet | Lot | [7 empty] | CUMUL €HT* | Service Travaux et GER |  |  | SITE | N° FICHE | DATE | IMPUTATION | LOCALISATION | TYPE | ANNEE | CONSTAT INTERNE | CONSTAT SOUS-TRAITANT | CONSTAT ADMINISTRATION | CONSTAT | RISQUES A MOYEN TERME | ORIGINE | MESURES CONSERVATOIRES | DESCRIPTION DES TRAVAUX | OBSERVATIONS | PRECONISATION CONSTRUCTEUR | DUREE DE VIE THEORIQUE | DUREE DE VIE NOUVEL EQUIPEMENT | IMAGE
|  |  |  | 2019 Budget HT prévisionnel DISP du 19/02/2019 | 2019 Budget en cours | Commentaires plan GER 2019 | Échéance travaux 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Demande d'implication | Charge de travail | Échéance
1 | __
2 | __
1 | __ | FFFF | [14 empty] | 2011-11-11 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
1 | COR_01_19 | 1111111111111 | ASC | [11 empty] | COR | 01 | 2020-11-11 | 111 | 111 | ASC | 19 | FALSE | FALSE | FALSE | 11111
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
|  | Total € HT : |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* prévision GER à venir sans tenir compte de l'actualisation des prix
VALIDATION GER ANNEE 2019 date, nom, signature
|  | OUI NON | OUI |  |  |  |  | OUI |  | NON
Commentaires
| ASC | Ascenseurs | #DIV/0! |  | 0 | Selon analyse ascensoriste
| CFO | Courants Forts / Electricité | #DIV/0! |  | 0 | Principalement renouvellement de luminaires
| CVC | Chauffage Ventilation Climatisation et Désenfumage | #DIV/0! |  | 0 | Montant important pour le renouvellement des multisplits de tous les bâtiments
| ESA | Equipements de Sûreté Active | #DIV/0! |  | 0 | Migration des API et Motorolas, renouvellement de la GSA, de la biométrie et du contrôle d'accès
| ESP | Equipements de Sûreté Passive | #DIV/0! |  | 0 | Interventions sur grilles et portes métalliques
| EVE | Espaces Verts | #DIV/0! |  | 0 | Terrassement au pied des barrières hyperfréquences
| LFI | Lots de Finitions Intérieures | #DIV/0! |  | 0 | Plan peinture proposé : Postes protégés + zones à définir avec l'établissement
| MCO | Moyens de Communication | #DIV/0! |  | 0 | Remplacement total des DECT
| MIE | Menuiseries intérieures et extérieures (hors sûreté passive) | #DIV/0! |  | 0 | Provision
| MOB | Mobilier | #DIV/0! |  | 0 | Budget pour renouvellement de mobilier
| PSA | Pomberie et Appareils Sanitaires | #DIV/0! |  | 0 | Renouvellements de 3 ballons ECS + pompes de bouclage
| SIN | Sécurité Incendie | #DIV/0! |  | 0 | Renouvellement de 200 BAES
| SOV | Second Œuvre | #DIV/0! |  | 0 | reprises fissures dans enrobés
| Récap par lot |  |  |  | Prévisionnel
| ASC |  |  |  | 0
| CFO |  |  |  | 0
| CVC |  |  |  | 0
| ESA |  |  |  | 0
| ESP |  |  |  | 0
| EVE |  |  |  | 0
| LFI |  |  |  | 0
| MCO |  |  |  | 0
| MIE |  |  |  | 0
| MOB |  |  |  | 0
| PSA |  |  |  | 0
| SIN |  |  |  | 0
| SOV |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0
1
Corbas : Répartition par lot des coûts GER 2019
nouvelle fiche

## Matrice fiche (hidden)
[9 empty] | TRAVAUX - GER N° : | 1 / 2005
Objet :
Fiche N° | Date | Imputation | Type | Priorité/année | OS | Etat
1 | 2005-09-20 | 8769 | GER | #REF!
CONSTAT : | [5 empty] | BUDGET
• La fermeture de la porte en bois se fait manuellement. Obligation de respecter une tempo de 30 secondes avant fermeture. Dysfonctionnements de fermeture répétitifs | [5 empty] | Libellé | N | PU | Estimé | Accepté
[6 empty] | Travaux |  |  | 7000
RISQUES A MOYEN TERME : | [5 empty] | Total HT |  |  | 7000
• La porte ne se ferme plus | [5 empty] | Ingénierie et pilotage | 20% |  | 1400
[6 empty] | Total général HT |  |  | 8400
ORIGINE : | [5 empty] | DEPENSES REALISEES
• Réhabilitation de l'immeuble | [5 empty] | Libellés | Fournisseur | Dates | Montant HT
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'une ouverture automatique motorisée
OBSERVATIONS : | [5 empty] | Total HT
• | [5 empty] | Ingénierie et pilotage
Total général HT
CONSTAT :
•En cas de panne du Groupe-Electrogène N°2 (Alimentation de l'onduleur privatif, salle informatique), le Groupe-Electrogène N°1 ne prend pas le secours du GE N°2.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucune alimentation après épuisement des batteries de secours de l'onduleur privatif, salle informatique.
ORIGINE :
• Conception
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•Mise en place armoire inverseur
•Modifications sur alimentation GE 1, GE 2, dans armoire des SG
•Liaisons commande .
•Plans et essais.
OBSERVATIONS :
•Interventions prévues 2 samedi consécutifs
•Sauvegarde informatique à prévoir pour 2 vendredi soir.
CONSTAT :
• Impossibilité de purger le réseau en points bas.
Vannes de régulations souvent bloquées par des impuretées du réseau mal purgé.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Changement des 641 vannes ( coût: 120 000F vanne même type , où 300 000F moteur + vanne, nouvelle fabrication )
ORIGINE :
• Conception
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Création de vannes de coupure accessibles sur 16 niveaux avec vannes de chasses, pose de vannes de bouclages.
OBSERVATIONS :
• Faciliter l'entretien préventif et par conséquent la durée de vie du matériel
CONSTAT :
• Recommandation de l'expert d'assurance de DUN & BRADSTREET
RISQUES A MOYEN TERME :
• Non détection si fuite
ORIGINE :
• Conception
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•1 coffret de détection, 2 capteurs gaz, 1 ensemble câblage, modification de la boucle de détection du 3 ème sous-sol.
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Existants pour l'accès à l'immeuble, mais non prévus aux étages des différentes entités
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
• Conception
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
•Pas de circulation d'eau pendant la période hivernale.
•Vannes de régulations souvent bloquées par des impuretés .
•Particulièrement pendant les redémarrage saisonniers
RISQUES A MOYEN TERME :
• Changement des 641 clapets des corps de vannes.
ORIGINE :
• Conception du circuit
• Qualité particulière de l'eau.
MESURES CONSERVATOIRES :
• Ouverture manuelle d'une vanne à 100% d'un V.C. sur deux provisoirement. Cette situation annule toute régulation, ne peut être maintenue au dela de 15 jours.
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Pose de vannes de bouclage accessibles sur 10 plateaux (1 er étage au 5 ème inclus).
OBSERVATIONS :
• Faciliter l'entretien préventif et par conséquent la durée de vie du matériel.
• Possibilité d'un nouveau conditionnement spécial de l'eau et un programme de dégrippage sur non occupation.
CONSTAT :
• Passage de chiens dans cette zone depuis le trottoir de l'avenue Georges Clémenceau.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Déchets canins en augmentation, déterioration des pelouses
ORIGINE :
• Conception
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Plantation de "Saphir Orange" sur 24 mètres le long du trottoir, à gauche de la passerelle extérieure d'entrée, et 30 mètres à droite.
OBSERVATIONS :
• Plantation pouvant obturer la visibilité du RdJ depuis la rue (risque d'éffraction sans être vu depuis la rue).
CONSTAT :
• En vue du futur décrêt protégeant les usagers dans les appareils de levage
RISQUES A MOYEN TERME :
• Ne pas être aux normes
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de report d'alarme incendie existant entre le restaurant Fauchon et la zone bureaux
RISQUES A MOYEN TERME :
• En cas de feu, la zone bureau n'est pas alertée
ORIGINE :
• Pas prévu
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'un report d'alarme sur le système de détection incendie bureaux
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Le secteur "Madeleine" est une zone à risque concernant les termites. Diagnostic par un bureau de contrôle agréé de la charpente en bois du 7ème étage.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Présence de termites, donc fragilisation de la charpente
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Contrôle par un organisme compétent
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La banque d'accueil est restreinte pour les matériels installés dessus et des étagères sont manquantes dans les placards de proximité
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Réaménagement de l'ensemble
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Prévision d'une enveloppe budgétaire en cas de graffitis ou de salissures des façades.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Chaque année, une décoration de Noël est mise en place par le restaurateur Fauchon. Prévision d'une enveloppe en cas de dégradations
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
•
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
•
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de robinet d'arrivée d'eau en terrasse
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Installation d'un robinet d'eau en terrasse
OBSERVATIONS :
• Ceci permet au technicien d'arroser si besoin les installations techniques
CONSTAT :
• L'adoucisseur n'est pas raccordé sur l'ECS.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Dépôt de calcaire dans les tuyauteries et dans l'échangeur
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Raccord du réseau sur adoucisseur
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de compteur installé sur l'ECS : nécessaire pour suivre les consommations.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'un compteur sur ce réseau
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de possibilité de gérer les points de consigne et les plages horaires par plateau
RISQUES A MOYEN TERME :
• La température et la programmation horaire de l'immeuble sont les mêmes pour tous
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Modification du système de GTC
OBSERVATIONS :
• Reflexion à mener : 1 seul écran regroupant la GTB et la GTC...
CONSTAT :
• Il n'existe pas d'endroit où le technicien de maintenance puisse s'installer.
Aménagement d'un bureau (convecteur, chaise, bureau, vestiaire…) et aménagement de l'atelier avec des étagères
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La vidéosurveillance est installée dans le local "déchêts". Pas exploitable en l'état.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Pas de suivi
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Installation de ce système dans un placard proche de l'agent (cette fiche de travaux est liée avec la n°5)
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La porte située au 1er sous-sol est une issue de secours par les locaux Fauchon et libre d'accès en jour et nuit.
Cette porte devrait être asservie à la détection incendie pour son ouverture
RISQUES A MOYEN TERME :
•Intrusion impromptue (jour et nuit) du personnel dans les locaux
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Verrouillage mécanique ou électrique de la porte côté Fauchon, ne se déclenchant que sur alarme incendie ou boitier bris de glace
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Gestion réduite des télécommandes.
Pour chaque modification, obligation de faire déplacer l'installateur, donc coût élevé à long terme.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun.
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Acquisition d'un logiciel permettant la gestion groupée et individuelle des télécommandes d'étages.
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de constat particulier, si ce n'est rassurer les locataires sur la bonne tenue et le bon hygiène de l'immeuble.
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
•
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Un bureau de contrôle spécialisé passe dans tous les bureaux et effectue des mesures pour la vérifier la bonne qualité de l'air
OBSERVATIONS :
•

## 23 (hidden)
[8 empty] | VERSION TRAVAUX - GER N° : | #REF!
Objet : | #REF!
Fiche N° | Date | Imputation | Type | Priorité/année
23 | 2015-02-17 | ES | GER | 2016
CONSTAT : |  |  |  |  | BUDGET
La peinture du couloir de la brasserie du mess est dégradée |  |  |  |  | Libellé | N | PU | Estimé | Accepté | Prix piece | coef ES | MO | prix de vente
[5 empty] | Reprise de peinture couloir brasserie (150m²) et mise en place de protection d'angle | 1 | 4092.5 | 4092.5 |  | 3234 | 1.25 | 50 | 4092.5
[5 empty] | Total général HT |  |  | 4092.5
PRECONISATIONS CONSTRUCTEUR:
RISQUES A MOYEN TERME :
Esthétique
ORIGINE :
Grande fréquence d'utilisation
MESURES CONSERVATOIRES :
RAS
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
Protection des sols, reprise d'enduit, ponçage, reprise de peinture, mise en place de protection d'angle
OBSERVATIONS :
Le mess prendra à sa charge la pose de "pare-chocs" à hauteur des chariots
CONSTAT :
• En vue du futur décrêt protégeant les usagers dans les appareils de levage
RISQUES A MOYEN TERME :
• Ne pas être aux normes
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de report d'alarme incendie existant entre le restaurant Fauchon et la zone bureaux
RISQUES A MOYEN TERME :
• En cas de feu, la zone bureau n'est pas alertée
ORIGINE :
• Pas prévu
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'un report d'alarme sur le système de détection incendie bureaux
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Le secteur "Madeleine" est une zone à risque concernant les termites. Diagnostic par un bureau de contrôle agréé de la charpente en bois du 7ème étage.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Présence de termites, donc fragilisation de la charpente
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Contrôle par un organisme compétent
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La banque d'accueil est restreinte pour les matériels installés dessus et des étagères sont manquantes dans les placards de proximité
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Réaménagement de l'ensemble
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Prévision d'une enveloppe budgétaire en cas de graffitis ou de salissures des façades.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Chaque année, une décoration de Noël est mise en place par le restaurateur Fauchon. Prévision d'une enveloppe en cas de dégradations
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
•
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
•
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de robinet d'arrivée d'eau en terrasse
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Installation d'un robinet d'eau en terrasse
OBSERVATIONS :
• Ceci permet au technicien d'arroser si besoin les installations techniques
CONSTAT :
• L'adoucisseur n'est pas raccordé sur l'ECS.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Dépôt de calcaire dans les tuyauteries et dans l'échangeur
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Raccord du réseau sur adoucisseur
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de compteur installé sur l'ECS : nécessaire pour suivre les consommations.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'un compteur sur ce réseau
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de possibilité de gérer les points de consigne et les plages horaires par plateau
RISQUES A MOYEN TERME :
• La température et la programmation horaire de l'immeuble sont les mêmes pour tous
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Modification du système de GTC
OBSERVATIONS :
• Reflexion à mener : 1 seul écran regroupant la GTB et la GTC...
CONSTAT :
• Il n'existe pas d'endroit où le technicien de maintenance puisse s'installer.
Aménagement d'un bureau (convecteur, chaise, bureau, vestiaire…) et aménagement de l'atelier avec des étagères
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La vidéosurveillance est installée dans le local "déchêts". Pas exploitable en l'état.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Pas de suivi
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Installation de ce système dans un placard proche de l'agent (cette fiche de travaux est liée avec la n°5)
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La porte située au 1er sous-sol est une issue de secours par les locaux Fauchon et libre d'accès en jour et nuit.
Cette porte devrait être asservie à la détection incendie pour son ouverture
RISQUES A MOYEN TERME :
•Intrusion impromptue (jour et nuit) du personnel dans les locaux
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Verrouillage mécanique ou électrique de la porte côté Fauchon, ne se déclenchant que sur alarme incendie ou boitier bris de glace
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Gestion réduite des télécommandes.
Pour chaque modification, obligation de faire déplacer l'installateur, donc coût élevé à long terme.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun.
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Acquisition d'un logiciel permettant la gestion groupée et individuelle des télécommandes d'étages.
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de constat particulier, si ce n'est rassurer les locataires sur la bonne tenue et le bon hygiène de l'immeuble.
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
•
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Un bureau de contrôle spécialisé passe dans tous les bureaux et effectue des mesures pour la vérifier la bonne qualité de l'air
OBSERVATIONS :
•

## 27 (hidden)
[8 empty] | VERSION TRAVAUX - GER N° : | #REF!
Objet : | #REF!
Fiche N° | Date | Imputation | Type | Priorité/année
27 | 2015-02-17 | ES | GER | 2016
CONSTAT : |  |  |  |  | BUDGET
Mise en stock de serrure motorisée de porte DIERRE afin de palier aux délais d'approvisionnement |  |  |  |  | Libellé | N | PU | Estimé | Accepté | Prix piece | coef ES | MO | prix de vente
[5 empty] | Stock serrure droite | 2 | 1376 | 2752 |  | 688 | 2 | 0 | 1376
[5 empty] | Stock serrure gauche | 2 | 1376 | 2752 |  | 688 | 2 |  | 1376
Dierre
[5 empty] | Total général HT |  |  | 5504
PRECONISATIONS CONSTRUCTEUR:
RISQUES A MOYEN TERME :
Porte en fonctionnement manuelle (mode dégradé)
ORIGINE :
MESURES CONSERVATOIRES :
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
OBSERVATIONS :
La mise en stock de serrure permet d'optimiser les temps de dépannage sur ce type de porte
CONSTAT :
• En vue du futur décrêt protégeant les usagers dans les appareils de levage
RISQUES A MOYEN TERME :
• Ne pas être aux normes
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de report d'alarme incendie existant entre le restaurant Fauchon et la zone bureaux
RISQUES A MOYEN TERME :
• En cas de feu, la zone bureau n'est pas alertée
ORIGINE :
• Pas prévu
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'un report d'alarme sur le système de détection incendie bureaux
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Le secteur "Madeleine" est une zone à risque concernant les termites. Diagnostic par un bureau de contrôle agréé de la charpente en bois du 7ème étage.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Présence de termites, donc fragilisation de la charpente
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Contrôle par un organisme compétent
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La banque d'accueil est restreinte pour les matériels installés dessus et des étagères sont manquantes dans les placards de proximité
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Réaménagement de l'ensemble
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Prévision d'une enveloppe budgétaire en cas de graffitis ou de salissures des façades.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Chaque année, une décoration de Noël est mise en place par le restaurateur Fauchon. Prévision d'une enveloppe en cas de dégradations
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
•
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
•
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de robinet d'arrivée d'eau en terrasse
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Installation d'un robinet d'eau en terrasse
OBSERVATIONS :
• Ceci permet au technicien d'arroser si besoin les installations techniques
CONSTAT :
• L'adoucisseur n'est pas raccordé sur l'ECS.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Dépôt de calcaire dans les tuyauteries et dans l'échangeur
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Raccord du réseau sur adoucisseur
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de compteur installé sur l'ECS : nécessaire pour suivre les consommations.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Mise en place d'un compteur sur ce réseau
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de possibilité de gérer les points de consigne et les plages horaires par plateau
RISQUES A MOYEN TERME :
• La température et la programmation horaire de l'immeuble sont les mêmes pour tous
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Modification du système de GTC
OBSERVATIONS :
• Reflexion à mener : 1 seul écran regroupant la GTB et la GTC...
CONSTAT :
• Il n'existe pas d'endroit où le technicien de maintenance puisse s'installer.
Aménagement d'un bureau (convecteur, chaise, bureau, vestiaire…) et aménagement de l'atelier avec des étagères
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
•
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La vidéosurveillance est installée dans le local "déchêts". Pas exploitable en l'état.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Pas de suivi
ORIGINE :
• Réhabilitation de l'immeuble
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Installation de ce système dans un placard proche de l'agent (cette fiche de travaux est liée avec la n°5)
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• La porte située au 1er sous-sol est une issue de secours par les locaux Fauchon et libre d'accès en jour et nuit.
Cette porte devrait être asservie à la détection incendie pour son ouverture
RISQUES A MOYEN TERME :
•Intrusion impromptue (jour et nuit) du personnel dans les locaux
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Verrouillage mécanique ou électrique de la porte côté Fauchon, ne se déclenchant que sur alarme incendie ou boitier bris de glace
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Gestion réduite des télécommandes.
Pour chaque modification, obligation de faire déplacer l'installateur, donc coût élevé à long terme.
RISQUES A MOYEN TERME :
• Aucun.
ORIGINE :
• Aucune
MESURES CONSERVATOIRES :
• Aucune
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Acquisition d'un logiciel permettant la gestion groupée et individuelle des télécommandes d'étages.
OBSERVATIONS :
•
CONSTAT :
• Pas de constat particulier, si ce n'est rassurer les locataires sur la bonne tenue et le bon hygiène de l'immeuble.
RISQUES A MOYEN TERME :
•
ORIGINE :
•
MESURES CONSERVATOIRES :
•
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
• Un bureau de contrôle spécialisé passe dans tous les bureaux et effectue des mesures pour la vérifier la bonne qualité de l'air
OBSERVATIONS :
•

## Présentation Recap
G.E.R. (Gros Entretien Renouvellement) - Corbas - Prévisionnel 2019-2022
N° | Objet | Lot
|  |  | 2019 Budget HT prévisionnel | Échéance travaux 2019 | 2020 | 2021 | 2022
__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fait | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres Prestations à prévoir pour les années 2020 à 2022
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Total € HT : |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1201141
Commentaires
ASC | Ascenseurs | #DIV/0! | 0 | Selon analyse ascensoriste
CFO | Courants Forts / Electricité | #DIV/0! | 0 | Principalement renouvellement de luminaires
CVC | Chauffage Ventilation Climatisation et Désenfumage | #DIV/0! | 0 | Montant important pour le renouvellement des multisplits de tous les bâtiments
ESA | Equipements de Sûreté Active | #DIV/0! | 0 | Migration des API et Motorolas, renouvellement de la GSA, de la biométrie et du contrôle d'accès
ESP | Equipements de Sûreté Passive | #DIV/0! | 0 | Interventions sur grilles et portes métalliques
EVE | Espaces Verts | #DIV/0! | 0 | Terrassement au pied des barrières hyperfréquences
GDE | Gestion Déléguée | #DIV/0! | 0 | Compacteur
LFI | Lots de Finitions Intérieures | #DIV/0! | 0 | Plan peinture proposé : Postes protégés + zones à définir avec l'établissement
MCO | Moyens de Communication | #DIV/0! | 0 | Remplacement total des DECT
MIE | Menuiseries intérieures et extérieures (hors sûreté passive) | #DIV/0! | 0
MOB | Mobilier | #DIV/0! | 0 | Budget pour renouvellement de mobilier
PSA | Pomberie et Appareils Sanitaires | #DIV/0! | 0 | Renouvellements de 3 ballons ECS + pompes de bouclage
SIN | Sécurité Incendie | #DIV/0! | 0 | Renouvellement de 200 BAES
SOV | Second Œuvre | #DIV/0! | 0 | reprises fissures dans enrobés
Récap par lot |  |  | Prévisionnel
ASC |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CFO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CVC |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ESA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ESP |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EVE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GDE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFI |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MIE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MOB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PSA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SIN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOV |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Corbas : Répartition par lot des coûts GER 2019

## TRAME
Version travaux_GER n° : COR_xx_19
Objet :
Fiche N° | Date | Imputation | Localisation | Type | Priorité/année
CONSTAT : | [5 empty] | BUDGET
[6 empty] | Libellé | Quantité | PU | Estimé | Accepté |  | Devis ST | MO | Coef | Total
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | Item 1 | 0 | 0 | 1.25 | 0
| Constat interne | [9 empty] | Item 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0
| Constat sous-traitant |  |  |  |  | Total général HT |  |  | 0 |  | Item 3 | 0 | 0 | 1.25 | 0
| Constat Administration Pénitentiaire | [9 empty] | Item 4 | 0 | 0 | 1.25 | 0
PRECONISATIONS CONSTRUCTEUR :
RISQUES A MOYEN TERME : | [13 empty] | Total | 0
[6 empty] | Durée de vie théorique de l'équipement en place |  |  |  | ans
[6 empty] | Durée de vie résiduelle du nouvel équipement |  |  |  | ans
ORIGINE :
MESURES CONSERVATOIRES :
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
OBSERVATIONS :

## donné
ASC | COR
CFO | BEZ
CVC | ROA
ESA | NAN
ESP
EVE
LFI
MCO
MIE
MOB
PSA
SIN
SOV