## janvier
[19 empty] | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 42764 | 42765 | 42766
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 1
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42739: 1; 42746: 2; 42753: 3; 42760: 4
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
| echange standard | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | janvier
| visite complete | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | FALSE | fevrie
| visite partiel | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | FALSE | aout
| vidange | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | octobre
| remplacement manchette | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | decembre
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## fevrier
[19 empty] | 42767 | 42768 | 42769 | 42770 | 42771 | 42772 | 42773 | 42774 | 42775 | 42776 | 42777 | 42778 | 42779 | 42780 | 42781 | 42782 | 42783 | 42784 | 42785 | 42786 | 42787 | 42788 | 42789 | 42790 | 42791 | 42792 | 42793 | 42794 | 42795 | 42796 | 42797
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 2
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42768: 5; 42774: 6; 42781: 7; 42788: 8; 42795: 9
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## mars
[19 empty] | 42795 | 42796 | 42797 | 42798 | 42799 | 42800 | 42801 | 42802 | 42803 | 42804 | 42805 | 42806 | 42807 | 42808 | 42809 | 42810 | 42811 | 42812 | 42813 | 42814 | 42815 | 42816 | 42817 | 42818 | 42819 | 42820 | 42821 | 42822 | 42823 | 42824 | 42825
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 3
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42796: 9; 42802: 10; 42809: 11; 42816: 12; 42823: 13
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## avril
[19 empty] | 42826 | 42827 | 42828 | 42829 | 42830 | 42831 | 42832 | 42833 | 42834 | 42835 | 42836 | 42837 | 42838 | 42839 | 42840 | 42841 | 42842 | 42843 | 42844 | 42845 | 42846 | 42847 | 42848 | 42849 | 42850 | 42851 | 42852 | 42853 | 42854 | 42855 | 42856
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 4
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42830: 14; 42837: 15; 42844: 16; 42851: 17
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## mai
[19 empty] | 42856 | 42857 | 42858 | 42859 | 42860 | 42861 | 42862 | 42863 | 42864 | 42865 | 42866 | 42867 | 42868 | 42869 | 42870 | 42871 | 42872 | 42873 | 42874 | 42875 | 42876 | 42877 | 42878 | 42879 | 42880 | 42881 | 42882 | 42883 | 42884 | 42885 | 42886
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 5
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42858: 18; 42865: 20; 42872: 21; 42879: 22
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## juin
[19 empty] | 42887 | 42888 | 42889 | 42890 | 42891 | 42892 | 42893 | 42894 | 42895 | 42896 | 42897 | 42898 | 42899 | 42900 | 42901 | 42902 | 42903 | 42904 | 42905 | 42906 | 42907 | 42908 | 42909 | 42910 | 42911 | 42912 | 42913 | 42914 | 42915 | 42916 | 42917
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 6
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42893: 23; 42900: 24; 42907: 25; 42914: 26
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## juillet
[19 empty] | 42917 | 42918 | 42919 | 42920 | 42921 | 42922 | 42923 | 42924 | 42925 | 42926 | 42927 | 42928 | 42929 | 42930 | 42931 | 42932 | 42933 | 42934 | 42935 | 42936 | 42937 | 42938 | 42939 | 42940 | 42941 | 42942 | 42943 | 42944 | 42945 | 42946 | 42947
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 7
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42921: 27; 42928: 28; 42935: 29; 42942: 30
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## aout
[19 empty] | 42948 | 42949 | 42950 | 42951 | 42952 | 42953 | 42954 | 42955 | 42956 | 42957 | 42958 | 42959 | 42960 | 42961 | 42962 | 42963 | 42964 | 42965 | 42966 | 42967 | 42968 | 42969 | 42970 | 42971 | 42972 | 42973 | 42974 | 42975 | 42976 | 42977 | 42978
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 8
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42949: 31; 42956: 32; 42963: 33; 42970: 34; 42977: 35
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## septembre
[19 empty] | 42979 | 42980 | 42981 | 42982 | 42983 | 42984 | 42985 | 42986 | 42987 | 42988 | 42989 | 42990 | 42991 | 42992 | 42993 | 42994 | 42995 | 42996 | 42997 | 42998 | 42999 | 43000 | 43001 | 43002 | 43003 | 43004 | 43005 | 43006 | 43007 | 43008 | 43009
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 9
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42984: 36; 42991: 37; 42998: 38; 43005: 39
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## octobre
[19 empty] | 42979 | 42980 | 42981 | 42982 | 42983 | 42984 | 42985 | 42986 | 42987 | 42988 | 42989 | 42990 | 42991 | 42992 | 42993 | 42994 | 42995 | 42996 | 42997 | 42998 | 42999 | 43000 | 43001 | 43002 | 43003 | 43004 | 43005 | 43006 | 43007 | 43008 | 43009
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 10
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 42984: 41; 42991: 42; 42998: 43; 43005: 44
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
,
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## novembre
[19 empty] | 43040 | 43041 | 43042 | 43043 | 43044 | 43045 | 43046 | 43047 | 43048 | 43049 | 43050 | 43051 | 43052 | 43053 | 43054 | 43055 | 43056 | 43057 | 43058 | 43059 | 43060 | 43061 | 43062 | 43063 | 43064 | 43065 | 43066 | 43067 | 43068 | 43069 | 43070
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 11
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 43041: 44; 43047: 45; 43054: 46; 43061: 47; 43068: 48
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois

## decembre
[19 empty] | 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099 | 43100
| Suivi Tranche En Marche 2017 |  |  |  |  | mois |  | 12
[6 empty] | année |  | 2017
[6 empty] | jour |  | 2016-12-08 |  |  | pointage | facturation | [6 empty] | 43075: 49; 43082: 50; 43089: 51; 43096: 52
[11 empty] | Total d'heure produit | prod mensuel pris | prod mensuel | prod mensuel restant | validation |  |  | Payement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
n° OT | Activité | Repére fonc. | Zone | Dosimétrie | BPU | ODS |  | Etat d'avancement | Début le : | Fin le : |  |  |  |  | produit |  | mois | mois | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 0 |  | Mois confondus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mois seul |  | 0 |  | 0
[14 empty] | restant avant | sur |  | oublier
[11 empty] | restant a payer du mois |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | production anticiper |  | 0 |  | 0 | 2
Note on O5: feuille ODS/BPU transmise au client
Note on Q6: ODS/BPU valider par le client
Note on S6: mois de clôture
Note on O53: sommes des activités impayer
Note on O54: sommes des activités payer les prochains mois