## Mode d'emploi
Ce fichier permet de faire un planning sous forme de graphique excel
Tâche planifiée
Jalon planifié
Tâche réalisée
Jalon réalisé
Date du jour
Paramétrage
Afin d'assurer le bon fonctionnement du fichier vous devez activer le calcul Itératif
Fichier > Options > Formules
§ Mode de calcul
Principe de base
Les cellules bleues sont à remplir
Le principe est de saisir :
| colonne B | Le nom des tâches ou des jalons
| colonne C | La durée en nombre de jours ouvrés (0 pour un jalon)
| colonne D | La contrainte en lien ou non avec un autre n° de tâche
Les contrainte commencant par J sont à utiliser pour les Jalons
Les contrainte commencant par T sont à utiliser pour les tâches
Lexique des contraintes :
|  |  | JCAPToAD | Jalon Commence Au Plus Tôt Au Début
|  |  | JCAPToAF | Jalon Commence Au Plus Tôt à la Fin
|  |  | JCDF | Jalon Commence à Date Fixe
|  |  | JFAPTaAD | Jalon Fini Au Plus Tard Au Début
|  |  | JFAPTaAF | Jalon Fini Au Plus Tard A la Fin
|  |  | JFDF | Jalon Fini à DateFixe
|  |  | TCAPToAD | Tâche Commence Au Plus Tôt Au Début
|  |  | TCAPToAF | Tâche Commence Au Plus Tôt à la Fin
|  |  | TCDF | Tâche Commence à Date Fixe
|  |  | TFAPTaAD | Tâche Finie Au Plus Tard Au Début
|  |  | TFAPTaAF | Tâche Finie Au Plus Tard A la Fin
|  |  | TFDF | Tâche Finie à DateFixe
| colonne E | La date prévue pour les contraintes JCDF, JFDF, TCDF, TFDF
| colonne F | Le numero de tâche qu'on veut liée (visible colonne A)
| colonne G | Le pourcentage d'avancement de la tâche
| colonne H | La date de début de réalisation d'une tâche
| colonne I | La date de fin de réalisation d'une tâche
(par défaut, dès que la date de début est saisie, le graphique s'actualise avec la date du jour
| colonne J | La date de jalon réalisé
Changer le titre du planning
Cliquer gauche 2 fois sur le titre.
Remplacer le titre
Changer la plage temporelle du graphique
Cliquer gauche 2 fois sur l'axe des abscisses
Cliquer gauche sur Option d'axe
Saisir la date de début dans le champ Minimum au format JJ/MM/AA
Saisir la date de fin dans le champ Maximum au format JJ/MM/AA
Remarque
Les colonnes K à X sont utiliser pour faire les calculs permettant d'obtenir le graphique en gérant les jours non tavaillés (samedi, dimanche) et les jours fériés

## Planning
|  | PLANNIFICATION |  |  |  | REALISATION | [7 empty] | GRAPH PLANNIFICATION |  |  |  | GRAPH REALISATION
| Tâches | Durée | Contrainte Prévue | Date Prévue | N°Tache Liée | Avancement | Début Réalisée | Fin Réalisée | Jalon Réalisé | Date saisieCorrigée | DateDébutCalculéPrévue | DateFinCalculéPrévu | DateJalonCalculé | DateDébutPrevueGraph | DuréePrévueGraph | DateFinPrévueGraph | DateJalonPrévue | DateDébutRéaliséeGraph | DuréeRéaliséeGraph | DateFinRéaliséeGraph | DateJalonRéalisé | AujourdhuiGraph | 2ème Axe
1 | Tâche 1 | 3 | TCDF | 2025-01-10 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 0 | 2025-01-10 | 5 | 2025-01-15 | 0.5 |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 0.5
2 | Tâche 2 | 4 | TCAPToAF |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 0 | 2025-01-15 | 7 | 2025-01-22 | 0.5 |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 1.5
3 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 2.5
4 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 3.5
5 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 4.5
6 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 5.5
7 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 6.5
8 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 7.5
9 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 8.5
10 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 9.5
11 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 10.5
12 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 11.5
13 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 12.5
14 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 13.5
15 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 14.5
16 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 15.5
17 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 16.5
18 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 17.5
19 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 18.5
20 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 19.5
21 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 20.5
22 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 21.5
23 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 22.5
24 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 23.5
25 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 24.5
26 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 25.5
27 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 26.5
28 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 27.5
29 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | 2025-02-05 12:00 | 28.5
Formulas:
Date saisieCorrigée = IF(AND(OR([Contrainte Prévue]="TCDF",[Contrainte Prévue]="TFDF"),OR(WEEKDAY([Date Prévue],2)=6,WEEKDAY([Date Prévue],2)=7,ISNUMBER(MATCH([Date Prévue],Ferie[],0)))),WORKDAY.INTL([Date Prévue],1,1,Ferie[]),[Date Prévue])
GRAPH PLANNIFICATION = IFS( [Contrainte Prévue]="TCAPToAD",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="TCAPToAF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="TCDF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="TFDF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="TFAPTaAD",[DateDébutCalculéPrévue]-1, [Contrainte Prévue]="TFAPTaAF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="JCAPToAD",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="JCAPToAF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="JCDF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="JFDF",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="JFAPTaAD",[DateDébutCalculéPrévue], [Contrainte Prévue]="JFAPTaAF",[DateDébutCalculéPrévue])
DateFinPrévueGraph = IFS( [Contrainte Prévue]="TCAPToAD",[DateFinCalculéPrévu]+1, [Contrainte Prévue]="TCAPToAF",[DateFinCalculéPrévu]+1, [Contrainte Prévue]="TCDF",[DateFinCalculéPrévu]+1, [Contrainte Prévue]="TFAPTaAD",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="TFAPTaAF",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="TFDF",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="JCAPToAD",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="JCAPToAF",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="JCDF",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="JFAPTaAD",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="JFAPTaAF",[DateFinCalculéPrévu], [Contrainte Prévue]="JFDF",[DateFinCalculéPrévu])
DateJalonPrévue = [DateJalonCalculé]+0.5
DateFinRéaliséeGraph = IFS( AND(ISBLANK([Début Réalisée]),ISBLANK([Fin Réalisée])),"", ISBLANK([Fin Réalisée]),TODAY()+1, NOT(ISBLANK([Fin Réalisée])),[Fin Réalisée])
DateJalonRéalisé = [Jalon Réalisé]

## Contraintes
Contrainte
JCAPToAD | Jalon Commence Au Plus Tôt Au Début
JCAPToAF | Jalon Commence Au Plus Tôt à la Fin
JCDF | Jalon Commence à Date Fixe
JFAPTaAD | Jalon Fini Au Plus Tard Au Début
JFAPTaAF | Jalon Fini Au Plus Tard A la Fin
JFDF | Jalon Fini à DateFixe
TCAPToAD | Tâche Commence Au Plus Tôt Au Début
TCAPToAF | Tâche Commence Au Plus Tôt à la Fin
TCDF | Tâche Commence à Date Fixe
TFAPTaAD | Tâche Finie Au Plus Tard Au Début
TFAPTaAF | Tâche Finie Au Plus Tard A la Fin
TFDF | Tâche Finie à DateFixe

## Ferié
Année | Jour de l'an | Fête du travail | Victoire 1945 | Fête Nationale | Assomption | Toussaint | Armistice | Noël | Pâques | Lundi de Pâques | Ascension | Lundi de Pentecôte
2000 | 2000-01-01 | 2000-05-01 | 2000-05-08 | 2000-07-14 | 2000-08-15 | 2000-11-01 | 2000-11-11 | 2000-12-25 | 2000-04-23 | 2000-04-24 | 2000-06-01 | 2000-06-12
2001 | 2001-01-01 | 2001-05-01 | 2001-05-08 | 2001-07-14 | 2001-08-15 | 2001-11-01 | 2001-11-11 | 2001-12-25 | 2001-04-15 | 2001-04-16 | 2001-05-24 | 2001-06-04
2002 | 2002-01-01 | 2002-05-01 | 2002-05-08 | 2002-07-14 | 2002-08-15 | 2002-11-01 | 2002-11-11 | 2002-12-25 | 2002-03-31 | 2002-04-01 | 2002-05-09 | 2002-05-20
2003 | 2003-01-01 | 2003-05-01 | 2003-05-08 | 2003-07-14 | 2003-08-15 | 2003-11-01 | 2003-11-11 | 2003-12-25 | 2003-04-20 | 2003-04-21 | 2003-05-29 | 2003-06-09
2004 | 2004-01-01 | 2004-05-01 | 2004-05-08 | 2004-07-14 | 2004-08-15 | 2004-11-01 | 2004-11-11 | 2004-12-25 | 2004-04-11 | 2004-04-12 | 2004-05-20 | 2004-05-31
2005 | 2005-01-01 | 2005-05-01 | 2005-05-08 | 2005-07-14 | 2005-08-15 | 2005-11-01 | 2005-11-11 | 2005-12-25 | 2005-03-27 | 2005-03-28 | 2005-05-05 | 2005-05-16
2006 | 2006-01-01 | 2006-05-01 | 2006-05-08 | 2006-07-14 | 2006-08-15 | 2006-11-01 | 2006-11-11 | 2006-12-25 | 2006-04-16 | 2006-04-17 | 2006-05-25 | 2006-06-05
2007 | 2007-01-01 | 2007-05-01 | 2007-05-08 | 2007-07-14 | 2007-08-15 | 2007-11-01 | 2007-11-11 | 2007-12-25 | 2007-04-08 | 2007-04-09 | 2007-05-17 | 2007-05-28
2008 | 2008-01-01 | 2008-05-01 | 2008-05-08 | 2008-07-14 | 2008-08-15 | 2008-11-01 | 2008-11-11 | 2008-12-25 | 2008-03-23 | 2008-03-24 | 2008-05-01 | 2008-05-12
2009 | 2009-01-01 | 2009-05-01 | 2009-05-08 | 2009-07-14 | 2009-08-15 | 2009-11-01 | 2009-11-11 | 2009-12-25 | 2009-04-12 | 2009-04-13 | 2009-05-21 | 2009-06-01
2010 | 2010-01-01 | 2010-05-01 | 2010-05-08 | 2010-07-14 | 2010-08-15 | 2010-11-01 | 2010-11-11 | 2010-12-25 | 2010-04-04 | 2010-04-05 | 2010-05-13 | 2010-05-24
2011 | 2011-01-01 | 2011-05-01 | 2011-05-08 | 2011-07-14 | 2011-08-15 | 2011-11-01 | 2011-11-11 | 2011-12-25 | 2011-04-24 | 2011-04-25 | 2011-06-02 | 2011-06-13
2012 | 2012-01-01 | 2012-05-01 | 2012-05-08 | 2012-07-14 | 2012-08-15 | 2012-11-01 | 2012-11-11 | 2012-12-25 | 2012-04-08 | 2012-04-09 | 2012-05-17 | 2012-05-28
2013 | 2013-01-01 | 2013-05-01 | 2013-05-08 | 2013-07-14 | 2013-08-15 | 2013-11-01 | 2013-11-11 | 2013-12-25 | 2013-03-31 | 2013-04-01 | 2013-05-09 | 2013-05-20
2014 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 2014-05-08 | 2014-07-14 | 2014-08-15 | 2014-11-01 | 2014-11-11 | 2014-12-25 | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 2014-05-29 | 2014-06-09
2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 2015-05-08 | 2015-07-14 | 2015-08-15 | 2015-11-01 | 2015-11-11 | 2015-12-25 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-05-14 | 2015-05-25
2016 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-05-08 | 2016-07-14 | 2016-08-15 | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-12-25 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-05-05 | 2016-05-16
2017 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-07-14 | 2017-08-15 | 2017-11-01 | 2017-11-11 | 2017-12-25 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-05-25 | 2017-06-05
2018 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-07-14 | 2018-08-15 | 2018-11-01 | 2018-11-11 | 2018-12-25 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-05-10 | 2018-05-21
2019 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-07-14 | 2019-08-15 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-05-30 | 2019-06-10
2020 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 2020-07-14 | 2020-08-15 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 2020-12-25 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-05-21 | 2020-06-01
2021 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | 2021-05-08 | 2021-07-14 | 2021-08-15 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 2021-12-25 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-05-24
2022 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-05-26 | 2022-06-06
2023 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-07-14 | 2023-08-15 | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2023-12-25 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-05-18 | 2023-05-29
2024 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-07-14 | 2024-08-15 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-05-09 | 2024-05-20
2025 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-12-25 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-05-29 | 2025-06-09
2026 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-07-14 | 2026-08-15 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 2026-12-25 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-05-14 | 2026-05-25
2027 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2027-05-08 | 2027-07-14 | 2027-08-15 | 2027-11-01 | 2027-11-11 | 2027-12-25 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-05-06 | 2027-05-17
2028 | 2028-01-01 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-07-14 | 2028-08-15 | 2028-11-01 | 2028-11-11 | 2028-12-25 | 2028-04-16 | 2028-04-17 | 2028-05-25 | 2028-06-05
2029 | 2029-01-01 | 2029-05-01 | 2029-05-08 | 2029-07-14 | 2029-08-15 | 2029-11-01 | 2029-11-11 | 2029-12-25 | 2029-04-01 | 2029-04-02 | 2029-05-10 | 2029-05-21
2030 | 2030-01-01 | 2030-05-01 | 2030-05-08 | 2030-07-14 | 2030-08-15 | 2030-11-01 | 2030-11-11 | 2030-12-25 | 2030-04-21 | 2030-04-22 | 2030-05-30 | 2030-06-10
2031 | 2031-01-01 | 2031-05-01 | 2031-05-08 | 2031-07-14 | 2031-08-15 | 2031-11-01 | 2031-11-11 | 2031-12-25 | 2031-04-13 | 2031-04-14 | 2031-05-22 | 2031-06-02
2032 | 2032-01-01 | 2032-05-01 | 2032-05-08 | 2032-07-14 | 2032-08-15 | 2032-11-01 | 2032-11-11 | 2032-12-25 | 2032-03-28 | 2032-03-29 | 2032-05-06 | 2032-05-17
2033 | 2033-01-01 | 2033-05-01 | 2033-05-08 | 2033-07-14 | 2033-08-15 | 2033-11-01 | 2033-11-11 | 2033-12-25 | 2033-04-17 | 2033-04-18 | 2033-05-26 | 2033-06-06
2034 | 2034-01-01 | 2034-05-01 | 2034-05-08 | 2034-07-14 | 2034-08-15 | 2034-11-01 | 2034-11-11 | 2034-12-25 | 2034-04-09 | 2034-04-10 | 2034-05-18 | 2034-05-29
2035 | 2035-01-01 | 2035-05-01 | 2035-05-08 | 2035-07-14 | 2035-08-15 | 2035-11-01 | 2035-11-11 | 2035-12-25 | 2035-03-25 | 2035-03-26 | 2035-05-03 | 2035-05-14
2036 | 2036-01-01 | 2036-05-01 | 2036-05-08 | 2036-07-14 | 2036-08-15 | 2036-11-01 | 2036-11-11 | 2036-12-25 | 2036-04-13 | 2036-04-14 | 2036-05-22 | 2036-06-02
2037 | 2037-01-01 | 2037-05-01 | 2037-05-08 | 2037-07-14 | 2037-08-15 | 2037-11-01 | 2037-11-11 | 2037-12-25 | 2037-04-05 | 2037-04-06 | 2037-05-14 | 2037-05-25
2038 | 2038-01-01 | 2038-05-01 | 2038-05-08 | 2038-07-14 | 2038-08-15 | 2038-11-01 | 2038-11-11 | 2038-12-25 | 2038-04-25 | 2038-04-26 | 2038-06-03 | 2038-06-14
2039 | 2039-01-01 | 2039-05-01 | 2039-05-08 | 2039-07-14 | 2039-08-15 | 2039-11-01 | 2039-11-11 | 2039-12-25 | 2039-04-10 | 2039-04-11 | 2039-05-19 | 2039-05-30
2040 | 2040-01-01 | 2040-05-01 | 2040-05-08 | 2040-07-14 | 2040-08-15 | 2040-11-01 | 2040-11-11 | 2040-12-25 | 2040-04-01 | 2040-04-02 | 2040-05-10 | 2040-05-21
2041 | 2041-01-01 | 2041-05-01 | 2041-05-08 | 2041-07-14 | 2041-08-15 | 2041-11-01 | 2041-11-11 | 2041-12-25 | 2041-04-21 | 2041-04-22 | 2041-05-30 | 2041-06-10
2042 | 2042-01-01 | 2042-05-01 | 2042-05-08 | 2042-07-14 | 2042-08-15 | 2042-11-01 | 2042-11-11 | 2042-12-25 | 2042-04-06 | 2042-04-07 | 2042-05-15 | 2042-05-26
2043 | 2043-01-01 | 2043-05-01 | 2043-05-08 | 2043-07-14 | 2043-08-15 | 2043-11-01 | 2043-11-11 | 2043-12-25 | 2043-03-29 | 2043-03-30 | 2043-05-07 | 2043-05-18
2044 | 2044-01-01 | 2044-05-01 | 2044-05-08 | 2044-07-14 | 2044-08-15 | 2044-11-01 | 2044-11-11 | 2044-12-25 | 2044-04-17 | 2044-04-18 | 2044-05-26 | 2044-06-06
2045 | 2045-01-01 | 2045-05-01 | 2045-05-08 | 2045-07-14 | 2045-08-15 | 2045-11-01 | 2045-11-11 | 2045-12-25 | 2045-04-09 | 2045-04-10 | 2045-05-18 | 2045-05-29
2046 | 2046-01-01 | 2046-05-01 | 2046-05-08 | 2046-07-14 | 2046-08-15 | 2046-11-01 | 2046-11-11 | 2046-12-25 | 2046-03-25 | 2046-03-26 | 2046-05-03 | 2046-05-14
2047 | 2047-01-01 | 2047-05-01 | 2047-05-08 | 2047-07-14 | 2047-08-15 | 2047-11-01 | 2047-11-11 | 2047-12-25 | 2047-04-14 | 2047-04-15 | 2047-05-23 | 2047-06-03
2048 | 2048-01-01 | 2048-05-01 | 2048-05-08 | 2048-07-14 | 2048-08-15 | 2048-11-01 | 2048-11-11 | 2048-12-25 | 2048-04-05 | 2048-04-06 | 2048-05-14 | 2048-05-25
2049 | 2049-01-01 | 2049-05-01 | 2049-05-08 | 2049-07-14 | 2049-08-15 | 2049-11-01 | 2049-11-11 | 2049-12-25 | 2049-04-25 | 2049-04-26 | 2049-06-03 | 2049-06-14
2050 | 2050-01-01 | 2050-05-01 | 2050-05-08 | 2050-07-14 | 2050-08-15 | 2050-11-01 | 2050-11-11 | 2050-12-25 | 2050-04-10 | 2050-04-11 | 2050-05-19 | 2050-05-30
Formulas:
Jour de l'an = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],1,1)
Fête du travail = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],5,1)
Victoire 1945 = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],5,8)
Fête Nationale = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],7,14)
Assomption = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],8,15)
Toussaint = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],11,1)
Armistice = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],11,11)
Noël = DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],12,25)
Pâques = ROUND(DATE(Ferie[[#This Row],[Année]],4,MOD(234-11*MOD(Ferie[[#This Row],[Année]],19),30))/7,0)*7-6
Lundi de Pâques = Ferie[[#This Row],[Pâques]]+1
Ascension = Ferie[[#This Row],[Pâques]]+39
Lundi de Pentecôte = Ferie[[#This Row],[Pâques]]+50