## Feuil1
PROJET: | 15040 - BEERVELDE |  |  | DATE: | 2016-10-10 |  |  | AUTEUR: | MV
OBJET: | Tableau suivi productivité |  |  | REV.: | V01
RECAPITULATIF | [6 empty] | Utilisation du tableau:
[7 empty] | Estimation: | encodage jours de production estimés
Superficie à réaliser: |  | 488 | m2 |  |  |  | MV | encodage productivité estimée
Superficie réalisée: |  | 320 | m2 | 65.57% |  |  | Dessin: | encodage éléments ("ME-01")
Solde: |  | 168 | m2 | 34.43% |  |  | RL | encodage superficie élément
[7 empty] | Production: | encodage semaine
Jours production estimés: |  | 30 | jours |  |  |  | CP | encodage du/au
Jours production écoulés: |  | 15 | jours | 50% |  |  |  | encodage jours
Solde: |  | 15 | jours | 50% |  |  |  | encodage "0" ou "1" suivant état élément
Productivité estimée: |  | 75 | m2/jour
Productivité réalisée: |  | 21.3333 | m2/jour
| Semaine: | SEM-01 |  | SEM-02 |  | SEM-03 |  | SEM-04 |  | SEM-05 |  | SEM-06 |  | TOTAL
| Du/Au: | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-28 | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | JJ/MM/AAA | -
| Jours: | 5 | jours | 5 | jours | 5 | jours | 0 | jours | 0 | jours | 0 | jours | 15
MURS EXT. - TYPE 01
ELEMENT | SUP
ME-01 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
ME-02 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
ME-03 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
ME-04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ME-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAUX | 110 |  | 43 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57
|  |  | 39.09% |  | 12.73% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 51.82%
PLANCHERS - TYPE 01
ELEMENT | SUP
PL-01 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
PL-02 | 63 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
PL-03 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
PL-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
PL-05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
TOTAUX | 172 |  | 54 |  | 81 |  | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172
|  |  | 31.4% |  | 47.09% |  | 21.51% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
TOITURES - TYPE 01
ELEMENT | SUP
TO-01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
TO-02 | 52 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
TO-03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
TO-04 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TO-05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAUX | 206 |  | 0 |  | 58 |  | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91
|  |  | 0% |  | 28.16% |  | 16.02% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 44.17%
TOTAUX | 488 |  | 97 |  | 153 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 320
|  |  | 19.88% |  | 31.35% |  | 14.34% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 65.57%
|  | Prod./jour: | 19.4 | Prod./jour: | 30.6 | Prod./jour: | 14 | Prod./jour: | #DIV/0! | Prod./jour: | #DIV/0! | Prod./jour: | #DIV/0! | 21.3333

## Suivi de production
RECAPITULATIF
Superficie à réaliser: |  |  | 902 | [5 empty] | Utilisation du tableau:
Superficie réalisée: |  |  | 0 | [5 empty] | Estimation: |  | encodage jours de production estimés | [5 empty] | Semaine 1
Solde: |  |  | 902 | [5 empty] | MV |  | encodage productivité estimée (nbr d'heure pour les éléments) | [5 empty] | Semaine 2
Semaine 3
Superficie de mur à réaliser : |  |  | 141 |  | Nbr d'heures prévues : |  | 45 |  | Dessin: |  | encodage éléments ("ME-01") | [5 empty] | Semaine 4
Superficie de plancher à réaliser : |  |  | 633 |  |  |  | 80 |  | RL |  | encodage superficie élément | [5 empty] | Semaine 5
Superficie de toiture à réaliser : |  |  | 128 |  |  |  | 28 |  | Production: |  | encodage semaine | [5 empty] | Semaine 6
[9 empty] | CP |  | encodage du/au | [5 empty] | Semaine 7
Nombre de mur à réaliser : |  |  | 12 |  | Réalisés : | [5 empty] | encodage jours | [5 empty] | Semaine 8
Nombre de toiture à réaliser : |  |  | 10 | [7 empty] | encodage "0" ou "1" suivant état élément | [5 empty] | Semaine 9
Nombre de plancher à réaliser : |  |  | 14 | [13 empty] | Semaine 10
Semaine 11
Prorata m²/h : | [16 empty] | Semaine 12
| Mur | 3.1333 | [14 empty] | Semaine 13
| Plancher | 7.9125 | [14 empty] | Semaine 14
| Toiture | 4.5714 | [14 empty] | Semaine 15
Semaine 16
Jours production estimés: |  |  | 30 | jours | [12 empty] | Semaine 17
Jours production écoulés: |  |  |  | jours | [12 empty] | Semaine 18
Solde: |  |  | 30 | jours | [12 empty] | Semaine 19
Semaine 20
Productivité moyenne | [16 empty] | Semaine 21
Semaine 22
Semaine 23
Semaine 1 | [16 empty] | Semaine 24
Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Semaine 25
|  | Lundi |  |  | Mardi | [11 empty] | Semaine 26
Nombre d'hommes : |  | 6 | Nbr h : | 48 |  | Nbr h : |  | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 6 | Nbr h : | Semaine 27
|  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : |  | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | Semaine 28
| Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 29
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 30
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 32
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 33
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 34
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 35
Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  | Semaine 36
| Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 37
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 38
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 39
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 40
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 41
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 42
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 43
Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  | Semaine 44
| Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 45
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 46
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 47
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 48
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 49
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 50
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Semaine 51
Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  | Semaine 52
Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 |  | 21 | 0 |  | 21 | 0
Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## Planning
PROJET: | [5 empty] | DATE: | [5 empty] | AUTEUR: | SR
OBJET: | Planning Production |  |  |  |  | REV.: | V01
Semaine
1 | Semaine 1 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 2
1 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
1 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
1 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
1 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
1 |  | Murs : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1
1 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1
2
2 | Semaine 2 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 1
2 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
2 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
2 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
2 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
2 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Toitures : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2
2 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2
3
3 | Semaine 3 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
3 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
3 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
3 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
3 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
3 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3
3 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3
4
4 | Semaine 4 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
4 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
4 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
4 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
4 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
4 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4
4 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4
5
5 | Semaine 5 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
5 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
5 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
5 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
5 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
5 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Planchers : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5
5 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5
6
6 | Semaine 6 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
6 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
6 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
6 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
6 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
6 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6
6 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6
7
7 | Semaine 7 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
7 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
7 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
7 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
7 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
7 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7
7 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7
8
8 | Semaine 8 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
8 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
8 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
8 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
8 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
8 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8
8 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8
9
9 | Semaine 9 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
9 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
9 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
9 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
9 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
9 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9
9 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9
10
10 | Semaine 10 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
10 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
10 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
10 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
10 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
10 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10
10 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10
11
11 | Semaine 11 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
11 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
11 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
11 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
11 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
11 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11
11 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
11
12
12 | Semaine 12 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
12 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
12 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
12 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
12 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
12 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12
12 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
12
13
13 | Semaine 13 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
13 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
13 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
13 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
13 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
13 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13
13 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13
14
14 | Semaine 14 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
14 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
14 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
14 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
14 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
14 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14
14 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
14
15
15 | Semaine 15 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
15 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
15 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
15 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
15 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
15 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15
15 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15
16
16 | Semaine 16 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
16 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
16 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
16 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
16 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
16 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16
16 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16
17
17 | Semaine 17 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
17 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
17 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
17 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
17 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
17 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17
17 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
17
18
18 | Semaine 18 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
18 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
18 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
18 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
18 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
18 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18
18 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
18
19
19 | Semaine 19 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
19 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
19 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
19 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
19 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
19 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19
19 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
19
20
20 | Semaine 20 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
20 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
20 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
20 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
20 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
20 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20
20 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
20
21
21 | Semaine 21 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
21 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
21 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
21 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
21 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
21 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21
21 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
21
22
22 | Semaine 22 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
22 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
22 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
22 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
22 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
22 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22
22 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
22
23
23 | Semaine 23 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
23 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
23 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
23 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
23 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
23 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23
23 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
23
24
24 | Semaine 24 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
24 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
24 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
24 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
24 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
24 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24
24 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
24
25
25 | Semaine 25 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
25 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
25 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
25 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
25 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
25 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25
25 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
25
26
26 | Semaine 26 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
26 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
26 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
26 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
26 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
26 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26
26 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
26
27
27 | Semaine 27 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
27 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
27 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
27 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
27 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
27 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27
27 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
27
28
28 | Semaine 28 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
28 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
28 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
28 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
28 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
28 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28
28 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
28
29
29 | Semaine 29 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
29 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
29 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
29 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
29 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
29 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29
29 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
29
30
30 | Semaine 30 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
30 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
30 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
30 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
30 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
30 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30
30 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
30
31
31 | Semaine 31 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
31 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
31 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
31 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
31 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
31 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31
31 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
31
32
32 | Semaine 32 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
32 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
32 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
32 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
32 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
32 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32
32 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
32
33
33 | Semaine 33 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
33 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
33 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
33 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
33 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
33 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33
33 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
33
34
34 | Semaine 34 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
34 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
34 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
34 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
34 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
34 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34
34 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
34
35
35 | Semaine 35 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
35 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
35 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
35 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
35 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
35 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35
35 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
35
36
36 | Semaine 36 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
36 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
36 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
36 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
36 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
36 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36
36 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
36
37
37 | Semaine 37 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
37 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
37 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
37 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
37 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
37 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37
37 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
37
38
38 | Semaine 38 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
38 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
38 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
38 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
38 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
38 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38
38 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
38
39
39 | Semaine 39 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
39 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
39 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
39 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
39 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
39 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39
39 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
39
40
40 | Semaine 40 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
40 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
40 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
40 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
40 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
40 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40
40 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
40
41
41 | Semaine 41 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
41 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
41 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
41 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
41 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
41 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41
41 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
41
42
42 | Semaine 42 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
42 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
42 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
42 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
42 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
42 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42
42 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
42
43
43 | Semaine 43 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
43 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
43 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
43 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
43 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
43 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43
43 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
43
44
44 | Semaine 44 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
44 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
44 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
44 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
44 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
44 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44
44 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
44
45
45 | Semaine 45 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
45 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
45 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
45 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
45 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
45 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45
45 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
45
46
46 | Semaine 46 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
46 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
46 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
46 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
46 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
46 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46
46 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
46
47
47 | Semaine 47 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
47 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
47 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
47 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
47 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
47 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47
47 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
47
48
48 | Semaine 48 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
48 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
48 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
48 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
48 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
48 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48
48 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
48
49
49 | Semaine 49 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
49 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
49 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
49 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
49 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
49 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49
49 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
49
50
50 | Semaine 50 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
50 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
50 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
50 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
50 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
50 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50
50 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
50
51
51 | Semaine 51 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
51 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
51 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
51 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
51 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
51 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51
51 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
51
52
52 | Semaine 52 | [16 empty] | Jours de travail : |  | 0
52 | Du DD/MM/YYYY au DD/MM/YYYY | [16 empty] | Productivité Moyenne : |  | #DIV/0!
52 |  |  | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi |  |  | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  | Nbr h hommes réel sur la semaine : |  | 0
52 | Nombre d'hommes : |  | 0 | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 |  | Nbr h : | 0 | 0 | Nbr h : | 0 | Nbr h hommes surface sur la semaine : |  | 0
52 |  |  | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | ELEM : | SURFACE : | ETAT : | Superficie de mur réalisée : |  | 0
52 |  | Murs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de plancher réalisée : |  | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Superficie de toiture réalisée : |  | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Planchers : | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Totaul heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Toitures : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Total heures hommes : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52
52 | Totaux tous éléments : |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Productivité : |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
52
[18 empty] | Total | Jours de travail :
Productivité Moyenne :
Nbr h hommes réel sur la semaine :
Nbr h hommes surface sur la semaine :
Superficie de mur réalisée :
Superficie de plancher réalisée :
Superficie de toiture réalisée :

## Liste Éléments
PROJET: |  |  |  | DATE: |  | AUTEUR: | SR
OBJET: | Liste des éléments |  |  | REV.: | V01
Nbr de ME : | 12
Nbr de TO : | 10
Nbr de PL : | 14
MURS EXT.-TYPE 01 |  | PLANCHERS TYPE 01 |  | TOITURES TYPE 01
ELEMENT | SUP | ELEMENT | SUP | ELEMENT | SUP |  |  | ME- | 1
ME-01 | 45 | PL-01 | 5 | TO-01 | 45 |  |  | PL- | 2
ME-02 | 2 | PL-02 | 9 | TO-02 | 25 |  |  | TO- | 3
ME-03 | 45 | PL-03 | 4 | TO-03 | 245 |  |  |  | 4
ME-04 | 26 | PL-04 | 8 | TO-04 | 21 |  |  |  | 5
ME-05 | 1 | PL-05 | 2 | TO-05 | 56 |  |  |  | 6
ME-06 | 5 | PL-06 | 6 | TO-06 | 58 |  |  |  | 7
ME-07 | 16 | PL-07 | 8 | TO-07 | 4 |  |  |  | 8
ME-08 | 1 | PL-08 | 2 | TO-08 | 1 |  |  |  | 9
ME-09 |  | PL-09 | 58 | TO-09 | 6 |  |  |  | 10
ME-10 |  | PL-10 | 26 | TO-10 | 6 |  |  |  | 11
ME-11 |  | 0 |  | TO-11 | 16 |  |  |  | 12
ME-12 |  | 0 |  | TO-12 | 5 |  |  |  | 13
0 |  | 0 |  | TO-13 | 84 |  |  |  | 14
0 |  | 0 |  | TO-14 | 61 |  |  |  | 15
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 42
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 44
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 46
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 47
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 49
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 54
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 55
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 56
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 57
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 58
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 59
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 62
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 64
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 67
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 68
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 69
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 73
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 74
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 75
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 76
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 77
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 78
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 79
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 81
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 82
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 83
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 84
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 87
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 88
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 89
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 91
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 92
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 93
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 94
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 95
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 96
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 97
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 98
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 99
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 101
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 102
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 105
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 106
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 107
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 108
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 109
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 111
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 112
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 113
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 114
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 115
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 116
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 117
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 118
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 119
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 121
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 122
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 123
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 124
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 125
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 126
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 127
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 128
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 129
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 130
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 131
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 132
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 133
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 134
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 135
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 136
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 138
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 139
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 141
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 142
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 143
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 144
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 145
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 146
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 147
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 148
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 149
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 150
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 151
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 152
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 153
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 154
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 155
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 156
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 157
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 158
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 159
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 160
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 161
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 162
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 163
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 164
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 165
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 166
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 167
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 168
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 169
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 171
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 172
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 173
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 174
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 175
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 176
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 177
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 178
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 179
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 180
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 181
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 182
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 183
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 184
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 185
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 186
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 187
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 188
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 189
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 190
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 191
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 192
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 193
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 194
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 195
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 196
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 197
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 198
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 199
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 201
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 202
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 203
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 204
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 205
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 206
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 207
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 208
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 209
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 211
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 212
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 213
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 214
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 215
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 216
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 217
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 218
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 219
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 220
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 221
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 223
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 224
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 225
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 226
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 227
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 228
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 229
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 230
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 231
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 232
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 233
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 234
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 235
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 236
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 237
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 238
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 239
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 240
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 241
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 242
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 243
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 244
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 245
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 246
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 247
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 248
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 249
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 250
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 251
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 252
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 253
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 254
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 255
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 256
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 257
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 258
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 259
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 260
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 261
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 262
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 263
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 264
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 265
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 266
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 267
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 268
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 269
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 270
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 271
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 272
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 273
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 274
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 275
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 276
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 277
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 278
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 279
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 280
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 281
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 282
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 283
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 284
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 285
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 286
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 287
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 288
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 289
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 290
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 291
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 292
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 293
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 294
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 295
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 296
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 297
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 298
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 299
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 301
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 302
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 303
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 304
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 305
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 306
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 307
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 308
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 309
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 310
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 311
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 312
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 313
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 314
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 315
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 316
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 317
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 318
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 319
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 320
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 321
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 322
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 323
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 324
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 325
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 326
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 327
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 328
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 329
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 330
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 331
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 332
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 333
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 334
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 335
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 336
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 337
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 338
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 339
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 340
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 341
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 342
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 343
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 344
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 345
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 346
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 347
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 348
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 349
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 351
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 352
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 353
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 354
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 355
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 356
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 357
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 358
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 359
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 360
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 361
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 362
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 363
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 364
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 365
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 366
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 367
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 368
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 369
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 370
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 371
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 372
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 373
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 374
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 375
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 376
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 377
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 378
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 379
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 380
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 381
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 382
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 383
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 384
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 385
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 386
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 387
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 388
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 389
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 390
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 391
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 392
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 393
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 394
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 395
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 396
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 397
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 398
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 399
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 400
0 | 141 | 0 | 128 | 0 | 633