## Liste complète_FVI
Liste complète des visites de chantier du SGMOE
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 6 |  |  | Nb Fiches à clôturer : | 2
en OL : | 4 | dont 2 PAND + 2 FSAI + 0 JBAU |  | en OL : | 2 | dont 0 PAND + 0 FSAI + 0 JBAU
en OA : | 2 | dont 0 NSCH + 0 BMUS + 2 PZIN |  | en OA : | 0 | dont 0 NSCH + 0 BMUS + 0 PZIN
en Environnement : | 0 | dont 0 SGEN |  | en Environnement : | 0 | dont 0 SGEN
[7 empty] | Identification du contrôle | [7 empty] | Validation de la visite |  |  |  |  | Clôture de la visite
Chrono | Date de la visite | Rédacteur | Code objet - ouvrage | Zone | Entité concernée | Domaines | Activités | Participants | Description de la visite | Etat de la constatation | Pièces jointes | Situation à risque détectée | Envoi en validation à | Date d'envoi en validation | Commentaires | Pièces jointes2 | Valideur | Décision | Date de validation | Commentaires3 | Pièces jointes4 | Responsable de la clôture | Date de clôture | FNC associée | CDE associé | FAC associée | Diffusion à
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-15 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-10-15 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | Correct | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-08-31 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non

## Fiche non clos à améliorer
Liste des visites de chantier non clos du SGMOE avec constatation "Non correct" ou "A améliorer" incluant les situations à risque
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 1
en OL : | 1
en OA : | 0
en Environnement : | 0
[7 empty] | Identification du contrôle | [7 empty] | Validation de la visite |  |  |  |  | Clôture de la visite
Chrono | Date de la visite | Rédacteur | Code objet - ouvrage | Zone | Entité concernée | Domaines | Activités | Participants | Description de la visite | Etat de la constatation | Pièces jointes | Situation à risque détectée | Envoi en validation à | Date d'envoi en validation | Commentaires | Pièces jointes2 | Valideur | Décision | Date de validation | Commentaires3 | Pièces jointes4 | Responsable de la clôture | Date de clôture | FNC associée | CDE associé | FAC associée | Diffusion à
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-15 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-10-15 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | Correct | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-08-31 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
Liste complète_FVI
Activer Filtres
Désactiver Filtres

## Fiche récente
Liste complète des visites de chantier du SGMOE depuis le : | [5 empty] | 2019-10-14
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 4 | Nb Fiches à clôturer : | 1
en OL : | 3 | en OL : | 1
en OA : | 1 | en OA : | 0
en Environnement : | 0 | en Environnement : | 0
[7 empty] | Identification du contrôle | [7 empty] | Validation de la visite |  |  |  |  | Clôture de la visite
Chrono | Date de la visite | Rédacteur | Code objet - ouvrage | Zone | Entité concernée | Domaines | Activités | Participants | Description de la visite | Etat de la constatation | Pièces jointes | Situation à risque détectée | Envoi en validation à | Date d'envoi en validation | Commentaires | Pièces jointes2 | Valideur | Décision | Date de validation | Commentaires3 | Pièces jointes4 | Responsable de la clôture | Date de clôture | FNC associée | CDE associé | FAC associée | Diffusion à
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-15 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-10-15 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | Correct | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
Liste complète_FVI
export