## AAA (hidden)
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | AAA | Permis reçu le :
Localité : |  |  | Demarré le :
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Fondations | _ | 29
| 0 | Gros œuvre | _ | 29
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 34
| 0 | Charpente | _ | 35
|  | Rampannage | _ | 36
| 0 | Couverture | _ | 37
| 0 | Zinguerie | _ | 37
|  | Etanchéité | _ | 37
| 0 | Men. Ext. | _ | 39
|  | Dépose échafaudage | _ | 39
| 0 | Porte de garage | _ | 39
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 40
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 41
|  | Electricité avant chape | _ | 43
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 43
|  | Isol sol | _ | 44
| 0 | Chauf sol | _ | 44
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 45
|  | Finition plâtrerie | _ | 46
|  | Finition électricien | _ | 47
|  | Finition sanitaire | _ | 47
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 49
| 0 | Menuiserie int | _ | 50
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 44
|  | Peinture des boiseries | _ | 45
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 45
|  | Crépis teinte | _ | 47
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## RECAP
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| RÉCAPITULATIF CHANTIERS - AVANCEMENT |  | vincent-padowicz@beral.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | AU COIN DU FEU | aucoindufeualsace@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | pose du poêle | S | 29
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | BAYARD | ch.bayard@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30 | charpente | S | 35
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | BECHTEL | yves.bechtel@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception | pose menuiserie | S | 35 | pose fin août selon client
FARVACQUES | démarrage S30 | prise des mesures | S | 46
FERNANDES | couverture | prise des mesures | S | 38
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | prise des mesures | S | 44
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | prise des mesures | S | 40
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | prise des mesures | S | 33
LICKEL | couvert | prise des mesures | S | 36
LEHMANN | finitions en cours | pose menuiserie | S | 30
MADER | couvert | prise des mesures | S | 38
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | prise des mesures | S | 44
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | prise des mesures | S | 44
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie | prise des mesures | S | 35
WEBER | clos S35 | prise des mesures | S | 42
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | prise des mesures | S | 36
WINE | couverture en cours | prise des mesures | S | 36
WINTERSTEIN | finitions en cours | pose menuiserie | S | 29
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | BECK | contact@beckchape.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | chape | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | chape | S
DELETRE | attente pour reception | chape | S
FARVACQUES | démarrage S30 | chape | S
FERNANDES | couverture | chape | S | 37
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | chape | S | 43
FREYMANN | plâtrerie en cours | chape | S | 30
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | chape | S | 36
GAESSLER | attente branchement pour finitions | chape | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | chape | S
LICKEL | couvert | chape | S | 37
LEHMANN | finitions en cours | chape | S
MADER | couvert | chape | S | 38
MICHEL-SCHUB | livraison S30 | chape | S
RAMELET | fondations S30 | chape | S | 43
ROTTER | livraison S30 | chape | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | chape | S | 43
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente | chape | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie | chape | S
WEBER | clos S35 | chape | S
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | chape | S | 38
WINE | couverture en cours | chape | S | 38
WINTERSTEIN | finitions en cours | chape | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | BENELEC | benelec@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | finitions | S | 28
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | finitions | S | 32
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture | encastrement maçonnerie | S | 32
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours | encastrement plâtre (prégymétal) | S | 32
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | dalle | voir avec | Tema
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente | encastrement maçonnerie | S | 36
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | CARRELAGE DE L'EST | carrelagedelest@hotmail.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | carrelage | S | 27
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 | chape | S | 45
FERNANDES | couverture |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | chape séchage rapide | S | 33 | lundi 14/08 impérativement
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours | carrelage | S | 29
MADER | couvert |  | S
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 |  | S
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec |  | S
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35 | chape | S | 41
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | chape | S | 35
WINE | couverture en cours |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | DEGRIFF | cedric.glaas@icloud.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert | pose des menuiseries | S | 29
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours | pose des menuiseries | S | 29 | a partir du 18/07
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | EKOTHERM | eko63@hotmail.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours | préparation avant chape | S | 30
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | préparation avant chape | S | 35
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | préparation avant chape | S | 32 finir toutes interventions au 11/08
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours | finitions | S | 31
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | ELECTRO HECKER | electro.hecker@gmail.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30 | préparation dalle | S | -
FERNANDES | couverture |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | préparation dalle | voir avec | Tema
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | encastrement plâtre | S | 35 | début de semaine
GAESSLER | attente branchement pour finitions | mise en route | S | 29
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | encastrement plâtre | S | 32 07 et 08/08 | impératif
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours | finitions | S | 27
MADER | couvert | encastrement maçonnerie | S | 32 seulement si possible
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | préparation dalle | voir avec | Tema
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec |  | S
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35 | encastrement maçonnerie | S | 36
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | encastrement maçonnerie | S | 30
WINE | couverture en cours | encastrement maçonnerie | S | 30
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | FMS | jeanmichel.h@fm-s.eu
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | pose moteur | S | 28
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30 | pose PG | S | 39
FERNANDES | couverture | pose PG | S | 31
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | pose PG | S | 37
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | pose PG | S | 30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | GABEL | charpente.gabel@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture | charpente - couverture | S | 28
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | charpente - couverture | S | 33
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert |  | S
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30 | charpente - couverture | S | 36
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | charpente - couverture | S | 33
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente | charpente - couverture | S | 29
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | GROSS | jacky.gross2@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | HDA | hda-platrier@live.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | HERTFELDER | didier.hertfelder@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30 | préparation avant chape | S | 43
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | sanitaire avant chape | S | 41
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | préparation avant chape | S | 33
WINE | couverture en cours | préparation avant chape | S | 33
WINTERSTEIN | finitions en cours | mise en route | S | -
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | HEUSCH
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | HILZINGER | graff@hilzinger.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | réglage général | S | 34
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | réglage général | S | 34
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 | pose des menuiseries | S | 39
FERNANDES | couverture | pose des menuiseries | S | 30
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | pose des menuiseries | S | 38
FREYMANN | plâtrerie en cours | réglage général | S | 38
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | pose des menuiseries | S | 30
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | pose des menuiseries | S | 30
LICKEL | couvert |  | S
LEHMANN | finitions en cours | réglage général | S | 34
MADER | couvert | pose des menuiseries | S | 31
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | pose des menuiseries | S | 39
ROTTER | livraison S30 | réglage général | S | 31
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | pose des menuiseries | S | 37
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie |  | S
WEBER | clos S35 | pose des menuiseries | S | 30
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | pose des menuiseries | S | 30
WINE | couverture en cours |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours | réglage général | S | 35
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | KBR | kbr.fermetures@gmail.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | KOVACIC | kovacic.pose@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 |  | S
FERNANDES | couverture |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
LICKEL | couvert |  | S
LEHMANN | finitions en cours |  | S
MADER | couvert | pose | S | 31
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | pose | S | 37
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | pose | S | 37
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente | pose | S | 35
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie |  | S
WEBER | clos S35 | pose | S | 35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | pose | S | 29
WINE | couverture en cours | pose PS | S | 34
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | NEUMEYER | entr.neumeyer@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 |  | S
FERNANDES | couverture | zinguerie | S | 30
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | zinguerie | S | 36
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
LICKEL | couvert |  | S
LEHMANN | finitions en cours |  | S
MADER | couvert |  | S
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | zinguerie | S | 36
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | zinguerie + étanchéité | S | 35
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente | zinguerie | S | 33
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie |  | S
WEBER | clos S35 | zinguerie | S | 34
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 |  | S
WINE | couverture en cours | couverture | S | 30
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | MEYER ENERGIES | meyer.energies67@gmail.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | préparation avant chape | S | 41
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | OTT | denis.ott@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 | couverture zinguerie | S | 38
FERNANDES | couverture |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
LICKEL | couvert |  | S
LEHMANN | finitions en cours |  | S
MADER | couvert | couverture zinguerie | S | 29
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 |  | S
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec |  | S
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie |  | S
WEBER | clos S35 |  | S
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 |  | S
WINE | couverture en cours |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | RIEDINGER
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | SOARES | carlos.soares74@sfr.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 | montage plâtrerie | S | 41
FERNANDES | couverture | montage plâtrerie | S | 34
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | montage plâtrerie | S | 39
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | montage plâtrerie | S | 34
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | montage plâtrerie | S | 30-31 | ok à partir du 25
LICKEL | couvert | montage plâtrerie | S | 35
LEHMANN | finitions en cours |  | S
MADER | couvert | montage plâtrerie | S | 36
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | montage plâtrerie | S | 39
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | montage plâtrerie | S | 39
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie | fintion | S | 36
WEBER | clos S35 |  | S
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | montage plâtrerie | S | 36
WINE | couverture en cours | montage plâtrerie | S | 37
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | SOBATRA | sobatra2@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | SOPREMA | owurth@soprema.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours
MADER | couvert | étanchéité | S | 29
MICHEL-SCHUB | livraison S30
RAMELET | fondations S30
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | étanchéité | S | 29
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | TASTEPER | tasteper.sas@live.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 |  | S
FERNANDES | couverture |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire | enduit extérieur | S | 42
FREYMANN | plâtrerie en cours | enduit extérieur | S | 37
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | enduit extérieur | S | 38
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 | enduit extérieur | S | 35
LICKEL | couvert | enduit extérieur | S | 39
LEHMANN | finitions en cours |  | S
MADER | couvert |  | S
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 | enduit extérieur | S | 43
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec | enduit extérieur | S | 44
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente | enduit extérieur | S | 40
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie | enduit extérieur | S | 41
WEBER | clos S35 | enduit extérieur | S | 42
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | enduit extérieur | S | 39
WINE | couverture en cours | enduit extérieur | S | 43
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | TEMA | tema67100@hotmail.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | appeler client pour dallage
DELETRE | attente pour reception
FARVACQUES | démarrage S30 | appuis à poser pour le 24/04 | S | 16
FERNANDES | couverture
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 | rempannage | S | 17
GAESSLER | attente branchement pour finitions
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30
LICKEL | couvert
LEHMANN | finitions en cours | casser ouverture entre salon et maison | S | 23 lundi 12/06
MADER | couvert
MICHEL-SCHUB | livraison S30 | dallage garage | voir avec | Ekotherm
RAMELET | fondations S30 | appeler client pour dallage
ROTTER | livraison S30
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie | suite du GO | S | 17 à partir du mercredi 26
WEBER | clos S35
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 | suite du GO
WINE | couverture en cours
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 29
| ENTREPRISE | WAGNER | wagner.fils@free.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | finitions | S | 29
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | finitions | S | 30
DELETRE | attente pour reception |  | S
FARVACQUES | démarrage S30 |  | S
FERNANDES | couverture |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | vide sanitaire |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
GAESSLER | attente branchement pour finitions |  | S
GITZINGER | attente menuiseries extérieure S30 |  | S
LICKEL | couvert | préparation avant chape | S | 36
LEHMANN | finitions en cours |  | S
MADER | couvert |  | S
MICHEL-SCHUB | livraison S30 |  | S
RAMELET | fondations S30 |  | S
ROTTER | livraison S30 |  | S
SCHMITT-THOMAS | dalle haute attente elec |  | S
THOMAS-LACOMB | prêt pour charpente |  | S
THOMAS-MATHIS | attente finitions plâtrerie |  | S
WEBER | clos S35 |  | S
WEIGEL-BIVER | étanchéité S31 |  | S
WINE | couverture en cours |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
Éditer en PDF
Liste Clients
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail

## BOOS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | BOOS | Permis reçu le : | 2016-09-01 |  |  | 03.88.27.05.57
Localité : |  | WICKERSHEIM | Demarré le : | 2016-12-22 |  |  | 06.09.46.75.30
|  | RUE DU FOYER | Prévision clos couvert : | 2017-02-20 |  |  | 06.30.56.90.45
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 51 |  | Réalisé
19703.39 | -2.2737e-12 | Gros œuvre | TEMA | 51 |  | Réalisé | PAS EVEOL
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 55 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Charpente | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Couverture | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Réalisé
|  | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 10
3924.9 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 10 |  | Réalisé | PF cassée à la pose
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 11 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
974.48 | 0 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 11 |  | Réalisé
1144.19 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 12 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 13 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | WAGNER | 14 |  | Réalisé
|  | Isol sol | CARRELAGE DE L'EST | 16 |  | Réalisé
|  | Chauf sol | NON CONCERNÉ | 15
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 16 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 19 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | BENELEC | 19 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 31
0 | 0 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 26 |  | Réalisé
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | AU COIN DU FEU | 29 |  | Réalisé
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 26 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 27
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation |  |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2016-12-13 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## COUSIN-SCHMITT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | COUSIN-SCHMITT | Permis reçu le : | 2017-01-06 |  |  | 07,83,28,67,07
Localité : |  | HOFFEN | Demarré le : | 2017-02-22 |  |  | 06,37,47,21,67
LOT. BRUNNENWALD LOT25 |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-04-23
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Terrassement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Réalisé
9026.57 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 8 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 13 |  | Réalisé
477.8 | 0 | Charpente | GABEL | 14 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 13 |  | Réalisé
529.34 | 0 | Couverture | GABEL | 14 |  | Réalisé
627.8 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 14 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 14 |  | Réalisé
1072.56 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 17 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 15 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | FMS | 17 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
410.77 | 0 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 17 |  | Réalisé
1454.92 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 17 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 23 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | WAGNER | 21 |  | Réalisé
|  | Isol sol | BENELEC | 24 |  | Réalisé
|  | Chauf sol | BENELEC | 24 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 25 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 26 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | BENELEC | 32
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 31
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | BENELEC | 33
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 23
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-16 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-02-06 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## DELETRE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | DELETRE | Permis reçu le : | 2016-01-04 |  |  | 06.04.50.91.78 (PRIVÉ)
Localité : |  | GAMBSHEIM | Demarré le : | 2016-01-28 |  |  | 06.69.94.26.52 (PRO)
|  | 24 RUE DES TISSERANDS | Prévision clos couvert : | 2016-03-28 |  |  | 06.86.04.90.63
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancment | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Réalisé
|  | Terrassement | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Réalisé
21425.63 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 4 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 8 |  | Réalisé
|  | Charpente | GABEL | 9 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 10 |  | Réalisé
|  | Couverture | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Réalisé
|  | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Réalisé
3760.72 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 12 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 12 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 12 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Réalisé
2551.68 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 14 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | WAGNER | 16 |  | Réalisé
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Réalisé
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
550.45 | 0 | Chape | BECK | 10 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 11 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 18 |  | Réalisé
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 15
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 19
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 20
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 21 |  |  | attente choix client
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 17
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 18
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 18
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 20
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2016-01-28 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2016-01-29 |  | réalisé
|  | RDV clos couvert | 2016-03-01 |  | réalisé
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## FARVACQUES
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | FARVACQUES | Permis reçu le :
Localité : |  | LUTZELHOUSE | Demarré le :
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 30
|  | Gros œuvre | TEMA | 30
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 35
|  | Charpente | BAYARD | 36
|  | Rampannage | TEMA | 37
|  | Couverture | OTT | 38
|  | Zinguerie | OTT | 38
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 38
|  | Men. Ext. | HILZINGER | 40
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 40
|  | Porte de garage | FMS | 40
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 41
|  | Plâtrerie montage | SOARES | 42
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 44
|  | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 44
|  | Isol sol | HERTFELDER | 45
|  | Chauf sol | HERTFELDER | 45
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 46
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 47
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 48
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 48
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 50
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 50
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 51
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 46
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## FERNANDES
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | FERNANDES | Permis reçu le :
Localité : |  |  | Demarré le : | 2017-05-29
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-07-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 22 |  | Réalisé
17723.71 | 2953.95 | Gros œuvre | TEMA | 22 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 27 |  | Réalisé
1304.27 | 0 | Charpente | GABEL | 28 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 29 |  | Réalisé
957.41 | 957.41 | Couverture | GABEL | 30 |  | En cours
1427.18 | 1427.18 | Zinguerie | NEUMEYER | 30 |  | En cours
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 30
2992.32 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 31
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 32
|  | Porte de garage | FMS | 31
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
988.66 | 988.66 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 32
1563.42 | 1563.42 | Plâtrerie montage | SOARES | 33
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 35
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Isol sol | BENELEC | 36
958.49 | 958.49 | Chauf sol | BENELEC | 36
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 37
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 38
|  | Finition électricien | BENELEC | 39
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | BENELEC | 41
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 42
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 37
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-04-28 |  | réalisé
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## FISCHBACH-SCHMITT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | FISCHBACH-SCHMITT | Permis reçu le :
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le :
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 28 |  | Réalisé
12598.45 | 12598.45 | Gros œuvre | TEMA | 28 |  | En cours
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 33
942.88 | 942.88 | Charpente | GABEL | 34
|  | Rampannage | TEMA | 35
794.77 | 794.77 | Couverture | GABEL | 36
583.9 | 583.9 | Zinguerie | NEUMEYER | 36
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 36
1459.78 | 1459.78 | Men. Ext. | HILZINGER | 38
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 38
|  | Porte de garage | FMS | 38
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
447.48 | 447.48 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 39
894.37 | 894.37 | Plâtrerie montage | SOARES | 40
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 42
|  | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 42
|  | Isol sol | ELECTRO HECKER | 43
|  | Chauf sol | ELECTRO HECKER | 43
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 44
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 45
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 46
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 46
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | ELECTRO HECKER | 48
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 49
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 43
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 44
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## FREYMANN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | FREYMANN | Permis reçu le : | 2016-12-16
Localité : |  | GAMBSHEIM | Demarré le : | 2017-01-19 |  |  | 06,34,27,42,29
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-03-20
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 3 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 3 |  | Réalisé
15450.95 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 3 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 8 |  | Réalisé
1205.54 | 0 | Charpente | GABEL | 9 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 10 |  | Réalisé
1175.96 | 0 | Couverture | GABEL | 10 |  | Réalisé
642.83 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 10 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 10
3438.01 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 12 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | FMS | 12 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1107.64 | 1107.64 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 13 |  | Réalisé
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 25 |  | En cours
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 32
871.09 | 871.09 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 33
0 | 0 | Isol sol | EKOTHERM | 34
1117.45 | 1117.45 | Chauf sol | EKOTHERM | 34
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 35
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Finition électricien | BENELEC | 37
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 37
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 39
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 37
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 38
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2016-12-22 |  | Réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-01-17 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## FUGER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | FUGER | Permis reçu le : | 2017-01-26
Localité : |  | GERSTHEIM | Demarré le : | 2017-03-15
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-05-14
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 10 |  | Réalisé
14702.33 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 11 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 16 |  | Réalisé
740.57 | 0 | Charpente | BAYARD | 17 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 18 |  | Réalisé
870.66 | 0 | Couverture | OTT | 17 |  | Réalisé
1038.96 |  | Zinguerie | OTT | 17 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | OTT | 17 |  | Réalisé | BAC ACIER GARAGE
0 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 30
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 19 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | FMS | 18 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
978.64 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 31 |  | Réalisé
1844.24 | 1844.24 | Plâtrerie montage | SOARES | 34 |  | En cours
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 35 |  |  | VMC DOUBLE FLUX
711.34 | 711.34 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 35
|  | Isol sol | EKOTHERM | 36 |  |  | UNIQUEMENT RDC
934.85 | 934.85 | Chauf sol | EKOTHERM | 36 |  |  | UNIQUEMENT RDC
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 37 |  |  | UNIQUEMENT RDC
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 38
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 39
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 39
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 41
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 42
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 25
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 26
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-12-09 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-03-07 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## GAESSLER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | GAESSLER | Permis reçu le : | 2016-10-03 |  |  | 06.68.07.06.41
Localité : |  | OSTWALD | Demarré le : | 2016-10-31 |  |  | 06.29.77.36.06
|  | LIEU -DIT WICKENAU | Prévision clos couvert : | 2016-12-10
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancment | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Réalisé
|  | Terrassement | TEMA | 40 |  | Réalisé
21145.22 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 40 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 45 |  | Réalisé
1672.28 | 0 | Charpente | BAYARD | 46 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 47 |  | Réalisé
1583.9 | 0 | Couverture | OTT | 51 |  | Réalisé
1402.64 | 0 | Zinguerie | OTT | 51 |  | Réalisé
0 | 0 | Etanchéité | SOPREMA | 7 |  | Réalisé
222.46 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 6 |  | Réalisé | manque 1 PF
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 3 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 6 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
180.04 | 0 | Electricité avant plâtre | HECKER | 7 |  | Réalisé
2072.69 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 8 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | HECKER | 10 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 10 |  | Réalisé
|  | Isol sol | HECKER | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf sol | HECKER | 11 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 13 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 14 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | HECKER | 15 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 15 |  | Réalisé
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 17
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 16
|  | Finition chauffage | HECKER | 17 |  |  | attente eau + elec
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 18
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 23 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 24
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 24
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 26
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
RDV validation
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## GEISLER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | GEISLER | Permis reçu le : | 2017-06-10
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le :
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 40
13413.32 | 13413.32 | Gros œuvre | TEMA | 40
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 45
560.4 | 560.4 | Charpente | GABEL | 46
|  | Rampannage | TEMA | 47
748.19 | 748.19 | Couverture | GABEL | 48
628.48 | 628.48 | Zinguerie | NEUMEYER | 48
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 48
2634.49 | 2634.49 | Men. Ext. | HILZINGER | 50
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 50
| 0 | Porte de garage | FMS | 50
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 51
1730.89 | 1730.89 | Plâtrerie montage | SOARES | 0
963.98 | 963.98 | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 2
599.57 | 599.57 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 2
|  | Isol sol | HERTFELDER | 3
868.88 | 868.88 | Chauffage P.A.C. | HERTFELDER | 3
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 4
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 5
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 6
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 6
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 8
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 8
| 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 9
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 3
|  | Peinture des boiseries | TASTEPER | 4
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 4
|  | Crépis teinte | TASTEPER | 6
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | Réunion MAP | 2017-06-19 |  | Réalisé
|  | RDV implantation | 2017-07-13
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## GITZINGER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | GITZINGER | Permis reçu le : | 2017-01-02
Localité : |  | FEGERSHEIM | Demarré le : | 2017-01-30 |  |  | 06,74,49,62,61
|  | RUE PABLO PICASSO | Prévision clos couvert : | 2017-03-31
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 4 |  | Réalisé
12673.62 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 5 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 10 |  | Réalisé
860.76 | 0 | Charpente | BAYARD | 11 |  | Réalisé | modif ech. Pour pose auvent
|  | Rampannage | TEMA | 11 |  | Réalisé
829.45 | 0 | Couverture | OTT | 13 |  | Réalisé
535.56 | 0 | Zinguerie | OTT | 13 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 13
188.27 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 30 | le 26/07 au plus tard
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 15 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage | FMS | 26 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
870.83 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 21 |  | Réalisé
1898.99 | 1898.99 | Plâtrerie montage | SOARES | 30 | 31 fini au 04/08 | En cours
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 32 | 07+08/08
750 | 750 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 32
0 | 0 | Isol sol | EKOTHERM | 32
1125.44 | 1125.44 | Chauf sol | EKOTHERM | 32 | fini au 11/08 |  | GAZ
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 33 | lundi 14/08
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 34 | 21-22/08
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 34 | 23-24/08 |  | FAIRE AU + VITE CONSUEL
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 34 |  |  | pas d'appareillage
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 36
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 37
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 34
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 35
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-04 |  | Réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 18/01/207 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## LICKEL
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | LICKEL | Permis reçu le : | 2017-02-06
Localité : |  | KUTZENHAUSEN | Demarré le : | 2017-04-26
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-06-25
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Terrassement | DEBÈS CONSTRUCTION | 16 |  | Réalisé | ATTENTE ENLEVEMENT LIGNE HT
12870.17 | 0 | Gros œuvre | DEBÈS CONSTRUCTION | 16 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 20 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 20 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | BARTOLO | 25 |  | Réalisé
1156.62 | 0 | Charpente | GABEL | 26 |  | Réalisé
|  | Rampannage | DEBÈS CONSTRUCTION | 26 |  | Réalisé
1427.33 | 0 | Couverture | GABEL | 27 |  | Réalisé
435.94 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 27 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 27
|  | Men. Ext. | DEGRIFF | 29 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | BARTOLO | 29 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
1889.82 | 1889.82 | Plâtrerie montage | SOARES | 31
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 33
|  | Sanitaire avant chape | WAGNER | 33
|  | Isol sol | BENELEC | 34
|  | Chauf sol | BENELEC | 34
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 35
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 36
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 37
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | BENELEC | 39
0 |  | Menuiserie int | BECHTEL | 40
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 34
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 35
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-17 |  | réalisé
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## LEHMANN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | LEHMANN | Permis reçu le : | 2017-01-30
Localité : |  | Gerstheim | Demarré le : | 2017-03-02 |  |  | 06.09.10.12.42
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-05-01
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 9 |  | Réalisé
13047.97 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 12 |  | Réalisé
1065.31 | 0 | Charpente | BAYARD | 13 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 13 |  | Réalisé
779.9 | 0 | Couverture | OTT | 14 |  | Réalisé
977.46 |  | Zinguerie | OTT | 14 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 14
1930.9 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 19 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 16 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | FMS | 18 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
450.84 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 20 |  | Réalisé
964.6 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 21 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 22 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 23 |  | Réalisé
|  | Isol sol | EKOTHERM | 24 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf GAZ | EKOTHERM | 24 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 25 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 26 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 27 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 27 |  | Réalisé
0 | 0 | Carrelage | CARRELAGE DE L'EST | 29
0 | 0 | Revêtements muraux | BORGER DECO | 28
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 29
0 | 0 | Menuiserie int + stratifié | BECHTEL | 30
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 24 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 25
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-18 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-03-01 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## MADER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | MADER | Permis reçu le : | 2017-04-13
Localité : |  | FLEXBOURG | Demarré le : | 2017-05-24
Commercial : |  | J-FD | Prévision cc : | 2017-07-23
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 21 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 21 |  | Réalisé
14807.7 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 21 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 25 |  | Réalisé
875.33 | 0 | Charpente | BAYARD | 27 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 28 |  | Réalisé
513.74 |  | Couverture | OTT | 29 |  | En cours
1003.19 |  | Zinguerie | OTT | 29 |  | En cours
0 |  | Etanchéité | SOPREMA | 30
0 |  | Men. Ext. | HILZINGER | 31
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 31
|  | Porte de garage | KOVACIC | 34
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1544.58 |  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 32
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 33
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 35
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 35
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 36
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 36
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 |  | Chape | BECK | 37
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 38
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 39
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 39
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 41
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 42
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 36
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 37
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 37
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 39
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | Réunion MAP | 2017-02-20 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-04-11
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## MICHEL-SCHUB
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | MICHEL-SCHUB | Permis reçu le : | 2016-09-01
Localité : |  | SCHNERSHEIM | Demarré le : | 2016-10-05
LOT. LA SCHWEMM LOT 23 |  |  | Prévision clos couvert : | 2016-11-14
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancment | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Réalisé
|  | Terrassement | TEMA | 40 |  | Réalisé
17685.11 | 0.01 | Gros œuvre | TEMA | 40 |  | En cours | dallage
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 45 |  | Réalisé
1346.17 | 0 | Charpente | GABEL | 46 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 47 |  | Réalisé
1143.38 | 0 | Couverture | GABEL | 48 |  | Réalisé | ECRAN SOUS TOITURE
1337.36 | 0 | Zinguerie | GABEL | 48 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | GABEL | 48 |  | Réalisé
2401.2 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 49 | 2016-12-08 | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 50 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 51 | jeudi 21/12 | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Réalisé
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 10
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 12
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 12
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 13
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 13
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 17 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 18
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 19
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 19
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 21
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 20
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 21
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 22
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 19
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 20
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 20
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 22
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
RDV validation
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## RAMELET
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | RAMELET | Permis reçu le :
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le :
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 30
|  | Gros œuvre | TEMA | 30
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 35
|  | Charpente | GABEL | 36
|  | Rampannage | TEMA | 37
|  | Couverture | GABEL | 38
|  | Zinguerie | NEUMEYER | 38
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 38
|  | Men. Ext. | HILZINGER | 40
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 40
|  | Porte de garage | KOVACIC | 40
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 41
|  | Plâtrerie montage | SOARES | 42
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 44
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Isol sol | ELECTRO HECKER | 45
|  | Chauf sol | ELECTRO HECKER | 45
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 46
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 47
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 48
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 48
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | ELECTRO HECKER | 50
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 51
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 45
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 46
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## ROTTER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | ROTTER | Permis reçu le : | 2016-10-05
Localité : |  | NIEDERMODERN | Demarré le : | 2016-12-13
|  | 72 GRAND RUE | Prévision clos couvert : | 2017-01-22
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 50 |  | Réalisé
14258.3 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 50 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 54 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 54 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 4 |  | Réalisé
727.76 | 0 | Charpente | GABEL | 4 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 5 |  | Réalisé
828.37 | 0 | Couverture | GABEL | 6 |  | Réalisé
329.57 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 6 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 6
2113.56 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 8 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 8 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 10 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | BENELEC | 9 |  | Réalisé
1505.26 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 10 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 12 |  | Réalisé
|  | Isol sol | EKOTHERM | 13 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf sol | EKOTHERM | 13 |  | Réalisé | SOL RDC + 4 RADIATEURS ÉTAGE
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 14 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 16 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | BENELEC | 18 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 25 |  | Réalisé
0 | 0 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 21 |  | Réalisé
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 25 |  | Réalisé
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 26 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | NORD ISOLATION | 18 |  | Non compris | annulé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 19 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 19
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 21 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2016-12-09 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2016-12-09 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## SCHMITT-THOMAS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | SCHMITT-THOMAS | Permis reçu le :
Localité : |  | WEYERSHEIM | Demarré le : | 2017-07-06
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-09-04
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 27 |  | Réalisé
12624.06 | 12624.06 | Gros œuvre | TEMA | 27 |  | En cours
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 32
530.06 | 530.06 | Charpente | GABEL | 33
|  | Rampannage | TEMA | 34
663.1 |  | Couverture | GABEL | 35
200.24 |  | Zinguerie | NEUMEYER | 35
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 35
2055.44 |  | Men. Ext. | HILZINGER | 37
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 37
|  | Porte de garage | KOVACIC | 37
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | BENELEC | 38
1590.54 |  | Plâtrerie montage | SOARES | 39
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 41
|  | Sanitaire avant chape | MEYER | 41
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 43
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 44
|  | Finition électricien | BENELEC | 45
|  | Finition sanitaire | MEYER | 45
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 48
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 42
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 43
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## THOMAS-LACOMB
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | THOMAS-LACOMB | Permis reçu le :
Localité : |  |  | Demarré le :
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 23 |  | Réalisé
21037.27 | 3506.21 | Gros œuvre | TEMA | 23 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 28 |  | Réalisé
1836.43 | 1836.43 | Charpente | GABEL | 29
|  | Rampannage | GABEL | 30
1282.67 | 1282.67 | Couverture | GABEL | 31
1853.89 | 1853.89 | Zinguerie | NEUMEYER | 31
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 31
188.27 | 188.27 | Men. Ext. | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 33
|  | Porte de garage | KOVACIC | 35
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
532.72 | 532.72 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 36
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 39
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Finition électricien | BENELEC | 43
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-05-04 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier |  |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## THOMAS-MATHIS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | THOMAS-MATHIS | Permis reçu le : | 2017-02-16
Localité : |  | BREUSCHWICKERSHEIM | Demarré le : | 2017-03-23
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-05-22
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 12 |  | Réalisé
14981.62 | 2496.94 | Gros œuvre | TEMA | 12 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 17 |  | Réalisé
640.73 | 0 | Charpente | BAYARD | 17 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 17 |  | Réalisé
|  | Couverture | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Etanchéité | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Men. Ext. | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 20 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
1981.8 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 27 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 32
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
0 |  | Menuiserie int | BECHTEL | 36
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 30
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 31
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-03-08 |  | réalisé
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## WEBER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | WEBER | Permis reçu le :
Localité : |  | HANGENBIETEN | Demarré le : | 2017-06-12
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2017-08-11
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 24 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 24 |  | Réalisé
14912.21 | 1355.66 | Gros œuvre | TEMA | 24 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 29 |  | Réalisé
|  | Charpente | NON CONCERNÉ | 30
|  | Rampannage | TEMA | 31 |  | Réalisé
|  | Couverture | NON CONCERNÉ | 32
|  | Zinguerie | NEUMEYER | 32
|  | Etanchéité | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
2400.44 | 2400.44 | Men. Ext. | HILZINGER | 35
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 34
|  | Porte de garage | KOVACIC | 35
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
982.94 | 982.94 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 36
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 39
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 41
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 43
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 45
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 46
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
18295.59 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | Réunion MAP | 2017-02-17 |  | Réalisé
|  | RDV implantation | 2017-06-02 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## WEIGEL-BIVER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | WEIGEL-BIVER | Permis reçu le : | 2017-04-22
Localité : |  | HANGENBIETEN | Demarré le : | 2017-04-27
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-06-26
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 17 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 17 |  | réalisé
21305.23 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 18 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 23 |  | Réalisé
|  | Charpente | NON CONCERNÉ | 23
|  | Rampannage | NON CONCERNÉ | 23
|  | Couverture | NON CONCERNÉ | 23
|  | Zinguerie | SOPREMA | 31
0 |  | Etanchéité | SOPREMA | 31
3624.41 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 30
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 25
0 |  | Porte de garage | KOVACIC | 30
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 31
1426.14 | 1426.14 | Plâtrerie montage | SOARES | 32
970.34 | 970.34 | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 34
669.1 | 669.1 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 34
|  | Isol sol | HERTFELDER | 35
836.44 | 836.44 | Chauf PAC | HERTFELDER | 35
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 |  | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 36
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 37
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 38
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 38
0 |  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 40
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 40
|  | Menuiserie int+stratifié | BECHTEL | 41
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 |  | Crépis fond | TASTEPER | 35
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 36
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-03-02 |  | Réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-04-26 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## WINE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | WINE | Permis reçu le : | 2017-02-13
Localité : |  | ROSHEIM | Demarré le : | 2017-04-06
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-06-05
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 14 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 14 |  | Réalisé
26751.07 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 14 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 19 |  | Réalisé
1890.16 | 0 | Charpente | BAYARD | 21 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 22 |  | Réalisé
0 | 0 | Couverture | NEUMEYER | 27 |  | En cours | sous-toiture S25
1764.94 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 27 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 27
|  | Men. Ext. | DEGRIFF | 29
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 29
|  | Porte de garage | KOVACIC | 29
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 30
2219.57 | 2219.57 | Plâtrerie montage | SOARES | 31
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 33
973.55 | 973.55 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 33
|  | Isol sol | HERTFELDER | 34
|  | Chauf sol | HERTFELDER | 34
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 35
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 36
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 37
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 37
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 39
520.2 | 520.2 | Menuiserie int | BECHTEL | 40
374.86 | 374.86 | Parquet et Stratifié | BECHTEL | 38
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
533.1 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 34
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 35
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 35
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 37
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
RDV validation
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## WINTERSTEIN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 29
Client : |  | WINTERSTEIN | Permis reçu le : | 2016-12-20 |  |  | 07/87/58/77/27
Localité : |  | TRAENHEIM | Demarré le : | 2017-02-09
| 28 RUE DE MOLSHEIM |  | Prévision clos couvert : | 2017-04-10
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 7 |  | Réalisé
12377.88 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 10 |  | Réalisé
440.95 | 0 | Charpente | BAYARD | 12 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 12 |  | Réalisé
840.67 | 0 | Couverture | OTT | 15 |  | Réalisé
499.8 | 0 | Zinguerie | OTT | 15 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 15
2202.96 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 17 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 17 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 17 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
745.79 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 18 |  | Réalisé
1585.19 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 19 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 21 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 21 |  | Réalisé
0 | 0 | Isol sol | HERTFELDER | 22 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf sol | HERTFELDER | 22 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 23 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 25 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 26 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 26 |  | Réalisé
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 28
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 29
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 23
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-09 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-02-01 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Demarré le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Demarré le :, row above],),"")

## LISTE (hidden)
2017-07-21
Avancement
Non compris
En cours
Réalisé
A charge client
Entreprises | _ | mail
A CHARGE CLIENT
| AKTAS | abc.aktas@gmail.com
| AU COIN DU FEU | aucoindufeualsace@orange.fr
BARTOLO
| BAYARD | ch.bayard@wanadoo.fr
| BECHTEL | yves.bechtel@orange.fr
| BECK | contact@beckchape.fr
| BENELEC | benelec@orange.fr
| BORGER DECO | borgerdecoration@yahoo.fr
| CARRELAGE DE L'EST | carrelagedelest@hotmail.fr
| DEBÈS CONSTRUCTION | debesconstruction@orange.fr
cédric glaas | DEGRIFF | cedric.glaas@icloud.com
| EKOTHERM | eko63@hotmail.fr
| ELECTRO HECKER | electro.hecker@gmail.com
| FMS | jeanmichel.h@fm-s.eu
| GABEL | charpente.gabel@wanadoo.fr
| GROSS | jacky.gross2@wanadoo.fr
| HDA | hda-platrier@live.fr
| HERTFELDER | didier.hertfelder@wanadoo.fr
HEUSCH
| HILZINGER | graff@hilzinger.fr
| KBR | kbr.fermetures@gmail.com
| KOVACIC | kovacic.pose@orange.fr
kovacic.contact@orange.fr
| MEYER | meyer.energies67@gmail.com
| NEUMEYER | entr.neumeyer@orange.fr
NON CONCERNÉ
| NORD ISOLATION | contact@sarlnordisolation.com
| OTT | denis.ott@wanadoo.fr
RIEDINGER
| SOARES | carlos.soares74@sfr.fr
| SOBATRA | sobatra2@wanadoo.fr
| SOPREMA | owurth@soprema.fr
| TASTEPER | tasteper.sas@live.fr
vincent-padowicz@beral.fr
| TEMA | tema67100@hotmail.fr
| WAGNER | wagner.fils@free.fr
Commerciaux | GK
FM
J-FD