## AAA (hidden)
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | AAA | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1411mois-23jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Fondations | _ | 34
|  | Murs béton banchés | _ | 35
|  | Dalle basse RDC | _ | 35
|  | Maçonnerie RDC | _ | 36
|  | dalle haute RDC | _ | 38
|  | Maçonnerie pignons | _ | 39
|  | Dallage | _ | 39
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 37
| 0 | Charpente | _ | 38
|  | Rampannage | _ | 39
| 0 | Couverture | _ | 40
| 0 | Zinguerie | _ | 40
|  | Etanchéité | _ | 40
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 42
|  | Dépose échafaudage | _ | 42
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 42
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 43
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 44
|  | Electricité avant chape | _ | 46
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 46
|  | Isolation de sol | _ | 47
| 0 | Chauffage | _ | 47
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 48
|  | Finition plâtrerie | _ | 49
|  | Finition électricien | _ | 50
|  | Finition sanitaire | _ | 50
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 2
| 0 | Stratifié | _ | 2
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 2
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 47
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 48
|  | Crépis teinte | _ | 50
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## RECAP
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| RÉCAPITULATIF CHANTIERS - AVANCEMENT |  | vincent-padowicz@beral.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | AU COIN DU FEU | aucoindufeualsace@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | BAYARD | ch.bayard@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35 | charpente | S | 40
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | BECHTEL | yves.bechtel@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner | pose menuiserie | S | 35 | pose fin août selon client
FARVACQUES | démarrage S35 | prise des mesures | S | 50
FERNANDES | couvert | prise des mesures | S | 38
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | prise des mesures | S | 44
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours | prise des mesures | S | 40
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 | prise des mesures | S | 4
GITZINGER | chape | prise des mesures | S | 35
LICKEL | attente men. Ext | prise des mesures | S | 35
LEHMANN | carrelage | pose menuiserie | S | 37
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | prise des mesures | S | 45
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert | prise des mesures | S | 43
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext | prise des mesures | S | 41
WEIGEL-BIVER | clos couvert | prise des mesures | S | 36
WINE | attente men. Ext | prise des mesures | S | 35
WINTERSTEIN | finitions en cours
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | BECK | contact@beckchape.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | chape | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | chape | S
DELETRE | à receptionner | chape | S
FARVACQUES | démarrage S35 | chape | S
FERNANDES | couvert | chape | S | 37
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | chape | S | 43
FREYMANN | plâtrerie en cours | chape | S | 35
FUGER | plâtrerie en cours | chape | S | 36
GAESSLER | à receptionner | chape | S
GEISLER | démarrage S40 | chape | S
GITZINGER | chape | chape | S
LICKEL | attente men. Ext | chape | S
LEHMANN | carrelage | chape | S
MADER | attente men. Ext | chape | S | 41
RAMELET-NGUYEN | pignons | chape | S | 45
SCHMITT-THOMAS | pignons | chape | S | 43
THOMAS-LACOMB | couvert | chape | S
THOMAS-MATHIS | second œuvre | chape | S
WEBER | attente men. Ext | chape | S
WEIGEL-BIVER | clos couvert | chape | S
WINE | attente men. Ext | chape | S | 41
WINTERSTEIN | finitions en cours | chape | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | BENELEC | benelec@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | finitions | S | 28
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | finitions | S | 32
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert | encastrement maçonnerie | S | 32
FISCHBACH-SCHMITT | pignons |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours | encastrement plâtre (prégymétal) | S | 32
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert | dalle | voir avec | Tema
THOMAS-MATHIS | second œuvre | encastrement maçonnerie | S | 36
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | CARRELAGE DE L'EST | carrelagedelest@hotmail.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | carrelage | S | 27
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 | chape | S | 45
FERNANDES | couvert |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | pignons |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours |  | S
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 | chape séchage rapide | S | 33 | lundi 14/08 impérativement
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext | carrelage | S | 29
LEHMANN | carrelage |  | S
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons |  | S
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert |  | S
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert | chape | S | 41
WINE | attente men. Ext | chape | S | 35
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | DEGRIFF | cedric.glaas@icloud.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape | pose des menuiseries | S | 29
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours | pose des menuiseries | S | 29 | a partir du 18/07
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | EKOTHERM | eko63@hotmail.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours | préparation avant chape | S | 30
FUGER | plâtrerie en cours | préparation avant chape | S | 35
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40 | préparation avant chape | S | 32 finir toutes interventions au 11/08
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext | finitions | S | 31
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | ELECTRO HECKER | electro.hecker@gmail.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35 | préparation dalle | S | -
FERNANDES | couvert |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | préparation dalle | voir avec | Tema
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours | encastrement plâtre | S | 35 | début de semaine
GAESSLER | à receptionner | mise en route | S | 29
GEISLER | démarrage S40 | encastrement plâtre | S | 32 07 et 08/08 | impératif
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext | finitions | S | 27
LEHMANN | carrelage | encastrement maçonnerie | S | 32 seulement si possible
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | préparation dalle | voir avec | Tema
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert |  | S
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert | encastrement maçonnerie | S | 36
WINE | attente men. Ext | encastrement maçonnerie | S | 30
WINTERSTEIN | finitions en cours | encastrement maçonnerie | S | 30
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | FMS | jeanmichel.h@fm-s.eu
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | pose moteur | S | 28
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35 | pose PG | S | 39
FERNANDES | couvert | pose PG | S | 31
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | pose PG | S | 37
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours | pose PG | S | 30
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | GABEL | charpente.gabel@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert | charpente - couverture | S | 28
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | charpente - couverture | S | 33
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage |  | S
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons | charpente - couverture | S | 36
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert | charpente - couverture | S | 33
THOMAS-MATHIS | second œuvre | charpente - couverture | S | 29
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | GROSS | jacky.gross2@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | HDA | hda-platrier@live.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | HERTFELDER | didier.hertfelder@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35 | préparation avant chape | S | 43
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | sanitaire avant chape | S | 41
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext | préparation avant chape | S | 33
WINTERSTEIN | finitions en cours | préparation avant chape | S | 33
WINTERSTEIN | 0 | mise en route | S | -
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | HEUSCH
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | HILZINGER | graff@hilzinger.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | réglage général | S | 34
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | réglage général | S | 34
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 | pose des menuiseries | S | 39
FERNANDES | couvert | pose des menuiseries | S | 30
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | pose des menuiseries | S | 38
FREYMANN | plâtrerie en cours | réglage général | S | 38
FUGER | plâtrerie en cours | pose des menuiseries | S | 30
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 | pose des menuiseries | S | 30
GITZINGER | chape |  | S
LICKEL | attente men. Ext | réglage général | S | 34
LEHMANN | carrelage | pose des menuiseries | S | 31
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | pose des menuiseries | S | 39
SCHMITT-THOMAS | pignons | réglage général | S | 31
THOMAS-LACOMB | couvert | pose des menuiseries | S | 37
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext |  | S
WEIGEL-BIVER | clos couvert | pose des menuiseries | S | 30
WINE | attente men. Ext | pose des menuiseries | S | 30
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
WINTERSTEIN | 0 | réglage général | S | 35
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | KBR | kbr.fermetures@gmail.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | KOVACIC | kovacic.pose@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 |  | S
FERNANDES | couvert |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | pignons |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours |  | S
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 |  | S
GITZINGER | chape |  | S
LICKEL | attente men. Ext |  | S
LEHMANN | carrelage | pose | S | 31
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | pose | S | 37
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert | pose | S | 37
THOMAS-MATHIS | second œuvre | pose | S | 35
WEBER | attente men. Ext |  | S
WEIGEL-BIVER | clos couvert | pose | S | 35
WINE | attente men. Ext | pose | S | 29
WINTERSTEIN | finitions en cours | pose PS | S | 34
WINTERSTEIN | 0 |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | NEUMEYER | entr.neumeyer@orange.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 |  | S
FERNANDES | couvert | zinguerie | S | 30
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | zinguerie | S | 36
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours |  | S
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 |  | S
GITZINGER | chape |  | S
LICKEL | attente men. Ext |  | S
LEHMANN | carrelage |  | S
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | zinguerie | S | 36
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert | zinguerie + étanchéité | S | 35
THOMAS-MATHIS | second œuvre | zinguerie | S | 33
WEBER | attente men. Ext |  | S
WEIGEL-BIVER | clos couvert | zinguerie | S | 34
WINE | attente men. Ext |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours | couverture | S | 30
WINTERSTEIN | 0 |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | MEYER ENERGIES | meyer.energies67@gmail.com
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert | préparation avant chape | S | 41
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | OTT | denis.ott@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 | couverture zinguerie | S | 38
FERNANDES | couvert |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | pignons |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours |  | S
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 |  | S
GITZINGER | chape |  | S
LICKEL | attente men. Ext |  | S
LEHMANN | carrelage | couverture zinguerie | S | 29
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons |  | S
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert |  | S
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext |  | S
WEIGEL-BIVER | clos couvert |  | S
WINE | attente men. Ext |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
WINTERSTEIN | 0 |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | RIEDINGER
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | SOARES | carlos.soares74@sfr.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 | montage plâtrerie | S | 41
FERNANDES | couvert | montage plâtrerie | S | 34
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | montage plâtrerie | S | 39
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours | montage plâtrerie | S | 34
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 | montage plâtrerie | S | 30-31 | ok à partir du 25
GITZINGER | chape | montage plâtrerie | S | 35
LICKEL | attente men. Ext |  | S
LEHMANN | carrelage | montage plâtrerie | S | 36
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | montage plâtrerie | S | 39
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert | montage plâtrerie | S | 39
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext | fintion | S | 36
WEIGEL-BIVER | clos couvert |  | S
WINE | attente men. Ext | montage plâtrerie | S | 36
WINTERSTEIN | finitions en cours | montage plâtrerie | S | 37
WINTERSTEIN | 0 |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | SOBATRA | sobatra2@wanadoo.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | SOPREMA | owurth@soprema.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext
LEHMANN | carrelage | étanchéité | S | 29
MADER | attente men. Ext
RAMELET-NGUYEN | pignons
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext | étanchéité | S | 29
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | TASTEPER | tasteper.sas@live.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours |  | S
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours |  | S
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 |  | S
FERNANDES | couvert |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | pignons | enduit extérieur | S | 42
FREYMANN | plâtrerie en cours | enduit extérieur | S | 37
FUGER | plâtrerie en cours | enduit extérieur | S | 38
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 | enduit extérieur | S | 35
GITZINGER | chape | enduit extérieur | S | 39
LICKEL | attente men. Ext |  | S
LEHMANN | carrelage |  | S
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons | enduit extérieur | S | 43
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert | enduit extérieur | S | 44
THOMAS-MATHIS | second œuvre | enduit extérieur | S | 40
WEBER | attente men. Ext | enduit extérieur | S | 41
WEIGEL-BIVER | clos couvert | enduit extérieur | S | 42
WINE | attente men. Ext | enduit extérieur | S | 39
WINTERSTEIN | finitions en cours | enduit extérieur | S | 43
WINTERSTEIN | 0 |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | TEMA | tema67100@hotmail.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | appeler client pour dallage
DELETRE | à receptionner
FARVACQUES | démarrage S35 | appuis à poser pour le 24/04 | S | 16
FERNANDES | couvert
FISCHBACH-SCHMITT | pignons
FREYMANN | plâtrerie en cours
FUGER | plâtrerie en cours | rempannage | S | 17
GAESSLER | à receptionner
GEISLER | démarrage S40
GITZINGER | chape
LICKEL | attente men. Ext | casser ouverture entre salon et maison | S | 23 lundi 12/06
LEHMANN | carrelage
MADER | attente men. Ext | dallage garage | voir avec | Ekotherm
RAMELET-NGUYEN | pignons | appeler client pour dallage
SCHMITT-THOMAS | pignons
THOMAS-LACOMB | couvert
THOMAS-MATHIS | second œuvre
WEBER | attente men. Ext | suite du GO | S | 17 à partir du mercredi 26
WEIGEL-BIVER | clos couvert
WINE | attente men. Ext | suite du GO
WINTERSTEIN | finitions en cours
WINTERSTEIN | 0
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
PLANNING BERAL
|  | SEMAINE | 34
| ENTREPRISE | WAGNER | wagner.fils@free.fr
CLIENTS | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION DEMANDÉE | SEMAINE | PRÉVUE | OBSERVATIONS
BOOS | finitions en cours | finitions | S | 29
COUSIN-SCHMITT | finitions en cours | finitions | S | 30
DELETRE | à receptionner |  | S
FARVACQUES | démarrage S35 |  | S
FERNANDES | couvert |  | S
FISCHBACH-SCHMITT | pignons |  | S
FREYMANN | plâtrerie en cours |  | S
FUGER | plâtrerie en cours |  | S
GAESSLER | à receptionner |  | S
GEISLER | démarrage S40 |  | S
GITZINGER | chape | préparation avant chape | S | 36
LICKEL | attente men. Ext |  | S
LEHMANN | carrelage |  | S
MADER | attente men. Ext |  | S
RAMELET-NGUYEN | pignons |  | S
SCHMITT-THOMAS | pignons |  | S
THOMAS-LACOMB | couvert |  | S
THOMAS-MATHIS | second œuvre |  | S
WEBER | attente men. Ext |  | S
WEIGEL-BIVER | clos couvert |  | S
WINE | attente men. Ext |  | S
WINTERSTEIN | finitions en cours |  | S
WINTERSTEIN | 0 |  | S
MERCI DE ME RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET DE ME CONTACTER AVANT CHAQUE INTERVENTION POUR CONFIRMATION. PLANNING SOUS RÉSERVE.
VINCENT PADOWICZ - CONDUCTEUR DES TRAVAUX - BERAL - 07.63.12.85.01 - vincent-padowicz@beral.fr
Éditer en PDF
Liste Clients
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Mail

## BOOS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | BOOS | Permis reçu le : | 2016-09-01 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | WICKERSHEIM | Demarré le : | 2016-12-22 |  |  | 8mois-1jours
|  | RUE DU FOYER | Prévision clos couvert : | 2017-02-20
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 51 |  | Réalisé
19703.39 | -2.2737e-12 | Gros œuvre | TEMA | 51 |  | Réalisé | PAS EVEOL
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 55 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Charpente | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Couverture | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Réalisé
|  | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 10
3924.9 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 10 |  | Réalisé | PF cassée à la pose
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 11 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
974.48 | 0 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 11 |  | Réalisé
1144.19 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 12 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 13 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | WAGNER | 14 |  | Réalisé
|  | Isol sol | CARRELAGE DE L'EST | 16 |  | Réalisé
|  | Chauf sol | NON CONCERNÉ | 15
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 16 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 19 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | BENELEC | 19 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 31 |  | Réalisé
0 | 0 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 26 |  | Réalisé
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | AU COIN DU FEU | 29 |  | Réalisé
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 26 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 27
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation |  |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2016-12-13 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## COUSIN-SCHMITT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | COUSIN-SCHMITT | Permis reçu le : | 2017-01-06 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | HOFFEN | Demarré le : | 2017-02-22 |  |  | 6mois-1jours
LOT. BRUNNENWALD LOT25 |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-04-23
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Terrassement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Réalisé
9026.57 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 8 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 13 |  | Réalisé
477.8 | 0 | Charpente | GABEL | 14 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 13 |  | Réalisé
529.34 | 0 | Couverture | GABEL | 14 |  | Réalisé
627.8 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 14 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 14 |  | Réalisé
1072.56 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 17 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 15 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | FMS | 17 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
410.77 | 0 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 17 |  | Réalisé
1454.92 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 17 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 23 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | WAGNER | 21 |  | Réalisé
|  | Isol sol | BENELEC | 24 |  | Réalisé
|  | Chauf sol | BENELEC | 24 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 25 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 26 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | BENELEC | 34 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 35
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | BENELEC | 34 |  | Réalisé
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 23
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-16 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-02-06 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## DELETRE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | DELETRE | Permis reçu le : | 2016-01-04 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | GAMBSHEIM | Demarré le : | 2016-01-28 |  |  | 18mois-26jours
|  | 24 RUE DES TISSERANDS | Prévision clos couvert : | 2016-03-28
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancment | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Réalisé
|  | Terrassement | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Réalisé
21425.63 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 4 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 8 |  | Réalisé
|  | Charpente | GABEL | 9 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 10 |  | Réalisé
|  | Couverture | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Réalisé
|  | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Réalisé
3760.72 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 12 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 12 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 12 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Réalisé
2551.68 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 14 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | WAGNER | 16 |  | Réalisé
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Réalisé
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
550.45 | 0 | Chape | BECK | 10 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 11 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 18 |  | Réalisé
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 15
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 19
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 20
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 35 |  |  | attente choix client
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 17
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 18
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 18
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 20
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2016-01-28 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2016-01-29 |  | réalisé
|  | RDV clos couvert | 2016-03-01 |  | réalisé
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Permis reçu le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Permis reçu le :, row above],),"")

## FARVACQUES
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | FARVACQUES | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | LUTZELHOUSE | Demarré le : |  |  |  | 1411mois-23jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 35
|  | Gros œuvre | TEMA | 35
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 40
|  | Charpente | BAYARD | 41
|  | Rampannage | TEMA | 42
|  | Couverture | OTT | 43
|  | Zinguerie | OTT | 43
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 43
|  | Men. Ext. | HILZINGER | 45
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 45
|  | Porte de garage | FMS | 45
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 46
|  | Plâtrerie montage | SOARES | 47
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 49
|  | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 49
|  | Isol sol | HERTFELDER | 50
|  | Chauf sol | HERTFELDER | 50
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 51
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 0
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 1
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 1
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 55
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 2 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 3
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 4
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 51
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 53 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## FERNANDES
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | FERNANDES | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : | 2017-05-29 |  |  | 2mois-25jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-07-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 22 |  | Réalisé
17723.71 | 1476.98 | Gros œuvre | TEMA | 22 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 27 |  | Réalisé
1304.27 | 0 | Charpente | GABEL | 28 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 29 |  | Réalisé
957.41 | 0 | Couverture | GABEL | 30 |  | Réalisé
1427.18 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 30 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 30
2992.32 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 35
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 32 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | FMS | 35
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
988.66 | 988.66 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 36
1563.42 | 1563.42 | Plâtrerie montage | SOARES | 37
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 39
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Isol sol | BENELEC | 40
958.49 | 958.49 | Chauf sol | BENELEC | 40
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 41
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 42
|  | Finition électricien | BENELEC | 43
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | BENELEC | 45
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 46
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-04-28 |  | réalisé
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## FISCHBACH-SCHMITT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | FISCHBACH-SCHMITT | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le : | 2017-07-12 |  |  | 1mois-11jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-09-10
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 28 |  | Réalisé
12598.45 | 5249.35 | Gros œuvre | TEMA | 28 |  | En cours
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 34
942.88 | 942.88 | Charpente | GABEL | 35
|  | Rampannage | TEMA | 36
794.77 | 794.77 | Couverture | GABEL | 37
583.9 | 583.9 | Zinguerie | NEUMEYER | 37
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 37
1459.78 | 1459,78-1459,78 | Men. Ext. | HILZINGER | 39
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 39
|  | Porte de garage | FMS | 39
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
447.48 | 447.48 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 40
894.37 | 894.37 | Plâtrerie montage | SOARES | 41
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 43
|  | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 43
|  | Isol sol | ELECTRO HECKER | 44
|  | Chauf sol | ELECTRO HECKER | 44
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 45
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 46
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 47
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 47
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | ELECTRO HECKER | 49
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 50
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 44
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 45
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## FREYMANN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | FREYMANN | Permis reçu le : | 2016-12-16 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | GAMBSHEIM | Demarré le : | 2017-01-19 |  |  | 7mois-4jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-03-20
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 3 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 3 |  | Réalisé
15450.95 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 3 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 8 |  | Réalisé
1205.54 | 0 | Charpente | GABEL | 9 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 10 |  | Réalisé
1175.96 | 0 | Couverture | GABEL | 10 |  | Réalisé
642.83 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 10 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 10
3438.01 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 12 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | FMS | 12 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1107.64 | -0.01 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 13 |  | Réalisé
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 25 |  | En cours
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 32 |  | Réalisé
871.09 | 871.09 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 33
0 | 0 | Isol sol | EKOTHERM | 34
1117.45 | 1117.45 | Chauf sol | EKOTHERM | 34
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 35
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Finition électricien | BENELEC | 37
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 37
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 39
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 37
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 38
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2016-12-22 |  | Réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-01-17 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## FUGER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | FUGER | Permis reçu le : | 2017-01-26 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | GERSTHEIM | Demarré le : | 2017-03-15 |  |  | 5mois-8jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-05-14
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 10 |  | Réalisé
14702.33 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 11 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 16 |  | Réalisé
740.57 | 0 | Charpente | BAYARD | 17 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 18 |  | Réalisé
870.66 | 0 | Couverture | OTT | 17 |  | Réalisé
1038.96 |  | Zinguerie | OTT | 17 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | OTT | 17 |  | Réalisé | BAC ACIER GARAGE
0 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 30 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 19 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | FMS | 18 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
978.64 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 31 |  | Réalisé
1844.24 | 1844.24 | Plâtrerie montage | SOARES | 34 |  | En cours
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 35 |  |  | VMC DOUBLE FLUX
711.34 | 711.34 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 35
|  | Isol sol | EKOTHERM | 36 |  |  | UNIQUEMENT RDC
934.85 | 934.85 | Chauf sol | EKOTHERM | 36 |  |  | UNIQUEMENT RDC
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 37 |  |  | UNIQUEMENT RDC
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 38
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 39
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 39
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 41
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 42
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 25
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 26
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-12-09 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-03-07 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## GAESSLER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | GAESSLER | Permis reçu le : | 2016-10-03 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | OSTWALD | Demarré le : | 2016-10-31 |  |  | 9mois-23jours
|  | LIEU -DIT WICKENAU | Prévision clos couvert : | 2016-12-10
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancment | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Réalisé
|  | Terrassement | TEMA | 40 |  | Réalisé
21145.22 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 40 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 45 |  | Réalisé
1672.28 | 0 | Charpente | BAYARD | 46 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 47 |  | Réalisé
1583.9 | 0 | Couverture | OTT | 51 |  | Réalisé
1402.64 | 0 | Zinguerie | OTT | 51 |  | Réalisé
0 | 0 | Etanchéité | SOPREMA | 7 |  | Réalisé
222.46 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 6 |  | Réalisé | manque 1 PF
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 3 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 6 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
180.04 | 0 | Electricité avant plâtre | HECKER | 7 |  | Réalisé
2072.69 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 8 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | HECKER | 10 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 10 |  | Réalisé
|  | Isol sol | HECKER | 11 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf sol | HECKER | 11 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 13 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 14 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | HECKER | 15 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 15 |  | Réalisé
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 17
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 16
|  | Finition chauffage | HECKER | 17 |  | Réalisé | attente eau + elec
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 18
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 23 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 24
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 24
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 26
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
RDV validation
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Permis reçu le : = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Permis reçu le :, row above],),"")

## GEISLER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | GEISLER | Permis reçu le : | 2017-06-10 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le : |  |  |  | 1411mois-23jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 40
13413.32 | 13413.32 | Gros œuvre | TEMA | 40
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 45
560.4 | 560.4 | Charpente | GABEL | 46
|  | Rampannage | TEMA | 47
748.19 | 748.19 | Couverture | GABEL | 48
628.48 | 628.48 | Zinguerie | NEUMEYER | 48
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 48
2634.49 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 50
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 50
| 0 | Porte de garage | FMS | 50
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 51
1730.89 | 1730.89 | Plâtrerie montage | SOARES | 0
963.98 | 963.98 | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 2
599.57 | 599.57 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 2
|  | Isol sol | HERTFELDER | 3
868.88 | 868.88 | Chauffage P.A.C. | HERTFELDER | 3
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 4
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 5
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 6
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 6
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 8
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 8
| 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 9
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 3
|  | Peinture des boiseries | TASTEPER | 4
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 4
|  | Crépis teinte | TASTEPER | 6
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | Réunion MAP | 2017-06-19 |  | Réalisé
|  | RDV implantation | 2017-07-13
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## GITZINGER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | GITZINGER | Permis reçu le : | 2017-01-02 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | FEGERSHEIM | Demarré le : | 2017-01-30 |  |  | 6mois-24jours
|  | RUE PABLO PICASSO | Prévision clos couvert : | 2017-03-31
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 4 |  | Réalisé
12673.62 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 5 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Réalisé
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Réalisé
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 10 |  | Réalisé
860.76 | 0 | Charpente | BAYARD | 11 |  | Réalisé | modif ech. Pour pose auvent
|  | Rampannage | TEMA | 11 |  | Réalisé
829.45 | 0 | Couverture | OTT | 13 |  | Réalisé
535.56 | 0 | Zinguerie | OTT | 13 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 13
188.27 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 30 | le 26/07 au plus tard | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 15 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage | FMS | 26 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
870.83 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 21 |  | Réalisé
1898.99 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 30 | 31 fini au 04/08 | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 31 |  | Réalisé
750 | 750 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 32 |  | Réalisé
0 | 0 | Isol sol | EKOTHERM | 32 |  | Réalisé
1125.44 | 1125.44 | Chauf sol | EKOTHERM | 32 | fini au 11/08 | Réalisé | GAZ
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 33 | lundi 14/08 | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 34 | 21-22/08
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 34 | 23-24/08 |  | FAIRE AU + VITE CONSUEL
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 34 |  |  | pas d'appareillage
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 36
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 37
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 34
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 35
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-04 |  | Réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 18/01/207 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## LICKEL
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | LICKEL | Permis reçu le : | 2017-02-06 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | KUTZENHAUSEN | Demarré le : | 2017-04-26 |  |  | 3mois-28jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-06-25
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Terrassement | DEBÈS CONSTRUCTION | 16 |  | Réalisé | ATTENTE ENLEVEMENT LIGNE HT
12870.17 | 0 | Gros œuvre | DEBÈS CONSTRUCTION | 16 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 20 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 20 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | BARTOLO | 25 |  | Réalisé
1156.62 | 0 | Charpente | GABEL | 26 |  | Réalisé
|  | Rampannage | DEBÈS CONSTRUCTION | 26 |  | Réalisé
1427.33 | 0 | Couverture | GABEL | 27 |  | Réalisé
435.94 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 27 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 27
|  | Men. Ext. | DEGRIFF | 29 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | BARTOLO | 29 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
1889.82 | 1889.82 | Plâtrerie montage | SOARES | 31
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 33
|  | Sanitaire avant chape | WAGNER | 33
|  | Isol sol | BENELEC | 34
|  | Chauf sol | BENELEC | 34
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 35
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 36
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Finition sanitaire | WAGNER | 37
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | BENELEC | 39
0 |  | Menuiserie int | BECHTEL | 40
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 34
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 35
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-17 |  | réalisé
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## LEHMANN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | LEHMANN | Permis reçu le : | 2017-01-30 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | Gerstheim | Demarré le : | 2017-03-02 |  |  | 5mois-21jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-05-01
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 9 |  | Réalisé
13047.97 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 12 |  | Réalisé
1065.31 | 0 | Charpente | BAYARD | 13 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 13 |  | Réalisé
779.9 | 0 | Couverture | OTT | 14 |  | Réalisé
977.46 |  | Zinguerie | OTT | 14 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 14
1930.9 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 19 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 16 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | FMS | 18 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
450.84 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 20 |  | Réalisé
964.6 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 21 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 22 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 23 |  | Réalisé
|  | Isol sol | EKOTHERM | 24 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf GAZ | EKOTHERM | 24 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 25 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 26 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 27 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 27 |  | Réalisé
0 | 0 | Carrelage | CARRELAGE DE L'EST | 35
0 | 0 | Revêtements muraux | BORGER DECO | 37
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 38
0 | 0 | Menuiserie int + stratifié | BECHTEL | 37
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 24 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 25
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-18 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-03-01 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## MADER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | MADER | Permis reçu le : | 2017-04-13 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | FLEXBOURG | Demarré le : | 2017-05-24 |  |  | 2mois-30jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision cc : | 2017-07-23
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 21 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 21 |  | Réalisé
14807.7 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 21 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 25 |  | Réalisé
875.33 | 0 | Charpente | BAYARD | 27 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 28 |  | Réalisé
513.74 | 0 | Couverture | OTT | 29 |  | Réalisé
1003.19 |  | Zinguerie | OTT | 29 |  | Réalisé
0 |  | Etanchéité | SOPREMA | 30 |  | Réalisé
0 |  | Men. Ext. | HILZINGER | 35
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 31 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | KOVACIC | 34
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1544.58 |  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 36
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 37
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 39
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 39
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 40
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 40
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 |  | Chape | BECK | 41
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 42
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 43
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 43
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 45
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 46
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | Réunion MAP | 2017-02-20 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-04-11
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## RAMELET-NGUYEN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | RAMELET-NGUYEN | Permis reçu le : | 2017-04-26 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le : | 2017-07-27 |  |  | 0mois-27jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision clos couvert : | 2017-09-25
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Fondations | TEMA | 31 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 32 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 32 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 33 |  | Réalisé
|  | dalle haute RDC | TEMA | 35 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 36 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 36
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 34
| 0 | Charpente | GABEL | 35
|  | Rampannage | TEMA | 36
| 0 | Couverture | GABEL | 37
| 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 37
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 37
| 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 39
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 39
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 39
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 40
| 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 41
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 43
| 0 | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Isolation de sol | ELECTRO HECKER | 44
| 0 | Chauffage | ELECTRO HECKER | 44
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 45
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 46
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 47
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | ELECTRO HECKER | 51
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 51
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 44
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 45
|  | Crépis teinte | TASTEPER | 47
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-05-11 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2017-07-27 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## SCHMITT-THOMAS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | SCHMITT-THOMAS | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | WEYERSHEIM | Demarré le : | 2017-07-06 |  |  | 1mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-09-04
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 27 |  | Réalisé
12624.06 | 12624.06 | Gros œuvre | TEMA | 27 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 32 |  | Réalisé
530.06 | 530.06 | Charpente | GABEL | 34
|  | Rampannage | TEMA | 35
663.1 |  | Couverture | GABEL | 36
200.24 |  | Zinguerie | NEUMEYER | 36
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 36
2055.44 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 38
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 38
|  | Porte de garage | KOVACIC | 38
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | BENELEC | 39
1590.54 |  | Plâtrerie montage | SOARES | 40
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 42
|  | Sanitaire avant chape | MEYER | 42
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 44
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 45
|  | Finition électricien | BENELEC | 46
|  | Finition sanitaire | MEYER | 46
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 49
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 43
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 44
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
Réunion MAP
RDV implantation
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## THOMAS-LACOMB
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | THOMAS-LACOMB | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : | 2017-06-08 |  |  | 2mois-15jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-08-07
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 23 |  | Réalisé
21037.27 | 876.55 | Gros œuvre | TEMA | 23 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 28 |  | Réalisé
1836.43 | 0 | Charpente | GABEL | 29 |  | Réalisé
|  | Rampannage | GABEL | 30 |  | Réalisé
1282.67 | 0 | Couverture | GABEL | 31 |  | Réalisé
1853.89 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 31 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 31
188.27 | 188.27 | Men. Ext. | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 33 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | KOVACIC | 35
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
532.72 | 532.72 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 36
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 39
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Finition électricien | BENELEC | 43
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Menuiserie int | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-05-04 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier |  |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## THOMAS-MATHIS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | THOMAS-MATHIS | Permis reçu le : | 2017-02-16 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | BREUSCHWICKERSHEIM | Demarré le : | 2017-03-23 |  |  | 5mois0jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-05-22
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 12 |  | Réalisé
14981.62 | 2496.94 | Gros œuvre | TEMA | 12 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 17 |  | Réalisé
640.73 | 0 | Charpente | BAYARD | 17 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 17 |  | Réalisé
|  | Couverture | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Etanchéité | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Men. Ext. | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 20 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
1981.8 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 27 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 32 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
0 |  | Menuiserie int | BECHTEL | 36
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 30
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 31
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-03-08 |  | réalisé
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## WEBER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | WEBER | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | HANGENBIETEN | Demarré le : | 2017-06-12 |  |  | 2mois-11jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2017-08-11
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 24 |  | Non compris
|  | Fondations | TEMA | 24 |  | Réalisé
14912.21 | 1355.66 | Gros œuvre | TEMA | 24 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 29 |  | Réalisé
|  | Charpente | NON CONCERNÉ | 30
|  | Rampannage | TEMA | 31 |  | Réalisé
|  | Couverture | NON CONCERNÉ | 32
|  | Zinguerie | NEUMEYER | 32 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
2400.44 | 2400.44 | Men. Ext. | HILZINGER | 35
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 34 |  | Réalisé
|  | Porte de garage | KOVACIC | 35
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
982.94 | 982.94 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 36
|  | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 39
|  | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Isol sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Chauf sol | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 41
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 43
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 45
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Menuiserie int | BECHTEL | 46
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | TASTEPER | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
18295.59 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | Réunion MAP | 2017-02-17 |  | Réalisé
|  | RDV implantation | 2017-06-02 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## WEIGEL-BIVER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | WEIGEL-BIVER | Permis reçu le : | 2017-04-22 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | HANGENBIETEN | Demarré le : | 2017-04-27 |  |  | 3mois-27jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-06-26
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 17 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 17 |  | réalisé
21305.23 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 18 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 23 |  | Réalisé
|  | Charpente | NON CONCERNÉ | 23
|  | Rampannage | NON CONCERNÉ | 23
|  | Couverture | NON CONCERNÉ | 23
|  | Zinguerie | SOPREMA | 31 |  | Réalisé
0 |  | Etanchéité | SOPREMA | 31 |  | Réalisé
3624.41 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 30 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 25 |  | Réalisé
0 |  | Porte de garage | KOVACIC | 34
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 35 |  | En cours
1426.14 | 1426.14 | Plâtrerie montage | SOARES | 35
970.34 | 970.34 | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 37
669.1 | 669.1 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 37
|  | Isol sol | HERTFELDER | 38
836.44 | 836.44 | Chauf PAC | HERTFELDER | 38
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 |  | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 39
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 40
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 41
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 41
0 |  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 43
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 43
|  | Menuiserie int+stratifié | BECHTEL | 44
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 |  | Crépis fond | TASTEPER | 38
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 39
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-03-02 |  | Réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-04-26 |  | Réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## WINE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | WINE | Permis reçu le : | 2017-02-13 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | ROSHEIM | Demarré le : | 2017-04-06 |  |  | 4mois-17jours
|  |  | Prévision clos couvert : | 2017-06-05
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 14 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 14 |  | Réalisé
26751.07 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 14 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 19 |  | Réalisé
1890.16 | 0 | Charpente | BAYARD | 21 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 22 |  | Réalisé
0 | 0 | Couverture | NEUMEYER | 27 |  | Réalisé | sous-toiture S25
1764.94 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 27 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 27
|  | Men. Ext. | DEGRIFF | 35
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 34
|  | Porte de garage | KOVACIC | 35
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 36
2219.57 | 2219.57 | Plâtrerie montage | SOARES | 37
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 39
973.55 | 973.55 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 39
|  | Isol sol | HERTFELDER | 40
|  | Chauf sol | HERTFELDER | 40
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
|  | Chape | BECK | 41
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 42
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 43
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 43
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 45
520.2 | 520.2 | Menuiserie int | BECHTEL | 46
374.86 | 374.86 | Parquet et Stratifié | BECHTEL | 44
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
533.1 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 43
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
RDV validation
RDV demarrage chantier
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## WINTERSTEIN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 34
Client : |  | WINTERSTEIN | Permis reçu le : | 2016-12-20 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | TRAENHEIM | Demarré le : | 2017-02-09 |  |  | 6mois-14jours
| 28 RUE DE MOLSHEIM |  | Prévision clos couvert : | 2017-04-10
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Accès terrain | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Terrassement | TEMA | 7 |  | Réalisé
12377.88 | 0 | Gros œuvre | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 10 |  | Réalisé
440.95 | 0 | Charpente | BAYARD | 12 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 12 |  | Réalisé
840.67 | 0 | Couverture | OTT | 15 |  | Réalisé
499.8 | 0 | Zinguerie | OTT | 15 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 15
2202.96 | 0 | Men. Ext. | HILZINGER | 17 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 17 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage | KOVACIC | 17 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
745.79 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 18 |  | Réalisé
1585.19 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 19 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 21 |  | Réalisé
0 | 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 21 |  | Réalisé
0 | 0 | Isol sol | HERTFELDER | 22 |  | Réalisé
0 | 0 | Chauf sol | HERTFELDER | 22 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | BECK | 23 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 25 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 26 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 26 |  | Réalisé
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 28 |  | Réalisé
0 | 0 | Menuiserie int | BECHTEL | 29 |  | Réalisé
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
|  | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 22 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 23
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état
|  | RDV validation | 2017-01-09 |  | réalisé
|  | RDV demarrage chantier | 2017-02-01 |  | réalisé
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :
Date :
|  | VT | 00/00/00
|  | RDV PERMIS | 00/00/00
|  | SIGNATURE PERMIS | 0
|  | DEPOT PERMIS | 0
|  | RÉUNION DEMARRAGE | 0
RETOUR PC
Formulas:
Entreprise = IFERROR(WORKDAY(IF(D64>D63+56,EDATE(D63,D65)+D66*7,EDATE(D64,D65)+D66*7),[Entreprise, row above],),"")

## LISTE (hidden)
2017-08-23
Avancement
Non compris
En cours
Réalisé
A charge client
Entreprises | _ | mail
A CHARGE CLIENT
| AKTAS | abc.aktas@gmail.com
| AU COIN DU FEU | aucoindufeualsace@orange.fr
BARTOLO
| BAYARD | ch.bayard@wanadoo.fr
| BECHTEL | yves.bechtel@orange.fr
| BECK | contact@beckchape.fr
| BENELEC | benelec@orange.fr
| BORGER DECO | borgerdecoration@yahoo.fr
| CARRELAGE DE L'EST | carrelagedelest@hotmail.fr
| DEBÈS CONSTRUCTION | debesconstruction@orange.fr
cédric glaas | DEGRIFF | cedric.glaas@icloud.com
| EKOTHERM | eko63@hotmail.fr
| ELECTRO HECKER | electro.hecker@gmail.com
| FMS | jeanmichel.h@fm-s.eu
| GABEL | charpente.gabel@wanadoo.fr
| GROSS | jacky.gross2@wanadoo.fr
| HDA | hda-platrier@live.fr
| HERTFELDER | didier.hertfelder@wanadoo.fr
HEUSCH
| HILZINGER | graff@hilzinger.fr
| KBR | kbr.fermetures@gmail.com
| KOVACIC | kovacic.pose@orange.fr
kovacic.contact@orange.fr
| MEYER | meyer.energies67@gmail.com
| NEUMEYER | entr.neumeyer@orange.fr
NON CONCERNÉ
| NORD ISOLATION | contact@sarlnordisolation.com
| OTT | denis.ott@wanadoo.fr
RIEDINGER
| SOARES | carlos.soares74@sfr.fr
| SOBATRA | sobatra2@wanadoo.fr
| SOPREMA | owurth@soprema.fr
| TASTEPER | tasteper.sas@live.fr
vincent-padowicz@beral.fr
| TEMA | tema67100@hotmail.fr
| WAGNER | wagner.fils@free.fr
Commerciaux | GK
FM
J-FD