## Donnée
| N° IT | Type de demande | Secteur | Demandeur | Poste de charge | Equipement | Pris en cpte ? | Actif | Action | réalisateur de l'action | Responsable | Impact prévu, kEUR (priorité) | Investissement prévu, kEUR | Domaine | Date de création | Avancement | Délai | Validation Technique | Date de fin | Commentaires
To PDF | 1 | Correctif | Conditionnement | XY | Ligne 6 | Machine 1 | R | 0 | Nettoyage arrière de la machine | ASM | Opérateur | Urgent |  | Qualité | 2017-02-21 |  | 1 mois |  | 2017-05-28 | A faire lors des arrêts machine ou TPM
To PDF | 2 | Correctif | Conditionnement | ASA | Ligne 5 | Machine 2 | 1 |  | Mettre un réglet sur la Pièce 19/7 et mettre à jour le document de prise de côtes | ATX | MPR | Urgent |  | Opérationnel | 2017-02-28 | 1 | 1 mois |  | 2017-05-28
To PDF | 3 | Correctif | Conditionnement | TPM | Ligne 1 | Machine 1 | R | 0 | Changer les lampe des voyants de la commande machine | AZE | MPR | Moyen |  | Opérationnel | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-05-28 | Changement de machine
To PDF | 4 | Correctif | Conditionnement | TPM | Ligne 7 | Machine 5 | R | 0 | Remettre une nouvelle fixation sur l'étoile d'entrée de la remplisseuse | SAE | MPR | Haut |  | Opérationnel | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-05-28 | Manque de précision dans la demande. Identification de la pièce non écrite

## Fiche
Intervention Technique
N° IT | B2
Type de demande | C2
Secteur | D2
Demandeur | E2
Poste de charge | F2
Equipement | G2
Action
J2
Date de création | P2
Délai | R2
Responsable | L2
Domaine | O2
Priorité | M2
Commentaire
U2
Prise en compte | H2
Date de fin | T2
A réalisé par | K2
Validation Responsable