## Planning
PLANNING GESTION DE PROJETS ACHATS : PAROIS VITREES
Fait
En Cours
Planifié
Tâches | 2018 | [12 empty] | 2018 | [38 empty] | 2019
[14 empty] | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N | [68 empty] | Giles Bruno, ne peut pas me donner une estimation de date, il a besoin de détails (quels tests, quels demandeurs (technique contrat), quel dergès d'urgence….
O
P
Q
R
S
T
U
V

## Détails
|  | Project Tracker |  | Parois Vitrées – PACK080-3
Planned Dates
8 Steps Process Achats | Task | Category | Status | Assigned To | Collaborateurs | Task Description | Week Start | Week Finish | Start | Finish | Weeks | Days
| Task 1 | A | Fait | X | X | X | 15 | 18 | 2018-04-09 | 2018-05-04 | 4 semaines | 25
Step 1 / Step 2 / Step 3 | Task 2 | B | Planifiée | X | X | X | 17 | 18 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2 semaine | 7
| Task 3 | C | En cours | X | X | X | 18 | 20 | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 3 semaines | 14
Step 4 | Task 4 | D | En cours | X | X | X | 18 | 21 | 2018-05-02 | 2018-05-25 | 4 semaines | 23
Step 4 | Task 5 | E | Planifiée | X | X | X | 22 | 24 | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 3 semaines | 18
Step 5 / Step 6 | Task 6 | F |  | X | X | X | 25 | 26 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2 semaines | 11
| Task 7 | G |  | X | X | X | 27 | 27 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 1 semaine | 4
Step 4 | Task 8 | H |  | X | X | X | 27 | 28 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 2 semaines | 11
Step 4 | Task 9 | I | Planifiée | X | X | X | 29 | 30 | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 2 semaines | 11
Step 5 / Step 6 | Task 10 | J | Planifiée | X | X | X | 31 | 31 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 1 semaine | 4
| Task 11 | K | Planifiée | X | X | X | 32 | 33 | 2018-08-06 | 2018-08-17 | 2 semaines | 11
| Task 12 | L | Planifiée | X | X | X | 32 | 33 | 2018-08-06 | 2018-08-17 | 2 semaines | 11
| Task 13 | M | Planifiée | X | X | X | 34 | 37 | 2018-08-20 | 2018-09-14 | 4 semaines | 25
| Task 14 | N | Planifiée | X | X | X | 38 | 39 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 2 semaines | 11
| Task 15 | O | Planifiée | X | X | X | 40 | 40 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 1 semaine | 4
| Task 17 | P | Planifiée | X | X | X | 41 | 41 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 1 semaine | 4
| Task 18 | Q | Planifiée | X | X | X | 42 | 46 | 2018-10-15 | 2018-11-16 | 5 semaines | 32
| Task 19 | R | Planifiée | X | X | X | 47 | 48 | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 2 semaines | 11
| Task 20 | S | Planifiée | X | X | X | 49 | 49 | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 1 semaine | 3
Step 7 | Task 21 | T | Planifiée | X | X | X | 25 | 50 | 2018-06-18 | 2018-12-14 | 1 semaine | 179
| Task 22 | U | Planifiée | X | X | X | 52 | 52 |  |  |  | 0
Step 8 | Task 23 | V | Planifiée | X | X | X | 52 | 52 |  |  |  | 0
\\OFRGNFS1.eu.otis.utc.com\01-Communs\Achats\Boite à outils\Dossier 8-Step process vierge
Formulas:
Week Start = ISOWEEKNUM([Start])
Week Finish = ISOWEEKNUM([Finish])