## PLANNING CHANTIER
PLANNING CHANTIER
2017-01-15
RCH | N° | LIBELLE | CH AFF | HEURES |  | nov
| AFFAIRE | AFFAIRE |  | DEP | PREV | Semaine n | semaine n+1 | semaine n+2
1Dl | TAB | TRAVAUX FOURS | Lf |  | 1720 | 5 | 4 | 4
2DL | TAB | ARRET FOURS |  |  | 1280 |  | 0.5
3DL | APR | APR BROYEURSS |  |  |  | 1
8JB |  | ATELIER DE USINAGE |  |  | 2600 | 5 | 5 | 5
91XG | ACM/STM | ATELIER DE REPARATIONS |  |  | 2960 | 7 | 7 | 7
| AVANCE HEURE | 8560 | PERSONNEL NECESSAIRE |  |  | 18 | 16.5 | 16
| AVANCE SEMAINE | 5.35 |  | Tendance KF
|  |  |  | EFFECTIF CHANTIER |  | 71 | 71 | 71
|  |  | ECART |  |  | 53 | 54.5 | 55

## Semaine N+1
RESP. | EFFECTIF CH: | 79 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI
| SEMAINE: | semaine n+1
| CHANTIERS |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| #REF! | [7 empty] | 1
2
3
4
5
2
FORM
C.P.
MAL.
PERSONNEL AU REPOS
PERSONNEL ACTIF |  |  | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
PERSONNEL NECESSAIRE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENFORT |  |  | -79 | -79 | -79 | -79 | -79

## Semaine N+2
RESP. | EFFECTIF CH: | 79 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI
| SEMAINE: | #REF!
| CHANTIERS |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
DL |  | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1
JB |  | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 2
XG |  | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3
JG |  | x | [6 empty] | 4 | bar: 21 to 25
XG |  | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 5
BA |  | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2
BA |  | x | 23: 4; 24: 1; 25: 1
BA |  | x | 13 | 13 | 13 | 6
BA |  | x | 23: 2; 24: 10; 25: 10
BJ |  | x | bar: 21 to 25
BS |  | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
DL |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
GA |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
GA |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
GA |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
JG |  | x |  |  | 5 | 8 | 12 | 8
JG |  | x | 21: 4
LR |  | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
LR |  | x | 21: 2; 22: 2
MS |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MS |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MS |  | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SP |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
XG |  | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
YR |  | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
YR |  | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
YR |  | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
FORM |  |  | 25: 4
C.P.
MAL. |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
PERSONNEL AU REPOS |  |  | 23: 4
PERSONNEL ACTIF |  |  | 73 | 73 | 69 | 73 | 69
PERSONNEL NECESSAIRE |  |  | 88 | 84 | 93 | 94 | 92
RENFORT |  |  | 15 | 11 | 20 | 21 | 23

## Affaire
| Semaine n |  | 0
1 | TRAVAUX FOURS | 5 | ARRET FOURS | TRAVAUX FOURS
2 | ARRET FOURS | 2 | ATELIER DE REPARATIONS | ARRET FOURS
3 | 0 | 1 | ATELIER DE USINAGE | 0
4 | ATELIER DE USINAGE | 4 | TRAVAUX FOURS | ATELIER DE USINAGE
5 | ATELIER DE REPARATIONS | 3 |  | ATELIER DE REPARATIONS