## SUIVI IM
[16 empty] | JGE |  |  |  |  | 2017-01-17 | LPR |  |  | RFO
[10 empty] | TITRE DOC | FOI |  | RFO | TYPE | Prévision nouvelle remise (PRO+) | PRO+ RECU MODA LE (GED) | ind | MODA/MODS | chef de projet MODA | TRANSMIS MOE LE | FOI à remettre le | FOI déposée sur GED le | STATUT FOI |  | TRANSMIS MOE LE | TRANSMIS MODA LE | TRANSMIS A ADMIN POUR ARCHIVAGE | Statut RFO | REPONSE MODA
INSTRUMENTATION DE L’INFRASTRUCTURE MARITIME DEFINITION DES BESOINS, OBJECTIFS | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | RAP | 100110 | A2 | INSTRUMENTATION DE L’INFRASTRUCTURE MARITIME DEFINITION DES BESOINS, OBJECTIFS | R | Pas de nouvelle diffusion au PRO+ |  |  | Date nouveau Doc pour supprimer les observations | 2016-10-06 | A2 | MODA | FGR |  | 2016-10-14
[9 empty] | B3 | [6 empty] | 2016-12-09 | B3 | MODA | FGR |  | 2016-12-17 | 2016-12-21 | SO
[9 empty] | C1 | [6 empty] | 2017-01-17 | C1 |  |  |  | 2017-01-25
Instrumentation pour contrôle des tassements plan de principe | UEM | PRO | EGI | SGE | TTZ | GEN | PLA | 100111 | A4 | Instrumentation pour Contrôle des Tassements Plan de ¨Principe de L'Instrumentation Apres Usage | AO | Pas de nouvelle diffusion au PRO+ |  |  | Date nouveau Doc pour supprimer les observations
[9 empty] | B3 | [6 empty] | 2016-12-09 | B3 | MODA | FGR |  | 2016-12-17 | 2016-12-21 | SO
Etudes hydrauliques - Modelisation 2D (Efforts) en canal à houles pour vérification effort sur le fond de la piscine du C0 - Rapport Analyse | INF | PRO | EGI | HYD | TTZ | SSM | RAP | 100404 |  | Essais 2D pour la vérification des efforts sur le fond de la piscine du C0 – Rapport d’essais | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  | C | 2016-09-16 | 2016-10-18 | A2 |  | FGR |  | 2016-11-03 | 2016-11-08 | SO | réponse faite par e-mail
Plan d'implantation des émissaires | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | SSM | IMP | 101100 | D1 | Plan d'implantation des émissaires | A0 | Pas de nouvelle diffusion au PRO+ |  |  | Date nouveau Doc pour supprimer les observations | 2016-09-16 | D1 |  | JFL |  | 2016-09-24 | 2016-12-20 | SO | réponse faite via FQR1000
[9 empty] | F1 | [6 empty] | 2016-12-16 | F1 | MODA | DGR | 2016-12-17 | 2016-12-24 | 2016-12-22 | SO
Note d'hypothèse émissaires | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | SSM | NHY | 101101 | D1 | Note d'hypothèses des émissaires | A0 | Prévu en phase PRO+ |  |  | 2016-10-27 | 2016-09-16 | D1 |  | JFL |  | 2016-09-24 | 2016-12-20 | SO | réponse faite via FQR1000
[9 empty] | G2 | [6 empty] | 2016-12-16 | G2 | MODA | DGR | 2016-12-17 | 2016-12-24 | 2016-12-22 | SO
Note de conception hydrauliques émissaires | INF | PRO | EGI | EMI | APO | SSM | NTE | 101102 | D1 | Note de conception hydraulique des émissaires | pas de FOI |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-09-16 | D1 |  | JFL |  | 2016-09-24 | 2016-12-20 | SO | réponse faite via FQR1000
[9 empty] | F1 | [6 empty] | 2016-12-16 | F1 | MODA | JGE | 2016-12-17 | 2016-12-24 | 2016-12-22 | SO
|  | PRO | EGI | ETG | TTZ | SSM | COU | 101111 | G1 | Emissaires du Larvotto Coupe de detail | [5 empty] | 2016-12-16 | G1 | MODA | JGE | 2016-12-17 | 2016-12-24 | 2016-12-22 | SO
[9 empty] | H1 | [6 empty] | 2017-01-11 | H1 |  |  |  | 2017-01-19
Plans des émissaires Fairmont | INF | PRO | EGI | EMI | APO | SSM | IMP | 101200 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-27
|  | PRO | EGI | EMI | APO | SSM | NHY | 101218 | A2 | Note d’hypothèses des émissaires Fairmont | [5 empty] | 2017-01-16 | A2 |  |  |  | 2017-01-24
Plan masse de l'infrastructure maritime | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | PLM | 103000 | A3 | Plan-Masse de l'Infrastructure Maritime |  | Prévu en phase PRO+ |  |  | 2016-11-26 | 2016-11-25 | B1 | MODA/S | FGR/DGR | 2016-11-28 | 2016-12-03 | 2016-12-05 | SO
Coupes types de l'infrastructure maritime | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | COU | 103001 | B1 | Coupes-types - Zone caissons | A0 | Prévu en phase PRO+ |  |  | 2016-11-26 | 2016-07-21 | C1 |  | FGR | 2016-10-18 | 2016-07-29 |  |  | pas de réponse à apporter
[9 empty] | D2 | [6 empty] | 2016-11-30 | D2 | MODA | FGR |  | 2016-12-08 | 2016-12-09 | SO
Note d'hypotheses générale | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | NHY | 103002 | C4 | Infrastructure Maritime - Note d'hypothèses générale | AO | Prévu en phase PRO+ | 2016-07-20 |  | 2016-10-16 | 2016-10-25 | D1 | MODA/S | FGR | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | R | cf réponse modifiée YHR le 4/11 (réponse faite par e-mail)
[9 empty] | E2 | [6 empty] | 2016-12-07 | E2 | MODA | FGR | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | R
[9 empty] | F1 | [6 empty] | 2016-12-23 | F1 | MODA | JGE |  | 2016-12-31 | 2007-01-05 | SO
Résumé des entrants pour modèle sismique Zsoil (paramètres dynamiques et coupes) | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | RAP | 103010 | A4 | Résumé des entrants pour modèle sismique Zsoil (paramètres dynamiques et coupes) | R | Prévu en phase PRO+ |  |  | 2016-08-21 | 2016-12-02 | B2 | MODA | FGR | 2016-12-03 | 2016-12-10 | 2016-12-09 | SO
COUPES ZSOIL | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | PLA | 103011 | A4 | Résumé des Entrants pour Sismique Zsoil Coupes | AO | Prévu en phase PRO+ |  |  | 2016-08-07 | 2016-12-05 | B2 | MODA | FGR | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | R | pas de dépôt possible sur GED car le document a été suspendu avant l'échéance par SOCOTEC
[9 empty] | C2 | [6 empty] | 2015-12-23 | C2 |  |  |  | 2015-12-31 | 2016-01-06 | SO
Note méthodologique liquéfaction | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | NTE | 103200 | B3 | note méthodologique liquefaction | AO | Prévu en phase PRO+ | 2016-07-20 |  | 2016-10-02 | 2016-10-25 | C3 | MODA | FGR | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | R | cf réponse modifiée YHR le 4/11 (réponse faite par e-mail)
[16 empty] | 2016-11-17 | D1 | MODA | FGR | 2016-10-21 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | R
Note de synthèse des études de liquéfaction | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | RAP | 103201 | A2 | Note de synthèse des études de liquéfaction | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-11-03 | 2016-11-15 | A2 | MODA | FGR | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-01-17 | B1 |  |  |  | 2016-01-25
Coupes géotechniques interprétatives | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | COU | 103202 |  | COUPES GEOTECHNIQUES INTERPRETATIVES | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-09-08 | 2016-11-03 | A4 | MODA | FGR | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | SO
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-11-29 | B1 | MODA | FGR | 2016-11-30 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | SO
Synthèse interprétative des données geotechniques infrastructures | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | RAP | 103203 |  | SYNTHESE INTERPRETATIVE GEOTECHNIQUE | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-08-29 | 2016-10-14 | A3 | MODA | FGR | 2016-10-18 | 2016-10-22 | 2016-11-08 | SO | suivant réponse modifiée YHR le 4/11 (réponse faite par e-mail)
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-11-28 | B1 | MODA | FGR | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | SO
Synthèse hydrogéologique | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | RAP | 103204 |  | Synthèse hydrogéologique | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-17 | 2016-10-24 | A2 | MODA | FGR | 2016-10-25 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | SO | suivant réponse modifiée YHR le 4/11 (réponse faite par e-mail)
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-11-30 | B1 | MODA | FGR | 2016-12-01 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | SO
Traitements des sols note de calculs accroche Larvotto | INF | PRO | EGI | ETG | TXM | GEN | NDC | 103205 | C3 | Traitement de sols – Note de conception - Accroche Larvotto | AO | Prévu en phase PRO+ |  | C | 2016-10-17 | 2016-12-21 | C3 | MODA | FGR | 2016-01-03 | 2017-01-06 | 2017-01-13 | R
Note de calculs zone centrale | INF | PRO | EGI | ETG | TXM | SST | NDC | 103206 | C2 | Traitement de sols – Note de conception Zone centrale - Caissons 6 à 16 et terre-plein | A0 | Prévu en phase PRO+ | 2016-07-20 | C | 2016-10-17 | 2016-11-22 | D2 | MODA | FGR | 2016-11-23 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | R
Traitement des sols note de calculs quartier du port et de l'avant port port d'animation | INF | PRO | EGI | ETG | TXM | SST | NDC | 103207 | C2 | Etudes traitement de sols - Quartier du Port et de l'Avant-Port, Port d'animation - Caissons 0 à 5 | AO | Prévu en phase PRO+ | 2016-07-20 | C | 2016-10-17 | 2016-11-22 | D2 | MODA | FGR | 2016-11-23 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | R
[9 empty] | E1 |  |  |  |  | C |  | 2016-12-25 | E1 |  |  |  | 2017-01-10
Plan de principe des traitements de sol | INF | PRO | EGI | ETG | TTZ | GEN | PLA | 103208 | B1 | Plan de principe des traitements de sol | A0 | Prévu en phase PRO+ |  |  | 2016-10-13 | 2016-11-18 | C2 | MODA | FGR | 2016-10-21 | 2016-11-26 | 2016-11-25 | R
[9 empty] | D1 | [6 empty] | 2016-12-23 | D1 | MODA | JGE |  | 2016-12-31 | 2017-01-13 | SO
Note de Synthèse des tassements (Vérification de l'atteinte des objectifs de l'AP Interface) | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | RAP | 103209 |  | Note de synthèse des tassements | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-11-09 | A1 | MODA | FGR | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | R
[8 empty] | 103209 | [7 empty] | 2016-11-16 | A2 | MODA | FGR | 2016-11-17 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | R
Cahier de prescription technique - spécification technique - travaux de sol | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | CDC | 103211 |  | Cahier des Prescriptions Techniques - Spécifications Techniques - Travaux de traitement de sol par voie maritime | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-12-08 | A3 | MODA | FGR | 2016-12-09 | 2016-12-16 | ANNULE
Cahier de prescription technique Traitement de sol - Prescriptions pour contrôle externe | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | PCL | 103212 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-27
|  | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | CDC | 103216 |  | Cahier des Prescriptions Techniques - Spécifications Techniques - Travaux de traitement de sol par voie terrestre | [5 empty] | 2016-11-22 | A3 | MODA | FGR | 2016-11-23 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-12-23 | B1 |  |  |  | 2016-12-31
Note de conception générale caisson O | INF | PRO | EGI | ETG | C00 | GEN | NDC | 103300 | A2 |  | R | Pas de nouvelle diffusion au PRO+ | 2016-07-20 |  | Date nouveau Doc pour supprimer les observations
Note de conception générale Caisson 1 | INF | PRO | EGI | ETG | C01 | GEN | NDC | 103301 | A1 |  | AO | Pas de nouvelle diffusion au PRO+ |  |  | Date nouveau Doc pour supprimer les observations
|  | PRO | EGI | TGC | ZCA | GEN | NDC | 103309 |  | Note de conception des joints entre Caissons |  |  |  | C |  | 2016-12-05 | A3 | MODA | FGR/DGR | 2016-12-07 | 2016-12-21 | 2016-12-19 | SO
Coupes types du raccordement au Larvotto | INF | PRO | EGI | ETG | LAR | GEN | COU | 103505 | D2 | Coupes types du raccordement au Larvotto - Plans de détail des blocs de quais | AO |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-12-22 | D2 | MODA | FGR | 2016-01-03 | 2016-12-30 | 2017-01-13 | SO
Note de Synthèse des tassements des ouvrages du Larvotto y compris tassements différentiels (vérification de l'atteinte des objectifs) | INF | PRO | EGI | IGE | TTZ | GEN | NTE | 103508 | A2 | Note de Synthèse des tassements - zone Larvotto | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-27 | 2017-01-12 | A2 |  |  |  | 2017-01-20
Note de conception Platier | INF | PRO | EGI | ETG | APO | GEN | NDC | 103800 | A3 |  | SO |  |  |  | 2016-10-26
Coupes types des ouvrages de l'avant port | INF | PRO | EGI | ETG | APO | GEN | COU | 103801 | B1 |  | A0 |  |  |  | 2016-11-26
Port d'animation Note d'hypothèses | INF | PRO | EGI | ETG | PAN | GEN | NHY | 103900 | C1 |  | A0 | Pas de nouvelle diffusion au PRO+ |  |  | Date nouveau Doc pour supprimer les observations
Plan masse du port d'animation et avant port | INF | PRO | EGI | ETG | PAN | GEN | PLN | 103901 | B1 |  | AO |  |  |  | 2016-11-26
Coupes types des ouvrages du port d'animation | INF | PRO | EGI | ETG | PAN | GEN | COU | 103902 | A2 |  | AO |  |  |  | 2016-11-26
|  | PRO | EGI | ENV | TTZ | SSM | RAP | 104000 |  | Étude d'Impact Environnementale Définitive | [5 empty] | 2016-12-07 | A3 | MODA | FGR/DGR | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | R
Coffrage chambre numéro 2 côté port d'animation | INF | PRO | BTP | EMI | APO | SSM | COF | 105202 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-11-26
Coffrage chambre numéro 3 côté port d'animation | INF | PRO | BTP | EMI | APO | SSM | COF | 105203 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-11-26
Raccordement coté Larvotto Coffrage | INF | PRO | BTP | ETG | LAR | SSM | COF | 106101 | A3 |  | AO |  |  |  | 2016-11-26
Avant port zone Fairmont coffrage | INF | PRO | BTP | ETG | APO | SSM | COF | 107101 | A1 |  | AO |  |  |  | 2016-11-07
Port d'animation vue en plan et coupes coffrage | INF | PRO | BTP | ETG | PAN | SSM | COF | 108101 | B1 |  | A0 |  |  |  | 2016-11-26
Port d'animation tenon ouest coffrage | PRO | PRO | BTP | ETG | PAN | SSM | COF | 108104 | B2 |  | AO |  |  |  | 2016-11-26
Port d'animation Tenon et appontement coffrage | INF | PRO | BTP | ETG | PAN | SSM | COF | 108105 | B1 |  | AO |  |  |  | 2016-11-26
Calculs complémentaires des caissons sous choc des bateaux | INF | PRO | BTP | SPE | ZCA | GEN | NDC | 109008 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-11-14
Caisson standards type A coffrage | INF | PRO | BTP | ETG | ZCA | SSM | COF | 109101 | B1 | Caissons standard type A - Coffrage | A0 |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-11-25 | C2 | MODA | FGR | 2016-11-28 | 2016-12-03 | 2016-12-05 | SO
[9 empty] | D1 | [6 empty] | 2016-12-14 | D1 | MODA | JGE |  | 2016-12-22 | 2016-12-21 | SO
Caisson standard Type B Coffrage | INF | PRO | BTP | ETG | ZCA | SSM | COF | 109102 | B1 | Caissons standard type B - Coffrage | A0 |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-11-28 | D2 | MODA | FGR | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | SO
[9 empty] | E1 | [6 empty] | 2016-12-14 | E1 | MODA | JGE |  | 2016-12-22 | 2016-12-21 | SO
Caisson C00 Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | C00 | GEN | COF | 109103 | A2 | Caisson C00 - Coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-12-12 | A2 | MODA | FGR | 2016-12-21 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2017-01-05 | B1 | MODA | JGE |  | 2017-01-13 | 2017-01-05 | SO
Caisson C01 Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | C01 | GEN | COF | 109104 | A4 | Caisson C01 - Coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-12-20 | A4 | MODA | FGR | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 2016-12-21 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2017-01-05 | B1 | MODA | JGE |  | 2017-01-13 | 2017-01-05 | SO
Caisson C02 Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | C02 | GEN | COF | 109105 | A3 | Caisson 02 - Coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-12-14 | A3 | MODA | FGR | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2016-12-21 | SO
Caisson C16 Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | C16 | GEN | COF | 109106 | A2 | Caisson 16 - Coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-12-12 | A2 | MODA | FGR/DGR | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | SO
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2017-01-05 | B1 | MODA | JGE |  | 2017-01-13 | 2017-01-09 | SO
Caisson C17 Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | C17 | GEN | COF | 109107 | A2 | Caisson 17 - Coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-12-12 | A2 | MODA | FGR/DGR | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | SO
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2017-01-05 | B1 | MODA | JGE |  | 2017-01-13 | 2017-01-09 | SO
Caissons standard principe de ferraillage des dalles | INF | PRO | BTP | TGC | EZCA | GEN | ARM | 109112 | B1 |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-24
Casquette Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | ZCA | SSM | COF | 109115 |  | Casquette vue en plan et coupes coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-31 | 2016-11-29 | A1 | MODA/MODS | FGR/DGR | 2016-11-30 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | SO
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-12-19 | B1 | MODA | FGR |  | 2016-12-27 | 2016-12-22 | SO
Gradin sur caisson - Coffrage | INF | PRO | BTP | TGC | ZCA | SSM | COF | 109117 | A2 | Gradins sur caissons - Coffrage | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-11-18 | 2016-12-21 |  | MODA | FGR | 2016-12-22 | 2016-12-29 | 2016-12-22 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2017-01-05 | B1 | MODA | JGE |  | 2017-01-13 | 2017-01-09 | SO
|  | PRO | BTP | TGC | ZCA | SSM | COF | 109118 | A2 | Mur arrière de désolidarisation - coffrage | [5 empty] | 2016-12-07 | A2 | MODA | FGR/DGR | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | R
[9 empty] | B3 | [6 empty] | 2016-12-21 |  | MODA | FGR |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 | SO
Caissons détails spécifiques indentation joint forme de pente | INF | PRO | BTP | ETG | ZCA | SSM | COF | 109151 | E3 | Caissons détails spécifiques- Indentations - Joints - Forme de pente |  |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-12-12 | E3 | MODA | FGR/DGR |  | 2016-12-20 | 2016-12-21 | R
[9 empty] | F1 | [6 empty] | 2017-01-05 | F1 | MODA | JGE |  | 2017-01-13 | 2017-01-09 | SO
|  | PRO | CTGI | IGE | TTZ | SST | NTE | 120000 | A1 | Note technique Non incidence des lentilles liquéfiables sur les pieux | [5 empty] | 2016-12-23 | A1 |  |  |  | 2016-12-31
|  | TPH | BYM | MNG | ENS | GEN | PLG | 128515 |  | Calendrier Détaillé de l'IM | [5 empty] | 2016-11-03 | A2 | MODA | GRO | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | R
[9 empty] | B3 | [6 empty] | 2016-12-09 | B3 | MODA |  |  | 2016-12-17 | 2016-12-19 | SO
|  | TPH | BYM | MNG | ENS | GEN | PLG | 128516 |  | Note d'Hypothèse du Planning Général | [5 empty] | 2016-11-03 | A1 | MODA | GRO | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | SO
Phasage Général détaillé des travaux d'infrastructures maritimes | INF | PRO | BYM | MET | TTZ | GEN | PHA | 155500 |  | Phasage general detaillé des travaux d'Infrastructure Maritime | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-09-05 | 2016-11-29 | B2 | MODA/MODS | FGR/DGR/GRO/MGU | 2016-11-30 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | SO
Planning détaillé des Travaux d'infrastructures maritimes | INF | PRO | BMM | TMA | GEN | TTZ | PLG | 155501 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-09-05 | Pas reçu |  |  |  |  | #VALUE!
|  | PRO | BMM | MET | ZCA | SSM | PLA | 155600 |  | Tolérances de pose des caissons et gestion de l'axe théorique de pose au fur et a mesure de la pose des caissons | [5 empty] | 2016-12-06 | A3 | MODA/MODS | FGR/DGR/MGU | 2016-12-07 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | R
|  | PRO | BTM | TGC | TTZ | GEN | PIC | 156000 | A4 | Plan d’installation de chantier pour les travaux terrestre | [5 empty] | 2016-12-09 | A4 | MODA/MODS | FGR/DGR/MGU | 2016-12-10 | 2016-12-17 | 2016-12-21 | SO
Phasage général de réalisation du Génie Civil des caissons in situ | INF | PRO | BTM | TGC | ZCA | SSM | PHA | 156601 |  | Phasage général de réalisation du génie-civil des caissons in situ | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-11-07 | 2016-11-21 | A2 | MODA | TOUS | 2016-11-22 | 2016-11-29 | ANNULE
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-12-12 | B1 | MODA | TOUS | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | SO
Phasage de réalisation Du vibrocompactage voie maritime de la plateforme remblayée | INF | PRO | BMM | IGE | TTZ | SSM | PHA | 156750 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-24
Phasage de réalisation des traitements de sols de la plateforme par voie terrestre | INF | PRO | BMM | IGE | TTZ | SSM | PHA | 156752 | A2 | Phasage de réalisation de traitement de sol de la plateforme par voie terrestre | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-12-08 | A2 | MODA | FGR | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | SO
Phasage de réalisation des traitements de sols côté Larvotto | INF | PRO | BMM | IGE | LAR | SSM | PHA | 156805 | A4 | Phasage de réalisation des traitements de sol par voie maritime (côté Larvotto) | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-12-08 | A4 | MODA | FGR | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | SO
|  | PRO | BRF | MET | TTZ | GEN | NHY | 157500 |  | Rampe d'accès - Note d'hypothèses de fonctionnement | [5 empty] | 2016-11-25 | A3 | MODA | TOUS | 2016-11-28 | 2016-12-03 | 2016-12-05 | SO
|  | PRO | BRF | MET | TTZ | GEN | NDC | 157501 |  | Rampe d'accès - Note de predimensionnement |  |  |  | C |  | 2016-11-21 | A2 | MODA | TOUS | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2016-11-28 | SO
|  | PRO | BRF | MET | TTZ | GEN | PLA | 157502 |  | Rampe d'accès - Vue générale et détails type | [5 empty] | 2016-11-21 | A3 | MODA | TOUS | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-12-21 | B1 | MODA | JGE |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 | SO
|  | PRO | BRF | MET | TTZ | GEN | MTH | 157506 |  | Rampe d'accès - Etude de giration | [5 empty] | 2016-11-25 | A4 | MODA | TOUS | 2016-11-28 | 2016-12-03 | 2016-12-05 | SO
|  | PRO | BRF | MET | TTZ | GEN | DET | 157507 |  | Rampe d'accès - Cahier de détails - Partie estacade sur pieux | [5 empty] | 2016-11-21 | A2 | MODA | TOUS | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | R
[9 empty] | B1 | [6 empty] | 2016-12-21 | B1 | MODA | JGE |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 | SO
|  | PRO | BRF | MET | TTZ | GEN | DET | 157508 |  | Rampe d'accès - Cahier de détails - Partie pont provisoire | [5 empty] | 2016-11-21 | A2 | MODA | TOUS | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | SO
|  | PRO | BTM | TGC | TTZ | GEN | PHA | 157700 | A1 | Phasage de démolition du mur chasse mer | [5 empty] | 2016-12-12 | A1 | MODA | TOUS | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | SO
Phasage de réalisation des traitements de sol côté Fairmont (Par voie terrestre et maritime) | INF | PRO | BMM | IGE | APO | SSM | PHA | 158202 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-24
Phasage provisoire général de réalisation du port d'animation | INF | PRO | BMM | TGC | PAN | SSM | PHA | 158500 |  |  | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-31
Notice architecturale pour L'IM | INF | PRO | VPA | TMA | TTZ | GEN | NTE | 184001 | A1 | Notice architecturale IM | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-31 | 2016-12-23 | A1 |  |  |  | 2016-12-31 | 2017-01-11 | SO
Matrice des risques organisation | INF | PRO | BYM | MRO | ENS | GEN | MRO | 190116 | B1 | REGISTRE DES RISQUES Organisation | pas de FOI |  |  |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | C2 | JGE | TOUS | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-15 | SO
[9 empty] | D1 | [6 empty] | 2016-12-21 | D1 | MODA | JGE |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 | SO
[9 empty] | E1 | [6 empty] | 2016-01-06 | E1 | MODA | JGE |  | 2016-01-14 | 2017-01-09 | SO
Matrice des risques conception | INF | PRO | BYM | MRO | ENS | GEN | MRO | 190117 | B1 | REGISTRE DES RISQUES - Conception Etudes | pas de FOI |  |  |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | C2 | JGE | TOUS | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-15 | SO
[9 empty] | D1 | [6 empty] | 2016-12-21 | D1 | MODA | JGE |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 | SO
[9 empty] | E1 | [6 empty] | 2016-01-06 | E1 | MODA | JGE |  | 2016-01-14 | 2017-01-09 | SO
Matrice des risques infrastructures - réalisation | INF | PRO | BYM | MRO | ENS | GEN | MRO | 190118 |  | Registre des risques méthodes Travaux | nouvelle doc. Phase PRO+ |  |  |  | 2016-10-20 | 2016-10-21 | A1 | JGE | TOUS | 2016-10-24 | 2016-10-29 | 2016-11-15 | SO
[9 empty] | B3 | [6 empty] | 2016-12-22 | B3 | MODA | JGE |  | 2016-12-30 | 2016-12-22 | SO
[9 empty] | C1 | [6 empty] | 2016-01-06 | C1 | MODA | JGE |  | 2016-01-14 | 2017-01-09 | SO
|  | PRO | BYM | ETG | TTZ | GEN | LST | 190120 |  | Liste Livrables PRO + de l'IM | [5 empty] | 2016-11-09 | A4 | MODA/S | JGE/MG |  | 2016-11-17 | 2016-11-15 | R
[9 empty] | B2 | [6 empty] | 2016-12-22 | B2 | MODA | JGE |  | 2016-12-30 | 2017-01-09 | SO
Note d'hypothèses sismiques | INF | PRO | APC | ETG | TTZ | GEN | NHY | 230200 | B1 | Note d'hypothèses sismiques | [5 empty] | 2016-12-22 | B1 | MODA | FGR | 2016-01-03 | 2016-12-30
Note de synthèse des Etudes sismisques | INF | PRO | APC | SPE | TTZ | GEN | RAP | 230201
Formulas:
FOI à remettre le = IF([PRO+ RECU MODA LE (GED)]<>"", IF([TYPE]="C",[PRO+ RECU MODA LE (GED)]+16,[PRO+ RECU MODA LE (GED)]+8), "")
Note on W8: envoyé par e-mail LE 21/10/16 + dépôt GED ok
Note on W9: Laureen: Contenu de la FQR1000 incorporé dans FOI pour fermeture tâche GED (20.12.16)
Note on W11: Laureen: Contenu de la FQR1000 incorporé dans FOI pour fermeture tâche GED (20.12.16)
Note on W13: Assistante1: Laureen: Contenu de la FQR1000 incorporé dans FOI pour fermeture tâche GED (20.12.16)
Note on W28: pour info : FOI emise par TRAC sur indice C1. Indice C1 a en fait été déposé par erreur par l'IM et donc annulé Donc re-analyse par TRAC du C3 Envoyé par e-mail + dépôt GED ok
Note on W29: Laureen: FOI en V2 à prendre en compte pour prochain indice en statut SO - voir Fiche Interface n°11
Note on W30: Laureen: FOI en A2 - V2 avec distinction des remarques R et "pour mémoire"
Note on W34: envoyé par e-mail le 24/10/16 + dépôt GED ok
Note on W36: envoyé par e-mail 03/11/16 + dépôt GED ok
Note on W44: Laureen: FOI en A2 - V2 avec distinction des remarques R et "pour mémoire"
Note on W99: Laureen: Annulé par IM le 05 décembre 2016
Note on X105: Laureen: Erreur GED Document non-interface
Note on W115: Laureen: Tache effectuée à la place de la MODA suite au mail de la direction technique du 11/01. Délai dépassé
Note on X115: Laureen: Pas de FOI établie car tâche clôturée par IM pour la MODA

## SUIVI MODS
[12 empty] | JGE |  |  |  |  | 2017-01-17 | LPR
[10 empty] | TITRE DOC | TYPE | PRO+ RECU MODA LE (GED) | ind | MODA | chef de projet MODA | TRANSMIS MOE LE | FOI à remettre le | FOI déposée sur GED le | STATUT FOI
Note de conception hydrauliques émissaires | INF | PRO | TRA | 300 | QPC1 | TNX | NDC | 501000 | A1 | NOTE DE JUSTIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUARTIER DU PORT QP_C1 | C | 2016-12-14 | A1 |  |  |  | 2016-12-30 | DOCUMENT ANNULE
|  | PRO | TRA | 300 | QPC2 | TNX | NDC | 501001 | A1 | NOTE DE JUSTIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUARTIER DU PORT QP_C2 | C | 2016-12-14 | A1 |  |  |  | 2016-12-30 | DOCUMENT ANNULE
|  | PRO | TRA | 300 | QJA | TNX | NDC | 501002 | A1 | NOTE DE JUSTIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUARTIER DES JARDINS D'EAU QJ_A | C | 2016-12-14 | A1 |  |  |  | 2016-12-30 | DOCUMENT ANNULE
|  | PRO | TRA | 300 | QCDX | TNX | NDC | 501008 | A1 | NOTE DE JUSTIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU QUARTIER DE LA COLLINE DES PINS QC_D | C | 2016-12-15 | A1 |  |  |  | 2016-12-31
|  | PRO | TRA | 300 | QMD | TNX | NDC | 501012 | A1 | NOTE DE JUSTIFICATION DES SUPERSTRUCTURES DU BORD DE MER QM_D | C | 2016-12-15 | A1 |  |  |  | 2016-12-31
Formulas:
FOI à remettre le = IF([PRO+ RECU MODA LE (GED)]<>"",IF([TYPE]="C",[PRO+ RECU MODA LE (GED)]+16,[PRO+ RECU MODA LE (GED)]+8), "")