## Suivi
Nom Prénom
N°Devis | N° FT | Type Tache | Localisation | Type d'UO | 3D/2D | Désignation | Quantité | Délais |  |  |  |  | Coûts/CA | [6 empty] | Livraison/Facturation |  |  | KPI Client |  |  |  | Commentaires | NON Conformités
[8 empty] | Date debut | ANNEE | Date demandée | Date de livraison | KPI : Delais (D) | Remise | Coût unitaire tache | Cout total | Jours vendus | Jours réel prod | Jours pointés | KPI : Delta J (C) | N° 3IT | Etat | KPI : Nbre de livraisons (Q) | Client final | Nombre d'allé retour donnée entrée (Q) | Retard sur livraison donnée entrée (en jours) (D) | Définition scope (nbre de plans) (C) |  | réf ALTRAN | Replannification | Impacts sur autre FT
13654 | FT4541353 | EQU I-S | In-situ | (I)DITH-T003 | 3D | Création du modèle 3D de l'équipement |  | 2017-01-27 | 2017-01 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | -1 | 100% | 3270 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF! | 1235648 | Terminé |  | THRTSHDSR | TRHDRTH | TH | RTHRT | VDFG T G TYT H | RT HRT | H RTH | RT RT HR
13654 | FT4541353 | EQU E-S | Ex-situ | (E)DITH-T006 | 2D | Mise à jour plans 040 et 050 |  | 2017-02-02 | 2017-02 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 11 | 100% | 515 |  | 0 | 11 | #REF! | #REF! | 1235648 | Terminé |  | THRTSHDSR | TRHDRTH | TH | RTHRT | VDFG T G TYT H | RT HRT | H RTH | RT RT HR
13654 | csqcsq | [11 empty] | 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

## UO
Activities Indicators
Activities Indicators |  | Unit amounts
THALES ALENIA SPACE | [6 empty] | Tarifs agréés du jj/mm/aaaa | TAUX JOURNALIER | 400
WU |  | Task |  | Prod | Check | Time | Price
Equipements I-S
(I)DITH-T001 | In-situ | 3D | Création ou Modification du modèle 3D | 10 | 2.26 | 12.2625 | 4905
(I)DITH-T002 | In-situ | 2D | Création du plan de définition de la pièce | 2.3 | 0.97 | 3.27 | 1308
(I)DITH-T003 | In-situ | 3D | Création du modèle 3D de l'équipement | 7 | 1.18 | 8.175 | 3270
(I)DITH-T004 | In-situ | 2D | Création ICD 2D | 3 | 1.09 | 4.0875 | 1635
(I)DITH-T005 | In-situ | 2D | Création plans 040 et 050 | 1.5 | 0.95 | 2.4525 | 981
(I)DITH-T006 | In-situ | 2D | Mise à jour plans 040 et 050 | 1 | 0.23 | 1.2263 | 490.5
(I)DITH-T007 | In-situ | 2D | Mis à jour ICD équipement | 1.3 | 0.74 | 2.0438 | 817.5
(I)DITH-T027 | In-situ | - | Développement, qualifications et analyses | 20 | 5.65 | 25.65 | 10260
(I)DITH-T028 | In-situ | - | DAR, nomenclatures et documentation | 6 | 2.55 | 8.55 | 3420
Equipements E-S
(E)DITH-T001 | Ex-situ | 3D | Création ou Modification du modèle 3D | 10 | 2.88 | 12.875 | 5150
(E)DITH-T002 | Ex-situ | 2D | Création du plan de définition de la pièce | 2.3 | 1.13 | 3.4325 | 1373
(E)DITH-T003 | Ex-situ | 3D | Création du modèle 3D de l'équipement | 7 | 1.59 | 8.585 | 3434
(E)DITH-T004 | Ex-situ | 2D | Création ICD 2D | 3 | 1.29 | 4.2925 | 1717
(E)DITH-T005 | Ex-situ | 2D | Création plans 040 et 050 | 1.5 | 1.08 | 2.575 | 1030
(E)DITH-T006 | Ex-situ | 2D | Mise à jour plans 040 et 050 | 1 | 0.29 | 1.2875 | 515
(E)DITH-T007 | Ex-situ | 2D | Mis à jour ICD équipement | 1.3 | 0.85 | 2.145 | 858
(E)DITH-T027 | Ex-situ | - | Développement, qualifications et analyses | 20 | 6.93 | 26.9325 | 10773
(E)DITH-T028 | Ex-situ | - | DAR, nomenclatures et documentation | 6 | 2.98 | 8.9775 | 3591
Antennes I-S
(I)DITA2015-T001 | In-situ | 3D | Cornet lisse | 1.1 | 0.28 | 1.375 | 550
(I)DITA2015-T002 | In-situ | 2D | Cornet lisse | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T003 | In-situ | 3D | Cornet corrugué ou spliné | 1.3 | 0.26 | 1.555 | 622
(I)DITA2015-T004 | In-situ | 2D | Cornet corrugué ou spliné | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T005 | In-situ | 3D | Guide ou transition RF monobloc | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T006 | In-situ | 2D | Guide ou transition RF monobloc | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T007 | In-situ | 3D | Composant RF monobloc | 1.1 | 0.23 | 1.3325 | 533
(I)DITA2015-T008 | In-situ | 2D | Composant RF monobloc | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T009 | In-situ | 3D | Guide ou transition RF en demi-coquille | 1.3 | 0.26 | 1.555 | 622
(I)DITA2015-T010 | In-situ | 2D | Guide ou transition RF en demi-coquille | 1.1 | 0.23 | 1.3325 | 533
(I)DITA2015-T011 | In-situ | 3D | Composant RF en 1/2 coquille | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T012 | In-situ | 2D | Composant RF en 1/2 coquille | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T013 | In-situ | 3D | BFN multi-couches | 7 | 0.56 | 7.555 | 3022
(I)DITA2015-T014 | In-situ | 2D | BFN multi-couches | 7 | 1.89 | 8.8875 | 3555
(I)DITA2015-T015 | In-situ | 3D | Ligne de Guide antenne FT (3 à 4 guides) | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T016 | In-situ | AUTRE | Ligne de Guide antenne FT (3 à 4 guides) | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(I)DITA2015-T017 | In-situ | 3D | Lignes coax | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T018 | In-situ | AUTRE | Lignes coax | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(I)DITA2015-T019 | In-situ | 2D | Plot ou lame DMD Main/Sub réflecteur (3D +DD DMD) | 0.4 | 0.13 | 0.5325 | 213
(I)DITA2015-T020 | In-situ | 2D | Cale DMD source FT (3D +DD DMD) | 0.6 | 0.23 | 0.825 | 330
(I)DITA2015-T021 | In-situ | 3D | Accessoires | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(I)DITA2015-T022 | In-situ | 2D | Accessoires | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(I)DITA2015-T023 | In-situ | 3D | Petites pièces de structure | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(I)DITA2015-T024 | In-situ | 2D | Petites pièces de structure | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(I)DITA2015-T025 | In-situ | 3D | Moyennes pièces de structure | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T026 | In-situ | 2D | Moyennes pièces de structure | 1.1 | 0.23 | 1.3325 | 533
(I)DITA2015-T027 | In-situ | 3D | Grandes pièces de structure | 1.75 | 0.25 | 2 | 800
(I)DITA2015-T028 | In-situ | 2D | Grandes pièces de structure | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T029 | In-situ | 3D | Treillis structural Titane (type MS AR5C) | 2.8 | 0.31 | 3.1075 | 1243
(I)DITA2015-T030 | In-situ | 2D | Treillis structural Titane (type MS AR5C) | 1.4 | 0.53 | 1.925 | 770
(I)DITA2015-T031 | In-situ | 3D | Treillis structural Titane (type MS Y1B) | 5 | 0.98 | 5.9825 | 2393
(I)DITA2015-T032 | In-situ | 2D | Treillis structural Titane (type MS Y1B) | 2.5 | 0.61 | 3.1075 | 1243
(I)DITA2015-T033 | In-situ | 3D | Plaque Avant MS type SGDC | 8.32 | 1 | 9.3225 | 3729
(I)DITA2015-T034 | In-situ | 2D | Plaque Avant MS type SGDC | 7.2 | 1.41 | 8.6075 | 3443
(I)DITA2015-T035 | In-situ | 3D | Panneau CFRP standard type grego (de 1 à 8 inserts, hors design inserts) | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T036 | In-situ | 2D | Panneau CFRP standard type grego (de 1 à 8 inserts, hors design inserts) | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T037 | In-situ | 3D | Panneau CFRP standard type grego (de 8 à 20 inserts, hors design inserts) | 2 | 0.45 | 2.445 | 978
(I)DITA2015-T038 | In-situ | 2D | Panneau CFRP standard type grego (de 8 à 20 inserts, hors design inserts) | 1 | 0.33 | 1.3325 | 533
(I)DITA2015-T039 | In-situ | 3D | Panneau CFRP Non-Standard (> 20 inserts, hors design d'inserts) | 2.5 | 0.39 | 2.89 | 1156
(I)DITA2015-T040 | In-situ | 2D | Panneau CFRP Non-Standard (> 20 inserts, hors design d'inserts) | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T041 | In-situ | 3D | Tour composite détourée | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T042 | In-situ | 2D | Tour composite détourée | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T043 | In-situ | 2D | Structure stabilisée Face terre | 2.2 | 0.47 | 2.6675 | 1067
(I)DITA2015-T044 | In-situ | 2D | Structure stabilisée Face terre Spot Mobile | 3 | 0.93 | 3.9325 | 1573
(I)DITA2015-T045 | In-situ | 3D | Barre composites (hors ferrure) | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(I)DITA2015-T046 | In-situ | 2D | Barre composites (hors ferrure) | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(I)DITA2015-T047 | In-situ | 2D | Bras Réflecteur | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(I)DITA2015-T048 | In-situ | 3D | Réflecteur CEP Déployable | 3 | 0.56 | 3.555 | 1422
(I)DITA2015-T049 | In-situ | 2D | Réflecteur CEP Déployable | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T050 | In-situ | 2D | Réflecteur CEP + Bras Assemblés | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T051 | In-situ | 3D | Réflecteur CEP FT | 3 | 0.56 | 3.555 | 1422
(I)DITA2015-T052 | In-situ | 2D | Réflecteur CEP FT | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T053 | In-situ | 2D | APM | 0 | 0 | 0 | 0
(I)DITA2015-T054 | In-situ | 2D | HRM (1 pied HRM) | 1.2 | 0.26 | 1.4625 | 585
(I)DITA2015-T055 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE Ku bi-bande | 1.5 | 0.45 | 1.95 | 780
(I)DITA2015-T056 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE Ku tri-bande | 1.5 | 0.45 | 1.95 | 780
(I)DITA2015-T057 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE C TXRX | 1.8 | 0.64 | 2.4375 | 975
(I)DITA2015-T058 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE FT Ku mono/bi bande | 0.7 | 0.28 | 0.975 | 390
(I)DITA2015-T059 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE FT tri-bande | 0 | 0 | 0 | 0
(I)DITA2015-T060 | In-situ | 2D | DD 040 NUMERIQUE SOURCE MS | 0 | 0 | 0 | 0
(I)DITA2015-T061 | In-situ | 2D | DD 040 ANTENNE FT | 1.2 | 0.26 | 1.4625 | 585
(I)DITA2015-T062 | In-situ | 2D | DD 040 ANTENNE FT SPMO | 2 | 0.44 | 2.4375 | 975
(I)DITA2015-T063 | In-situ | 2D | DD 040 NUMERIQUE MODULE ou RDMA | 3.4 | 0.5 | 3.9 | 1560
(I)DITA2015-T064 | In-situ | 2D | Plan de contrôle source, bras, réflecteur | 0.7 | 0.28 | 0.975 | 390
(I)DITA2015-T065 | In-situ | 2D | Plan de contrôle structure ou antenne | 1.2 | 0.26 | 1.4625 | 585
(I)DITA2015-T066 | In-situ | 2D | Plan de cablage APM ou CTA | 0.7 | 0.28 | 0.975 | 390
(I)DITA2015-T067 | In-situ | 3D | 3D ICD SOURCE | 0.7 | 0.19 | 0.8875 | 355
(I)DITA2015-T068 | In-situ | 3D | 3D ICD REFLECTEUR CEP | 0.7 | 0.19 | 0.8875 | 355
(I)DITA2015-T069 | In-situ | 3D | 3D ICD ANTENNE | 0.7 | 0.19 | 0.8875 | 355
(I)DITA2015-T070 | In-situ | 2D | DD ICD REFLECTEUR CEP | 1.1 | 0.28 | 1.375 | 550
(I)DITA2015-T071 | In-situ | 2D | DD ICD SOURCE | 1.1 | 0.28 | 1.375 | 550
(I)DITA2015-T072 | In-situ | 2D | DD ICD SOURCE MS | 3 | 0.56 | 3.555 | 1422
(I)DITA2015-T073 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE DEPLOYABLE SIMPLE OFFSET | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T074 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE DEPLOYABLE BI-SHAPING | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(I)DITA2015-T075 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE FT | 2.2 | 0.47 | 2.6675 | 1067
(I)DITA2015-T076 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE FT SPMO | 2 | 0.22 | 2.2225 | 889
(I)DITA2015-T077 | In-situ | 2D | DD ICD RDMA Simple Déploiement | 3.87 | 1 | 4.8675 | 1947
(I)DITA2015-T078 | In-situ | 2D | DD ICD RDMA Double Déploiement | 6.11 | 1 | 7.1125 | 2845
(I)DITA2015-T079 | In-situ | 2D | DD ICD MODULE 3 antennes type AR6B | 6.11 | 1 | 7.1125 | 2845
(I)DITA2015-T311 | In-situ | 3D | RAO Antenne couverture unitaire | 0 | 0 | 0 | 0
(I)DITA2015-T312 | In-situ | 3D | RAO Antenne couverture multispot | 0 | 0 | 0 | 0
(I)DITA2015-T313 | In-situ | 3D | Avant projet Face Terre | 0 | 0 | 0 | 0
(I)DITA2015-T080 | In-situ | AUTRE | Tirage Mylar + papier éch 1 (qté 0 à 15) | 0.6 | 0.07 | 0.6675 | 267
Antenness E-S
(E)DITA2015-T001 | In-situ | 3D | Cornet lisse | 1.1 | 0.28 | 1.375 | 550
(E)DITA2015-T002 | In-situ | 2D | Cornet lisse | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T003 | In-situ | 3D | Cornet corrugué ou spliné | 1.3 | 0.26 | 1.555 | 622
(E)DITA2015-T004 | In-situ | 2D | Cornet corrugué ou spliné | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T005 | In-situ | 3D | Guide ou transition RF monobloc | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T006 | In-situ | 2D | Guide ou transition RF monobloc | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T007 | In-situ | 3D | Composant RF monobloc | 1.1 | 0.23 | 1.3325 | 533
(E)DITA2015-T008 | In-situ | 2D | Composant RF monobloc | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T009 | In-situ | 3D | Guide ou transition RF en demi-coquille | 1.3 | 0.26 | 1.555 | 622
(E)DITA2015-T010 | In-situ | 2D | Guide ou transition RF en demi-coquille | 1.1 | 0.23 | 1.3325 | 533
(E)DITA2015-T011 | In-situ | 3D | Composant RF en 1/2 coquille | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T012 | In-situ | 2D | Composant RF en 1/2 coquille | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T013 | In-situ | 3D | BFN multi-couches | 7 | 0.56 | 7.555 | 3022
(E)DITA2015-T014 | In-situ | 2D | BFN multi-couches | 7 | 1.89 | 8.8875 | 3555
(E)DITA2015-T015 | In-situ | 3D | Ligne de Guide antenne FT (3 à 4 guides) | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T016 | In-situ | AUTRE | Ligne de Guide antenne FT (3 à 4 guides) | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(E)DITA2015-T017 | In-situ | 3D | Lignes coax | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T018 | In-situ | AUTRE | Lignes coax | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(E)DITA2015-T019 | In-situ | 2D | Plot ou lame DMD Main/Sub réflecteur (3D +DD DMD) | 0.4 | 0.13 | 0.5325 | 213
(E)DITA2015-T020 | In-situ | 2D | Cale DMD source FT (3D +DD DMD) | 0.6 | 0.23 | 0.825 | 330
(E)DITA2015-T021 | In-situ | 3D | Accessoires | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(E)DITA2015-T022 | In-situ | 2D | Accessoires | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(E)DITA2015-T023 | In-situ | 3D | Petites pièces de structure | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(E)DITA2015-T024 | In-situ | 2D | Petites pièces de structure | 0.4 | 0.27 | 0.6675 | 267
(E)DITA2015-T025 | In-situ | 3D | Moyennes pièces de structure | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T026 | In-situ | 2D | Moyennes pièces de structure | 1.1 | 0.23 | 1.3325 | 533
(E)DITA2015-T027 | In-situ | 3D | Grandes pièces de structure | 1.75 | 0.25 | 2 | 800
(E)DITA2015-T028 | In-situ | 2D | Grandes pièces de structure | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T029 | In-situ | 3D | Treillis structural Titane (type MS AR5C) | 2.8 | 0.31 | 3.1075 | 1243
(E)DITA2015-T030 | In-situ | 2D | Treillis structural Titane (type MS AR5C) | 1.4 | 0.53 | 1.925 | 770
(E)DITA2015-T031 | In-situ | 3D | Treillis structural Titane (type MS Y1B) | 5 | 0.98 | 5.9825 | 2393
(E)DITA2015-T032 | In-situ | 2D | Treillis structural Titane (type MS Y1B) | 2.5 | 0.61 | 3.1075 | 1243
(E)DITA2015-T033 | In-situ | 3D | Plaque Avant MS type SGDC | 8.32 | 1 | 9.3225 | 3729
(E)DITA2015-T034 | In-situ | 2D | Plaque Avant MS type SGDC | 7.2 | 1.41 | 8.6075 | 3443
(E)DITA2015-T035 | In-situ | 3D | Panneau CFRP standard type grego (de 1 à 8 inserts, hors design inserts) | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T036 | In-situ | 2D | Panneau CFRP standard type grego (de 1 à 8 inserts, hors design inserts) | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T037 | In-situ | 3D | Panneau CFRP standard type grego (de 8 à 20 inserts, hors design inserts) | 2 | 0.45 | 2.445 | 978
(E)DITA2015-T038 | In-situ | 2D | Panneau CFRP standard type grego (de 8 à 20 inserts, hors design inserts) | 1 | 0.33 | 1.3325 | 533
(E)DITA2015-T039 | In-situ | 3D | Panneau CFRP Non-Standard (> 20 inserts, hors design d'inserts) | 2.5 | 0.39 | 2.89 | 1156
(E)DITA2015-T040 | In-situ | 2D | Panneau CFRP Non-Standard (> 20 inserts, hors design d'inserts) | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T041 | In-situ | 3D | Tour composite détourée | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T042 | In-situ | 2D | Tour composite détourée | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T043 | In-situ | 2D | Structure stabilisée Face terre | 2.2 | 0.47 | 2.6675 | 1067
(E)DITA2015-T044 | In-situ | 2D | Structure stabilisée Face terre Spot Mobile | 3 | 0.93 | 3.9325 | 1573
(E)DITA2015-T045 | In-situ | 3D | Barre composites (hors ferrure) | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(E)DITA2015-T046 | In-situ | 2D | Barre composites (hors ferrure) | 0.35 | 0.1 | 0.445 | 178
(E)DITA2015-T047 | In-situ | 2D | Bras Réflecteur | 0.6 | 0.29 | 0.89 | 356
(E)DITA2015-T048 | In-situ | 3D | Réflecteur CEP Déployable | 3 | 0.56 | 3.555 | 1422
(E)DITA2015-T049 | In-situ | 2D | Réflecteur CEP Déployable | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T050 | In-situ | 2D | Réflecteur CEP + Bras Assemblés | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T051 | In-situ | 3D | Réflecteur CEP FT | 3 | 0.56 | 3.555 | 1422
(E)DITA2015-T052 | In-situ | 2D | Réflecteur CEP FT | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T053 | In-situ | 2D | APM | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T054 | In-situ | 2D | HRM (1 pied HRM) | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T055 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE Ku bi-bande | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T056 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE Ku tri-bande | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T057 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE C TXRX | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T058 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE FT Ku mono/bi bande | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T059 | In-situ | 2D | DD 040 SOURCE FT tri-bande | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T060 | In-situ | 2D | DD 040 NUMERIQUE SOURCE MS | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T061 | In-situ | 2D | DD 040 ANTENNE FT | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T062 | In-situ | 2D | DD 040 ANTENNE FT SPMO | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T063 | In-situ | 2D | DD 040 NUMERIQUE MODULE ou RDMA | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T064 | In-situ | 2D | Plan de contrôle source, bras, réflecteur | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T065 | In-situ | 2D | Plan de contrôle structure ou antenne | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T066 | In-situ | 2D | Plan de cablage APM ou CTA | 0 | 0 | 0 | 0
(E)DITA2015-T067 | In-situ | 3D | 3D ICD SOURCE | 0.7 | 0.19 | 0.8875 | 355
(E)DITA2015-T068 | In-situ | 3D | 3D ICD REFLECTEUR CEP | 0.7 | 0.19 | 0.8875 | 355
(E)DITA2015-T069 | In-situ | 3D | 3D ICD ANTENNE | 0.7 | 0.19 | 0.8875 | 355
(E)DITA2015-T070 | In-situ | 2D | DD ICD REFLECTEUR CEP | 1.1 | 0.28 | 1.375 | 550
(E)DITA2015-T071 | In-situ | 2D | DD ICD SOURCE | 1.1 | 0.28 | 1.375 | 550
(E)DITA2015-T072 | In-situ | 2D | DD ICD SOURCE MS | 3 | 0.56 | 3.555 | 1422
(E)DITA2015-T073 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE DEPLOYABLE SIMPLE OFFSET | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T074 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE DEPLOYABLE BI-SHAPING | 1.5 | 0.28 | 1.7775 | 711
(E)DITA2015-T075 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE FT | 2.2 | 0.47 | 2.6675 | 1067
(E)DITA2015-T076 | In-situ | 2D | DD ICD ANTENNE FT SPMO | 2 | 0.22 | 2.2225 | 889
(E)DITA2015-T077 | In-situ | 2D | DD ICD RDMA Simple Déploiement | 3.87 | 1 | 4.8675 | 1947
(E)DITA2015-T078 | In-situ | 2D | DD ICD RDMA Double Déploiement | 6.11 | 1 | 7.1125 | 2845
(E)DITA2015-T079 | In-situ | 2D | DD ICD MODULE 3 antennes type AR6B | 6.11 | 1 | 7.1125 | 2845
(E)DITA2015-T080 | In-situ | AUTRE | Tirage Mylar + papier éch 1 (qté 0 à 15) | 0.6 | 0.07 | 0.6675 | 267

## Données
TYPE | Commandé | Non traité | MOIS | POINTAGE | JOUR | contrat
EQU I-S | En cours | Envoyé | 2017-01 | 1-SCS | JT | TECHNICIEN
EQU E-S | Livré DRAFT | Reçu signé | 2017-02 | 1/2-SCS | RTT | CADRE
ANT I-S | Validé |  | 2017-03 | 1-MCE | CP | ALTERNANT
ANT E-S | En attente retour |  | 2017-04 | 1/2-MCE | JF | SST
| ENO-NOK/3IT-NOK |  | 2017-05 | 1-MLU | M
| ENO-OK/3IT-NOK |  | 2017-06 | 1/2-MLU | ABS | A COMPLETER
| ENO-NOK/3IT-OK |  | 2017-07 |  | X
| ENO-OK/3IT-OK |  | 2017-08
| A modifier |  | 2017-09
| Terminé |  | 2017-10
| Facturé |  | 2017-11
2017-12