## Exemple
Site |  | Tartonpion |  |  | ETAT D' AVANCEMENT
Type | TONTON |  |  |  |  | ALERTE MST | FALSE
SE | SEV | [7 empty] | MAJ LE : | 2017-02-24
| Collectage | Engagement | Démontage | Assemblage | Instrum | Accost | MST | Instrum | Fin de montage | BDM | Madc Fab
Dates contrat |  | S05 | [8 empty] | S09.2
Dates réaliser |  | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-19 |  |  | 2017-02-24 |  |  |  | 2017-02-03
Avancement |  | Bloquant | En attente de solution | Manquant | En cours de livraison | Clôturé
DATE | PROBLEME - MANQUANT |  |  |  | BLOQUANT A PARTIR DE : | Clôturé | Prépa Méca | Prépa Elec | Logistique
2017-02-03 | Réception des pièces
2017-02-06 | Pointage des pièces en cours
2017-02-06 | Demontage en cours
2017-02-07 | Pointage des pièces conforme
2017-02-13 | Reçu tuyau de clim |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-14
2017-02-17 | Manqu un support |  |  |  |  | 2017-02-21
2017-02-20 | Attente info sur portes |  |  |  | 2017-02-20

## Ex2
ETAT D' AVANCEMENT
[6 empty] | ALERTE MST | FALSE
[9 empty] | MAJ LE : | 2017-02-24
| Collectage | Engagement | Démontage | Assemblage | Instrum | Accost | MST | Instrum | Fin de montage | BDM | Madc Fab
Dates objectif |  | S05 | [8 empty] | S09.2
Dates réaliser |  | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-02-08 |  |  |  | 2017-02-03
Avancement de production dans le temps, les dates sont fictives
Passage de l'engagement a MST maxi 10 jours, au-delàs j'ai une alerte que j'ai mise qui n'est pas super jolie mais bon...
Ici je souhaite ajouter une alerte suplementaire lorsque je suis en dessous des 5 jours par rapport a M8
Dans ma fonction j'utilise la date de D8, car je ne sait pas comment utiliser le format en semaine...?
Ici je souhaite aussi que l'orsque on note la date davancement dans une case vide, celle-ci soit en fonc vert