## Exemple
Site |  | Tartonpion |  |  | ETAT D' AVANCEMENT
Type | TONTON
SE | SEV | [7 empty] | MAJ LE : | 2017-02-23
| Collectage | Engagement | Démontage | Assemblage | Instrum | Accost | MST | Instrum | Fin de montage | BDM | Madc Fab
Dates contrat |  | S05 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | S09
Dates réelles |  | 2017-02-15 | 2017-02-06 |  |  |  | 2017-04-20
Avancement |  | Bloquant | En attente de solution | Manquant | En cours de livraison | Clôturé
DATE | PROBLEME - MANQUANT |  |  |  | BLOQUANT A PARTIR DE : | Clôturé | Prépa Méca | Prépa Elec | Logistique
2017-02-03 | Réception des pièces
2017-02-06 | Pointage des pièces en cours
2017-02-06 | Demontage en cours
2017-02-07 | Pointage des pièces conforme
2017-02-13 | Reçu tuyau de clim |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-14
2017-02-17 | Manqu un support |  |  |  |  | 2017-02-21
2017-02-20 | Attente info sur portes |  |  |  | 2017-02-20