## Feuil1
| Sites | Tranches | Début fab appuis | Appuis fabriqués | Appuis validés | Appuis livrés sur site | Début des travaux J0 Installation | J0+1semaine Début démontage | J0+2 semaines Début repose/dépose | Fin des travaux (sans marge)
|  |  | =0% | si oui 10% sinon 0% | si oui 15% sinon 0% | si oui 10% sinon 0% | si oui 20% sinon 0% | si oui 20% sinon 0% | si oui 20% sinon 0% | si oui 5% sinon 0%
dR | BUG | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-11-05
R | BUG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ra | BUG | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
dP | BUG | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-03
P | BUG | 2 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5
Pa | BUG | 2 | 0 | 10 | 25 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100
dR | BUG | 3
R | BUG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ra | BUG | 3 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
dP | BUG | 3 | 2017-10-16: 2017-09-11; 2017-10-23: 2017-09-18; 2017-10-30: 2017-09-25; 2017-11-03: 2017-09-27
P | BUG | 3 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5
Pa | BUG | 3 | 0 | 10 | 25 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100