## Tab Suivi 2014
GI | Deplacement de l'echaffaudage coté piste pour la 2e tranche jusqu'a la limite du PCA | MAPA | Service | 695 | 20130031 | 19000 | 2012-12-11 | 2013-01-21 | ENA | Bassin de radoub BP463 97205 Fort de France cedex | 18240 | 30 jours
GI | Réalisation de joints silicone sur les vitrages coté piste (2ème tranche) | MAPA | Service | 697 | 20130029 | 7000 | 2012-12-10 | 2013-01-21 | CAC | c/sci les alizes ZA Laugier 97212 Riviere Salée | 6583.5 | 21 jours
GI | Travaux de modification du local medical destiné à la medecine du travail | MAPA | Travaux | 698 | 20130028 | 7000 | 2012-12-11 | 2013-01-21 | Revetement plus | 52 rue du professeur R. Roy-Camille Dillon 97200 Fort de France | 6223 | 5 jours
TABLEAU SUIVI DES MAPA ST 2014
SECTION | INTITULE | TYPE | NATURE | N° 2013SAMACxx | N° bon de commande | ESTIMATION | Date d'envoi | Date validation | TITULAIRE | Adresse | MONTANT HT | Durée | Travaux en cours | Travaux réceptionnés
MI | Etude de projet "Alim Passerelles" | MAPA | Service | 500 |  | 10000 | [8 empty] | Rapport de consultation validé le 02/05/2014
MI | Elect batiment ATIS | MAPA | Service | 501 | 20140062 | 10000 | 2014-01-28 | 2014-02-10 |  |  | 5654 | 15 jours
MI | Baie Redresseur 48 V | MAPA | Travaux | 502 | 20140064 | 10000 | 2014-01-28 | 2014-02-10 |  |  | 6088 | 21 jours
GI | Mise en oeuvre de la pêche dans les canaux côté piste | MAPA | Service | 503 | 20140053 | 10000 | 2014-01-27 | 2014-02-27 |  |  | 9765 | 3 mois
ME | Frais de transport matériel Alstef BC20131240 | MAPA | Service | 504 | 20140072 | 4500 | 2014-01-28 | 2014-02-10 |  |  | 4304.64 | 3 semaines
GI | Démolition ancien local CE AF | MAPA | Travaux | 505 | 20140073 | 12000 | 2014-01-28 | 2014-02-10 |  |  | 11075 | 4 jours
GI | Mise en place d'un automatisme pour la porte accès PMR au filtre police départ | MAPA | Travaux | 506 | 20140170 | 5000 | 2014-02-19 | 2014-02-25 |  |  | 4432.7 | 2 jours
GI | Achat de pièces détachées pour véhicules R4 et R5 après visite de garantie SIDES | MAPA | Fourniture | 507 | 20140056 | 7000 | 2014-02-18 | 2014-02-25 |  |  | 6820.54 | 8 semaines
GI | Echange standard bloc compresseur ARI Bauer |  |  | 508 | 20140158 | 8000 | 2014-02-18 | 2014-02-25 |  |  | 8276 | 8 semaines
GI | Maintenance réglementaire des radeux de survie de l'Aéromac | MAPA | Travaux | 509 | 20140059 | 13000 | 2014-02-18 | 2014-02-25 |  |  | 12330.08 | 18 jours
GI/SC | Convention pour l'entretien du réseau d'eaux usées et des postes de la zone aéroportuaire | MAPA | Travaux | 510 | 20140179 | 29500 | 2014-02-20 | 2014-02-25 |  |  | 27028 | 1 an
MI | Maintenance des RX du PIF | MAPA | Service | 511 | 20140162 | 15000 | 2014-02-18 | 2014-03-07 |  |  | 14402.58 | 6 mois
GI | Peinture de la coursive R1 | MAPA | Travaux | 512 | 20140183 | 9000 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  |  | 9060 | 1 mois
MI | Caméras passerelles télescopiques pour le PCA | MAPA | Fourniture | 513 | 20140014 | 45000 | 2014-01-21 | 2014-03-07 |  |  | 29819.4 | 1 mois
MI | Location Groupe du FRET | MAPA | Service | 514 | 20140185 | 15000 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  |  | 10800 | 3 mois
GI | Peinture des façade du quai du Fret | MAPA | Travaux | 515 | 20140201 | 31000 | 2014-02-26 | 2014-03-20 |  |  | 31049 | 2 semaines
MI | Eclairage escalier colimaçon | MAPA | Travaux | 516 | 20140209 | 10000 | 2014-02-26 | 2014-03-20 |  |  | 10800 | 3 mois
MI | Distribution électrique des LCD | MAPA | Travaux | 517 | 20140220 | 25000 | 2014-03-10 | 2014-03-20 |  |  | 22650.6 | 2 mois
MI | Mise en place Alim Burger King | MAPA | Travaux | 518 |  | 12000
MI | Levée de réserves APAVE 2013 | MAPA | Travaux | 519 | 20140304 | 10000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 12617.79 | 1 mois
MI | Maintenance système GTC | MAPA | Service | 520 | 20140155 | 40000 | 2014-02-26 | 2014-03-20 |  |  | 36833 | 1 an
MI | Batteries onduleurs | MAPA | Travaux | 521 | 20140221 | 10000 | 2014-03-10 | 2014-03-20 |  |  | 6200 | 1 mois
MI | Mise en place et raccordement de 10 potelets de prises de courant | MAPA | Travaux | 522 |  | 12000 | [5 empty] | 1 mois
ME | Maintenance des installations de climatisation de l'EAS -1er semestre 2014- | MAPA | Service | 523 | 20140219 | 30000 | 2014-03-11 | 2014-03-20 |  |  | 27426.72 | 6 mois
GI/SC | Aménagement d'un local technique dans le batiment placette ouest | MAPA | Travaux | 524 | 20140226 | 6000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 6987.5 | 15 jours
MI | Réappro téléphones | MAPA | Fourniture | 525 |  | 10000 |  |  |  |  | 8090 | 3 semaines
GI | Nettoyage et étanchéité du chéneaux Pax2 côté piste | MAPA | Travaux | 526 | 20140383 | 7000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 7334 | 10 jours
MI | Diagnostique accessibilité handicapés | MAPA | Service | 527 | 20140373 | 15000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 3655 | 1 mois
MI | Remplacement d'armoires GTC | MAPA | Travaux | 528 | 20140310 | 10000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 8778.28 | 2 semaines
MI | Analyse d'huile des transfos | MAPA | Travaux | 529 | 20140307 | 15000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 12944.25 | 1 mois
MI | Réapprovisionnement stock tapis EDS VIS 108 | MAPA | Fourniture | 530 | 20140306 | 5000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 4237.21 | 2 semaines
MI | SSI rétention douane | MAPA | Travaux | 531 | 20140305 | 10000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 10859.6 | 1 mois
MI | Prestation de maintenance semestrielle de la GTC | MAPA | Service | 532 | 20140302 | 8500 | 2014-03-27 |  |  |  | 8265 | 6 mois
ME | Maintenance contrôle d'accès de l'aéroport MAC pour le 1er trimestre 2014 | MAPA | Service | 533 | 20140285 | 11000 | 2014-03-24 | 2014-05-02 |  |  | 10608.74 | 3 mois
ME | Maintenance contrôle d'accès de l'aéroport MAC pour le 2e trimestre 2014 | MAPA | Service | 534 | 20140286 | 11000 | 2014-03-24 | 2014-05-02 |  |  | 10608.74 | 3 mois
GI | Maintenance balisage le dimanche - 01/01/2014 au 31/08/2014- | MAPA | Service | 535 | 20140287 | 11000 | 2014-03-24 | 2014-05-02 |  |  | 10310.65 | 35 dimanche
GI | Travaux de curage des canaux aux abords de l'aérogare | MAPA | Travaux | 536 | 20140296 | 11000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 10071.99
GI | Travaux de réfection des garde-corps surplombant les comptoirs d'enregistrement de l'aérogare passagers | MAPA | Travaux | 537 | 20140297 | 20000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 |  |  | 19047.5 | 15 jours
GI/SC | Réalisation d'un collecteur de condensats de climatisation en façade ouest du bâtiment Fret | MAPA | Travaux | 538 | 20140313 | 6000 | 2014-04-04 | 2014-05-02 |  |  | 6460 | 15 jours
MI | Bac Process 2 | MAPA | Travaux | 539 | 20140387 | 6000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 5074.94 | 1 mois
MI | Maintenance ouvrants EAS | MAPA | Travaux | 540 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 2 mois
MI | Composants de sono | MAPA | Travaux | 541 | 20140389 | 10000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 9530 | 2 mois
MI | Niches pour écrans LCD | MAPA | Travaux | 542 |  | 10000 | [5 empty] | 2 mois
GI | Traitement étanchéité de la toiture du batiment placette "Burger King" | MAPA | Travaux | 543 | 20140344 | 9000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 8480.49 | 4 jours
SC/GI | Dégradation de la dalle béton du parking P6 | MAPA | Travaux | 544 | 20140362 | 7000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 |  |  | 6600
sc/gi | Scan 3D de la piste et des bretelles Alpha, Bravo, Charly et Delta | MAPA | Travaux | 545 | 20140361 | 30000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 |  |  | 29234.25 | 40 jours
SC/GI | Elargissement du chemin de ronde côté sud piste | MAPA | Travaux | 546 | 20140366 | 60000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 |  |  | 54600
GI | Remplacement chapiteaux face qu local taxi | MAPA | Fourniture | 547 | 20140367 | 6000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 |  |  | 5500 | 1 semaine
MI | Prestation d'assistance CARL SOURCE | MAPA | Service | 548 | 20140411 | 10000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 9350 | 1 semaine
MI | Remplacement injecteurs GMTG3 | MAPA | Travaux | 549 | 20140410 | 50000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 43500 | 1 mois
MI | Gestion des accès PAF | MAPA | Travaux | 550 | 20140409 | 6000 | 2014-04-15 | 2014-06-02 |  |  | 4988.43 | 1 mois
MI | Contrat de maintenance onduleurs Balisage | MAPA | Service | 551 | 20140412 | 12000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 11025 | 1 an
MI | Maitrise d'Oeuvre Etude Evacuation | MAPA | Service | 552 |  | 20000 | [5 empty] | 1 an
GI | Travaux de reprise du réseau EP du Fret | MAPA | Travaux | 553 | 20140377 | 37000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 38200.2 | 4 semaines
ME | Maintenance des escalators de l'aérogare passagers 1er et 2e trimestre 2014 | MAPA | Service | 554 | 20140376 | 15000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 |  |  | 14307.84 | 6 mois
MI | Mise en place de téléradiamètres | MAPA | Travaux | 555 | 20140404 | 40000 | 2014-05-28 | 2014-06-02 |  |  | 36750 | 2 mois
MI | PC Tour GTC balisage | MAPA | Travaux | 556 | 20140403 | 10000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 8072.55 | 2 mois
MI | Pièces de rechange cellules HT | MAPA | Fourniture | 557 | 20140401 | 6000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 5897 | 2 mois
MI | Maintenance des GE de la plateforme aéroportuaire (SSLIA, Balisage et centrale Pax2) | MAPA | Travaux | 558 | 20140421 | 70000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 |  |  | 56781.12 | 1 an
MI | Upgrade logiciel des systèmes GTC | MAPA | Travaux | 559 | 20140447 | 25000 | 2014-05-05 | 2014-06-02 |  |  | 24532.08 | 2 mois
MI | Pièces détachées électrique | MAPA | Fourniture | 560 |  | 15000
MI | Batteries onduleur 60 kVa EAS | MAPA | Fourniture | 561 | 20140548 | 5000 | 2014-06-04 | 2014-06-06 |  |  | 4800 | 1 mois
MI | Batteries onduleur 60 kVa TGBT1/PARKING/BALISAGE | MAPA | Fourniture | 562 | 20140549 | 7000 | 2014-06-04 | 2014-06-06 |  |  | 6590 | 1 mois
GI | Travaux de remplacement de cable defectueux sur le circuit latéral piste | MAPA | Travaux | 563 | 20140509 | 7000 | 2014-05-28 | 2014-06-06 |  |  | 7482.89 | 1 mois
ME | Maintenance des passerelles télescopiques 2e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 564 | 20140542 | 43000 | 2014-06-04 | 2014-06-06 |  |  | 38939.64 | 3 mois
MI | Alim Clim au Bat Technique | MAPA | Travaux | 565 | 20140586 | 1200 | 2014-06-20 |  |  |  | 760 | 1 jour
MI | Maintenance Tomo juillet à septembre 2014 | MAPA | Travaux | 566 | 20140587 | 55000 | 2014-06-20 |  |  |  | 51912 | 3 mois
MI | Maintenance Tomo octobre à décembre 2014 | MAPA | Travaux | 567 | 20140588 | 55000 | 2014-06-20 |  |  |  | 51912 | 3 mois
MI | Maintenance des onduleurs 1er et 2e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 568 | 20140601 à 20140605 | 55000 | 2014-06-20 |  |  |  | 18292 | 6 mois
MI | Maintenance EDS, RX et portiques de détection de métaux 3e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 569 | 20140599 | 60000 | 2014-06-20 |  |  |  | 58339 | 3 mois
MI | Maintenance EDS, RX et portiques de détection de métaux 4e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 570 | 20140600 | 60000 | 2014-06-20 |  |  |  | 58339 | 3 mois
AJOUT LIGNE