## Tab Suivi 2014
GI | Deplacement de l'echaffaudage coté piste pour la 2e tranche jusqu'a la limite du PCA | MAPA | Service | #REF! | 20130031 | 19000 | 2012-12-11 | 2013-01-21 | ENA | Bassin de radoub BP463 97205 Fort de France cedex | 18240 | 30 jours
GI | Réalisation de joints silicone sur les vitrages coté piste (2ème tranche) | MAPA | Service | #REF! | 20130029 | 7000 | 2012-12-10 | 2013-01-21 | CAC | c/sci les alizes ZA Laugier 97212 Riviere Salée | 6583.5 | 21 jours
GI | Travaux de modification du local medical destiné à la medecine du travail | MAPA | Travaux | #REF! | 20130028 | 7000 | 2012-12-11 | 2013-01-21 | Revetement plus | 52 rue du professeur R. Roy-Camille Dillon 97200 Fort de France | 6223 | 5 jours
TABLEAU SUIVI DES MAPA ST 2014
SECTION | INTITULE | TYPE | NATURE | N° 2013SAMACxx | N° bon de commande | ESTIMATION | Date d'envoi | Date validation | TITULAIRE | Adresse | MONTANT HT | Durée | Travaux en cours | Travaux réceptionnés
MI | Réapprovisionnement en Gas Oil GMTG | MAPA | Service | 500 |  | 30000 |  |  | TOTAL |  |  | 2 jours |  |  | Rapport de consultation validé le 02/05/2014
MI | Elect batiment ATIS | MAPA | Service | 501 | 20140062 | 10000 | 2014-01-28 | 2014-02-10 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 5654 | 15 jours
MI | Baie Redresseur 48 V | MAPA | Travaux | 502 | 20140064 | 10000 | 2014-01-28 | 2014-02-10 | ANTILLES ELECTRICITE | Bat EGER Lot n°9 ZAC de Manhity 97232 Le Lamentin | 6088 | 21 jours
GI | Mise en oeuvre de la pêche dans les canaux côté piste | MAPA | Service | 503 | 20140053 | 10000 | 2014-01-27 | 2014-02-27 | ALEXANDRE-ALEXIS Omer | Tartane 97220 Trinité | 9765 | 3 mois
ME | Frais de transport matériel Alstef BC20131240 | MAPA | Service | 504 | 20140072 | 4500 | 2014-01-28 | 2014-02-10 | SETCARGO | Imm du port 3e etage 8 avenue Maurice Bishop 97200 Fort de France | 4304.64 | 3 semaines
GI | Démolition ancien local CE AF | MAPA | Travaux | 505 | 20140073 | 12000 | 2014-01-28 | 2014-02-10 | CDC | Long Pré 97232 Le Lamentin | 11075 | 4 jours
GI | Mise en place d'un automatisme pour la porte accès PMR au filtre police départ | MAPA | Travaux | 506 | 20140170 | 5000 | 2014-02-19 | 2014-02-25 | Passionelec | La ferme redoute 6 imp Albert Moscou 97200 Fort de France | 4432.7 | 2 jours
GI | Achat de pièces détachées pour véhicules R4 et R5 après visite de garantie SIDES | MAPA | Fourniture | 507 | 20140056 | 7000 | 2014-02-18 | 2014-02-25 | SIDES | 182, rue de trignac BP146 44603 Saint-Nazaire | 6820.54 | 8 semaines
GI | Echange standard bloc compresseur ARI Bauer |  |  | 508 | 20140158 | 8000 | 2014-02-18 | 2014-02-25 | MIS | 17 lot St James 97250 Saint-Pierre | 8276 | 8 semaines
GI | Maintenance réglementaire des radeux de survie de l'Aéromac | MAPA | Travaux | 509 | 20140059 | 13000 | 2014-02-18 | 2014-02-25 | La Survy | Quartier Montgérald 97290 Le Marin | 12330.08 | 18 jours
GI/SC | Convention pour l'entretien du réseau d'eaux usées et des postes de la zone aéroportuaire | MAPA | Travaux | 510 | 20140179 | 29500 | 2014-02-20 | 2014-02-25 | SME | BP 213 Place d'Armes 97284 Lamentin cedex 2 | 27028 | 1 an
MI | Maintenance des RX du PIF | MAPA | Service | 511 | 20140162 | 15000 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | HTDS | 3 Rue du Saule Trapu BP246 91882 Massy cedex | 14402.58 | 6 mois
GI | Peinture de la coursive R1 | MAPA | Travaux | 512 | 20140183 | 9000 | 2014-02-21 | 2014-03-07 | RENOV PEINTURE | Av J.Roumain squadra F Duplex A2 cité Dillon 97200 Fort de France | 9060 | 1 mois
MI | Caméras passerelles télescopiques pour le PCA | MAPA | Fourniture | 513 | 20140014 | 45000 | 2014-01-21 | 2014-03-07 | Romagefa | BP298 97286 Lamentin | 29819.4 | 1 mois
MI | Location Groupe du FRET | MAPA | Service | 514 | 20140185 | 15000 | 2014-02-21 | 2014-03-07 | ASSISTANCE97 | ZI Californie 97232 Le Lamentin | 10800 | 3 mois
GI | Peinture des façade du quai du Fret | MAPA | Travaux | 515 | 20140201 | 31000 | 2014-02-26 | 2014-03-20 | SAINT-SAUVEUR | Residence Toquade Bat H appt 6 Reneville 97200 Fort de France | 31049 | 2 semaines
MI | Eclairage escalier colimaçon | MAPA | Travaux | 516 | 20140209 | 10000 | 2014-02-26 | 2014-03-20 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 10800 | 3 mois
MI | Distribution électrique des LCD | MAPA | Travaux | 517 | 20140220 | 25000 | 2014-03-10 | 2014-03-20 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 22650.6 | 2 mois
MI | Mise en place Alim Burger King | MAPA | Travaux | 518 |  | 12000
MI | Levée de réserves APAVE 2013 | MAPA | Travaux | 519 | 20140304 | 10000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 12617.79 | 1 mois
MI | Maintenance système GTC | MAPA | Service | 520 | 20140155 | 40000 | 2014-02-26 | 2014-03-20 | SIEMENS | ZI 617 Rue Fourny BP20 78531 Buc cedex France | 36833 | 1 an
MI | Batteries onduleurs | MAPA | Travaux | 521 | 20140221 | 10000 | 2014-03-10 | 2014-03-20 | ANTILLES ELECTRICITE | Bat EGER Lot n°9 ZAC de Manhity 97232 Le Lamentin | 6200 | 1 mois
MI | Mise en place et raccordement de 10 potelets de prises de courant | MAPA | Travaux | 522 |  | 12000 | [5 empty] | 1 mois
ME | Maintenance des installations de climatisation de l'EAS -1er semestre 2014- | MAPA | Service | 523 | 20140219 | 30000 | 2014-03-11 | 2014-03-20 | GEM | Immeuble Hexagone ZI de Champigny 97224 Ducos | 27426.72 | 6 mois
GI/SC | Aménagement d'un local technique dans le batiment placette ouest | MAPA | Travaux | 524 | 20140226 | 6000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | GRC | Bat F6 1er étage ZAC de Rivière Roche 97252 Fort de France | 6987.5 | 15 jours
MI | Réappro téléphones | MAPA | Fourniture | 525 |  | 10000 |  |  | NEXTIRAONE |  | 8090 | 3 semaines
GI | Nettoyage et étanchéité du chéneaux Pax2 côté piste | MAPA | Travaux | 526 | 20140383 | 7000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | CAC | ZA Laugier 97215 Rivière Salée | 7334 | 10 jours
MI | Diagnostique accessibilité handicapés | MAPA | Service | 527 | 20140373 | 15000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | BUREAU VERITAS | 10 avenue de la vallée Montgerald 97200 Fort de France | 3655 | 1 mois
MI | Remplacement d'armoires GTC | MAPA | Travaux | 528 | 20140310 | 10000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 8778.28 | 2 semaines
MI | Analyse d'huile des transfos | MAPA | Travaux | 529 | 20140307 | 15000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | EGER | Lot 9 ZAC de Manhity 97232 Le Lamentin | 12944.25 | 1 mois
MI | Réapprovisionnement stock tapis EDS VIS 108 | MAPA | Fourniture | 530 | 20140306 | 5000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | VISIOM | Parc de haute technologie 13, rue Alexis de Tocqueville Silic41 92182 Antony cedex | 4237.21 | 2 semaines
MI | SSI rétention douane | MAPA | Travaux | 531 | 20140305 | 10000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | DEF | 9, rue du Saule Trapu BP211 91882 Massy cedex | 10859.6 | 1 mois
MI | Prestation de maintenance semestrielle de la GTC | MAPA | Service | 532 | 20140302 | 8500 | 2014-03-27 |  | SIEMENS | ZI 617 Rue Fourny BP20 78531 Buc cedex France | 8265 | 6 mois
ME | Maintenance contrôle d'accès de l'aéroport MAC pour le 1er trimestre 2014 | MAPA | Service | 533 | 20140285 | 11000 | 2014-03-24 | 2014-05-02 | EIFFAGE ENERGIE | Habitation rivière blanche 97212 Saint-Joseph | 10608.74 | 3 mois
ME | Maintenance contrôle d'accès de l'aéroport MAC pour le 2e trimestre 2014 | MAPA | Service | 534 | 20140286 | 11000 | 2014-03-24 | 2014-05-02 | EIFFAGE ENERGIE | Habitation rivière blanche 97212 Saint-Joseph | 10608.74 | 3 mois
GI | Maintenance balisage le dimanche - 01/01/2014 au 31/08/2014- | MAPA | Service | 535 | 20140287 | 11000 | 2014-03-24 | 2014-05-02 | EIFFAGE ENERGIE | Habitation rivière blanche 97212 Saint-Joseph | 10310.65 | 35 dimanche
GI | Travaux de curage des canaux aux abords de l'aérogare | MAPA | Travaux | 536 | 20140296 | 11000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | COTE JARDI.COM | Résidence stodiotel Bat Isadora 33 97233 Schoelcher | 10071.99
GI | Travaux de réfection des garde-corps surplombant les comptoirs d'enregistrement de l'aérogare passagers | MAPA | Travaux | 537 | 20140297 | 20000 | 2014-03-27 | 2014-05-02 | HSE PRESTATIONS | Quartier vapeur Est 2 97240 Le François | 19047.5 | 15 jours
GI/SC | Réalisation d'un collecteur de condensats de climatisation en façade ouest du bâtiment Fret | MAPA | Travaux | 538 | 20140313 | 6000 | 2014-04-04 | 2014-05-02 | CGIA | 5 bis imp du petit morne avenue de la baie des anges Redoute 97200 Fort de France | 6460 | 15 jours
MI | Bac Process 2 | MAPA | Travaux | 539 | 20140387 | 6000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | ASSISTANCE97 | Imm Sofeca Californie 97232 Le Lamentin | 5074.94 | 1 mois
MI | Maintenance ouvrants EAS | MAPA | Travaux | 540 | 20140388 | 10000 | 2014-04-11 | 2014-08-14 | LPI | Parc d'activité de la caraibe Bahamas n°11 97231 Le Robert | 10792 | 2 mois
MI | Composants de sono | MAPA | Travaux | 541 | 20140389 | 10000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | NEXTIRAONE | ZAC La Marie Imm Pierre Jacquens 97224 Ducos | 9530 | 2 mois
MI | Niches pour écrans LCD | MAPA | Travaux | 542 |  | 10000 |  |  | CAA |  |  | 2 mois
GI | Traitement étanchéité de la toiture du batiment placette "Burger King" | MAPA | Travaux | 543 | 20140344 | 9000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | ADM Sarl | 8 avenue François Mitterand 97200 Fort de France | 8480.49 | 4 jours
SC/GI | Dégradation de la dalle béton du parking P6 | MAPA | Travaux | 544 | 20140362 | 7000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 | DIAMEX | 24 bis route de l'union Didier 97200 Fort de France | 6600
sc/gi | Scan 3D de la piste et des bretelles Alpha, Bravo, Charly et Delta | MAPA | Travaux | 545 | 20140361 | 30000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 | CABINET FUCHS | 85 rue Jules Monnerot Place de l'abbé Grégoire Terres Sainville 97200 Fort de France | 29234.25 | 40 jours
SC/GI | Elargissement du chemin de ronde côté sud piste | MAPA | Travaux | 546 | 20140366 | 60000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 | CARAIBES VRD | B6 lot Gros raisins 97228 Sainte-Luce | 54600
GI | Remplacement chapiteaux face qu local taxi | MAPA | Fourniture | 547 | 20140367 | 6000 | 2014-04-09 | 2014-05-02 | FABICOM | Immeuble SCIC Pointe des carrières 97200 Fort de France | 5500 | 1 semaine
MI | Prestation d'assistance CARL SOURCE | MAPA | Service | 548 | 20140411 | 10000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | CARL SOFTWARE | 283 rue de l'etang 69578 Limonest cedex | 9350 | 1 semaine
MI | Remplacement injecteurs GMTG3 | MAPA | Travaux | 549 | 20140410 | 50000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | ASSISTANCE97 | Imm Sofeca Californie 97232 Le Lamentin | 43500 | 1 mois
MI | Gestion des accès PAF | MAPA | Travaux | 550 | 20140409 | 6000 | 2014-04-15 | 2014-06-02 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 4988.43 | 1 mois
MI | Contrat de maintenance onduleurs Balisage | MAPA | Service | 551 | 20140412 | 12000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | SCHNEIDER ELECTRIC | Imm Cotrell ZI Lezarde 97232 Le Lamentin | 11025 | 1 an
MI | Maitrise d'Oeuvre Etude Evacuation | MAPA | Service | 552 |  | 20000 | [5 empty] | 1 an
GI | Travaux de reprise du réseau EP du Fret | MAPA | Travaux | 553 | 20140377 | 37000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | SEA | Bat F1 Bte 49 les villages de riviere roche 97200 Fort de France | 38200.2 | 4 semaines
ME | Maintenance des escalators de l'aérogare passagers 1er et 2e trimestre 2014 | MAPA | Service | 554 | 20140376 | 15000 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | OTIS | 7 allée des roseaux place d'armes 97232 Le Lamentin | 14307.84 | 6 mois
MI | Mise en place de téléradiamètres | MAPA | Travaux | 555 | 20140404 | 40000 | 2014-05-28 | 2014-06-02 | WYTEK | 64 rue condorcet 86000 Poitiers | 36750 | 2 mois
MI | PC Tour GTC balisage | MAPA | Travaux | 556 | 20140403 | 10000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | SIEMENS | ZI 617 Rue Fourny BP20 78531 Buc cedex France | 8072.55 | 2 mois
MI | Pièces de rechange cellules HT | MAPA | Fourniture | 557 | 20140401 | 6000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | SCHNEIDER ELECTRIC | 20 avenue des jeux olympiques 38100 Grenoble cedex 9 | 5897 | 2 mois
MI | Maintenance des GE de la plateforme aéroportuaire (SSLIA, Balisage et centrale Pax2) | MAPA | Travaux | 558 | 20140421 | 70000 | 2014-04-15 | 2014-05-02 | ASSISTANCE97 | Imm Sofeca Californie 97232 Le Lamentin | 56781.12 | 1 an
MI | Upgrade logiciel des systèmes GTC | MAPA | Travaux | 559 | 20140447 | 25000 | 2014-05-05 | 2014-06-02 | SIEMENS | ZI 617 Rue Fourny BP20 78531 Buc cedex France | 24532.08 | 2 mois
MI | Pièces détachées électrique | MAPA | Fourniture | 560 | 20140445 | 15000 | 2014-05-05 | 2014-08-14 | BLANDIN | ZI Les mangles centre Acajou 97232 Le Lamentin | 14792.72 | 1 mois
MI | Batteries onduleur 60 kVa EAS | MAPA | Fourniture | 561 | 20140548 | 5000 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | ANTILLES ELECTRICITE | Bat EGER Lot n°9 ZAC de Manhity 97232 Le Lamentin | 4800 | 1 mois
MI | Batteries onduleur 60 kVa TGBT1/PARKING/BALISAGE | MAPA | Fourniture | 562 | 20140549 | 7000 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | ANTILLES ELECTRICITE | Bat EGER Lot n°9 ZAC de Manhity 97232 Le Lamentin | 6590 | 1 mois
GI | Travaux de remplacement de cable defectueux sur le circuit latéral piste | MAPA | Travaux | 563 | 20140509 | 7000 | 2014-05-28 | 2014-06-06 | EIFFAGE ENERGIE | Habitation rivière blanche 97212 Saint-Joseph | 7482.89 | 1 mois
ME | Maintenance des passerelles télescopiques 2e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 564 | 20140542 | 43000 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | COFELY | 69, rue de la belle etoile Paris Nord II 95940 Roissy | 38939.64 | 3 mois
MI | Alim Clim au Bat Technique | MAPA | Travaux | 565 | 20140586 | 1200 | 2014-06-20 |  | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 760 | 1 jour
MI | Maintenance Tomo juillet à septembre 2014 | MAPA | Travaux | 566 | 20140587 | 55000 | 2014-06-20 | 2014-07-07 | MORPHO | 11 boulevard Galliéni 92130 Issy les Moulineaux | 51912 | 3 mois
MI | Maintenance Tomo octobre à décembre 2014 | MAPA | Travaux | 567 | 20140588 | 55000 | 2014-06-20 | 2014-07-07 | MORPHO | 11 boulevard Galliéni 92130 Issy les Moulineaux | 51912 | 3 mois
MI | Maintenance des onduleurs 1er et 2e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 568 | 20140601 à 20140605 | 55000 | 2014-06-20 | 2014-08-14 | ANTILLES ELECTRICITE | Bat EGER Lot n°9 ZAC de Manhity 97232 Le Lamentin | 18292 | 6 mois
MI | Maintenance EDS, RX et portiques de détection de métaux 3e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 569 | 20140599 | 60000 | 2014-06-20 | 2014-07-07 | VISIOM | Parc de haute technologie 13, rue Alexis de Tocqueville Silic41 92182 Antony cedex | 58339 | 3 mois
MI | Maintenance EDS, RX et portiques de détection de métaux 4e trimestre 2014 | MAPA | Travaux | 570 | 20140600 | 60000 | 2014-06-20 | 2014-07-07 | VISIOM | Parc de haute technologie 13, rue Alexis de Tocqueville Silic41 92182 Antony cedex | 58339 | 3 mois
GI | Modification cloison R0C5 |  |  | 571 | 20140664 | 5000 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | CAA | 580 chemin des digues habitation genipa 97224 Ducos | 4895 | 1 semaine
MI | Mise à niveau des TOMO | MAPA | Travaux | 572 |  | 220000 |  |  | MORPHO | 11 boulevard Galliéni 92130 Issy les Moulineaux | 201099 | 1 mois
MI | Réapprovisionnement en Gas Oil GMTG | MAPA | Fourniture | 573 | 20140722 | 30000 | 2014-08-01 | 2014-08-14 | TOTAL | ZI de Californie 97232 Le Lamentin | 26179.5 | 2 jours
MI | Réapprovisionnement en Gas Oil GMTG | MAPA | Fourniture | 574 | 20140755 | 30000 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | TOTAL | ZI de Californie 97232 Le Lamentin |  | 2 jours
MI | Tableau électrique ondulé au Filtre police | MAPA | Travaux | 575 |  | 8000 |  |  | CEE |  | 3937 | 3 Semaines
MI | Mise en place de baie local B.147 | MAPA | Travaux | 576 | 20140717 | 15000 | 2014-08-01 | 2014-08-14 | CEE | Morne Pavillon ZI Petite Cocotte 97224 Ducos | 8654.8 | 5 semaines
MI | Maintenance du SSI | MAPA | Service | 577 | 20140711 | 50000 | 2014-08-01 | 2014-08-14 | DEF | 9, rue du Saule Trapu BP211 91882 Massy cedex | 43045 | 1 an
MI | Cablage poste R0C5 | MAPA | Travaux | 578 | 20140698 | 6000 | 2014-08-01 | 2014-08-14 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 4904 | 2 semaines
MI | Installation de 10 caméras PCA | MAPA | Travaux | 579 | 20140769 | 20000 | 2014-08-21 | 2014-09-15 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 19573.53 | 1 mois
MI | Maintenance transfo HT | MAPA | Travaux | 580 | 20140768 | 8000 | 2014-08-21 | 2014-09-15 | SAGEES |  | 5872 | 3 jours
MI | Dépannage réseau caméras PCA | MAPA | Travaux | 581 | 20140757 | 6000 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 5676.13 | 1 semaine
GI | Achat de pommelle pour porte en verre clarite |  |  | 582 | 20140752 | 8000 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | SASERO MARQUIBAT | Immeuble Ampigny ZI Californie 97232 Le Lamentin | 8193.46 | 8 semaines
MI | Location Groupe du FRET | MAPA | Service | 583 | 20140782 | 15000 | 2014-08-21 | 2014-09-15 | ASSISTANCE97 | Imm Sofeca Californie 97232 Le Lamentin | 10800 | 3 mois
MI | Sonde des cuves Gasoil | MAPA | Service | 584 | 20140779 | 4350 | 2014-08-21 | 2014-09-15 | MVS | Combrefort rue du plan incliné 97130 Capesterre belle eau | 4009.22
GI | Travaux de protection de l'escalier colimaçon pignon Est | MAPA | Service | 585 | 20140751 | 5000 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | CAC | c/sci les Alizés ZA Laugier 97215 Rivière-Salée | 4771.2 | 2 jours
GI | Entretien pré-passerelle P7 | MAPA | Service | 586 | 20140725 | 50000 | 2014-08-04 | 2014-08-14 | CAC | c/sci les Alizés ZA Laugier 97215 Rivière-Salée | 53097.46 | 3 semaines
MI | Pièces détachées électriqes | MAPA | Fourniture | 587 | 20140750 | 6000 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | MAURICE FRANÇOIS | Zone du Lareinty 97232 Le Lamentin | 4910 | 1 semaine
MI |  |  |  | 588
MI | Fourniture de dix caméras IP | MAPA | Fourniture | 589 | 20140860 | 13000 | 2014-09-24 | 2014-10-02 | CET | BP 5031 97234 Fort de France Floreal | 8130 | 6 semaines
MI | Carte CARANTEC pour GMTG | MAPA | Fourniture | 590 | 20140780 | 15000 | 2014-08-21 | 2014-09-15 | ASSISTANCE97 | Imm Sofeca Californie 97232 Le Lamentin | 19740 | 6 semaines
GI | Mise en oeuvre de la pêche dans les canaux côté piste | MAPA | Service | 591 | 20140804 | 10000 | 2014-08-22 |  | ALEXANDRE-ALEXIS Omer | Tartane 97220 Trinité | 9765 | 3 mois
ME | Travaux de rénovation de 3 centrales de traitement d'air | MAPA | Service | 592 | 20110741 | 10500 | 2014-08-18 | 2014-09-15 | CAC | c/sci les Alizés ZA Laugier 97215 Rivière-Salée | 10445.3 | 10 jours
MI | Batteries onduleurs | MAPA | Travaux | 593 |  | 10000 |  |  | ANTILLES ELECTRICITE |  | 9088 | 1 mois
MI | Maintenance des onduleurs | MAPA | Service | 594 |  | 11000 |  |  | ANTILLES ELECTRICITE |  | 10265 | 3 mois
MI | Maintenance des onduleurs | MAPA | Service | 595 |  | 11000 |  |  | ANTILLES ELECTRICITE |  | 10265 | 3 mois
GI | Travaux de réhabilitation du local A27 à destination d'un local de quarantaine | MAPA | Travaux | 596 | 20140881 | 20000 | 2014-10-02 |  | GRC | 46 ZAC de riviere roche bat F6 97252 Fort de France | 19557.3 | 14 jours
MI | Vérification semestrielle du matériel de lutte contre l'incendie -1er semestre 2014- | MAPA | Service | 597 | 20140880 | 8000 | 2014-09-29 |  | LPI | Parc d'activité de la caraibe bahamas n°11 97231 Le Robert | 6658.53
MI | Contrôle d'accès | MAPA | Travaux | 598 |  | 200000 | [5 empty] | 2 mois
ME | Maintenance des passerelles télescopiques Jetway/Sovam de Aout à Décembre 2014 | MAPA | Travaux | 599 | 20140933 |  | 2014-10-06 |  | Cofely | 69, rue de la belle etoile Paris Nord II 95940 Roissy | 64899.4 | 5 mois
ME | Mise en place de compteurs de saturation carrousel et création d'un bouton acquit défaut sur le synoptique des 3 lignes de convoyage Gros Porteurs | MAPA | Service | 600 | 20140930 | 7000 | 2014-10-06 |  | Alstef | BP9018 Boigny sur Bionne 45963 Orleans cedex 9 | 6420
AJOUT LIGNE

## Feuil1
[6 empty] | EQUIPEMENT CONTROL D'ACCES |  |  |  |  | EQUIPEMENT HORS CONTROL D'ACCES |  |  |  | TOUT EQUIPEMENT CONFONDU
Site : | Situation : | Désignation : | Qté : | Qté total |  | Qté | PRIX UNITAIRE | PRIX TRIMESTRIEL | PRIX SEMESTRIEL |  | Qté | PRIX UNITAIRE | PRIX TRIMESTRIEL | PRIX SEMESTRIEL | PRIX TRIMESTRIEL
Terminal passagers | Façade nord | Portes automatiques | 7 | 22 |  | 8 | 60.1 | 1442.4 | 2884.8 |  | 14 | 60.1 | 2524.2 | 5048.4 | 3966.6
| Façade nord | Portes automatiques | 2
| Accès recyclage chariot | Porte automatique | 1
| Sorties « filtre Douanes » | Portes automatiques | 2
| Façade sud | Accès côté piste | 2
| Filtre police départ | Portillons à verrin | 4
| Filtre police arrivée | Portillons à verrin | 2
| Parking bâtiment technique | Portail coulissant | 1
| Parking « convoyeurs de fonds » | Barrière levante | 1
Terminal de fret | Magasin Air France Cargo | Porte automatique souple | 1 | 20 |  | 6 | 57.49 | 1034.82 | 2069.64 |  | 14 | 57.49 | 2414.58 | 4829.16 | 3449.4
| Magasin Air France Cargo | Rideaux électriques | 4
| Magasin GIE Transair | Porte automatique souple | 1
| Magasin GIE Transair | Rideaux électriques | 6
| Poste OUEST (Entrée) | Barrière levante BL 29 | 1
| Poste OUEST (Sortie) | Barrière levante BL 29 | 1
| Poste OUEST (Entrée) | Barrière de sol (herse) RSB71 | 1
| Poste OUEST (Sortie) | Barrière de sol (herse) RSB71 | 1
P.I.F. | Poste d’inspection frontalier | Rideaux électriques | 4
Accès VIP | A côté hangar MGH | Portail coulissant | 1 | 1 |  | 1 | 57.49 | 172.47 | 344.94 |  | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 172.47
SSLIA | Parking | Portail automatique | 2 | 2 |  | 0 | 28.76 | 0 | 0 |  | 2 | 28.76 | 172.56 | 345.12 | 172.56
EAS | Parking (Entrée) | Barrière levante | 1 | 4 |  | 0 | 43.11 | 0 | 0 |  | 4 | 43.11 | 517.32 | 1034.64 | 517.32
| Parking (Sortie) | Barrière levante | 1
| Parking « Canal + Antilles » | Portail coulissant | 2
ZAG |  | Portes automatiques | 2 | 2 |  | 2 | 57.49 | 344.94 | 689.88 |  | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 344.94
[5 empty] | TOTAL | 17 | 304.44 | 2994.63 | 5989.26 | TOTAL | 34 | 304.44 | 5628.66 | 11257.32 | 8623.29
Control d'accès