## MENU
La user form permet d'ajouter les informations de l'onglet Planif et MTMétier dans l'onglet Prérequis

## Prérequis
N° CDM | Nom de la commande | N° Lot | Nom Lot | Type prérequis | Métier prérequis | Description prérequis | Num commande | Date Début MTM ou Initiale | Date Fin MTM ou initiale | Semaine Fin (S+1) | Date de décalage par rapport à la date initiale | Semaine Fin après décalage (S+1) | Commentaire | Date d'ajout du prérequis
12345 | Pose 1 zone D | 6013 | B02 | Interne |  | Pose 1 Ex | 12345-ext | 2018-03-05 | 2018-03-17 |  | 2018-02-21 |  |  | 2017-03-28
12345 | Pose 1 zone D | 6013 | B02 | Interne |  | Pose 2 Ex | 12346-ext | 2017-06-26 | 2017-07-08 |  | 2017-09-21 |  |  | 2017-03-28
12346 | Pose 2 Zone AB et C | 6015 | B03H | Externe |  | Pose 3 Ex | 12347-ext | 2018-03-05 | 2018-03-17 |  | 2018-03-31 |  |  | 2017-03-28
12347 | ZoneAB et C Pose 3 | 6015 | B03H | Externe | Montage 14 | Pose 2 Ex | 12346-ext | 2017-06-26 | 2017-07-08 | 28 |  |  |  | 2017-07-04
12347 | ZoneAB et C Pose 3 | 6015 | B03H | Interne | Montage 5 | Pose 5 zone D | 12349 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 10 |  |  |  | 2017-07-04
12347 | ZoneAB et C Pose 3 | 6015 | B03H | Externe | Montage 20 | BTP Pose A58 Ex | 12349-ext | 2018-03-05 | 2018-03-17 | 12 |  |  |  | 2017-07-04

## PLANIF
N° CDM | Nom de la commande | N° Lot | Nom Lot | Semaine Début MTM | Date Début MTM | Date Fin MTM | Etat client | Date de début (S) | Date de Fin (S) | Date de Reprise (S) | Commentaire (S) | Date des vente | Date commande | Avancement %
12345 | Pose 1 zone D | 6013 | B02 |  | 2016-09-07 | 2016-09-22 |  | 2016-09-11 |  | 2017-03-20 |  |  | 2016-09-11 | 97.06%
12346 | Pose 2 Zone AB et C | 6015 | B03H |  | 2016-10-03 | 2016-10-11 |  | 2016-09-20 |  | 2017-06-14 |  |  | 2016-09-20 | 76.67%
12347 | ZoneAB et C Pose 3 | 6015 | B03H |  | 2016-10-03 | 2016-10-11 |  | 2016-09-20 |  | 2017-06-14 |  |  | 2016-09-20 | 76.67%
12348 | ZoneAB et C Pose 4 | 6015 | B03H |  | 2016-10-03 | 2016-10-11 |  | 2016-09-20 |  | 2017-06-14 |  |  | 2016-09-20 | 76.67%
12358 | Pose articulé 12 Zone A et G | 6030 | B04 |  | 2017-10-02 | 2017-10-21 |  | 2017-10-02
12357 | Pose articulée Zone A et G | 6045 | B04 |  | 2017-10-02 | 2017-10-21 |  | 2017-10-02
12352 | Pose 8 zone A | 6045 | D401 |  | 2017-10-11 | 2017-10-25 |  | 2017-10-11
12350 | zone D Pose 6 Urgent | 6011 | D98 |  | 2018-01-17 | 2018-02-21 |  | 2018-01-17

## MTMétier
N°Etrave | Descriptif | OBS4 | Comp desc | Durée | Type de tache | Desc TT | Ressources | NB de RTF | NB de T | NB de V | NB de ML | Début | Fin
12347 | ZoneAB et C Pose 3 |  |  | 20j | A.L.LO | Montage 3 | 50h | 4 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 | 2017-02-25
12355 | Pose 11 toutes zones |  |  | 2j | A.L.LO | Montage 11 | 80h | 0 | 0 | 0 | 171.75 | 2017-03-30 | 2017-04-01
12346-ext | Pose 1Ex |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 14 | 75h | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-26 | 2017-07-08
12346 | Pose 2 Zone AB et C |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 2 | 13h | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-26 | 2017-07-08
12351 | Pose 7 zone DE |  |  | 20j | A.L.LO | Montage 7 | 20h | 0 | 27 | 0 | 0 | 2017-07-13 | 2017-09-21
12358 | BTP Pose 12 Zone A et G |  |  | 20j | A.L.LO | Montage 19 | 110h | 0 | 5 | 0 | 0 | 2017-10-02 | 2017-10-21
12356 | Pose 12 Zone A et G Urgent |  |  | 15j | A.L.LO | Montage 12 | 110h | 50 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-02 | 2017-10-21
12358 | Pose articulé 12 Zone A et G |  |  | 25j | A.L.LO | Montage 18 | 110h | 0 | 0 | 50 | 0 | 2017-10-02 | 2017-10-21
12357 | Pose articulée Zone A et G |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 17 | 110h | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-02 | 2017-10-21
12348 | ZoneAB et C Pose 4 |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 4 | 14h | 0 | 50 | 1 | 520 | 2017-10-06 | 2017-10-20
12352 | Pose 8 zone A |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 8 | 15h | 21 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-11 | 2017-10-25
12350 | zone D Pose 6 Urgent |  |  | 25j | A.L.LO | Montage 6 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 2018-02-21
12349 | Pose 5 zone D |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 5 | 2h | 49 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 2018-02-28
12349-ext | BTP Pose A58 Ex |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 20 | 120h | 60 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12348-ext | BTP Pose B58 Ex |  |  | 15j | A.L.LO | Montage 21 | 120h | 0 | 0 | 40 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12345-ext | Pose 2 Ex |  |  | 15j | A.L.LO | Montage 13 | 2h | 0 | 0 | 15 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12345 | Pose 1 zone D |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 1 | 52h | 0 | 5 | 10 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12350-ext | Pose 250 Ex Toiture |  |  | 15j | A.L.LO | Montage 23 | 130h | 0 | 1 | 0 | 220 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12355-ext | Pose 252 Exterieur toit Urgent |  |  | 30j | A.L.LO | Montage 22 | 150h | 0 | 5 | 0 | 200 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12354-ext | Pose 3 Ex |  |  | 20j | A.L.LO | Montage 15 | 50h | 0 | 0 | 20 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12360-ext | Pose 4 Ex |  |  | 10j | A.L.LO | Montage 16 | 12h | 0 | 1 | 2 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-17
12353 | Pose 9 toutes zones |  |  | 15j | A.L.LO | Montage 9 | 16h | 0 | 0 | 40 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-24
12354 | toutes zones Pose 10 |  |  | 20j | A.L.LO | Montage 10 | 17h | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 2018-04-25