## Feuil1
Exemple tableau de suivi de projet :
| Nom de projet : |  | Projet 1 | Retard : | 49
| Semaine | Date de nouvelle expedition | Cause | Nb de jour ouvrée entre date d'expedition | Remarques
| 29 | 2013-11-04 | Test | 0 | Forecast Shipment
| 30 | 2013-10-28 | Avance | -6 | Test
| 34 | 2013-11-05 | Retard | 7 | Test | Exemple de donnée que j'utilise
| 35 | 2013-10-28 | Avance | -7 | Test |  | Semaine : | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 2 | 4
| 36 | 2013-10-22 | Avance | -5 | Test |  | Retard/avance par semaine | 0 | -6 | 7 | -7 | -5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15
| 38 | 2013-10-28 | Retard | 5 | Test |  | Retard cumulé : | 0 | -6 | 2 | -6 | -10 | -6 | 3 | 4 | 9 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 | 35 | 35 | 49
| 39 | 2013-11-06 | Retard | 8 | Test
| 40 | 2013-11-07 | Retard | 2 | Test | Exemple de donnée que je voudrais être créer automatiquement :
| 42 | 2013-11-14 | Retard | 6 | Test |  | Semaine : | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| 43 | 2013-11-27 | Retard | 10 | Test |  | Retard/avance par semaine | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | -5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15
| 44 | 2013-12-02 | Retard | 4 | Test |  | Retard cumulé : | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | 2 | -6 | -10 | -10 | -6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 49
| 45 | 2013-12-06 | Retard | 5 | Test
| 46 | 2013-12-09 | Retard | 2 | Test
| 47 | 2013-12-10 | Retard | 2 | Test
| 49 | 2013-12-12 | Retard | 3 | Test
| 50 | 2013-12-18 | Retard | 5 | Test
| 51 | 2013-12-20 | Retard | 3 | Test
| 2 | 2013-12-20 | Retard | 1 | Test
| 4 | 2014-01-09 | Retard | 15 | Final Shipment
|  | Donc jours ouvrés entre le forecast et le final : |  | 49