## PA
|  | VOLUME ESTIMÉ / Geschätztes Teilevolumen |  |  | NOM DU PROJET / | [51 empty] | Mise à jour : 05/10/2020
CHIFFRE D'AFFAIRE ESTIMÉ / Geschätzter UMSATZ
|  | AVANCEMENT DU PROJET / PROJEKTFORTSCHRITT | 100% |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | Commentaires
PDCA | N° Obj. Strat. | Objectif / actions Ziel / Aktionen | Pilote Wer | Coût Kosten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
A |  | Validation plan ARS | bar: JANVIER 1
Validierung des ARS-Plans
TOTAL
Légende "calendrier" : (ne pas appliquer de couleur de remplissage des cellules)
| P | Plannifier / Planen |  |  | MAI 21: Legende "Kalender": (Wenden Sie keine Füllfarbe auf Zellen an)
| D | Faire / Machen |  |  | MAI 20: B; JUIN 22: =; JUIN 23: Date limite de traitement de l'action; AOUT 32: Aktionsfrist
| C | Controler / Steuerung |  |  | FEVRIER 7: Taper dans la cellule / Schreiben Sie in die Zelle; MAI 20: V; JUIN 22: =; JUIN 23: Action terminée; AOUT 32: Aktion abgeschlossen
| A | Assurer / Versichern |  |  | MAI 20: R; JUIN 22: =; JUIN 23: Action en retard; AOUT 32: Späte Aktion
Insert
Print

## bd
type | designation de l'opération | designation de l'opération traduction
A | Validation plan client | Validierung des Kundenplans | Pilote | #N/A
A | Validation plan fournisseur | Validierung des Lieferantenplans | M.Festor |  | #N/A
A | Validation plan ARS | Validierung des ARS-Plans | S.Derains
A | Validation matière première (nuance et diametre) | Rohstoffvalidierung (Sorte und Durchmesser) | D.Nicolas
A | Validation conditionnement | Verpackungsvalidierung | J.Lagnier
A | Validation EI en Interne | Interne EI-Validierung | J.Linet
A | Validation Ei en Externe | Externe Ei-Validierung | D.Lenoir
C | Vérifier stock matière | Materialbestand prüfen | L.Jules
C | Vérifier stock outil de cisaillage | Scherwerkzeugbestand prüfen | N.Barbesan
C | Vérifier stock outil de grugeage | Überprüfen Sie das Einkerbungswerkzeug
C | Vérifier stock outil Frappe à froid | Überprüfen Sie den Werkzeugbestand des Kaltkopfs
C | Vérifier stock outil de Forge | Schmiedewerkzeugbestand prüfen
C | Vérifier stock aiguilles de marquage | Überprüfen Sie die Markierungsnadeln
C | Vérifier stock de peignes de roulage | Lagerbestand an Rollkämmen prüfen
C | Vérifier stock molette de roulage | Serienrollrad prüfen
C | Vérifier stock molette de laminage | Serienrollrad prüfen
C | Vérifier stock gabarit de contrôle | Überprüfen Sie die Bestandskontrollvorlage
D | Vérifier stock outil ébarbage | Lagerentgratungswerkzeug prüfen
D | Dessiner outil de cisaillage | Scherwerkzeug zeichnen
D | Dessiner outil de grugeage | Kerbwerkzeug zeichnen
D | Dessiner outil de frappe à froid | Kaltes Kopfwerkzeug zeichnen
D | Dessiner outil de forge | Schmiedewerkzeug zeichnen
D | Dessiner aiguille de marquage | Markierungsnadel zeichnen
D | Dessiner peigne de roulage | Rollkamm zeichnen
D | Dessiner molette de roulage | Rollendes Rad zeichnen
D | Dessiner molette de laminage | Rollendes Rad zeichnen
D | Dessiner gabarit de contrôle | Kontrollvorlage zeichnen
D | Dessiner outil d'ébarbage | Entgratungswerkzeug zeichnen
D | Créer dossier produit | Produktordner erstellen
D | Créer carte de contrôle | Kontrollkarte erstellen
D | Commander matière première | Rohmaterial bestellen
D | Commander outil de cisaillage | Scherwerkzeug bestellen
D | Commander outil de grugeage | Kerbwerkzeug bestellen
D | Commander outil frappe à froid | Kaltkopfwerkzeug bestellen
D | Commander outil de forge | Schmiedewerkzeug bestellen
D | Commander aiguille de marquage | Markierungsnadel bestellen
D | Commander peigne de roulage | Rollkamm bestellen
D | Commander molette de roulage | Rollrad bestellen
D | Commander molette de laminage | Rollrad bestellen
D | Commander gabarit de contrôle | Bestellsteuerungsvorlage
P | Commander outil d'ébarbage | Entgratungswerkzeug bestellen
P | Livraison matière première | Rohstofflieferung
P | Livraison outil de cisaillage | Kostenloses Scherwerkzeug
P | Livraison outil de grugeage | Lieferung des Kerbwerkzeugs
P | Livraison outil de frappe à froid | Lieferung von Kaltkopfwerkzeugen
P | Livraison outil de forge | Kostenloses Schmiedewerkzeug
P | Livraison aiguille de marquage | Markieren der Nadelabgabe
P | Livraison peigne de roulage | Rolling Comb Lieferung
P | Livraison molette de roulage | Lieferung von Rollrädern
P | Livraison molette de laminage | Lieferung von Rollrädern
P | Livraison gabarit de contrôle | Vorlage für die Lieferkontrolle
P | Livraison outil d'ébarbage | Lieferung des Entgratungswerkzeugs
D | Cisailler | Scheren
D | Gruger | Chip weg
D | Frapper à froid | Kaltschlag
D | Forger | Zu schmieden
D | Rouler | Rollen
D | Laminer | Laminieren
D | Ebarber | Trimmen
D | Laver | Waschen
D | Conditionner | Bedingung
D | Produire en série | In Serie produzieren
D | Livrer le client | Liefern Sie den Kunden