## Feuil3 (hidden)
Sub Macro2()
'
' Macro2 Macro
'
'
Dim i As Integer
For i = 1 To 100 Step 1
Rows(i).Insert
Rows("85:87").Select
Selection.Copy
Selection.Insert Shift:=xlDown
Application.CutCopyMode = False
Next i
End Sub

## Feuille Calcul (hidden)
CORPS D'ETAT SECONDAIRES |  |  |  | 0 |  |  | CES | -8 | -8 | -117 | -117 | -5647 | -5647 |  | -5654 | -5647 |  |  | Planning déjà généré | 1
Clos / Couvert |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | -5650 | -5641 |  |  | AFFAIRE | aff
Hors d'eau / hors d'air |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | -5640 | -5640 |  |  | MOA | gg
Travaux de façade |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | -5642 | -5659 |  |  | MOE | fff
Corps d'état techniques |  |  |  | 0 |  |  | CET | [7 empty] | 17 | -5653 |  |  | UO | HAS
Logement technique | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | -5637 | -5637
Cloisons / Doublages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | -5640 | -5633
Corps d'état architecturaux |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | -5634 | -5647 |  |  |  |  | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
Logement témoin | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | -5634 | -5634
Appareillages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | -5652 | -5647
Parties communes / Halls |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | -5632 | -5647
Aménagements extérieurs |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | -5654 | -5647
Réception contractuelle |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | -5646 | -5646
{18694EF1-F73D-4429-A223-C11AB0B4419F} | Jalon | [8 empty] | HAS | HAR | Ballestrero | [6 empty] | Début OS | 2017-09-01 08:00
{1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | Super | [8 empty] | HAR | [8 empty] | Fin OS | 2017-09-01 08:00
{3CA0891B-3279-11D6-861D-00B0D07BA6E1} | Fondations | [8 empty] | Ballestrero | [8 empty] | Début CES | 2018-05-24 08:00
{798FC2C7-EE20-4878-925E-D2DD28AD8411} | Terrasses & Maconneries | [17 empty] | Fin CES | 2018-10-24 17:00
{816EE011-BF06-4CD9-AD45-81F1AA2B4240} | Terrasses & Maconneries | [17 empty] | Début SUPER | 17
{C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | STGO | [17 empty] | Fin SUPER | 36
{D2DD28AD-AD45-435F-4878-EE01B1DB5375} | Divers CES | [17 empty] | Nb tache GO | 0
{DDD7C7EA-896C-4F3F-AF92-56DA38756299} | Preparation | [5 empty] | #N/A | [11 empty] | Début Grue | 2018-02-21 08:00
{ECA73488-2999-4DB8-9AE9-1880291E2B97} | Infra | [17 empty] | Fin Grue | 2018-06-06 17:00
{AFB6FE08-EB19-4A2B-BF93-3A7FB4A614E4} | Grue
GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  |  | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44 | FALSE | FALSE
vide |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | -8 | -8 | -117 | -117 | -5647 | -5647 | 1 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
- | Début | Fin | IdBIB |  |  |  | Codification | Mois / àl'OS | Mois / àl'OS | Année / àl'OS | Année / àl'OS | Début jour 1/4 de mois | Fin jour 1/4 de mois | Durée | Début jour 1/4 de mois | Fin jour 1/4 de mois
Ordre de service | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-01 08:00 | {18694EF1-F73D-4429-A223-C11AB0B4419F} | 0 | 0 | 0 | Jalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE
Préparation | 2017-09-01 08:00 | 2017-10-13 17:00 | {DDD7C7EA-896C-4F3F-AF92-56DA38756299} | 0 | 0 | 0 | Preparation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | FALSE | FALSE
Injections bat 1 | 2017-09-29 08:00 | 2017-10-31 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | FALSE | FALSE
Séchage bat 1 | 2017-11-02 08:00 | 2017-12-06 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | FALSE | FALSE
Essai bat 1 | 2017-12-07 08:00 | 2017-12-13 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | FALSE | FALSE
Injections bat 3 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-09 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | FALSE | FALSE
Séchage bat 3 | 2017-11-10 08:00 | 2017-12-14 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | FALSE | FALSE
Essai bat 3 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-21 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | FALSE | FALSE
Injections ilots D et E | 2017-11-10 08:00 | 2018-01-09 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 2 | -8 | 0 | 1 | 10 | 18 | 9 | 10 | 18 | FALSE | FALSE
Séchage ilots D et E | 2018-01-10 08:00 | 2018-02-06 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | -8 | -7 | 1 | 1 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | FALSE | FALSE
Essai ilots D et E | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-20 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | -7 | -7 | 1 | 1 | 21 | 23 | 3 | 21 | 23 | FALSE | FALSE
VRD primaire cis décapage | 2017-10-16 08:00 | 2017-11-20 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | FALSE | FALSE
VRD secondaire | 2018-11-05 08:00 | 2019-01-15 17:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | 2 | -8 | 1 | 2 | 57 | 66 | 10 | 57 | 66 | FALSE | FALSE
GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  |  | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44 | FALSE | FALSE
Fondations bat 2 | 2017-11-21 08:00 | 2018-01-02 17:00 | {3CA0891B-3279-11D6-861D-00B0D07BA6E1} | 1 | 11 | 17 | Fondations | 2 | -8 | 0 | 1 | 11 | 17 | 7 | 11 | 17 | FALSE | FALSE
Superstructure bat 2 | 2018-01-03 08:00 | 2018-02-26 17:00 | {1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | 2 | 17 | 24 | Super | -8 | -7 | 1 | 1 | 17 | 24 | 8 | 17 | 24 | 17 | 24
Terrasses | 2018-02-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | {816EE011-BF06-4CD9-AD45-81F1AA2B4240} | 3 | 24 | 28 | Terrasses & Maconneries | -7 | -6 | 1 | 1 | 24 | 28 | 5 | 24 | 28 | FALSE | FALSE
Maçonneries Finitions | 2018-02-27 08:00 | 2018-04-26 17:00 | {798FC2C7-EE20-4878-925E-D2DD28AD8411} | 4 | 24 | 32 | Terrasses & Maconneries | -7 | -5 | 1 | 1 | 24 | 32 | 9 | 24 | 32 | FALSE | FALSE
CORPS D'ETAT SECONDAIRES | 2018-03-13 08:00 | 2018-10-16 17:00 | {5F79A1AC-9DC8-435F-8007-C7CBB16E8CA1} | 0 |  |  | CES | -6 | 1 | 1 | 1 | 26 | 55 |  | 17 | 55 |  |  | Planning déjà généré | 0
Clos / Couvert |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 23 | 32 |  |  | AFFAIRE
Hors d'eau / hors d'air |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 33 | 33 |  |  | MOA
Travaux de façade |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 31 | 43 |  |  | MOE
Corps d'état techniques |  |  |  | 0 |  |  | CET | [7 empty] | 17 | 49 |  |  | UO
Logement technique | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 36 | 36
Cloisons / Doublages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 33 | 40
Corps d'état architecturaux |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 39 | 55 |  |  |  |  | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
Logement témoin | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 39 | 39
Appareillages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 50 | 55
Parties communes / Halls |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 41 | 55
Aménagements extérieurs |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 48 | 55
Réception contractuelle |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 56 | 56
Voiles par passes bat 1 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-26 08:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | -8 | -8 | 1 | 1 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | FALSE | FALSE
Terrassements généraux bat 1 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-26 08:00 | {C4965FB0-5EFF-49C9-9DB8-DC9975735109} | 0 | 0 | 0 | STGO | -8 | -8 | 1 | 1 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | FALSE | FALSE
GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  |  | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44 | FALSE | FALSE
Fondations bat 1 | 2018-01-26 08:00 | 2018-03-02 08:00 | {3CA0891B-3279-11D6-861D-00B0D07BA6E1} | 1 | 20 | 25 | Fondations | -8 | -6 | 1 | 1 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 | FALSE | FALSE
SS1 bat 1 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-29 17:00 | {ECA73488-2999-4DB8-9AE9-1880291E2B97} | 2 | 25 | 28 | Infra | -6 | -6 | 1 | 1 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | FALSE | FALSE
Superstructure bat 1 | 2018-03-30 08:00 | 2018-05-31 17:00 | {1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | 3 | 28 | 36 | Super | -6 | -4 | 1 | 1 | 28 | 36 | 9 | 28 | 36 | 28 | 36
Terrasses bat 1 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-29 17:00 | {816EE011-BF06-4CD9-AD45-81F1AA2B4240} | 4 | 37 | 40 | Terrasses & Maconneries | -3 | -3 | 1 | 1 | 37 | 40 | 4 | 37 | 40 | FALSE | FALSE
Maçonneries Finitions bat 1 | 2018-06-01 08:00 | 2018-07-30 17:00 | {798FC2C7-EE20-4878-925E-D2DD28AD8411} | 5 | 37 | 44 | Terrasses & Maconneries | -3 | -2 | 1 | 1 | 37 | 44 | 8 | 37 | 44 | FALSE | FALSE
CORPS D'ETAT SECONDAIRES | 2018-06-01 08:00 | 2019-01-15 17:00 | {5F79A1AC-9DC8-435F-8007-C7CBB16E8CA1} | 0 |  |  | CES | -3 | -8 | 1 | 2 | 37 | 66 |  | 17 | 66 |  |  | Planning déjà généré | 0
Clos / Couvert |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 34 | 43 |  |  | AFFAIRE
Hors d'eau / hors d'air |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 44 | 44 |  |  | MOA
Travaux de façade |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 42 | 54 |  |  | MOE
Corps d'état techniques |  |  |  | 0 |  |  | CET | [7 empty] | 17 | 60 |  |  | UO
Logement technique | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 47 | 47
Cloisons / Doublages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 44 | 51
Corps d'état architecturaux |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 50 | 66 |  |  |  |  | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
Logement témoin | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 50 | 50
Appareillages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 61 | 66
Parties communes / Halls |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 52 | 66
Aménagements extérieurs |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 59 | 66
Réception contractuelle |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 67 | 67
GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  |  | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44 | FALSE | FALSE
Fondations bat 5 | 2017-11-28 08:00 | 2018-01-10 17:00 | {3CA0891B-3279-11D6-861D-00B0D07BA6E1} | 1 | 12 | 18 | Fondations | 2 | -8 | 0 | 1 | 12 | 18 | 7 | 12 | 18 | FALSE | FALSE
Superstructure bat 5 | 2018-01-11 08:00 | 2018-03-08 17:00 | {1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | 2 | 18 | 26 | Super | -8 | -6 | 1 | 1 | 18 | 26 | 9 | 18 | 26 | 18 | 26
Terrasses bat 5 | 2018-03-09 08:00 | 2018-04-09 17:00 | {816EE011-BF06-4CD9-AD45-81F1AA2B4240} | 3 | 26 | 30 | Terrasses & Maconneries | -6 | -5 | 1 | 1 | 26 | 30 | 5 | 26 | 30 | FALSE | FALSE
Maçonneries Finitions bat 5 | 2018-03-09 08:00 | 2018-05-14 17:00 | {798FC2C7-EE20-4878-925E-D2DD28AD8411} | 4 | 26 | 34 | Terrasses & Maconneries | -6 | -4 | 1 | 1 | 26 | 34 | 9 | 26 | 34 | FALSE | FALSE
CORPS D'ETAT SECONDAIRES | 2018-03-23 08:00 | 2018-11-05 17:00 | {5F79A1AC-9DC8-435F-8007-C7CBB16E8CA1} | 0 |  |  | CES | -6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 57 |  | 17 | 57 |  |  | Planning déjà généré | 0
Clos / Couvert |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 24 | 33 |  |  | AFFAIRE
Hors d'eau / hors d'air |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 34 | 34 |  |  | MOA
Travaux de façade |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 32 | 45 |  |  | MOE
Corps d'état techniques |  |  |  | 0 |  |  | CET | [7 empty] | 17 | 51 |  |  | UO
Logement technique | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 37 | 37
Cloisons / Doublages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 34 | 41
Corps d'état architecturaux |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 40 | 57 |  |  |  |  | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
Logement témoin | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 40 | 40
Appareillages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 52 | 57
Parties communes / Halls |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 42 | 57
Aménagements extérieurs |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 50 | 57
Réception contractuelle |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 58 | 58
GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  |  | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44 | FALSE | FALSE
Fondations bat 3 et 4 | 2018-01-31 08:00 | 2018-03-14 08:00 | {3CA0891B-3279-11D6-861D-00B0D07BA6E1} | 1 | 20 | 26 | Fondations | -8 | -6 | 1 | 1 | 20 | 26 | 7 | 20 | 26 | FALSE | FALSE
Superstructure bat 3 et 4 | 2018-03-14 08:00 | 2018-05-17 17:00 | {1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | 2 | 26 | 35 | Super | -6 | -4 | 1 | 1 | 26 | 35 | 10 | 26 | 35 | 26 | 35
Terrasses bat 3 et 4 | 2018-05-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | {816EE011-BF06-4CD9-AD45-81F1AA2B4240} | 3 | 35 | 39 | Terrasses & Maconneries | -4 | -3 | 1 | 1 | 35 | 39 | 5 | 35 | 39 | FALSE | FALSE
Maçonneries Finitions bat 3 et 4 | 2018-05-18 08:00 | 2018-07-17 17:00 | {798FC2C7-EE20-4878-925E-D2DD28AD8411} | 4 | 35 | 43 | Terrasses & Maconneries | -4 | -2 | 1 | 1 | 35 | 43 | 9 | 35 | 43 | FALSE | FALSE
CORPS D'ETAT SECONDAIRES | 2018-05-18 08:00 | 2018-12-17 17:00 | {5F79A1AC-9DC8-435F-8007-C7CBB16E8CA1} | 0 |  |  | CES | -4 | 3 | 1 | 1 | 35 | 63 |  | 17 | 63 |  |  | Planning déjà généré | 0
Clos / Couvert |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 32 | 41 |  |  | AFFAIRE
Hors d'eau / hors d'air |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 42 | 42 |  |  | MOA
Travaux de façade |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 40 | 51 |  |  | MOE
Corps d'état techniques |  |  |  | 0 |  |  | CET | [7 empty] | 17 | 57 |  |  | UO
Logement technique | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 45 | 45
Cloisons / Doublages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 42 | 49
Corps d'état architecturaux |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 48 | 63 |  |  |  |  | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
Logement témoin | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 48 | 48
Appareillages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 58 | 63
Parties communes / Halls |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 50 | 63
Aménagements extérieurs |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 56 | 63
Réception contractuelle |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 64 | 64
GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  |  | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44 | FALSE | FALSE
Fondations | 2018-02-21 08:00 | 2018-03-20 17:00 | {3CA0891B-3279-11D6-861D-00B0D07BA6E1} | 1 | 23 | 27 | Fondations | -7 | -6 | 1 | 1 | 23 | 27 | 5 | 23 | 27 | FALSE | FALSE
RDC | 2018-03-21 08:00 | 2018-04-20 17:00 | {1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | 2 | 27 | 31 | Super | -6 | -5 | 1 | 1 | 27 | 31 | 5 | 27 | 31 | 27 | 31
débord R+1 cis pointes | 2018-04-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | {1F111002-8D39-44C0-AE13-DB53752CB6E2} | 3 | 31 | 35 | Super | -5 | -4 | 1 | 1 | 31 | 35 | 5 | 31 | 35 | 31 | 35
Terrasses | 2018-05-24 08:00 | 2018-06-06 17:00 | {816EE011-BF06-4CD9-AD45-81F1AA2B4240} | 4 | 36 | 37 | Terrasses & Maconneries | -4 | -3 | 1 | 1 | 36 | 37 | 2 | 36 | 37 | FALSE | FALSE
Maçonneries Finitions | 2018-05-24 08:00 | 2018-06-20 17:00 | {798FC2C7-EE20-4878-925E-D2DD28AD8411} | 5 | 36 | 39 | Terrasses & Maconneries | -4 | -3 | 1 | 1 | 36 | 39 | 4 | 36 | 39 | FALSE | FALSE
CORPS D'ETAT SECONDAIRES | 2018-05-24 08:00 | 2018-10-24 17:00 | {5F79A1AC-9DC8-435F-8007-C7CBB16E8CA1} | 0 |  |  | CES | -4 | 1 | 1 | 1 | 36 | 56 |  | 17 | 56 |  |  | Planning déjà généré | 0
Clos / Couvert |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 33 | 42 |  |  | AFFAIRE
Hors d'eau / hors d'air |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 43 | 43 |  |  | MOA
Travaux de façade |  |  |  | 0 |  |  | Clos couvert & Façade | [7 empty] | 41 | 44 |  |  | MOE
Corps d'état techniques |  |  |  | 0 |  |  | CET | [7 empty] | 17 | 50 |  |  | UO
Logement technique | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 46 | 46
Cloisons / Doublages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 43 | 50
Corps d'état architecturaux |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 49 | 56 |  |  |  |  | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
Logement témoin | [6 empty] | Jalon | [7 empty] | 49 | 49
Appareillages |  |  |  | 0 |  |  | ICD, CEA & Appareillages | [7 empty] | 51 | 56
Parties communes / Halls |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 51 | 56
Aménagements extérieurs |  |  |  | 0 |  |  | PC & Aménagements extérieurs | [7 empty] | 49 | 56
Réception contractuelle |  |  |  | 0 |  |  | Jalon | [7 empty] | 57 | 57
GRUE | 2017-11-21 08:00 | 2018-06-29 17:00 | {AFB6FE08-EB19-4A2B-BF93-3A7FB4A614E4} | 0 | 0 | 0 | Terrasses & Maconneries | 2 | -3 | 0 | 1 | 11 | 40 | 30 | 11 | 40 | FALSE | FALSE
GRUE | 2017-11-28 08:00 | 2018-06-18 17:00 | {AFB6FE08-EB19-4A2B-BF93-3A7FB4A614E4} | 0 | 0 | 0 | Terrasses & Maconneries | 2 | -3 | 0 | 1 | 12 | 39 | 28 | 12 | 39 | FALSE | FALSE
GRUE | 2018-02-21 08:00 | 2018-06-06 17:00 | {AFB6FE08-EB19-4A2B-BF93-3A7FB4A614E4} | 0 | 0 | 0 | Terrasses & Maconneries | -7 | -3 | 1 | 1 | 23 | 37 | 15 | 23 | 37 | FALSE | FALSE

## Planning
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | Vous êtes en semaine : | [8 empty] | -3 | [69 empty] | 1 | Jalon | Preparation | STGO | Fondations | Infra | Super | Terrasses & Maconneries | Clos couvert & Façade | CET | ICD, CEA & Appareillages | PC & Aménagements extérieurs | CES | Divers CES | Mtris & Agce
aff
[41 empty] | Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux | [111 empty] | HAS
|  |  |  | Maitre d'ouvrage : gg | [74 empty] | Maitre d'oeuvre : fff | [73 empty] | HAR
| date de début | date de fin | code | M0 |  |  |  | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12 |  |  |  | M13 |  |  |  | M14 |  |  |  | M15 |  |  |  | M16 |  |  |  | M17 |  |  |  | M18 |  |  |  | M19 |  |  |  | M20 |  |  |  | M21 |  |  |  | M22 |  |  |  | M23 |  |  |  | M24 |  |  |  | M25 |  |  |  | M26 |  |  |  | M27 |  |  |  | M28 |  |  |  | M29 |  |  |  | M30 |  |  |  | M31 |  |  |  | M32 |  |  |  | M33 |  |  |  | M34 |  |  |  | M35 |  |  |  | M36 |  |  |  |  | Ballestrero
|  |  |  | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
1 |  |  |  | M0 -4: 2017-08-01; M1 1: 2017-09-01; M2 5: 2017-10-01; M3 9: 2017-11-01; M4 13: 2017-12-01; M5 17: 2018-01-01; M6 21: 2018-02-01; M7 25: 2018-03-01; M8 29: 2018-04-01; M9 33: 2018-05-01; M10 37: 2018-06-01; M11 41: 2018-07-01; M12 45: 2018-08-01; M13 49: 2018-09-01; M14 53: 2018-10-01; M15 57: 2018-11-01; M16 61: 2018-12-01; M17 65: 2019-01-01; M18 69: 2019-02-01; M19 73: 2019-03-01; M20 77: 2019-04-01; M21 81: 2019-05-01; M22 85: 2019-06-01; M23 89: 2019-07-01; M24 93: 2019-08-01; M25 97: 2019-09-01; M26 101: 2019-10-01; M27 105: 2019-11-01; M28 109: 2019-12-01; M29 113: 2020-01-01; M30 117: 2020-02-01; M31 121: 2020-02-01; M32 125: 2020-02-01; M33 129: 2020-02-01; M34 133: 2020-02-01; M35 137: 2020-02-01; M36 141: 2020-02-01
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORDRE DE SERVICE | 1 | 1 | Jalon
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Préparation | 1 | 6 | Preparation
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VRD secondaire | 57 | 66 | STGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GROS ŒUVRE | 23 | 39 | GO
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondations | 23 | 27 | Fondations
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 27 | 31 | Super
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
débord R+1 cis pointes | 31 | 35 | Super
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terrasses | 36 | 37 | Terrasses & Maconneries
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maçonneries Finitions | 36 | 39 | Terrasses & Maconneries
INSERER LIGNES
MISE EN FORME
SUPPRIMER LIGNES
Masquer/Afficher détails MOIS
Afficher/Masquer début-fin
DESCENDRE LA TACHE
MONTER LA TACHE
Bouton 46

## Tutorial
V1.0
TUTORIAL
Permet d'afficher des colonnes masquées
|  |  | date de début | date de fin | code | M0 |  |  |  |  | Affiche 3 colonnes, le début, la fin et le code (permettant d'attribuer le bon format à la barre)
[6 empty] | -4 | -3 | -2 | -1
|  | 1 |  |  |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | Permet d'afficher des colonnes masquées
Affiche 2 lignes : le numéro des semaines et les mois
Permet de supprimer une ligne.
Sélectionnez soit la ligne à supprimer, soit une cellule de la ligne à supprimer puis cliquez sur le bouton.
Permet d'insérer une ligne.
L'insertion se fait entre la tâche sélectionnée et la tâche supérieure.
Permet de remettre en forme le planning
Lorsqu'une tâche est insérée ou que les durées sont modifiées, cliquez sur ce bouton pour ajuster la mise en forme.
Permet de remonter la tâche sélectionnée.
Permet de descendre la tâche sélectionnée.
Remarques :
Il est possible de voir le numéro de la semaine sans zoomer. Sélectionnez la cellule dans le planning, le numéro s'affiche à droite des boutons
Mise à jour :
Indique le numéro de la semaine où démarre la tâche, 1 étant la semaine où est donné l'OS
Indique le numéro de la semaine où termine la tâche
Le code permet de définir le format de la barre. En cliquant sur cette cellule, un menu déroulant s'affiche afin de choisir le bon format
Numéro de la semaine, 1 étant l'OS
Mois
Numéro du mois, M1 étant le mois où est donné l'OS
Supprimer
Insérer
Mise en forme
Descendre la tâche
Monter la tâche
Afficher/Masquer début-fin
Masquer/Afficher détails MOIS