## Tableau de bord
|  | toto | titi | tutu | tete | tata | tyty
N° e-Force |  | 153413 | 5415214 | 45234535 | 453453 | 755412 | 734238
Etat | Lancement | En cours | En cours | Gelé | Att client | En cours | A clôturer
Derniere Modification |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-26 | 2017-04-24 | 2017-04-18 | 2017-04-01
Signature du projet |  | 2016-06-20
Affectation du projet |  | 2017-04-19 12:04 | 2017-01-31 |  | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 2017-04-27 08:37
Date de MES souhaitée |  | 2016-12-16 | 2017-06-06 |  | 2017-04-24 | 2017-02-28 | 2017-04-27 08:37
Date de MES prévisionnelle |  | 2016-07-27 | 2017-06-06 |  | 2017-05-16 | 2017-02-28 | 2017-04-27 08:37
Création dossier Document/mail/Excel |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Vérifier les pièces |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Ajouter les acteurs |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Ajouter projet dans SPARE |  | 4 | 4 | 4 | 1900-01-03 | 4 | 2
Appel client |  | 2016-07-26 | 2017-02-10 |  | 2017-03-24 | 2016-12-14 | 2017-04-27 08:37
Réaliser la réunion1 |  | 2016-07-26 | 2017-02-15 |  | 2017-03-29 | 2016-12-14 | 2017-04-27 08:37
Réaliser la réunion 2 |  | 2016-07-27 | 2017-02-15 |  | 2017-04-07 | 2016-12-21 | 2017-04-27 08:37
Remontée date RLE dans WED |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2
Envoi du CR |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2
Création fiche toto |  | 1900-01-03 | 1900-01-03 |  | 2017-04-06 | 1900-01-03 | 1900-01-01
Commande support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande de saisie |  | 2017-04-19 12:05 | 2017-04-19 12:13 |  | 2017-04-07 09:58 | 2017-04-19 12:19 | 2017-04-27 08:37
Faire demande Qualif |  | 2017-04-19 12:05 | 2017-04-19 12:13 |  | 2017-04-12 09:59 | 2017-04-19 12:19 | 2017-04-27 08:37
Réalisation de la qualif |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2
Accepter le projet |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2
Remonter les services |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2
Lancer le déploiement |  | 1900-01-03 | 1900-01-03 |  | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1900-01-01
Date de MES réél
remontée de fin de déploiement | [5 empty] | 4 | 4
suppressions nécessaires | [5 empty] | 4 | 4
Avis de MES
Avis de MEF
Nombre de site |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 6
Info projet
Problème
Prochain point dossier
COMMENTAIRES
Créer colonne nouveau client
Créer feuille nouveau client