## Général
THÈME | AXE | TÂCHE | RESPONSABLE | DATE LIMITE | STATUT
Graines | Commande des graines | Commander les graines de février (Aubergines, poivrons, épinards, choux-fleur, brocolis, épinard, pastèques, laitues) | Baptiste | 2018-02-07 | fait
Finances | Paiement dette | Payer le BRF | Benjamin | 2018-02-10 | Planifié
Méthode | Comment faire nos semis | Trancher sur la méthode de semis à mettre en place pour cette année | Maxime | 2018-02-12 | En cours
Statuts | Créer l'association | Faire les démarches en ligne | Eddy | 2018-02-18 | Pas fait
Graines | Commande des graines (fleurs) | Faire les recherches internet et commander | Sébastien | 2018-02-18 | Pas fait

## Terrain
THÈME | AXE | TERRAIN | TÂCHE | RESPONSABLE | DATE LIMITE | STATUT
Serre | Terminer la construction/aménagement de la serre | Couquet | Isoler les côtés du toit et le sol (sable et pavés) | Eddy | 2018-02-23 | En cours
Semis | Mise en place |  | Mettre en pots les semis ! | Maxime | 2018-02-28 | Pas fait
Serre | S'assurer de son bon fonctionnement | Couquet | Mesurer régulièrement la température à l'intérieur de la serre | Benjamin | 2018-03-31 | Pas fait

## Communication
THÈME | AXE | TÂCHE | RESPONSABLE | DATE LIMITE | STATUT
Communauté | Trouver de nouveaux adhérents | Créer un formulaire ultra simple, format word (destiné à être envoyé par mail) | Eddy | 2018-02-16 | Pas fait
Communauté | Trouver de nouveaux adhérents | Rechercher de nouveaux adhérents (réseaux parents de Baptiste) | Baptiste | 2018-03-31 | En cours

## Config
Membres | Statut | Terrain
Baptiste | Planifié | Couquet
Benjamin | En cours | Leautey
Eddy | Fait | Esnouf
Maxime | Pas fait | All
Sébastien
All