## Suivi DOE (SPIE) (hidden)
|  |  | APPEL A RECETTE | [6 empty] | 2017-05-03 16:57
An1_FN6 + RESERVES
ENVOIS DOE DOCUMENTALISTE
[11 empty] | ATTENTION à détacher |  |  | ATTENTION à détacher | ATTENTION renomage
|  |  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DOE POUR APPEL A RECETTE |  |  | AN1_FN6 + levée de réserves | [5 empty] | ENVOIS DOE DOCUMENTALISTE ORANGE
| ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | Date FN5.1 envoyée | Date FN5.1 validée | Observations/manque pour envois DOE | Date envois Appel à recette | REPRISES PREVUES | Date AN1_FN6 | RESERVE DOC: | Date reprises/envois | Date validation R7 | date envois XL | REPRISES XAVIER LOUIS | reçu Le: | Date reprises/envois | Date validation | Date envoi CD
| #VALUE! | #VALUE! | AULNOIS EN PERTHOIS | 00000090L12-12 | L. BARABAN | 2016-03-15
| #VALUE! | #VALUE! | BISCHHEIM | 00000113S11-14 | L. BARABAN |  |  | pas de FN5.1
| #VALUE! | #VALUE! | BISCHHEIM_OUEST | 00081835S11-15 | A. ROGER |  | 2015-08-21 | [6 empty] | 2015-09-24 | [5 empty] | ok
| #VALUE! | #VALUE! | BOURBON_LANCY_THERMAL | 00031106E14-13 | L. BARABAN |  | OK |  | OK |  | 2016-01-22 |  | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-02-08 |  |  |  | 2016-02-10 | 2016-03-24
| #VALUE! | #VALUE! | CHAUFFOURT | 00000006C14-14 | JR.LEVEL |  | - |  | - | [5 empty] | 2016-02-08 |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-03-24
| #VALUE! | #VALUE! | ERSTEIN | 00000031S14-13 | B. ROUSSEL |  |  | pas de Fn5.1
| #VALUE! | #VALUE! | ERSTEIN KRAFFT | 00018685S11-08 | F. FRAGALE |  |  | Suite à découverte canalisation enterrée à l'emplacement du massif pylône, dépose d'une nouvelle DP pour déplacement du site d'environ 2m. Attente retour DP pour reprendre les travaux
| #VALUE! | #VALUE! | FEGERSHEIM CHX | 00025438S13-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-11-23 | [6 empty] | 2016-01-25 | 2016-01-26 |  |  |  | 2016-01-28 | 2016-02-01
V | #VALUE! | #VALUE! | GUEMAR | 00000045S13-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-12-17 |  | 2015-12-17 | Reprendre les accès | 2016-02-05 | pas de réserves mais modifs à faire
| #VALUE! | #VALUE! | HEILLECOURT | 00000259L12-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-11-03 | [6 empty] | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Voir com |  | 2016-02-04 | 2016-02-09 | 2016-02-16
| #VALUE! | #VALUE! | HOUSSEN | 00000268S14-13 | B. ROUSSEL | 2016-01-29 | 2016-02-18 |  | 2016-03-03 |  |  |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-24 |  |  |  | 2016-03-29 | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | IS EN BASSIGNY | 00000061C1 | P. GUILLIER |  |  | infra FH
| #VALUE! | #VALUE! | LA BAFFE | 00000168L12-14 | JR.LEVEL | [9 empty] | 2016-02-13 |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-16
| #VALUE! | #VALUE! | LGV FONTENELLE | 00020174X13-09 | A. ROGER |  |  | pas de FN5.1
| #VALUE! | #VALUE! | LGV TRAITIEFONTAINE | 00018404X13-12 | L. BARABAN |  |  | pas de FN5.1
| #VALUE! | #VALUE! | LUTTERBACH | 00000320S13-13 | F. FRAGALE |  | 2015-10-27 | [6 empty] | 2015-12-07 | 2015-12-14 | voir mail du 17/12/15 | 2015-12-17 | 2016-03-03 | 2016-03-08 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | PLOBSHEIM | 00000131S13-13 | F. FRAGALE |  | 2015-12-21 |  |  |  | 1900-01-11 |  | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-03 |  |  |  | 2016-02-04 | 2016-02-05
| #VALUE! | #VALUE! | QUETIGNY_LES_CHARRIERES | 00011712E11-06 | F. FRAGALE |  | 2015-11-27 | [6 empty] | 2016-01-18 | 2016-01-26 |  | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-01
| #VALUE! | #VALUE! | ST LOUIS | 00000009S12-16 | B. ROUSSEL |  | 2016-03-17 |  | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | SCHWEIGHOUSE CLAUSENHOF | 00000414S13-13 | F. FRAGALE |  | 2015-12-01 |  |  |  | 2015-12-22 |  | 2016-01-28 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  |  |  | 2016-03-09 | 2016-03-11
| #VALUE! | #VALUE! | STE_MENEHOULD_SANEF | 00000117C12-12 | L. BARABAN | 2016-02-19 | 2016-02-29 |  | 2016-03-09 |  |  |  |  | 2016-03-29 | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | STG CASERNE LIZE | 00003486S11-15 | B. ROUSSEL |  | 2015-10-26 | [6 empty] | 2015-12-14 | 2016-12-14 |  |  |  | 2016-02-04 | 2016-03-24
| #VALUE! | #VALUE! | STG ELSAU | 00000117S11-15 | F. FRAGALE |  | 2015-12-01 | [7 empty] | 2016-01-26 | STG_ELSAU.msg | 2016-02-10 | 2016-03-03 | 2016-03-08 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | STG FORGES | 00004939S11-15 | F. FRAGALE |  | 2015-12-10 | [6 empty] | 2016-01-20 | 2016-01-26 |  |  |  | 2016-01-29 | 2016-02-01
| #VALUE! | #VALUE! | STG HOMME DE FER | 00015415S11-15 | F. FRAGALE |  | 2015-12-11 | [6 empty] | 2016-01-20 | 2016-01-26 |  |  |  | 2016-01-29 | 2016-02-01
| #VALUE! | #VALUE! | STG_STE_ANNE | 00024854S11-11 | F. FRAGALE |  |  | pas de FN5.1 (prévu S11)
| #VALUE! | #VALUE! | TGVN LIERNAIS | 00000339E12-15 | L. BARABAN | ok | ok |  | ok |  | 2016-01-18 | voir An1_FN6 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-04 | Photos accès à modifier | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 2016-02-16
V | #VALUE! | #VALUE! | TGVN_EPINAC | 00011255E11-11 | A. ROGER | 2015-12-23 | 2016-04-11
| #VALUE! | #VALUE! | TGVN_LUCHET | 00017899E12-15 | B. ROUSSEL |  | 2015-08-14 | [6 empty] | 2015-09-21 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-01
| #VALUE! | #VALUE! | TGVN_MANLAY | 00000366E12-15 | L. BARABAN |  | 2015-06-15 | [6 empty] | 2015-09-08 | [5 empty] | 2015-09-17
| #VALUE! | #VALUE! | TGVN_MUNOT_RTE | 00017890E12-15 | P. YAGER | 2015-11-10 |  |  |  |  | 2016-02-23 | voir mail ou FN6 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-11 |  |  |  | 2016-03-16 | 2016-03-17
| #VALUE! | #VALUE! | TGVN_ST_EMILAND_ALLARD | 00018165E12-15 | B. ROUSSEL |  | 2015-08-14 | [6 empty] | 2015-09-18 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-01
| #VALUE! | #VALUE! | THAON GARE | 00005440L13-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-11-12 | [6 empty] | 2015-12-18 | 2015-12-18 | Voir com |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-16
| #VALUE! | #VALUE! | TURCKHEIM_VILLE | 00008793S13-13 | A. ROGER | 2016-02-26 | 2016-03-02 |  | 2016-03-11 | Voir mail du 11/04 JC lemonnier | 2016-04-11 |  | 2016-04-14
| #VALUE! | #VALUE! | VANDOEUVRE BRABOIS | 00000071L12-13 | L. BARABAN |  |  | Problème bailleur qui ne nous autorise pas à débuter nos travaux avant la fin des travaux de réhabilitation du bâtiment. Travaux prévus pas avant fin mars.
| #VALUE! | #VALUE! | VOLGELSHEIM | 00000225S13-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-12-18 | [6 empty] | 2016-01-25 | 2016-01-25 |  |  |  | 2016-01-28 | 2016-02-01
| #VALUE! | #VALUE! | ZB BOUDREVILLE | 00009245E11-12 | L. BARABAN |  | 2016-01-04 |  | 2016-01-15 |  |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-19 | Voir mail du 29/02 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | ZB ECHALOT | 00009270E11-12 | L. BARABAN |  | 2015-12-23 |  | 2016-02-02 |  | 2016-02-17 |  |  | 2016-02-17 | 2016-02-18 | Voir mail du 01/03 | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | ZB GEVROLLES | 00014944E11-12 | B. ROUSSEL |  | 2015-12-21 |  | 2016-01-07 |  | 2016-02-04 | Reprises FI + PV mesures de terre | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 2016-02-16 |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-19
| #VALUE! | #VALUE! | ZB LIGNEROLLES | 00009257E11-12 | L. BARABAN |  | 2015-12-23 |  | 2016-01-08 |  |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-19 | Voir mail du 29/02 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | ZB MOITRON | 00009282E11-12 | L. BARABAN |  | 2016-01-20 |  | 2016-01-14 |  | 2016-02-17 |  |  | 2016-02-17 | 2016-02-18 | Voir mail du 29/02 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | ZB RIEL LES EAUX | 00009244E11-12 | B. ROUSSEL |  | 2015-12-21 |  | 2016-01-07 |  | 2016-02-05 | Reprises FI + PV mesures de terre | 2016-02-10 | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-19
| #VALUE! | #VALUE! | ZB SALIVES | 00009275E11-12 | B. ROUSSEL |  | 2015-12-21 |  | 2016-01-07 |  | 2016-02-05 | Reprises FI + PV mesures de terre | 2016-02-10 | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-19
| #VALUE! | #VALUE! | ZB ST SEINE | 00009442E11-12 | B. ROUSSEL |  | 2016-01-04 |  | 2016-01-14 |  |  |  |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-03
| #VALUE! | #VALUE! | ZB_LA_GRANDE_VERRIERE | 00009426E11-12 | L. BARABAN |  | 2016-01-29 |  | 2016-02-29 |  |  |  |  | 2016-03-29 | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2 ANGLURE | 00013346E11-12 | L. BARABAN |  | 2016-01-20 |  | 2016-02-01 |  |  |  |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 | Voir mail du 02/03 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2 COLOMBE | 00013454E11-12 | A. ROGER |  | 2016-01-29 |  | 2016-02-16 |  |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-16 | site E1 | 2016-03-17 | 2016-03-23 | 2016-03-29 | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2 MURLIN | 00013445E11-12 | A. ROGER |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-11 |  |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-12 |  |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-13
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2 TOURY | 00013419E11-12 | A. ROGER |  | 2016-01-29 |  | 2016-03-17
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_BOUX_SOUS_SALMAISE | 00013058E11-12 | A. ROGER |  |  | Stand by
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_CHATEAUNEUF | 00013314E11-12 | F. FRAGALE |  |  | Coupleur delta ohm prévu dans FN4 non compatible. Vu avec radio et commande de nouveau coupleur Kathrein. En attente livraison pour envois FN5.1
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_DAMPIERRE_EN_MONTAGNE | 00013047E11-12 | B. ROUSSEL | 2016-03-11 | 2016-03-21 |  | 2016-03-24 |  |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-13
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_DARCEY | 00012510E12-11 | A. ROGER |  | 2016-01-05 |  | 2016-01-15 |  | 2016-02-17 |  |  | 2016-02-17 | 2016-02-18 | Mr Louis aimerait un DOE complet | 2016-02-19 |  | 2016-03-07 | 2016-03-17
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_FOUGERET | 00013460E11-12 | F. FRAGALE | 2016-01-29 | 2016-02-04 |  | 2016-02-19
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_LA_TAGNIERE | 00013288E11-12 | B. ROUSSEL | 2016-01-27 | 2016-02-04 |  | 2016-02-26 |  |  |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-24 |  |  |  | 2016-03-29 | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_MERVANS | 00013316E14-10 | A. ROGER |  | 2015-12-21 |  | 2016-01-18 |  |  |  |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 | Voir mail du 02/03 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-09
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_ML_CULLES | 00013272E11-12 | F. FRAGALE |  |  | pas de FN5.1 (prévu S09)
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_MONTMELARD | 00013330E11-12 | L. BARABAN | 2016-03-07
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2_TOUTENANT | 00013327E11-12 | A. ROGER |  | 2016-01-29 |  | 2016-02-12 |  | 2016-03-10 |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | Site Bourgogne, Docs à ajouter | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 2016-03-18
| #VALUE! | #VALUE! | ZBC COLMERY | 00022022E11-12 | A. ROGER | 2016-02-01 | 2016-02-03 |  | 2016-02-26 |  |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | site E1 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 2016-03-24
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM_LADOYE_SUR_ANCELLE | 00028018X11-12 | L. BARABAN |  | 2015-10-21 |  |  |  | 2016-01-12 |  |  | 2016-01-12 | 2016-01-26 |  |  |  | 2016-01-28 | 2016-02-01
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM2 BOURGUIGNON LES MOREY | 00022203X14-10 / 00022203X12-12 | B. ROUSSEL |  | 2016-04-04
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM2 LIEUCOURT | 00022218X14-10 / 00022218X13-13 | B. ROUSSEL |  |  | Travaux en stand by suite à condition météo, chemin d'accès non praticable par engins lourds (toupie béton). Date reprise travaux prévue en S06 si chemin praticable. Informer M. Patrick GUILLIER de la date de mise a dispo des supports.
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM2_AISSEY_COTEBRUNE | 00022198X12-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-10-26 | [6 empty] | 2015-12-04 |  |  |  |  | 2015-12-16 | 2016-01-16
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM2_DAMMARTIN_GLAMONDANS | 00022199X12-13 | B. ROUSSEL |  | 2015-10-26 | [6 empty] | 2015-12-04 |  |  |  |  | 2015-12-16 | 2016-01-16
| #VALUE! | #VALUE! | ZBM1_BAUME_LES_MESSIEURS | 00024410X12-11 | L. BARABAN |  | 2015-10-21 |  |  |  | 2016-01-12 |  |  | 2016-01-12 | 2016-01-26 |  |  |  | 2016-01-26 | 2016-02-05
| #VALUE! | #VALUE! | ZBM2 GONSANS | 00012751E13-13 | L. BARABAN |  | 2016-01-18 |  | 2016-02-08 |  | 2016-03-01 | Réserves pas vraiment justifiées (mail 02/03) | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04
| #VALUE! | #VALUE! | ZBM2 LE VERNOY | 00002523X12-13 | L. BARABAN |  | 2016-01-19 |  | 2016-02-08 |  | 2016-03-01 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-03 |  |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04
| #VALUE! | #VALUE! | ZBM2 SAFFLOZ | 00012762X12-13 | A. ROGER |  | 2015-10-12 | [6 empty] | 2015-11-27 |  |  |  |  | 2015-12-29 | 2016-01-16
| #VALUE! | #VALUE! | ZBM2_LAVAL_LE_PRIEURE | 00012732X12-13 | A. ROGER |  | 14/12/2015 18/01/2016 | - | OK | Modif disj - existant: Diff en 15/30/45. - projet: Non diff en 30/60. | 2016-01-04 | Reprise photos EDF | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 2016-02-17 |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19
Note on G8: GERANT Nicolas: Pas de FN 5.1 (FN5.1 light)
Note on O11: GERANT Nicolas: Mail reçu le 05/02 car pas transféré à temps...
Note on U12: GERANT Nicolas: Envois le 16/02 mais CD disparu... renvoyé le 24/03
Note on M16: GERANT Nicolas: Voir mail envoyé le 10/02/16. DOE en Stand By en attendant de statuer sur EDF à changer ou non? (Vers 12Kva - 60A et si on attend la modif des triplexeurs. Intervention EDF prévue le 30/03/16. DOE à réaliser une fois EDF fait.
Note on Q17: GERANT Nicolas: DOE non arrivé ou non retiré par XL le 18/12/15, nouvel envois effectué le 04/02/15
Note on Q23: GERANT Nicolas: En attente d'un retour sur site pour photos pano et accès.
Note on N27: GERANT Nicolas: - renvoyé le 04/02 - Mail pour rappl le 18/02
Note on O27: GERANT Nicolas: Considéré comme validé par recetteur car Fragale a validé la facturation
Note on H35: GERANT Nicolas: Date donné par Gerald le 11/03/16
Note on I35: GERANT Nicolas: DOE prêt, reste à remettre la FN5.1 avec les courbes de mesures validées. (retour sur site car prob de mesures). Prob sur BDE: pas d'opérateur SFR ds liste (voir dossier "problème fichier BDE" dans TGVN EPINAC sur nouveau dossier (3) ATTENTION: Reprendre fichier absence,txt dans dossier "problème fichier BDE"
Note on J35: GERANT Nicolas: Prob envois, voir mail à Nadine Ferrante le 14/04
Note on M38: GERANT Nicolas: Reprises non faites lors de mon absence alors qu'il me semblait que ND l'avait fait...
Note on Q40: GERANT Nicolas: DOE non arrivé ou non retiré par XL le 18/12/15, nouvel envois effectué le 04/02/15
Note on K44: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 17/02 pour anticiper les réserves connues
Note on K45: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 17/02 pour anticiper les réserves connues
Note on K47: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 17/02 pour anticiper les réserves connues
Note on K48: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 17/02 pour anticiper les réserves connues
Note on K51: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 18/02 pour anticiper les réserves connues
Note on K53: GERANT Nicolas: Demande par mail le 10/02 à Fabrice pour obtenir certif galva de Circet + Attestation de pose. Ok voir mail fabrice + mail Eric du 19/02
Note on I59: GERANT Nicolas: En attente photos de l'équipe FH + infos, voir mail du 17/03/16. Intervention sur terrain prévue le 22/03 ou 23/03
Note on K60: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 17/02 pour anticiper les réserves connues
Note on Q60: GERANT Nicolas: OK, Docs d'entrée ajoutés
Note on U60: GERANT Nicolas: 1er envois le 09/03/16
Note on K63: GERANT Nicolas: Nouvelle version envoyé le 19/02 pour anticiper les réserves connues
Note on K74: GERANT Nicolas: Nouvelle version réalisé le 19/02 pour anticiper les réserves.
Note on K75: GERANT Nicolas: Nouvelle version réalisé le 19/02 pour anticiper les réserves.

## Général
Date | Semaine
2017-05-03 16:57 | 18
TABLEAU DE SUIVI GENERAL
INFORMATIONS SITES |  |  | CLIENTS | [11 empty] | COMMENTAIRES
NOM SITE | CODE 14 | TYPE | CLIENT HorizonDAO | CLIENT FINAL | N° DEVIS | DATE ENVOIS DEVIS | N° COMMANDE | DATE ENVOIS C. AVANCEMENT | N° FACTURE | PRIX | DATE ENVOIS FAC | DATE PAIEMENT PREVU | DATE PAIEMENT REEL | PAIEMENT RECU | COMMENTAIRES | N° AR
BERRU |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0001 | 110 | 2016-07-24 | 2016-09-30 | 2016-09-09 | PAYE
CHALONS MAHOUT |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0001 | 110 | 2016-07-24 | 2016-09-30 | 2016-09-09 | PAYE
CHATEAU THIERRY |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0001 | 110 | 2016-07-24 | 2016-09-30 | 2016-09-09 | PAYE
FISMES |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0001 | 110 | 2016-07-24 | 2016-09-30 | 2016-09-09 | PAYE
VITRY LE FRANCOIS |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0001 | 110 | 2016-07-24 | 2016-09-30 | 2016-09-09 | PAYE
SOTRALENTZ |  | PC/DP | Client1 | Client1 | DEV16-0008 | 2016-05-25 | R001931 | S.O | FAC16-0002 | 180 | 2016-07-24 | 2016-09-30 | 2016-09-09 | PAYE
AIX EN OTHE |  | CRVT | Client2 | Client1 | DEV16-0010 | 2016-06-24 | R002147 | S.O | FAC16-0003 | 110 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
ESTISSAC |  | CRVT | Client2 | Client1 | DEV16-0010 | 2016-06-24 | R002147 | S.O | FAC16-0003 | 110 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
FROISSY |  | CRVT | Client2 | Client1 | DEV16-0010 | 2016-06-24 | R002147 | S.O | FAC16-0003 | 110 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
MESNIL ST PERE |  | CRVT | Client2 | Client1 | DEV16-0010 | 2016-06-24 | R002147 | S.O | FAC16-0003 | 110 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
LAGERY |  | AUTRES | Client2 | Client1 | DEV16-0009 | 2016-06-24 | R002156 | S.O | FAC16-0004 | 49 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
MOUZON |  | AUTRES | Client2 | Client1 | DEV16-0009 | 2016-06-24 | R002156 | S.O | FAC16-0004 | 49 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
SEDAN |  | AUTRES | Client2 | Client1 | DEV16-0009 | 2016-06-24 | R002156 | S.O | FAC16-0004 | 49 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
APD CHAPPES EXPLOITATION |  | APD | Client2 | Client1 | DEV16-0011 | 2016-06-24 | R002157 | S.O | FAC16-0005 | 160 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
FUMAY |  | APD | Client2 | Client1 | DEV16-0011 | 2016-06-24 | R002157 | S.O | FAC16-0005 | 160 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
NOUZONVILLE |  | APD | Client2 | Client1 | DEV16-0011 | 2016-06-24 | R002157 | S.O | FAC16-0005 | 160 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
REVIN 1 : MALGRE TOUT |  | APD | Client2 | Client1 | DEV16-0011 | 2016-06-24 | R002157 | S.O | FAC16-0005 | 160 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
REVIN DES MARQUISADES |  | APD | Client2 | Client1 | DEV16-0011 | 2016-06-24 | R002157 | S.O | FAC16-0005 | 160 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 2016-10-08 | PAYE
IGNY COMBLIZY |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0006 | 110 | 2016-09-18 | 2016-11-30
REIMS HAUTVILLERS |  | CRVT | Client2 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0007 | 110 | 2016-09-18 | 2016-10-31
REIMS HAUTVILLERS |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0008 | 110 | 2016-10-26 | 2016-12-31
ST DIZIER VERT BOIS |  | CRVT | Client1 | Client1 | DEV16-0007 | 2016-05-23 | R001917 | S.O | FAC16-0009 | 110 | 2016-10-26 | 2016-12-31
Formulas:
DATE PAIEMENT PREVU = IF([CLIENTS]="Client1",EOMONTH([DATE ENVOIS FAC]+45,0),IF([CLIENTS]="Client2",EOMONTH([DATE ENVOIS FAC]+30,0),FALSE))

## Factures
|  | TOTAL |  | TOTAL PAYE
|  | 2557 |  | 2557
N° Facture | Client | Montant total | Taux du CA | Résultat | date de paiement prev | date de prelevement réel
FAC16-0001 | Client1 | 550 | 100% | 550 | 2016-09-30 | 2016-09-09
FAC16-0002 | Client1 | 180 | 100% | 180 | 2016-09-30 | 2016-09-09
FAC16-0003 | Client2 | 440 | 100% | 440 | 2016-09-30 | 2016-10-08
FAC16-0004 | Client2 | 147 | 100% | 147 | 2016-09-30 | 2016-10-08
FAC16-0005 | Client2 | 800 | 100% | 800 | 2016-09-30 | 2016-10-08
FAC16-0006 | Client1 | 110 | 100% | 110 | 2016-11-30 | 0
FAC16-0007 | Client2 | 110 | 100% | 110 | 2016-10-31 | 0
FAC16-0008 | Client1 | 110 | 100% | 110 | 2016-12-31 | 0
FAC16-0009 | Client1 | 110 | 100% | 110 | 2016-12-31 | 0
Formulas:
date de paiement prev = LOOKUP(Tableau6[[#This Row],[N° Facture]],Général!K$9:K9711,Général!N$9:N9711)
date de prelevement réel = LOOKUP(Tableau6[[#This Row],[N° Facture]],Général!K$9:K9711,Général!O$9:O9711)
Voilà mon problème, j'aimerai avoir une case vide ou le texte NON PAYE par expl

## Paye
TABLEAU PREVISIONEL
années | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
2016
2017 |  |  |  | 0 | 0
2018
2019
2020
TABLEAU REEL
années | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
2016
2017
2018
2019
2020
TABLEAU CALCUL
années | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
2016
2017 |  |  |  | 2017-04-30
2018
2019
2020
|  |  |  | 2017-05-02 | 50
|  |  |  | 2 | 24
|  |  |  | 3 | 56
|  |  |  | 2017-05-02 | 87 |  | 137
|  |  |  | 1 | 89
|  |  |  | 2 | 90
|  |  |  | 3 | 100
|  |  |  | 4 | 105

## liste
TYPE | CLIENT HD | CLIENT FINAL | CRITERES
NOM_SITE_GENERAL
CRVT | Client1 | Client1 | N_DEVIS
PC/DP | Client2 | Client2 | N_COMMANDE
DIM | Client3 | Client3
COMSIS |  | Client4
DTI |  | Client5
APD |  | Client6
DOE |  | Client7
AUTRES
MODIF CRVT
MODIF PC/DP
MODIF DIM
MODIF COMSIS
MODIF DTI
MODIF APD
MODIF DOE

## SPIE - DP-PC (hidden)
2017-05-03 16:57 |  | PC/DP
|  | INFORMATIONS SITES |  | REALISATION DP/PC | [5 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | DP ou PC | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | N° Commande | N° facture | Date envois facture | Date paiement
FACTURATION | 345 | COSNES HOTEL DE VILLE | 00003901 E1 | PC | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 369 | GIVRY | 00000281 E1 | PC | 2016-04-25 | 2016-04-26 | - | 2016-04-29 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 369 | GUEUGNON | 00000114 E1 | PC | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 369 | JOIGNY | 00000090 E1 | PC | 2016-04-21 | 2016-04-25 | - | 2016-04-29 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 366 | LAUW | 00000073 S1 | PC | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 366 | MULHOUSE MER ROUGE | 00010638 S1 | PC | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 348 | FORBACH VERRERIE | 00007172 L2 | PC | 2016-05-04 | 2016-05-11 | - | 2016-05-20 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 365 | TROISFONTAINES | 00000179 L2 | PC | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-29 | 2016-05-03 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 306 | GEUDERTHEIM | 00021653 S1 | PC | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | 2016-07-01 |  | DEV16-0005 | LACF42/T0058094/00 | FAC16-0012
FACTURATION | 252 | JARNY | 00000049 L2 | PC | 2016-06-09 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-08-24 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 306 | RORBACH LES BITCHES | 00000074 L2 | PC | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-23 | 2016-07-01 |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
ATTENTE VALID 2 | 329 | PIERRE DE BRESSE | 00000385 E1 | PC | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-08 |  |  | DEV16-0001 | LACF42/T0058090/00 | FAC16-0010
FACTURATION | 272 | COUCHES | 00000228 E1 | DP | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-07-28 | 2016-08-04 |  | DEV16-0003 | LACF42/T0058089/00 | FAC16-0009
FACTURATION | 232 | UCHIZY | 00000108 E1 | PC | 2016-08-08 | 2016-08-24 | 2016-09-02 | 2016-09-13 |  | DEV16-0003 | LACF42/T0058089/00 | FAC16-0009
ATTENTE VALID | 233 | ROULANS | 00000068 X1 | PC | 2016-09-12 |  |  |  |  | DEV16-0022
FACTURATION | 229 | MARCIGNY | 00000398 E1 | PC | 2016-09-13 | - | - | 2016-09-16 |  | DEV16-0022
ATTENTE VALID 2 | 224 | SAUSHEIM | 00000012 S1 | PC | 2016-09-08 | 2016-09-14 | 2016-09-21 |  | En attente réponse Laurent (mail du 21/09) | DEV16-0025
ATTENTE VALID 2 | 224 | AUTUN SAINT ANDRE | 00000422 E1 | PC | 2016-09-08 | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  | En attente de vérification de la part de Mr Homerin pour unité foncière (mail du 21/09) | DEV16-0025
ATTENTE VALID | 231 | GRANVELLE | 00000019 X1 | PC | 2016-09-14 |  |  |  |  | DEV16-0025
ATTENTE VALID | 231 | LGV DANNE RFF | 00020281 L1 | DP | 2016-09-14 |  |  |  |  | DEV16-0025
ATTENTE VALID | 231 | BURNAUPT LE HAUT | 00000010 S1 | PC | 2016-09-14 |  |  |  |  | DEV16-0025
ATTENTE VALID | 230 | PARON SUD | 00018529 E1 | PC | 2016-09-15 |  |  |  |  | DEV16-0025
Formulas:
Nb Jours = IF([ETAPE]="FACTURATION",DATEDIF([Date validation ORANGE],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID 2",DATEDIF([Date envois pour validation2],B2,"d"),IF([ETAPE]="MODIF A FAIRES",DATEDIF([Date retour modifications],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID",DATEDIF([Date envois pour validation],B2,"d"),IF([ETAPE]="A FAIRE",DATEDIF(#REF!,B2,"d"),"")))))
Note on H17: Utilisateur: Nouvelle modifs à faire le 18/08/16
Note on I17: Utilisateur: Renvoyer le 17/08/16 suite à nouvelle modifs
Note on H19: Utilisateur: nouvelle modif le 02/09/16

## SPIE - DTI (hidden)
2017-05-03 16:57
|  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DP/PC | [7 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | DP ou PC | Date demande prestation | Date de retour attendu | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | Devis envoyé le | N° Commande | commande reçue le | N° facture | Date envois facture | Date paiement
Note on L10: Utilisateur: Nouveau retour le 12/05/2016

## SPIE - DOE (hidden)
|  |  | APPEL A RECETTE | [9 empty] | 2017-05-03 16:57
|  |  | An1_FN6 + RESERVES |  | DOE
ENVOIS DOE DOCUMENTALISTE
[14 empty] | ATTENTION à détacher |  |  | ATTENTION à détacher | ATTENTION renomage
|  |  | INFORMATIONS SITES |  |  |  | FACTURATION |  |  |  |  | AN1_FN6 + levée de réserves | [5 empty] | ENVOIS DOE DOCUMENTALISTE ORANGE
| ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | neuf/réam | N° DEVIS | N° COMMANDE | N° FACTURE | FACTURE Envoyée | PAIEMENT Effectué | Date envois Appel à recette | REPRISES PREVUES | Date AN1_FN6 | RESERVE DOC: | Date reprises/envois | Date validation R7 | date envois XL | REPRISES XAVIER LOUIS | reçu Le: | Commentaires | Date reprises/envois | Date validation
| #VALUE! | #VALUE! | AUXERRE CHAMPOULAINS | 0000406E11-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | AVALLON AGENCE FT | 0000444E11-16 | B. ROUSSEL | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [13 empty] | 2016-06-14 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | BALANOD | 00000066X11-12 | L. BARABAN | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | BOUZONVILLE | 00000171L22-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [9 empty] | MAIL: | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-27 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | ERSTEIN KRAFFT | 00018685S11-08 | F. FRAGALE | Neuf | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | FRANCHEVILLE | 00000093L12-16 | A.WATBLED | Réam | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | HAGONDANGE | 00000018L22-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | HAROUE | 00020773L12-16 | A.WATBLED | Réam | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | HZB AULNOIS EN PERTHOIS | 00000090L12-12 | L. BARABAN | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | LES ECORCES | 00000071X12-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM2 LIEUCOURT | 00022218X13-12 | B. ROUSSEL | Neuf | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | LONS LE SAUNIER | 00000077X12-16 | L. BARABAN | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | MARAINVILLER BARRAQUE | 00029552L14-13 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | MARSANNAY FT | 00000066E11-16 | A. ROGER | Réam | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | METABIEF STADE | 00001979X12-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [13 empty] | 2016-06-13 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | MONTBELIARD | 00000165X12-16 | A. ROGER | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [13 empty] | 2016-09-13 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | MOULINS LES METZ FRESCATY | 00000031L22-16 |  | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [9 empty] | Voir acces par tel | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-22 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | MULHOUSE BOURTZWILLER | 00000307S12-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | NODS | 00000012X12-13 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | OBERNAI | 00000039S12-16 | B. ROUSSEL | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | PETIT NOIR | 00013897X12-16 | B. ROUSSEL | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [13 empty] | 2016-06-30 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | PONTARLIER CENTRE | 00000179X12-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | ST CLAUDE | 00000045X12-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | STG CRONENBOURG ZI | 00004924S11-15 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | STG SAINTE ANNE | 00024854S11-11 | F. FRAGALE | Neuf | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | TERVILLE ECHANGEUR DEM | 00028223L24-12 | L. BARABAN | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | TGV ANCEY | 00032399E15-15 | A. ROGER | Neuf | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | TGV FAIN LES MONTBARD | 00032357E14-15 | A. ROGER | Neuf | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | TGV LANTENAY | 00032400E15-15 | A. ROGER | Neuf | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | TGVN CENSEREY CHAPPE | 00011257E12-15 | A. ROGER | Réam | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | TOUL CENTRE | 00000224L12-16 | B. ROUSSEL | Réam | DEV16-0027 | [16 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | WOIPPY | 00000086L22-16 | F. FRAGALE | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [9 empty] | MAIL: | 2016-06-16 | Retour sur site nécessaire |  |  | DOE
V | #VALUE! | #VALUE! | ZB CUSSY EN MORVANS | 00009406E11-12 | A. ROGER | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | ZB GLUX EN GLENNE | 00009415E11-15 | L. BARABAN | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [13 empty] | 2016-09-13 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2 HAUTEROCHE | 00013059E11-12 | B. ROUSSEL | Réam | DEV16-0002 | LACF42/T0058037/00 | FAC16-0008 | [13 empty] | 2016-06-30 | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | ZBCM2 BOURGUIGNON LES MOREY | 00022203X12-12 | B. ROUSSEL | Neuf | DEV16-0024 | LACF42/T0058086/00 | FAC16-0014 | [14 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE
| #VALUE! | #VALUE! | [21 empty] | DOE

## SPIE - DIVERS (hidden)
|  |  | APPEL A RECETTE | [6 empty] | 2017-05-03 16:57
An1_FN6 + RESERVES
ENVOIS DOE DOCUMENTALISTE
[11 empty] | ATTENTION à détacher |  |  | ATTENTION à détacher | ATTENTION renomage
|  |  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DOE POUR APPEL A RECETTE |  |  | AN1_FN6 + levée de réserves | [5 empty] | ENVOIS DOE DOCUMENTALISTE ORANGE
| ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | Date FN5.1 envoyée | Date FN5.1 validée | Observations/manque pour envois DOE | Date envois Appel à recette | REPRISES PREVUES | Date AN1_FN6 | RESERVE DOC: | Date reprises/envois | Date validation R7 | date envois XL | REPRISES XAVIER LOUIS | reçu Le: | Commentaires | Date reprises/envois | Date validation | Date validation CD
| #VALUE! | #VALUE! | MOULINS LES METZ FRESCATY | 00000031L22-16 | [11 empty] | Voir acces par tel | 2016-06-16
| #VALUE! | #VALUE! | MONTBELIARD | 00000165X12-16 | A. ROGER
V | #VALUE! | #VALUE! | ZB CUSSY EN MORVANS | 00009406E11-12 | A. ROGER
| #VALUE! | #VALUE! | AVALLON AGENCE FT | 0000444E11-16 | B. ROUSSEL | [14 empty] | 2016-06-14
| #VALUE! | #VALUE! | PETIT NOIR | 00013897X12-16 | B. ROUSSEL
| #VALUE! | #VALUE! | ZB2 HAUTEROCHE | 00013059E11-12 | B. ROUSSEL
| #VALUE! | #VALUE! | AUXERRE CHAMPOULAINS | 0000406E11-16 | F. FRAGALE
| #VALUE! | #VALUE! | BOUZONVILLE | 00000171L22-16 | F. FRAGALE | [10 empty] | MAIL: | 2016-06-16
| #VALUE! | #VALUE! | METABIEF STADE | 00001979X12-16 | F. FRAGALE | [14 empty] | 2016-06-13 | 2016-06-16
| #VALUE! | #VALUE! | MULHOUSE BOURTZWILLER | 00000307S12-16 | F. FRAGALE
| #VALUE! | #VALUE! | WOIPPY | 00000086L22-16 | F. FRAGALE | [10 empty] | MAIL: | 2016-06-16 | Retour sur site nécessaire
| #VALUE! | #VALUE! | BALANOD | 00000066X11-12 | L. BARABAN
| #VALUE! | #VALUE! | ZB GLUX EN GLENNE | 00009415E11-15 | L. BARABAN
| #VALUE! | #VALUE! | HZB AULNOIS EN PERTHOIS | 00000090L12-12 | L. BARABAN
| #VALUE! | #VALUE! | LONS LE SAUNIER | 00000077X12-16 | L. BARABAN
| #VALUE! | #VALUE! | OBERNAI | 00000039S12-16 | B. ROUSSEL
| #VALUE! | #VALUE! | MARAINVILLER BARRAQUE | 00029552L14-13
| #VALUE! | #VALUE! | TERVILLE ECHANGEUR DEM | 00028223L24-12
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
V | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!

## GOBE - CRVT (hidden)
2017-05-03 16:57
|  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DP/PC | [7 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | DP ou PC | Date demande prestation | Date de retour attendu | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | Devis envoyé le | N° Commande | commande reçue le | N° facture | Date envois facture | Date paiement
FERMER
Note on L10: Utilisateur: Nouveau retour le 12/05/2016

## GOBE - DP-PC (hidden)
2017-05-03 16:57
|  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DP/PC | [7 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | DP ou PC | Date demande prestation | Date de retour attendu | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | Devis envoyé le | N° Commande | commande reçue le | N° facture | Date envois facture | Date paiement
FACTURATION | 369 | FRASNE | 00000103 X1 | R.VANDAMME | PC | SPIE | - | 2016-04-11 | 13/04 et 22/03 | 2016-04-22 | 2016-04-29
FACTURATION | 383 | SELESTAT | 0000006 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 2016-04-15
FACTURATION | 380 | WITTELSHEIM CITE AMELIE | 00004948 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-18
FACTURATION | 366 | ARCIS SUR AUBE | 00000044 C1 | JL.BABIK | DP | SPIE | - | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 345 | VALDIEU | 00000088 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 2016-05-11 | 2016-05-23
FACTURATION | 345 | COSNES HOTEL DE VILLE | 00003901 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-05-22 | 2016-05-23
FACTURATION | 369 | GIVRY | 00000281 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | GUEUGNON | 00000114 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-04-28 | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | JOIGNY | 00000090 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 366 | LAUW | 00000073 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 366 | MULHOUSE MER ROUGE | 00010638 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 348 | FORBACH VERRERIE | 00007172L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | - | 2016-05-20
FACTURATION | 365 | TROISFONTAINES | 00000179 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-29 | 2016-05-03
ATTENTE VALID 2 | 316 | GEUDERTHEIM | 00021653S14-09 | A.WATBLED |  | - | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 2016-06-21
ATTENTE VALID | 328 | JARNY | 00000049 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-09
ATTENTE VALID 2 | 314 | RORBACH LES BITCHES | 00000074 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-23
ATTENTE VALID 2 | 329 | PIERRE DE BRESSE | 00000385 E1 | R.VANDAMME |  | - | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-08
UCHIZY
COUCHES
Formulas:
Nb Jours = IF([ETAPE]="FACTURATION",DATEDIF([Date validation ORANGE],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID 2",DATEDIF([Date envois pour validation2],B2,"d"),IF([ETAPE]="MODIF A FAIRES",DATEDIF([Date retour modifications],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID",DATEDIF([Date envois pour validation],B2,"d"),IF([ETAPE]="A FAIRE",DATEDIF([Date de retour attendu],B2,"d"),"")))))
Note on L10: Utilisateur: Nouveau retour le 12/05/2016

## GOBE - DTI_APD (hidden)
2017-05-03 16:57
|  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DP/PC | [7 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | DP ou PC | Date demande prestation | Date de retour attendu | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | Devis envoyé le | N° Commande | commande reçue le | N° facture | Date envois facture | Date paiement
FACTURATION | 369 | FRASNE | 00000103 X1 | R.VANDAMME | PC | SPIE | - | 2016-04-11 | 13/04 et 22/03 | 2016-04-22 | 2016-04-29
FACTURATION | 383 | SELESTAT | 0000006 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 2016-04-15
FACTURATION | 380 | WITTELSHEIM CITE AMELIE | 00004948 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-18
FACTURATION | 366 | ARCIS SUR AUBE | 00000044 C1 | JL.BABIK | DP | SPIE | - | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 345 | VALDIEU | 00000088 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 2016-05-11 | 2016-05-23
FACTURATION | 345 | COSNES HOTEL DE VILLE | 00003901 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-05-22 | 2016-05-23
FACTURATION | 369 | GIVRY | 00000281 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | GUEUGNON | 00000114 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-04-28 | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | JOIGNY | 00000090 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 366 | LAUW | 00000073 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 366 | MULHOUSE MER ROUGE | 00010638 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 348 | FORBACH VERRERIE | 00007172L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | - | 2016-05-20
FACTURATION | 365 | TROISFONTAINES | 00000179 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-29 | 2016-05-03
ATTENTE VALID 2 | 316 | GEUDERTHEIM | 00021653S14-09 | A.WATBLED |  | - | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 2016-06-21
ATTENTE VALID | 328 | JARNY | 00000049 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-09
ATTENTE VALID 2 | 314 | RORBACH LES BITCHES | 00000074 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-23
ATTENTE VALID 2 | 329 | PIERRE DE BRESSE | 00000385 E1 | R.VANDAMME |  | - | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-08
UCHIZY
COUCHES
Formulas:
Nb Jours = IF([ETAPE]="FACTURATION",DATEDIF([Date validation ORANGE],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID 2",DATEDIF([Date envois pour validation2],B2,"d"),IF([ETAPE]="MODIF A FAIRES",DATEDIF([Date retour modifications],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID",DATEDIF([Date envois pour validation],B2,"d"),IF([ETAPE]="A FAIRE",DATEDIF([Date de retour attendu],B2,"d"),"")))))
Note on L10: Utilisateur: Nouveau retour le 12/05/2016

## GOBE - DOE (hidden)
2017-05-03 16:57
|  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DP/PC | [7 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | DP ou PC | Date demande prestation | Date de retour attendu | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | Devis envoyé le | N° Commande | commande reçue le | N° facture | Date envois facture | Date paiement
FACTURATION | 369 | FRASNE | 00000103 X1 | R.VANDAMME | PC | SPIE | - | 2016-04-11 | 13/04 et 22/03 | 2016-04-22 | 2016-04-29
FACTURATION | 383 | SELESTAT | 0000006 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 2016-04-15
FACTURATION | 380 | WITTELSHEIM CITE AMELIE | 00004948 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-18
FACTURATION | 366 | ARCIS SUR AUBE | 00000044 C1 | JL.BABIK | DP | SPIE | - | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 345 | VALDIEU | 00000088 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 2016-05-11 | 2016-05-23
FACTURATION | 345 | COSNES HOTEL DE VILLE | 00003901 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-05-22 | 2016-05-23
FACTURATION | 369 | GIVRY | 00000281 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | GUEUGNON | 00000114 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-04-28 | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | JOIGNY | 00000090 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 366 | LAUW | 00000073 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 366 | MULHOUSE MER ROUGE | 00010638 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 348 | FORBACH VERRERIE | 00007172L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | - | 2016-05-20
FACTURATION | 365 | TROISFONTAINES | 00000179 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-29 | 2016-05-03
ATTENTE VALID 2 | 316 | GEUDERTHEIM | 00021653S14-09 | A.WATBLED |  | - | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 2016-06-21
ATTENTE VALID | 328 | JARNY | 00000049 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-09
ATTENTE VALID 2 | 314 | RORBACH LES BITCHES | 00000074 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-23
ATTENTE VALID 2 | 329 | PIERRE DE BRESSE | 00000385 E1 | R.VANDAMME |  | - | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-08
UCHIZY
COUCHES
Formulas:
Nb Jours = IF([ETAPE]="FACTURATION",DATEDIF([Date validation ORANGE],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID 2",DATEDIF([Date envois pour validation2],B2,"d"),IF([ETAPE]="MODIF A FAIRES",DATEDIF([Date retour modifications],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID",DATEDIF([Date envois pour validation],B2,"d"),IF([ETAPE]="A FAIRE",DATEDIF([Date de retour attendu],B2,"d"),"")))))
Note on L10: Utilisateur: Nouveau retour le 12/05/2016

## GOBE - DIVERS (hidden)
2017-05-03 16:57
|  | INFORMATIONS SITES |  |  | REALISATION DP/PC | [7 empty] | FACTURATION
ETAPE | Nb Jours | NOM SITE | CODE 14 | CDP | DP ou PC | Date demande prestation | Date de retour attendu | Date envois pour validation | Date retour modifications | Date envois pour validation2 | Date validation ORANGE | Remarques | N° Devis | Devis envoyé le | N° Commande | commande reçue le | N° facture | Date envois facture | Date paiement
FACTURATION | 369 | FRASNE | 00000103 X1 | R.VANDAMME | PC | SPIE | - | 2016-04-11 | 13/04 et 22/03 | 2016-04-22 | 2016-04-29
FACTURATION | 383 | SELESTAT | 0000006 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 2016-04-15
FACTURATION | 380 | WITTELSHEIM CITE AMELIE | 00004948 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-18
FACTURATION | 366 | ARCIS SUR AUBE | 00000044 C1 | JL.BABIK | DP | SPIE | - | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 345 | VALDIEU | 00000088 S1 | JL.BABIK | PC | SPIE | - | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 2016-05-11 | 2016-05-23
FACTURATION | 345 | COSNES HOTEL DE VILLE | 00003901 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-05-22 | 2016-05-23
FACTURATION | 369 | GIVRY | 00000281 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | GUEUGNON | 00000114 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-04-28 | 2016-04-29
FACTURATION | 369 | JOIGNY | 00000090 E1 | R.VANDAMME | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | - | 2016-04-29
FACTURATION | 366 | LAUW | 00000073 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 366 | MULHOUSE MER ROUGE | 00010638 S1 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-02
FACTURATION | 348 | FORBACH VERRERIE | 00007172L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | - | 2016-05-20
FACTURATION | 365 | TROISFONTAINES | 00000179 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-29 | 2016-05-03
ATTENTE VALID 2 | 316 | GEUDERTHEIM | 00021653S14-09 | A.WATBLED |  | - | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 2016-06-21
ATTENTE VALID | 328 | JARNY | 00000049 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-09
ATTENTE VALID 2 | 314 | RORBACH LES BITCHES | 00000074 L2 | JL.BABIK | PC | - | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-23
ATTENTE VALID 2 | 329 | PIERRE DE BRESSE | 00000385 E1 | R.VANDAMME |  | - | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-08
UCHIZY
COUCHES
Formulas:
Nb Jours = IF([ETAPE]="FACTURATION",DATEDIF([Date validation ORANGE],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID 2",DATEDIF([Date envois pour validation2],B2,"d"),IF([ETAPE]="MODIF A FAIRES",DATEDIF([Date retour modifications],B2,"d"),IF([ETAPE]="ATTENTE VALID",DATEDIF([Date envois pour validation],B2,"d"),IF([ETAPE]="A FAIRE",DATEDIF([Date de retour attendu],B2,"d"),"")))))
Note on L10: Utilisateur: Nouveau retour le 12/05/2016