## Marc
Courriel
No dossier | Fermeture | Titre | Heure | Visite | Provenance | Formulaire soumission | Enveloppe | Résolution | [7 empty] | Addenda 1 | Addenda 2 | Addenda 3 | Addenda 4 | Addenda 5 | Vérification faite
[9 empty] | CCQ-OMH |  | Caution |  | Assurance |  | Sous-Traitant
[9 empty] | Fait | Recu | Fait | Recu | Fait | Recu
137-17-M | FAIT | Cage aux Sports Laval |  | sous traitant
113-17-M | 2017-04-12 | VdeM - Verdun - Ateliers municipaux |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | [5 empty] | Fait
115-17-M | 2017-04-13 | Ville Longueuil-Bibliothèque |  | Conf. Alex 5 avril |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | 2017-03-24 |  |  |  |  | Fait
116-17-M | 2017-04-19 | CSMV École St-Jean-Baptiste |  | 3 avril 10h |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | [5 empty] | Faite
122-17-M | 2017-04-20 | CSMB-École Lévis Sauvé |  | 5 avril 10h-Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | [5 empty] | Faite
123-17-M | 2017-04-21 | CSDP École Ozias Leduc |  | 6 avril 15h |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | 2017-04-13 | Voir courriel pour prix du permis de construction |  |  |  | Faite
149-17-M | 2017-04-21 | Collège ASFC-Balcons Rigaud |  | sous traitant
130-17-M | 2017-04-24 | Palais de justice de Montréal |  | sous-traitant |  | BSDQ - M-0422-17 | [5 empty] | BSDQ
141-17-M | 2017-04-24 | Station de pompage Terrebonne |  | sous traitant |  | BSDQ- J-0058-17 |  |  |  |  | x | BSDQ
118-17-M | 2017-04-25 | CS Sherbrooke - École du Phare |  | Conf. Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | [5 empty] | faite
134-17-M | 2017-04-25 | Usine Pepsi - Tremco |  | 12 avril - Alex
119-17-M | 2017-04-26 | Port de Mtl - Cité du Havre |  | 11 avril - Alex |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | fait | Demande de CNESST faite attente de la poste |  |  |  |  | faite
124-17-M | 2017-04-26 | CSMV - École d'Iberville |  | 10 avril 13h - Alex |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | [5 empty] | faite
168-17-M | 2017-04-26 | CHUM Pavillon Marie Morin |  | pas visite |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui |  | 2017-04-13 | 2017-04-18 |  |  |  | ok
138-17-M | 2017-04-28 | Aréna St-Donat |  | sous-traitant |  | BSDQ- M-0469-17 |  |  |  |  | x | BSDQ |  |  |  | 2017-04-12 |  |  |  |  | ok
171-17-M | 2017-05-01 | UQAM - Pavillon Q |  | Plombaction |  | BSDQ: M-0554-17 | [5 empty] | BSDQ | [8 empty] | Faite
131-17-M | 2017-05-02 | CSMB-CFP Léonard de Vinci |  | 11 avril 13h30 - Francois |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | 2017-04-18 | 2017-04-24 |  |  |  | Faite
145-17-M | 2017-05-03 | OMHM - Manoir Anjou |  | 18 avril 10h- Alex |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | fait | 2017-04-21 |  |  |  |  | Faite
151-17-M | 2017-05-03 | CISSS de Lanaudière |  | pas visite |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | [5 empty] | Faite
152-17-M | 2017-05-03 | CSMV-École Bel-Essor |  | 18 avril- Stéphane |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | 2017-04-21 |  |  |  |  | Faite
158-17-M | 2017-05-03 | Via Rail Inc |  | 21 avril 10h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Pas de wrap up mais surprime |  | 2017-04-10 | 2017-04-25 |  |  |  | Faite
157-17-M | 2017-05-04 | CSMB École St-Georges |  | 20 avril 9h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | [5 empty] | Faite
114-17-M | 2017-05-04 | Archevêché de Sherbrooke |  | 30 mars 11h |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | 2017-04-11 |  |  |  |  | Faite
153-17-M | 2017-05-04 | CSMV-École André Laurendeau |  | 18 avril- Stéphane |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | [5 empty] | Faite
160-17-M | 2017-05-04 | CHUS - Sherbrooke-Paulhus |  | 18 avril 11h - voir Steph |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | [5 empty] | Faite
174-17-M | 2017-05-04 | OMHM - Upper-Lachine |  | Pas visite |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Faite
169-17-M | 2017-05-08 | CSST - École Maria Goretti | 13h30 | pas visite |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | [6 empty] | FAITE
194-17-M | 2017-05-09 | VDM Chalet du parc Lucie Bruneau | 11h | 1er mai 11h - Ghislain |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Faite
170-17-M | 2017-05-10 | CSMV - École Charles LeMoyne | 10h | visite 25 avril -Maxime |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | fait | 2017-04-18 |  |  |  |  | Faite et addenda
176-17-M | 2017-05-10 | CSDM École Irénée Lussier | 14h | pas visite |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui |  | 2017-04-27 | 1er mai
182-17-M | 2017-05-10 | CSDM École Marie Rollet | 14h | 2 mai 9h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui |  | 2017-04-24 |  |  |  |  | Faite et addenda
179-17-M | 2017-05-11 | UQAM Clocher Église St-Jacques | 15h | visite faite |  | BSDQ: M-0567-17 |  |  |  |  | x | bsdq | [8 empty] | Faite
172-17-M | 2017-05-11 | CSDS Centre Administratif | 14h | pas visite |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Faite
187-17-M | 2017-05-11 | Club Nautique-Salaberry de Valleyfield | 10h | 1er mai 12h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Faite
191-17-M | 2017-05-12 | Bibliothèque St-Bruno | 11h | 2 mai 14h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | Voir formulaire si addenda |  |  |  |  | Faite
161-17-M | 2017-05-15 | Aéroport de Montréal | 15h | 25 avril 9h30 - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | 2017-05-02 | 2017-05-08 |  |  |  | Faite
183-17-M | 2017-05-15 | CSPI École Ste-Alice | 14h | 27 avril 11h - Patrick |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | ok
184-17-M | 2017-05-15 | Cégep de St-Laurent Pavillon F | 10h | 28 avril 10h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | ok
198-17-M | 2017-05-15 | CSMB École ND des Rapides | 11h30 | visite le 27 achat le 28 |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | [6 empty] | ok
203-17-P | 2017-05-15 | Parc Nature Cap St-Jacques |  |  |  | BSDQ: M-0626-17 | [9 empty] | Pas recu addenda 3
181-17-M | 2017-05-16 | CSMB École Gentilly | 13h30 | 27 avril 13h30 - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui |  | 2017-05-02 |  |  |  |  | Faite et addenda
189-17-M | 2017-05-17 | CSMB École Bois-de-Liesse | 14h | 27 avril 9h30 - Patrick |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui |  | envoyé |  |  |  |  | Faite
175-17-M | 2017-05-18 | CSMB École Catherine Soumillard | 14h30 | 27 avril 9h30 -Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui | fait | [5 empty] | Faite et addenda
150-17-M | 2017-05-18 | Station Pompage Closse - VdeM | 11h | sous traitant |  | BSDQ - M-0462-17 |  |  |  |  | x | BSDQ |  |  |  | 2017-04-11 |  |  |  |  | Faite
199-17-M | 2017-05-18 | Aéroport de Montréal Mirabel | 15h | 4 mai 13h30 - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x
200-17-M | 2017-05-19 | Heinz Kraft | 16h | 3 mai 10h |  | x | soumission déposée sur le site internet | [5 empty] | x | x | pas sous-traitant
214-17-M | 2017-05-19 | OMH Sherbrooke - rue Queen | 13h45 | pas visite |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x vérifier assurance bâtiment
230-17-M | 2017-05-23 | VDM Station Épuration JR Marcotte | 13h30 | 12 mai 10h à 11h30 |  |  | x | x |  |  | Voir courriel |  | x | x |  | Voir formulaire si addenda
177-17-M | 2017-05-24 | Ancien Planétarium - ETS | 11h |  | Invitation | BSDQ: M-0481-17 |  |  |  |  | x | bsdq | [8 empty] | Faite
188-17-M | 2017-05-24 | CSMB Dorval Jean XXIII | 11h | 2 mai 10h - voir steph |  | x | x | x |  |  | x | x | x | oui |  | envoyé |  |  |  |  | Faite
209-17-M | 2017-05-25 | CSDM École Ahunstic | 14h | 9 mai 11h15 - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  | Voir formulaire si addenda
215-17-M | 2017-05-25 | CSDM École St-Albert Le Grand | 14h | 16 mai 10h - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  | Voir formulaire si addenda
234-17-M | 2017-05-31 | Université Mc Gill - Pav. Parasitologie | 15h | VOIR ADDENDA SI SORT | [6 empty] | x | x | x | x
218-17-M | 2017-06-01 | CSDM-Académie de Roberval | 14h | 11 mai 15h30 - Alex |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  | Voir formulaire si addenda
238-17-M | 2017-06-08 | STM Station Viau | 15h | Déjà faite par alex | SEAO-voir 190-17-P | x |  | x |  |  |  |  | x | oui

## Patrick
|  |  |  | Formulaire |  |  | Courriel
No dossier | Fermeture | Titre | Visite | Formulaire soumission | Enveloppe | Résolution | [7 empty] | Addenda 1 | Addenda 2 | Addenda 3 | Addenda 4 | Addenda 5 | Vérification faite
[7 empty] | CCQ-OMH |  | Caution |  | Assurance |  | Sous-Traitant
[7 empty] | Fait | Recu | Fait | Recu | Fait | Recu
132-17-P | 2017-04-07 | 4710 St-Ambroise | sous-traitant
125-17-P | 2017-04-12 | École Léopold Gravel | sous-traitant | inv. soum. par courriel
127-17-P | 2017-04-12 | Westmount Park Towers | sous-traitant | inv. soum. par courriel
139-17-P | 2017-04-12 | Westcliff Marshall - DOMRA | sous traitant
121-17-P | 2017-04-13 | École Trilingue Vision-St-Jean | sous-traitant | inv. soum. par courriel
128-17-P | 2017-04-13 | Hotel Reine Elizabeth
142-17-P | 2017-04-18 | CSDP - École Le Rucher | pas de visite | x | x | x |  |  | x | x | x | oui
148-17-P | 2017-04-18 | 737 Lexington | sous-traitant privé
154-17-P | 2017-04-18 | CSPI -École St-Octave | sous-traitant | inv. soum. par courriel
135-17-P | 2017-04-19 | CSMV École Gérard Filion | sous traitant | [10 empty] | 2017-04-05 | 2017-04-12
143-17-P | 2017-04-24 | Cabine de pulvérisation ABB | sous-traitant | BSDQ: X-0014-17
140-17-P | 2017-04-24 | General Dynamics | sous traitant
173-17-P | 2017-04-25 | ICM Groupe Électrogène | Groupe DCR
136-17-P | 2017-04-26 | CSMV École Carillon | sous traitant
186-17-P | 2017-04-28 | UQAM Pavillon D | sous-traitant
155-17-P | 2017-05-01 | CSMV - CFP Charlotte Tassé | sous-traitant | inv. soum. par courriel
166-17-P | 2017-05-01 | SHDM 6655 Decelles-Fenêtre Métropole | Sous-traitant
120-17-P | 2017-05-03 | Station de pompage Rosemont | sous-traitant | BSDQ - M-0463-17 |  |  |  |  | x | signée
165-17-P | 2017-05-03 | Collège Stanislas de Montréal | sous-traitant
167-17-P | 2017-05-03 | Collège de Montréal-BMA Architectes
203-17-P | 2017-05-03 | Parc Nature Cap St-Jacques |  | BSDQ: M-0626-17
210-17-P | 2017-05-04 | ND-des-sept-douleurs verdun | sous traitant
204-17-P | 2017-05-07 | OMH St-Hyacinthe | soumission direct au sous-traitant
197-17-P | 2017-05-09 | Université concordia-Chapelle sœur grise
133-17-P |  | 1439 Graham Bell Boucherville | sous-traitant
163-17-P |  | Gestion Rythme - Sherbrooke | sous-traitant
164-17-P |  | Gestion Rythme - Cathcart | sous-traitant
192-17-P |  | CPE Bille de Verre
190-17-P | 2017-05-10 | STM Station Viau | 2 mai 10h30 - Alex | x | x | x |  |  | x | x | x | oui
205-17-P | 2017-05-10 | École St-Gabriel Lalemant | Groupe DCR
217-17-P | 2017-05-10 | Gare Windson-Cadillac Fairview |  | BSDQ:
201-17-P | 2017-05-11 | CSMB École Lalande | sous traitant | BSDQ: M-0638-17
211-17-P | 2017-05-11 | CPE Parent Enfant | sous traitant
212-17-P | 2017-05-15 | Oratoire St-Joseph | sous traitant | BSDQ: |  | Vérifier pour signer la caution
222-17-P | 2017-05-17 | Le Saguenay - 135 Sherbrooke | Atwill Morin
221-17-P | 2017-05-19 | Terrasse Trafalgar |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  | Besoin lettre CSST
229-17-P | 2017-05-19 | UQAM - SH |  | BSDQ:
232-17-P | 2017-05-23 | Centre Loisirs Rougemont |  | BSDQ: O-0041-17
197-17-P | 2017-05-23 | Univer. Concordia Sœurs Grises
231-17-P | 2017-05-25 | CSDM École Lambert Closse | RG
207-17-P | 2017-05-26 | Université Mc Gill Annexe Ferrier | sous traitant | BSDQ: M-0590-17 |  | Vérifier la date de dépôt de soumission - Selon l'addenda 5-remis au 31 mai
224-17-P | 2017-05-29 | Ville de Laval - Caserne 3
223-17-P | 2017-05-31 | Université McGill-Pavillon Rutherford
237-17-P |  | Eurodrive

## Calendrier
JUIN
2017 | [9 empty] | MOIS DU CALENDRIER |  | Juin
[10 empty] | ANNÉE DU CALENDRIER |  | 2017
[10 empty] | 1ER JOUR DE LA SEMAINE |  | Jeudi
42880 | 42880 | 42881 | 42881 | 42882 | 42882 | 42883 | 42883 | 42884 | 42884 | 42885 | 42885 | 42886
2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07
2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-14
2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28
2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-05
2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  | Notes
CONSEIL SUR LE CALENDRIER
Ce calendrier est un calendrier d’une durée d’un mois pouvant correspondre à n’importe quel mois et n'importe quelle année. Il vous suffit de sélection le mois en utilisant le menu déroulant dans la cellule N3, de modifier l’année dans la cellule N4, puis de sélectionner le 1er jour de la semaine dans la cellule N5.