## Liste des taches
Code chantier | Nom du chantier | N° de tache | Taches | Commandes à passer | Délai de livraison des cmd
100 | chantier 1 | 1 | pose des menuiserie | menuiserie | 2
|  |  |  | quincaillerie | 5
|  | 2 | Porte de garage | porte de garage | 1
|  |  |  | quincaillere | 8
|  | 3 | trappes | trappes | 3
|  | 4 | portail | Portail | 2
|  |  |  | Peinture | 3
|  | 5 | Volets | Bois | 4
|  | 6 | Finition | joint iso | 2
101 | chantier 2 | 1 | Menuiserie ext | menuiserie ex | 4
|  | 2 |  | quincaillerie | 4
Note on G1: Tableau avec la liste des commandes à passer par chantier.

## Planning Cmd
2017
Code chantier | Nom du chantier | Temps de pose (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
100 | Chantier 1 | 245 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 9: 2; 10: 2; 12: 3; 15: 4; 16: 4; 17: 5; 18: 5; 19: 6; 20: 6; 24: 6; 25: 6; 26: 6
101 | Chantier 2 | 154 | 23: 1; 27: 1; 28: 2
2018
Code chantier | Nom du chantier | Temps de pose (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
100 | Chantier 1 | 245 | 20: 8
101 | Chantier 2 | 154 | 3: 2
2019
Code chantier | Nom du chantier | Temps de pose (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
100 | Chantier 1 | 245 | 20: 8
101 | Chantier 2 | 154 | 2: 2
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3
code chantier | 100 | 101
nom du chantier | chantier 1 | chantier 2
1
2
3
4
5
6
7 | 1
8 | 1 | 1
9 | 1
10
11 |  | 1
12
13
14
15 | 2
16 | 2
17 | 2
18 | 3
19 | 3 | 1
20 | 3 | 1
21 | 3 | 1
22 | 3
23 | 3
24 | 3 | 2
25 | 3
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Note on D4: N° des semaines
Note on J5: Lignes dans lesquelles je rempli les numéros de tache à effectuer pendant la semaine correspondante.
Note on A6: Je souhaite inserer automatiquement une ligne à chaque fois que j'ajoute un nouveau chantier.
Note on D20: C'est le même tableau mais en vertical. A utiliser si ce n'est pas possible ou bien trop compliqué avec des tableau horizontaux

## Feuil5
N° du chantier | nom du chantier | N° tache | commandes à passer | Délais de commandes
[5 empty] | date: | 2017-05-18
[5 empty] | N°semaine: | 20
Note on D2: FORMULE QUE JE RECHERCHE Lister les commandes à passer dans l'ordre de prioritées. (en fonction de la date du jour, et du délai de livraison afin de recevoir la commande à la semaine indiquée).