## Sans
2017-05-24
Nom Entreprise | Adresse complète Entreprise | Coordonnées standard Entreprise | Civilité Interlocuteur | Nom Interlocuteur | Prénom Interlocuteur | Coordonnées Interlocuteur | Adresse mail Interlocuteur | Date Prospection | Nature des travaux |  | Objet travaux | Analyse faisabilité |  | Faisabilité |  | RdV client à prendre |  | Date RdV client | RdV client | Validation besoin client suite RdV client |  | Envoi données besoin client |  | Etablissement devis |  | Envoi devis |  | N° devis | N° révision devis | Montant devis | Nature travaux | Commentaires devis | Retour devis |  | Raison refus devis | Négociation devis |  | Envoi données révision devis |  | Révision devis |  | Retour devis signé et chèque acompte 20 % |  | Date vérification solvabilité |  | Commentaires solvabilité | Matériel à commander |  | Délai appro matériel | Matériel livré |  | Début intervention client/DT CNR |  | Délai intervention | Date fin intervention |  | Date de contrôle installation |  | Date attestation fin travaux |  | Contrat entretien
[12 empty] | Date butoir | Date de réalisation |  |  | Date butoir | Date de réalisation |  |  | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | [5 empty] | Date butoir | Date réalisation |  | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation |  | Date butoir | Date réalisation |  | Date butoir | Date livraison | Date butoir | Date réalisation | prévisionnel | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date butoir | Date réalisation | Date contrat | Délai | date butoir
XXX | [7 empty] | 2017-05-23 | 1 | Froid | Réfrigération | 2017-05-30 | 2017-05-23 | 1 | OUI | 2017-05-30 | 2017-05-29 | 2017-06-02 | Olivier | 2017-06-09 | 2017-06-08 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2017-06-17 |  | 2 | 1200 |  |  | 2017-07-02 | 2017-06-30 |  | 2017-07-07 |  | 1900-01-01 |  | 1900-01-01 |  | 1900-01-29 |  | 1900-01-29 |  |  | 1900-01-06 |  |  | 0 |  | 1900-01-06 |  |  | 0 |  | 1900-01-06 |  | 1900-01-06 |  |  |  | 0
Formulas:
Analyse faisabilité = [Date Prospection]+7
RdV client à prendre = [Date de réalisation]+7
Date butoir = [Date RdV client]+7
Date butoir = [Date réalisation]+30
Envoi données besoin client = [Date butoir]+2
Etablissement devis = [Date réalisation]+7
Envoi devis = [Date réalisation]+2
Retour devis = [Date réalisation]+15
Négociation devis = [Date réalisation]+7
Envoi données révision devis = [Date réalisation]+2
Révision devis = [Date réalisation]+2
Date vérification solvabilité = [Date butoir]
Matériel à commander = [Date réalisation]+7
Matériel livré = [Délai appro matériel]
Début intervention client/DT CNR = [Date livraison]+7
Date fin intervention = [Date réalisation]+[Délai intervention]
Date de contrôle installation = [Date réalisation]+7
Date attestation fin travaux = [Date réalisation]+7
date butoir = [Contrat entretien]+[Délai]
Note on S5: Mettre date RdV client programmée
Note on AX5: Date prévisionnelle de livraison du fournisseur
Note on BC5: délai prévu en jours
Note on BK5: Mettre le nombre de jours

## Feuil2
Froid | OUI
Chaud | NON
Olivier
Nicolas